## 重点项目
魏都区2025年重点建设项目台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 (年月至年月) | 责任单位
1 | 许昌市陈庄街贯通工程项目 | 主要建设陈庄街（五一路至清潩河段、清潩河至文峰路段、魏武大道至许州路段），全长3.9公里，红线宽50米，包含陈庄街下穿京广铁路隧道和清潩河大桥两个节点工程 | 2025.03-2027.06 | 区住建局
2 | 魏都区基础设施提升改造项目 | 主要建设八一路(洞上社区-文化街段、文化街-文峰路段)雨水管网、八一路（文峰路-清潩河）雨水管网及泵站工程 | 2025.04-2025.12 | 区水利局
3 | 魏都区快云智算中心项目 | 主要建设100P算力机房 | 2025.02-2025.12 | 区行政审批局
4 | 魏都区电力电气成套装备及其配套产业园项目★ | 总建筑面积12万平方米，分两期建设，一期主要建设标准化厂房、仓库来料库等用房，建设许继储能pack生产线2条；二期聚焦智能电气产业链优化提升，拟承接引进深圳市沃尔核材、深圳大恒物联、广州市江科电子、沧州隆奥电气等骨干企业入驻 | 2025.05-2027.12 | 区科技局
5 | 魏都区气凝胶新材料产业园项目★ | 总建筑面积5万平方米，主要建设涵盖车间、实验室、原料室、成品库、展示室等相关配套设施的气凝胶新型保温材料产业基地，同步引进气凝胶上下游关联企业入驻 | 2025.08-2027.12 | 区工信局
6 | 魏都区医美产业园项目★ | 总建筑面积7万平方米，主要建设产品研发、生产、售后、培训、员工康乐、食宿及配套供应链为一体的产业基地 | 2025.07-2027.12 | 区人社局
7 | 魏都区天玑科技产业园★ | 总建筑面积8万平方米，主要建设办公研发用房、厂房等，引进高新技术、战略新兴产业入驻，打造集研发、中试、生产于一体的科技园区 | 2025.06-2027.12 | 魏创实业公司
8 | 魏都区河山碳材料超高强度碳纤维原丝制备项目★ | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、研发中心及干喷湿纺工艺制备生产线，年产3000吨超高强度碳纤维原丝 | 2025.01-2026.12 | 国控集团
9 | 魏都区巴荔精酿啤酒厂建设项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设厂房及啤酒设备组装生产线，年产10万吨啤酒 | 2025.03-2025.12 | 许昌巴荔酿酒有限公司
10 | 魏都区许昌巨腾工艺品有限公司化纤工艺品生产线建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设半自动化发制品化纤生产线及相关配套设施，年产2.5万条发制品 | 2025.01-2025.12 | 许昌巨腾工艺品有限公司
11 | 魏都区超精密喷涂钙钛矿太阳能电池制备项目★ | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、洁净实验室及生产线，年产100MW钙钛矿太阳能光伏板 | 2025.01-2026.12 | 许昌智通光电科技有限公司
12 | 魏都区德天钢构装配式模块化建筑产业园项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房等，购置智能化生产设备，生产装配式模块化建筑 | 2025.09-2027.10 | 许昌市德天钢结构工程有限公司
13 | 魏都区河南罗施公司年产5万只钢瓶生产项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设钢瓶处理生产线3条、Y瓶处理生产线1条，年产电子级特气钢瓶5万只 | 2025.03-2025.12 | 河南罗施装备制造有限公司
14 | 魏都区海容节能型门窗项目 | 总建筑面积1万平方米，主要购置生产设备，生产建筑节能门窗 | 2025.04-2026.10 | 许昌海容建筑工程有限公司
15 | 魏都区河南万维环境科技有限公司假发制品生产线建设项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设假发制品综合生产厂房，以及仓库、办公楼等辅助用房，年产发条360万条、头套100万个、发块110万块、教习头30万个 | 2025.01-2025.12 | 河南万维环境科技有限公司
16 | 魏都区许昌海瑞包装有限公司年产300吨塑料包装制品建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设塑料包装制品生产线，年产EPS泡沫制品270吨、铝箔保温袋30吨 | 2025.01-2025.12 | 许昌海瑞包装有限公司
17 | 魏都区河南泓旭电气年产100万套智能计量箱项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设厂房、办公楼，购置新设备，年产100万套智能计量箱 | 2025.05-2025.12 | 区工信局
18 | 魏都区伊美工艺品有限公司档发生产线项目 | 总建筑面积0.4万平方米，主要对厂房进行改造升级，建设新生产线，年产280万条/套发条、头套 | 2025.01-2025.12 | 伊美工艺品有限公司
19 | 魏都区河南裕光隔热材料生产项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设隔热纤维垫、复合材料生产线，安装压片机、油压成型机、模切机、烫画机等设备，年加工生产硅胶垫50吨、硅胶圈30吨、隔热纤维垫20吨、复合材料20吨 | 2025.01-2025.12 | 河南裕光新材料科技有限公司
20 | 魏都区许昌胜昌纸制品包装生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设办公用房、厂房及生产线，生产纸制品包装产品 | 2025.01-2025.12 | 许昌胜昌包装材料有限公司
21 | 魏都区河南瑞美真发发制品生产线建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要新建1栋生产车间及假发头套生产线 | 2025.06-2025.12 | 魏创实业公司
22 | 魏都区全电通电气装备制造项目 | 总建筑面积0.5万平方米，入驻魏都高新技术产业园标准化厂房，主要承接生产许继充电桩外壳、运维等配套服务产品 | 2025.01-2025.12 | 河南全电通能源有限公司
23 | 魏都区乐盈机电智能输配电生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设智能输配电及控制设备(电力机柜、电力屏)、充电桩生产线 | 2025.01-2025.12 | 许昌乐盈机电设备科技有限公司
24 | 魏都区新大新西区商业综合体项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设公寓式酒店、农贸市场、物业用房等，完善场区内道路、景观绿化等相关基础配套设施 | 2025.01-2026.12 | 国控集团
25 | 魏都区河南新支点文化传播公司曹魏欢乐城项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设游客接待中心、办公用房、民宿酒店等建筑，入驻摩天轮、过山车等40余项游乐设施，打造集游乐场、无动力乐园、研学基地、文创美食、水上民宿及灯光演绎于一体的文旅综合体 | 2025.06-2027.05 | 河南新支点文化传播有限公司
26 | 许昌曹魏古城北城门许都196项目★ | 总建筑面积5万平方米，主要建设“吃喝玩游购娱”为一体的文商旅综合体，以及文化大剧院和配套酒店 | 2025.06-2027.12 | 区文旅中心
27 | 魏都区农产品交易暨冷链物流管理中心建设项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设农产品交易区，冷藏库，冷冻库，普通仓库，配套办公及农产品质量检测检验中心 | 2025.07-2027.12 | 国控集团
28 | 魏都区中棉公司河南许昌棉花仓储设施建设项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设1栋单层棉花库房，设计仓储量2.5万吨 | 2025.06-2026.06 | 区工信局
29 | 魏都区曹魏古城文旅提升项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设3个子项目，1.曹魏古城驿站建设项目，主要对洋帆市场进行提升改造，打造集民宿、餐饮、文化、娱乐为一体的“城中城”古城驿站；2.东城门文旅提升项目，主要对东城门进行亮化提升，引进特色火锅、烧烤、酒吧、咖啡、演绎等业态，打造集休闲观光娱乐于一体的夜经济集聚区；3.曹魏民俗特色美食街项目，主要对引龙街、文会街、聚奎街进行文旅提升，包括路面修建、门头统一、夜间亮化、绿化提升、楼体立面提升、商铺外部形象等 | 2025.02-2026.08 | 东大办事处
30 | 魏都区研休堂直播基地建设项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要进行内部装修改造，建设养生保健类产品电商直播基地，引入1500人电商团队进行直播运营 | 2025.01-2025.10 | 许昌研休堂健康科技有限公司
31 | 魏都区再生塑料资源综合回收利用生产项目★ | 总建筑面积12万平方米，主要建设7栋生产厂房、2栋仓储用房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及1栋配套设施用房等 | 2025.06-2027.12 | 区环保局
32 | 魏都区许昌少年强综合实践教育基地项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设办公楼、教学楼，以及宿舍楼、餐厅、展览馆、看台等附属设施 | 2025.01-2025.12 | 许昌少年强教育咨询有限公司
33 | 魏都区综合养老示范基地建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设养老用房、老年活动用房、康复保健用房、附属用房，以及给排水、电力、燃气等配套设施，提供床位500张 | 2025.08-2028.12 | 民政局
34 | 魏都区智慧停车项目 | 主要新建两座立体停车楼、三个绿荫停车场、两个口袋停车场、两个临时停车场，改造一批口袋停车场 | 2024.01-2025.10 | 东大办事处
35 | 魏都区集成电路封装生产测试基地项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房及芯片相关产线和封装测试线。具体分两期建设，一期主要建设FCBGA产线，并入应用产品线，配套建设晶圆测试和FT测试线；二期主要建设wafer lever先进封装试验线 | 2024.08-2026.12 | 河南领存智能制造有限公司
36 | 魏都区电子半导体材料及制品项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设年产2万吨电子半导体材料生产线，年产2000吨电子半导体基材产线和年产1000万件石英晶圆、石英法兰、石英舟等电子半导体制品产线 | 2024.01-2026.12 | 河南矽美特新材料有限公司
37 | 魏都区金叶科技智能包装生产线二期项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设联合工房、生产管理用房、动力中心、综合库及配套设施，同步建设引进国内一流的接装纸、内衬纸、滤嘴棒生产线 | 2024.03-2025.12 | 开发区
38 | 魏都区原谷原麦中央厨房项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要改造厂房车间，配套建设加工车间、仓储区、配送区及办公区等，生产食品半成品 | 2024.09-2025.12 | 南关办事处
39 | 魏都区吾悦广场项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设吾悦广场商业综合体，打造集餐饮、零售、办公、酒店、游园、广场文化等多功能为一体的城市综合体 | 2021.11-2025.10 | 西关办事处
40 | 魏都区鼎峰商业综合体项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设集住宿、餐饮为一体的大型商业综合体 | 2024.03-2025.12 | 国控集团

## 行业分类排版 (hidden)
附件
拟列入2025年许昌市重点建设项目汇总表
序号 | 项目名称 |  | 新建/续建 | 是否申报省重点项目* | 是否为中央投资项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 (年月至年月) | 总投资 (万元) | 行业领域* |  | 政府投资* | 自筹* | 国内贷款需求总额 | 国内贷款当年需求 | 其他 | 开工以来累计完成投资*（新建项目无需填写） | 2025年度投资目标 | 2025年度形象进度目标 | 截止2024年09月底工程形象进度或前期工作进度*（新建项目无需填写） | 手续办理情况* | [5 empty] | 项目用地情况* |  |  | 项目年综合能源消费量(吨标准煤) | 重点产业集群* | 重点产业链* | 项目业主 | 所在区县* | 项目位置* | 责任单位* | 选报单位* | 责任单位 | 负责人姓名* | 负责人手机* | 信息员姓名* | 固定电话 | 信息员手机* | 统一社会信用代码 | 是否列入 | 当前情况 | 存在问题 | 问题类型 | 相关建议
[9 empty] | 一级行业* | 二级行业* | [9 empty] | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 建设工程文物保护和考古许可 | 能评手续办理情况 | 用地审批情况 | 总征地数(亩) | 已征地数(亩) | 当年需征地数(亩)
合计398个项目
一、创新驱动能力提升项目（5个）
新建项目
1 | 高新区中原电气实验室中试检测验证展览项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设集产品真型场景验证中心、技术研发中心、成果转化中心、会展中心等，以及1座220kV变电站、5基220kV线路、10基10kV线路、1套配电网系统、挂网产品运行验证设备等 | 2025.09-2027.12 | 200000 | 创新驱动能力提升 | 研发平台 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 主体施工完成30% | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 140 | 0 | 140 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌建荣科技产业有限公司 | 高新区 | 许州路以西、周寨路以东 | 高新区发改局 | 高新区 | 高新区 | 王浩 | 18637422733 | 封硕 | / | 18637414743
2 | 河南农业大学动物生物安全三级实验室建设项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设大动物安检区、大动物免疫区、ABSL-3区域、ABSL-2区域及配套的公用工程、空调机房、管道层等区域 | 2025.03-2026.12 | 35000 | 创新驱动能力提升 | 实验室体系建设 | [6 empty] | 20000 | 实验楼主体建成，装饰装修 | [11 empty] | 无 | 无 | 河南农业大学 | 建安区 | 河南农业大学许昌基地 |  | 建安区 | 建安区 | 李建丽 | 15933527008
3 | 建安区许继集团中试基地项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积1.65万平方米，主要建设电工装备认证中心、检测中心、计量校准中心、新型电力系统碳计量与检测平台、氢能系统及并网装备检测平台、输变电装备物联网传感实验平台 | 2025.05-2026.12 | 20000 | 创新驱动能力提升 | 研发平台 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 电工装备认证中心、检测中心、计量校准中心设备安装调试 |  | 20241106-3828-000265-9 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继集团有限公司 | 建安区 | 电子信息产业园二期D2厂房 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 陈强林13938770694 |  |  |  | 列入市重点 | 入驻电子信息产业园厂房，目前正在等待总部批复 | 项目尚未立项
4 | 建安区新能源电池材料中试基地项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设实验楼,以及液态锂盐、钠盐合成新工艺、无釜电解液配置新工艺、关键材料精制处理新技术等中试生产线 | 2025.09-2026.12 | 20000 | 创新驱动能力提升 | 研发平台 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 实验室主体施工 |  | 20240814-5873-007301-8 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 许昌意盛新型材料有限公司 | 建安区 | 精细化工园区 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 宁延生13502104896 |  |  |  | 列入市重点 | 在精细化工园区新建中试基地
续建项目
5 | 建安区电子信息科创中心项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设综合研发中心1栋、中试培训中心2栋及相关配套设施 | 2023.03-2025.12 | 50000 | 创新驱动能力提升 | 研发平台 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 15000 | 建成投用 | 东太激光项目建成投产 | 2207-411003-04-01-793491 | 建字第411003202300005（建筑）号 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 豫政土〔2022〕701号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安投资集团 | 建安区 | 新元大道以南、七子路以东 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 李晓然15603746988 |  |  |  | 删除 |  |  | 工程量较少问题
二、基础设施建设项目（89个）
新建项目
6 | 禹州市绿色铸造陶瓷示范产业园增量配电业务试点项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设内容包括：1.增量配电网工程，建设2座110KV（3×63MVA）变电站、110KV架空线路、开关站、10KV架空线路及辅助办公调度设施；2.新能源，总容量300兆瓦，主要包含200兆瓦的光伏项目和100兆瓦的风电项目（主要为浅井镇区域集中式风电）；3.储能，建设最低标准45MW/180MWH独立共享储能，接入国家电网公司电源作为后备电源供应保障 | 2025.09-2027.12 | 600000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 170000 | 增量配电网变电站主体完成50% |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 豫（2021）禹州市不动产权第0003189号 | 90 | 90 | 0 |  | 无 | 无 | 大唐河南发电有限公司 | 禹州市 | 火龙镇 方岗镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 刘校博 | 18768801766 | 刘校博 |  | 18768801766 |  | 列入市重点 | 包含3部分内容：一是增量配电网工程；二是200兆瓦光伏和100兆瓦风电（位于浅井镇）；三是45/180MWH共享储能其中，增量配电网工程土地证已办理，立项、规划未办理，目前正在编制可研报告，前期因利润点较低未上大唐公司投决会，现已将风电（利润点较高）列入项目，风电配额指标申请已报省能源局，禹州市正在协调争取，省里尚未纳规；屋顶光伏部分位于绿色铸造园内厂区，预计年底前开工；储能部分位于世邦旁边，与增量配电网工程进行。 | 续建改新建。 |  | 以续建项目建设。
7 | 中心城区防洪排涝能力提升工程 |  | 新建 |  |  | 共实施城市排水防涝项目84个，对中心城区排水管网、排涝通道、雨水泵站等进行系统建设改造 | 2025.02-2028.12 | 506000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | [6 empty] | 30706 | 湖滨路排水管网提升改造项目、建安区城市排水管网改造提升工程、莲城大道排水管网提升改造项目、精细化工园区道路雨污管网提升及雨水收集建设项目、建安区农大片区排水设施建设项目、经济技术开发区新建雨水管网排涝项目6个超长期特别国债项目、魏都区八一路（洞上社区—文化街）雨水管网工程、魏都区八一路（文化街—文峰路）雨水管网工程、魏都区八一路（文峰路—清潩河）雨水管网及泵站工程、许昌市魏都区南北平定街等路段在后排水设施修复项目4个中央预算内投资项目建成投用 | [13 empty] | 魏都区 建安区 高新区 经开区 东城区 | 中心城区 | 中心城区 |  | 市水利局 | 市水利局
8 | 禹州市光储充检一体化综合新能源站项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要在国省干线周边及县乡道路周边建设光储充一体化超级充电站70座，包括光伏车棚、发电设备、储能设备、充电堆、变压器及配电柜、广告灯箱等设施 | 2025.08-2026.12 | 210700 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 建成5座光储充一体化超级充电站投运 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市交投公司 | 禹州市 | 禹州市域 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 徐尚 | 15716512888 | 徐尚 |  | 15716512888 |  | 列入市重点 | 总投资4亿元，计划在全市国省干线周边及重要的县乡道路周边建设光储充一体化超级充电站70座，主要建设内容包括光伏车棚、发电设备、储能设备、充电堆、变压器及配电柜、广告灯箱等设施。目前，可研报告初稿已编制完成，计划2025年6月开工建设。业主为禹州交投公司，正在争取贷款资金，手续均未办理。
9 | 中心城区道路改造提升工程 |  | 新建 |  |  | 对中心城区学院路、魏文路等16条道路进行铣刨修复，铣刨长度49.7公里；贯通中心城区劳动北路等18条断头路，新建道路长度8.3公里；新建中原路北延（永昌东路至新元大道）、南延（新兴路至南外环）道路11.9公里；改造文峰路（天宝路至永昌东路）2.5公里 | 2025.02-2026.12 | 128372 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | [6 empty] | 23277 | 学院路、魏文路等16条道路铣刨完成 | [13 empty] | 魏都区 建安区 高新区 经开区 东城区 | 中心城区 | 中心城区 |  | 市住建局 | 市住建局
10 | 许昌市陈庄街贯通工程项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 主要建设陈庄街（五一路至清潩河段、清潩河至文峰路段、魏武大道至许州路段），全长3.9公里，红线宽50米，以及陈庄街下穿京广铁路隧道和清潩河大桥两个节点工程 | 2025.03-2027.06 | 202628 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000 | 清潩河桥梁工程完工，部分路段路基施工完成 |  | 2308-411002-04-01-463054 | 无需办理 | 许魏环建审 〔2024〕13号 | 无需办理 | 无需办理 | 正在组卷 | 200 | 0 | 100 |  | 无 | 无 | 许昌许都城市资源开发有限公司 | 魏都区 | 魏都区陈庄街 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 东城区 | 魏都区 | 王淼哲 | 18839926509 |  | 18839926509 |  | 列入市重点 | 现场正在进行清潩河桥桥墩建设；同步进行拆迁工作，拆迁工作正在进行，采用EPC建设模式。 | 2024年的续建项目改为新建。去年项目4.5公里，今年2.1公里，投资额未变化。
11 | 建安区豫中陆路口岸综合物流港集疏通道建设工程 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设：1.省道320建安区苏桥镇（石寨村）至禹州界改建工程，总长14.52公里，路基宽度15.5米；2.省道227许禹路至长葛交界改建工程，总长13.4公里，路基宽度15.5米；3.黄李新城至京广铁路涵洞改建工程，总长1040米；4.物流西路：新元大道至X007，总长823米，红线宽度19米；5.通达路：劳动北路至文峰北路，总长1456米，红线宽度11米；6.农科路：农大路至新元大道，总长1900米，红线宽20米，7.新元大道下穿京广铁路桥，总长447米 | 2025.06-2028.12 | 150000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 55000 | 新元大道下穿京广铁路桥、通达路建成投用；S320西延、S227新元大道至许禹路路面工程完成30% | 生产车间主体已完工，正在二次结构施工 | 2301-411003-04-01-608677 | 无需办理 | 建安环审〔2024〕23号 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕28号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 建安区公路事业发展中心 建安区交通局 建安区住建局 | 建安区 | 建安区 |  | 建安区 | 建安区 市公路事业发展中心 | 公路事业发展中心 交通局 住建局 | 李新建13783749889张 芹15893746066 卢丰余15603745166 | 李新建13783749889张 芹15893746066 卢丰余15603745166 |  |  |  | 列入市重点 | 近期实施了物流南路（投资1.7亿元，全长2.1公里）和新元大道下穿京广铁路桥（投资2亿元，全长0.5公里）。马上启动的是物流西路（投资2936万元，全长823米）、农科路（投资6000万元，全长1907米）、通达路（投资1210万元，全长1.26公里）
12 | 襄城县工业企业源网荷储一体化项目 |  | 新建 | 是 |  | 主要分为三部分，1.硅烷科技工业企业源网荷储一体化项目，规划新增风力发电50MW，储能5MW/10MWh；2.平煤隆基工业企业源网荷储一体化项目，规划新增风力发电50MW，储能5MW/10MWh，新建1座110kV变电站及配套线路；3.许昌安彩工业企业源网荷储一体化项目，利用厂房屋顶建设光伏9.36MW，配套建设储能3.45MW/6.7MWh | 2025.06-2026.12 | 135000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 风力发电部分完成60% |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 120 | 120 | 0 |  | 无 | 无 | 硅烷科技、平煤隆基、许昌安彩等企业 | 许昌市襄城县 | 紫云镇、湛北镇、库庄镇 | 发改委 | 襄城县 | 襄城县 | 李延辉 | 13839012519 | 李延辉 |  | 13839012519 |  | 列入市重点 | 目前平煤隆基、硅烷科技已完成风机点位的选址和现场踏勘工作。涉及到风电土地预审所需相关部门选址意见已全部办理完成。今年年底前完成风电部分核准，明年年初全面开工建设
13 | 襄城县北汝河西河沿至湛河洼分洪道及分洪设施项目 |  | 新建 | 是 |  | 险工治理15处，新建护岸8.623km，新建北汝河西河沿至湛河洼分洪道及分洪设施 | 2025.02-2027.06 | 107170 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 107170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 60000 | 完成险工治理 | 正在进行招投标工作 | 2309-411025-04-01-793906 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 2569 | 0 | 2569 |  | 无 | 无 | 襄城县北汝河综合治理工程建设管理局 | 许昌市襄城县 | 茨沟街道 山头店镇 | 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 |  | 13198386200 |  | 列入市重点 | 正常推进
14 | 禹州市城区供热能力提升改造项目（汽改水） |  | 新建 | 否 |  | 利用龙岗电厂热电联产机组作为集中供热热源，对禹州市中心城区集中供热能力进行提升改造，实现集中供热面积824.41万平方米，总供热用户193户，供应采暖热负荷380.15MW，管网总长度60.13km | 2025.06-2027.06 | 87174.28 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 50000 | 70269.73 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 管网铺设完成40% |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市创业投资有限公司 | 禹州市 | 北至颍河，西至腾飞路，南至南环路，东至遂良路 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 桑建峰 | 15837403849 | 桑建峰 |  | 15837403849 |  | 列入市重点 | 天源热能不再继续经营（因特许经营权2025年到期），交还市政府（业主禹州创投）实施，前期各项手续正在办理。
15 | 襄城县城乡供水一体化项目 |  | 新建 | 是 |  | 在王洛镇岳寨新建北部水厂1座，在紫云镇杨湾村新建南部水厂（泵站）1座，共铺设管道405.98km | 2025.01-2026.12 | 85470 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 85470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 北部水厂完工，管道铺设200km |  | 2311-411025-04-01-877505 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县水利局 | 许昌市襄城县 | 15个乡镇以及城关镇南坛门水厂 | 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 | 赵晓冬 |  | 13198386200 |  | 列入市重点 | 已立项，目前北部水厂已完成土地平整，即将组织机械进场施工
16 | 河南省赵口引黄灌区一期工程续建配套与现代化改造工程 |  | 新建 | 否 | 是 | 主要利用鄢陵引黄干渠及五条分干渠，建设引黄灌溉及配套工程 | 2025.06-2028.06 | 80000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 56000 | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 主体工程部分开始施工 |  | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 河南省豫东水利保障中心赵口分中心 | 鄢陵县 | 县域内 | 水利局 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 未开工，所有手续正在办理。 | 无
17 | 长葛市集中式共享储能项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设一座200MW/400MWh共享储能电站 | 2025.07-2026.12 | 68000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 68000 |  |  |  | 0 | 20000 | 主体建设 | 无 | 已完成 | 未办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 长葛市 | 长葛市循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 长葛市 | 长葛市 | 胡兵 | 17513165666 | 胡兵 | 2750566 | 17513165666 |  | 列入市重点 | 已备案，其他手续正在办理，现场一片空地，目前，龙源和几道都想建设，龙源备案后一直没有开工建设，要根据两家单位进展情况，最终确定实施单位。目前土地手续中瑞德公司已办理，需要从整块地中切出部分建设储能项目，资金有保障 | 储能项目需征求能源科意见 | 手续审批问题 | 与能源科对接储能项目的规划和政策。
18 | 高新区城市提升工程 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设清风街（周寨路至许州路段），长503米；永兴路（恒丰路-文峰北路段），长400米 | 2025.01-2025.09 | 65000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 建成投用 | / | 2405-411051-04-01-255999 | 地字第4110002024GG0028492 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 22 | 22 | 0 |  | 无 | 无 | 高新区建设局 | 高新区 | 清风街（周寨路-许州路） 永兴路（恒丰路-文峰北路） | 高新区建设局 | 高新区 | 高新区 | 吴波 | 19937442888 | 吴波 | / | 19937442888
19 | 高新区天然气分布式能源站项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积7万平方米，主要建设3套32MW级燃气-蒸汽联合循环机组，配套建设燃气、热力、电气、化水、热控等系统 | 2025.09-2027.09 | 61500 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 主体施工完成40% | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 109 | 0 | 109 |  | 无 | 无 | 许昌众发综合智慧能源有限公司 | 高新区 | 平安产业园以北，宏达路以东 | 高新区发改局 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 岳国科 | 13569902196 | 李耀帅 | / |  | 列入市重点 | 已做项目可研，正在与委能源科对接推进。投资6亿元左右，要与西气东输商谈开口接入问题，正在与天伦燃气对接，热联供规划正在调整。深圳企业，老板有钱、着急建设 | 所有手续尚未办理 | 手续审批问题 | 需要和能源科对接实施可能性
20 | 颍河建安区段治理工程二期 |  | 新建 | 否 |  | 主要清淤疏浚河道6.6公里，治理险工、塌岸4.5公里，整修加固堤防行13.3公里，提升改造防汛管理道路9.2公里 | 2025.05-2026.12 | 60000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 榆林乡范围内河道除险加固部分完工 | 一期办公楼、车间、仓库、动力中心已基本完工，准备安装设备；污水处理厂基础施工基本完成，准备主体施工 | 2309-411003-04-01-705311 | 建字第411023202100008 | 建安环初审〔2021〕6号 | 已办理 | 无需办理 | 建安政土征〔2021〕30号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安投资集团 | 建安区 | 建安区内 |  | 建安区 | 建安区 | 水利局 | 李宏军13837422150 | 李晓然15603746988 |  |  |  | 列入市重点 | 位于X010军民桥附近，正在对接农发行申请3亿元资金 | 要求资金落实后再开工 | 资金问题
21 | 襄城县日处理6万吨污水环保项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积6万平方米，主要建设污水处理厂一座、水泵站一座、污水管网67千米、再生水管网10千米及其他配套设施工程，提升改造污水管网30千米 | 2025.08-2026.11 | 59886 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 59886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 污水处理厂主体建筑完成30% |  | 2401-411025-04-05-822277 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县三山实业有限公司 | 许昌市襄城县 | 文化路与令武大道交叉口西北角 | 三山公司 | 襄城县 | 襄城县 | 李晨辉 | 15936303991 | 李晨辉 |  | 15936303991 |  | 列入市重点 | 已立项，控规已设计完成，平台公司正在与银行机构对接融资事宜，针对项目情况对项目可研进行调整
22 | 建安区精细化工园区基础设施提升工程 |  | 新建 | 是 |  | 主要建设：1.基础设施：园区综合服务中心、实训基地、危化品停车场、智慧化管理平台；2.道路管网：新建瑞贝卡大道（创业路—新107国道段）2公里，建设园区道路供排水、污水管网、供热管网、雨水收集设施、公共管廊、配电设施等；3.对第二污水处理厂进行改造提升，以及小洪河故道整治、中水回用等工程 | 2025.03-2026.12 | 55000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 20000 | 瑞贝卡大道（创业路-新107国道）完工；第二污水处理厂提升改造完成 | 车间正在改造，设备已订购 | 2410-411054-04-01-750435 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区住建局 建安区开发区 | 建安区 | 精细化工园区 |  | 建安区 | 建安区 | 住建局 开发区 | 卢丰余15603745166程 凯13598988881 | 卢丰余15603745166程 凯13598988881 |  |  |  | 列入市重点 | 第二污水处理厂正在进行地面基础施工
23 | 许昌南500千伏输变电工程项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设控制楼、高压室，购置变压器、出线柜及电气设备，新建500kV架空线路41千米 | 2025.03-2026.12 | 54609 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 28800 | 控制楼主体施工完成，开始装饰装修，电缆沟建设完成16千米 | 6栋仓库、物流南路已建成，办公楼内部装修完成90%，铁路专用线完成联网调试 | 2201-410000-04-01-479813 | 建字第411023201910011 | 建安环评〔2021〕54号 | 已办理 | 无需办理 | 自然办函 〔2021〕1323号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区供电公司 | 建安区 | 榆林乡 |  | 建安区 | 建安区 市供电公司 | 榆林乡 | 张 帆18637457766 | 毛 磊13937411369 |  |  |  | 列入市重点 | 目前土地还未清表，正在与村民协商土地赔偿事宜
24 | 禹州市东部200MW独立新型储能项目 | 新建 | 新建 |  |  | 总建筑面积0.3万平方米，主要建设200MW/400MWh储能电站、业务用房等，配套建设变配电设备、给排水及消防设备 | 2025.05-2026.06 | 51000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 100000 | 100000 | 50000 |  |  |  | 20000 | 储能电站及业务用房主体建成 | [11 empty] | 无 | 无 | 禹州信息产业投资有限公司 | 禹州市 | 禹州高新区东产业园 |  | 禹州市 | 禹州市 | 杨昊可 | 13783740017 | [5 empty] | 目前，项目可行性研究报告已编制完成，用地预审意见、规划选址意见手续已办理，环评手续、用地许可正在办理，控规正在编制，正在与省国网公司对接入网审批事宜。
25 | 建安区城市更新提升行动建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要对瑞贝卡大道、金叶大道、许由路、运粮河街、新许路、利民路、曹寨水厂周边、农大片区等20条道路的雨水、污水管网进行改造环通，安装智能监测设备和雨污水收集系统 | 2025.05-2026.12 | 50000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 30000 | 瑞贝卡大道，金叶大道，许由路，新许路，农大片区部分道路改造完成 | 主体正在内外装饰装修，三层裙房商业街正在进行外立面施工 | 2109-411003-04-01-865771 | 建字第411000202100020号 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 许昌县国用[2014]0006280号、许昌县国用[2014]0006281号、许昌县国用[2014]0006282号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区住建局 | 建安区 | 建安区 |  | 建安区 | 建安区 | 住建局 | 卢丰余15603745166 | 卢丰余15603745166 |  |  |  | 列入市重点 | 1.瑞贝卡大道积水点改造：计划12月底前完成招标，2025年1月开工建设；2.劳动路贯通：目前，项目资金申请手续已上报，前期手续、施工图编制工作均已完成。预计2025年2月进场施工。3.城市管网建设：目前资金申请已上报，前期手续、预算编制等工作已完成，正在进行财政评审，计划2025年1月份开工建设。 | 落实资金来源和构成。 | 资金问题
26 | 高新区河南交投新能源高速公路路域光伏项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要在京港澳高速公路许昌北站至许昌站段约11km主线边坡及2个收费站互通区、匝道区建设光伏，装机容量16.7MWp | 2025.05-2025.09 | 50000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 建成投用 | / | 正在区级办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南交投新能源发展有限公司 | 高新区 | 京港澳高速许昌站至许昌北站 | 高新区发改局 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 张振伟 | 17837105166 | 李耀帅 | / |  | 列入市重点 | 省交投投资，意向强烈，主要降低东拓区电价，吸引更多企业入驻。已通过河南交投集团党委会研究，正在与增量配电网运营主体国电投协商上网电价 | 光伏项目，征求能源科意见 | 手续审批问题 | 征求能源科意见
27 | 经开区分布式光伏与新能源储能输配建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设光储充一体化新能源汽车充电站、屋顶光伏发电、充电桩等设施，总装机容量55.54MW，储能12240KWh | 2025.01-2025.12 | 50000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 建成投用 |  | 2309-411071-04-05-114328 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市经发控股集团有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 15938798876 | 丁德卫 |  | 15938798876
28 | 省道324襄城县姜庄乡（姜庄村）至丁营乡（许昌平顶山交界）段改建工程 |  | 新建 | 否 |  | 路线全长约15.885公里。项目为二级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度15米，路面宽13.5米 | 2025.09-2027.03 | 49500 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 开始基础施工 | 目前用地预审已批复，工程可行性研究报告评审会议已召开，正依据专家意见对工可报告进行修改完善 | 县级办理 | 县级办理 | 县级办理 | 县级办理 | 无需办理 | 用字第4110252024XS0003440号 | 757.9 | 0 | 757.9 |  | 无 | 无 | 襄城县公路事业发展中心 | 襄城县 | 姜庄乡、丁营乡 | 襄城县、许昌市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心 | 赵任帅 | 19903991919 | 任浩龙 | 2658222 |  | 列入市重点
29 | 高新区许继电气智慧能源公司自有园区智能微网建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 利用智能电网二期厂房、电力电子厂房屋面建设光伏电站，安装容量2.53MWp，年发电260万度 | 2025.03-2025.12 | 40000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 建成投产 | / | 正在区级办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许继电气股份有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚德路以北许继智能电网产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 韩东 | 13938909393 | 师进强 | / |  | 列入市重点 | 正在办理前期手续 | 光伏类项目，是否有可行性和必要性 | 手续审批问题 | 征求能源科意见
30 | 禹州市发制品园区供水及污水处理项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设1座日处理能力1万吨的污水厂、1座2万吨调蓄水池和泵站 | 2025.03-2026.11 | 35000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 完成蓄水池、主要管网铺设等主体工程建设 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 50 | 0 | 50 |  | 发制品 | 无 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市 | 颍川街道 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 尹家俊 | 15836517507 | 尹家俊 |  | 15836517507 |  | 列入市重点 | 主要建设1座日处理能力1万吨的污水厂、1座2万吨调蓄水池和泵站项目业主为禹州水投，主要利用梁北煤矿采煤产生的地下水处理后，经调蓄水站输送至假发产业园企业，假发企业产生的污水经污水处理厂处理污水处理厂、调蓄水池和泵站占地各23亩，其中，污水处理厂占地目前为市政用地，正在土地组卷；调蓄水池和泵站占地为林地，占用林地资料正在组卷该项目向假发企业供水有盈利点，主要利用银行贷款和企业自有资金作为资金来源。
31 | 高新区中原科技学院水系引水工程项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设1座节制闸（小洪河与永兴路桥交叉处），采用液压式钢闸门，设计防洪标准50年一遇 | 2025.06-2025.12 | 35000 | 基础设施建设 | 网络基础设施 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 建成投用 | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 高新区建设局 | 高新区 | 小洪河与永兴路桥交汇处 | 高新区建设局 | 高新区 | 高新区 | 任杰 | 15893742606 | 任杰 | / | 15893742606
32 | 河南交通投资集团许昌区域运营管理中心项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设综合办公楼、监控调度中心、职工食堂、活动中心及职工宿舍楼等 | 2025.06-2027.12 | 32000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 综合办公楼主体施工 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南省交通投资集团 | 建安区 | 滨河路以东，幸福街以北 |  | 建安区 | 建安区 | 交通局 | 张 芹15893746066 | 冀浩然 13598986352 |  |  |  | 列入市重点
33 | 襄城县100MW屋顶分布式光伏发电项目 |  | 新建 | 否 |  | 利用党政机关、事业单位、企业等建筑屋顶建设分布式光伏发电，装机采用585W单晶硅光伏组件，共铺设光伏组件172000块，设计装机容量100MW | 2025.05-2027.12 | 30640 | 基础设施建设 | 网络基础设施 | 30640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 完成总工程量的30% |  | 2312-411025-04-01-738927 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县浩辰新能源有限公司 | 许昌市襄城县 | 党政机关、企事业单位楼顶 | 河南硅都新材料科技有限公司 | 襄城县 | 襄城县
34 | 襄城县先进制造业开发区共享储能电站项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设100MW/200MWh储能电站，配置离子电池舱、储能变流器（PCS）、变压器和开关柜等，配套建设一座110千伏升压站 | 2025.05-2026.11 | 30000 | 基础设施建设 | 网络基础设施 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 完成总工程量的50% |  | 2310-411025-04-01-642104 | 地字第4110252023YG0008322号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2023）襄城县不动产第0068745号 | 247 | 247 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县誉盛科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 襄业路与首山大道交叉口西北侧 | 河南硅都新材料科技有限公司 | 襄城县 | 襄城县 | [7 empty] | 由平台公司筹资建设，目前该项目选址已确定，可研、备案、土地、招投标等前期工作办理完成，EPC总承包单位已确定，正在对接第三方出具并网接入方案，并办理并网接入手续，预计今年二季度开工建设
35 | 鄢陵县花木园区灌溉排涝项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 主要建设灌排渠道24.62m、取水泵站4座、倒虹吸4座、桥涵87座、溢流堰104座、闸门23座，配套建设道路及水渠沿线生态环境改善工程 | 2025.05-2026.10 | 30000 | 基础设施建设 | 农业农村基础设施 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 许由路、梅榕大道南延清障完成，灌排渠道修建完成5千米，闸门建设3座，水泵站建设1座 |  | 2401-411024-04-01-291802 | 无需办理 | 2.0224e+17 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 鄢陵县水利局 | 鄢陵县 | 陈化店镇 柏梁镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 刘曜诚 | 19930990189 |  | 15237405286 |  | 列入市重点 | 部分河道正在清表，项目已备案，建设规划、用地审批手续正在办理。 | 无
36 | 建安区天壕新能源公司生物质直燃热电联产清洁能源项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设2台65吨生物质锅炉和12兆瓦背压机组，实现最低30蒸吨/小时、最高130蒸吨/小时的供气能力 | 2025.09-2027.12 | 30000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 18000 | 一期办公及配套设施基础完工 | 电商物流仓库正在主体施工 | 2209-411003-04- 05-350027 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 天壕新能源股份有限公司 | 建安区 | 陈胡社区 |  | 建安区 | 建安区 | 河街乡 | 刘红才13569962816 | 朱建平13903749733 |  |  |  | 列入市重点 | 合作协议已签订，土地已清表 | 1.环境容量指标需落实，请对接环保部门。 | 手续审批问题
37 | 建安区农村配水管网工程 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设4.9KM引水管网、150KM配水主管网和1个智慧化平台 | 2025.03-2026.12 | 30000 | 基础设施建设 | 农业农村基础设施 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 管网工程完成50%工程量 | 标准化车间主体施工 | 2203-411003-04-01-738090 | 无需办理 | 建安环审〔2024〕20号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 许昌市建安区中州水务有限公司 | 建安区 | 建安区内 |  | 建安区 | 建安区 | 水利局 | 李宏军13837422150 | 李培校18737415732 |  |  |  | 列入市重点 | 正在积极与农商行对接争取0.95亿元资金支持。招标已完成，准备签订施工合同 | 落实资金 | 资金问题
38 | 高新区污水管网工程项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设隆泰路（金祥街南侧-裕盛路段）、景仁路（清平街-金祥街）、金祥街（景仁路-隆泰路）、永兴路西延路（尚集东街-芙蓉大道）、清风街（周寨路-许州路）、兰亭路（宏腾路-芙蓉大道）、康泰街（桂花路-玉兰路）等道路污水管网，总长约4630米 | 2025.03-2027.02 | 30000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 完成永兴路西延、玉兰路等污水管网建设 | / | 许示范发改[2024]37号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 高新区建设局 | 高新区 | 隆泰路（金祥街南侧-裕盛路段）、景仁路（清平街-金祥街）、金祥街（景仁路-隆泰路）、永兴路西延路（尚集东街-芙蓉大道）、清风街（周寨路-许州路）、兰亭路（宏腾路-芙蓉大道）、康泰街（桂花路-玉兰路） | 高新区建设局 | 高新区 | 高新区 | 任杰 | 15893742606 | 吴波 | / | 19937442888 |  | 列入市重点 | 已有两条路（永兴路、玉兰路）开始施工 | 无
39 | 禹州市2025年电力基础设施建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设禹州药城110千伏输变电工程、禹州笑林220千伏变电站110千伏送出工程、10KV及以下农配网改造工程 | 2025.03-2026.12 | 22600 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 22600 | 0 | 0 | 0 |  | 19500 | 药城站土建完成30%，线路基础完成30% |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 省电力公司 | 禹州市 | 颍川街道 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王自健 | 13608432366 | 王自健 |  | 13608432366 |  | 列入市重点 | 主要建设禹州药城110千伏输变电工程、禹州笑林220千伏变电站110千伏送出工程、10KV及以下农配网改造工程资金来源主要为上级电力公司拨付，其中，禹州药城110千伏输变电工程占地5.69亩，投资3800万，正在办理选址意见书；禹州笑林220千伏变电站110千伏送出工程，10KV及以下农配网改造工程，均正在办理前期手续。
40 | 鄢陵县新能源汽车充电桩建设项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 主要建设新能源电动汽车充电站84座，安装充电桩1580台（其中7KW单枪交流充电桩515台、120KW一体式双枪直流充电桩1065台），光伏车棚3.7万平方米，同时配建变压器等电力设施、照明设备、安全设备设施以及平台数据库中心等 | 2025.04-2026.10 | 20750 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 16800 | 3950.26 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 充电站、充电桩基础施工完成，部分建成投用 |  | 2406-411024-04-01-709973 | 无需办理 | 豁免管理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县建投公司 | 鄢陵县 | 县域内 | 建投公司 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 未开工，各项手续正在办理。 | 无
41 | 禹州市颍北新区供热管网建设改造工程（二期） |  | 新建 | 否 |  | 主要建设祥云大道（轩辕路—S103）供热管网，主干线长2km，支线长17km | 2025.03-2025.12 | 20000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投用 |  | 2111-411081-04-01-808471 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市住建局 | 禹州市 | 钧台街道 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王亚伟 | 17656293319 | 王亚伟 |  | 17656293319 |  | 列入市重点 | 主干线约2km，支线约17km已完成立项，设计招标已结束，正在做施工图，现场部分路段正在拉建围挡。
42 | 长葛市第四供水厂建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设1座取水泵站、1座供水规模为4万m3/d的净水厂和智慧水务等工程 | 2025.03-2026.12 | 20000 | 基础设施建设 | 农业农村基础设施 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 10000 | 净水厂完成，取水工程完成50% | 无 | 2302-411082-04-01-401390 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已办理 | 50 | 50 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市南水北调工程运行保障中心 | 长葛市 | 长葛市后河镇 | 水利局 | 长葛市 | 长葛市 | 刘晓熙 | 15939939044 | 刘晓熙 | 15939939044 | 15939939044 |  | 列入市重点 | 手续已办理，总投资1.8亿元，申请有专项债资金9800万元，预计12月底前开工 | 无
43 | 襄城县城区基础设施提质升级项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设汝河北路、文明路等城区道路，长度约3km，对城区排水系统进行提质升级，新建泵站2个、雨污水管网6km，更新改造排水管网64.48km | 2025.03-2025.12 | 18961 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18961 | 建成投用 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县住建局 | 许昌市襄城县 | 襄城县中心城区 | 住建局 | 襄城县 | 襄城县 | 冀湘渠 | 13707602977 | 冀湘渠 | 13707602977 | 13569997525 |  | 列入市重点 | 已立项，分段实施，丹霞路—七紫路部分已开工；排涝工程正在编制施工方案，完成后进行财政评审 |  | 打捆项目问题
44 | 经开区许昌国众综合能源示范站项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.1万平方米，主要建设二级加油站1座，配套建设站房、罩棚、机动车充电桩以及压缩机、冷却系统、控制系统、能源管理系统、消防系统等 | 2025.04-2025.12 | 18000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 建成投用 |  | 2410-411071-04-01-945246 | 详规手续等待上规委会 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌国众产业投资控股有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区南外环路与延安路交叉口东南角 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 15617226651 | 于创 |  | 15617226651
45 | 许昌市2025年新型配电系统建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设、改造10千伏柱上开关734台、环网柜198座，线路20千米 | 2025.01-2025.12 | 16902 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16902 | 建成投用 | [11 empty] | 无 | 无 | 国网许昌供电公司 | 许昌全域 | 许昌市区和5个县城区 | 国网许昌供电公司 | 市供电公司 | 市供电公司 | 市供电公司 | 陶涛 | 13271289968 | 李钊 | 8906607 |  | 列入市重点
46 | 高新区永兴东路下穿高铁、高速工程项目 |  | 新建 |  |  | 道路长540米，双向八车道，标准路段红线宽60米，下穿高铁、高速段红线宽90米 | 2025.05-2025.12 | 14700 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | [6 empty] | 14700 | 建成投用 | [13 empty] | 高新区建设局 | 高新区 | 永兴东路 |  | 高新区 | 高新区
47 | 长葛市佛耳岗水库除险加固工程 |  | 新建 | 否 |  | 主要对佛耳岗水库进行主坝坝顶坝坡加固、副坝加固、溢洪道拆除重建、东干渠渠首闸改建，对水库附属设施进行提升改造 | 2025.01-2025.05 | 13800 | 基础设施建设 | 农业农村基础设施 | 13800 | 0 |  |  |  | 0 | 13800 | 建成投用 | 无 | 长发改农经（2023）127号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市佛耳岗水库除险加固工程建设管理局 | 长葛市 | 长葛市佛耳湖镇 | 水利局 | 长葛市 | 长葛市 | 张珂 | 13707600503 | 张珂 | 13707600503 | 13707600503 |  | 列入市重点 | 项目8、9月份已开工建设，国债资金，形象进度良好，10月已入库，已上报40%投资 | 已开工建设，按新建还是续建列 |  | 按续建
48 | 省道320提升改建工程 |  | 新建 | 否 |  | 按照一级公路标准，主要对全长12.2公里道路进行结构性改造 | 2025.03-2025.12 | 13000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 13000 | 建成投用 | 新建4S店厂房主体已完工，正在内外装饰装修 | 2101-411003-04-05-619793 | 无需办理 | 建安环审〔2018〕13号 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕43号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区公路事业发展中心 | 建安区 | 建安区 |  | 建安区 | 建安区 市公路事业发展中心 | 公路事业发展中心 | 李新建13783749889 | 李新建13783749889 |  |  |  | 列入市重点 | 已开工建设
49 | 襄城县开发区道路及排涝提升项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设双侧DN800雨水管网78.1公里、雨水检查井1952座及其他配套设施工程，并对开源路进行改扩建，长度约3.6公里，设计路基宽17米，路面宽15米 | 2025.05-2025.12 | 12525 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 建成投用 |  | 2310-411025-04-05-609036 2311-411025-04-01-300773 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 襄自然规{2023}38号 | 198 | 198 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县水利局 襄城县交通运输局 | 许昌市襄城县 | 襄城县先进制造业开发区 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 襄城县 | 襄城县 | 李晨辉 | 15936303991 | 李晨辉 | 15936303991 | 15936303991 |  | 列入市重点 | 已立项，目前财政评审已完成，正在进行招投标。开元路争取了1200万债券资金 |  | 打捆项目问题
50 | 国网许昌市建安供电公司数智配电网运维中心项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设科研实训楼、多媒体培训室及室内科研操作培训室、物资库等 | 2025.06-2026.12 | 12000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 实训楼、培训室基础施工 |  | 2409-411003-04-01-254151 | 已完成 | 许环建审〔2022〕55号 | 已办理 | 无需办理 | 豫〔2021〕许昌市建安区不动产权第0013865号 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 建安区供电公司 | 建安区 | 小召乡 |  | 建安区 | 建安区 | 供电公司 | 毛 磊13937411369 | 毛 磊13937411369 |  |  |  | 列入市重点 | 现场正在清表，年后开工 | 落实入库 | 入库问题 | 可以入库，电力部门入库协调工作相对较难
51 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（鄢陵县） |  | 新建 | 否 | 是 | 主要对没地沟故道、汨罗江、玉带河、一道河、二道河、三道河、红淤沟、马栏新沟、青年湖共计9条河道进行清淤疏浚，并建设配套工程 | 2025.01-2025.12 | 11271 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 3566 | 7705 | 0 | 3 | 3 |  | 11271 | 建成投用 |  | 正在办理 | 正在办理 | 2.0234e+17 | 无需办理 | 无需办理 | 正在组卷 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县水利局 | 鄢陵县 | 陵县马栏、柏梁、陈化店、大马、张桥、南坞、只乐、望田 | 水利局 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 没地沟故道、二道河正在施工中，汨罗江、玉带河、一道河、三道河、红淤沟、马栏新沟、青年湖还未施工。 | 无
52 | 国家储备能力提升工程项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设单体战略物资储备仓库 | 2025.03-2026.12 | 10792 | 基础设施建设 | 战略物资储备设施 | 10792.64 | 0 | 无 | 无 | 无 | / | 3237.79 | 完成总工程建设的30% | / | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无 | 无 | 国家粮食和物资储备局河南局四三〇处 | 许昌市 | 经开区五里岗南粮食物流园 | 国家粮食和物资储备局河南局四三〇处 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 | 窦智 | 1393745 1618 | 张博 | 2965796 |  | 列入市重点
53 | 长葛市许继集团光伏储能项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要在石固镇原铁铁矿石闲置土地，建设、运营光伏储能项目，总装机容量6万KWh | 2025.05-2026.12 | 10000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | 5000 | 设备安装完成50% | 无 | 未备案 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许继集团 | 长葛市 | 长葛市石固镇 | 石固镇 | 长葛市 | 长葛市 | 马小冉 | 13608486277 | 马小冉 | 13608486277 | 13608486277 |  | 列入市重点 | 所有手续均未办理，正在办理 | 光伏类项目，是否有可行性和必要性 | 手续审批问题 | 征求工业科、能源科意见
54 | 魏都区基础设施提升改造项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 主要建设八一路(洞上社区-文化街段、文化街-文峰路段)雨水管网、八一路（文峰路-清潩河）雨水管网及泵站工程 | 2025.04-2025.12 | 10000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投用 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 魏都区水利局 | 魏都区 | 魏都区八一路 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 刘洋 | 18637418655 |  | 18637418655 |  | 列入市重点 | 12月6日已发布EPC招标公告，本月底开标，资金（中央预算内资金）已下达。
55 | 国网许昌市建安供电公司数智电网调度中心项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设电网调度中心、配套设施楼、物资库等 | 2025.09-2026.12 | 10000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 调度中心、配套设施楼基础施工 |  | 2411-411003-04-01-902562 | 建字第411023201800011 | 建安环审〔2018〕66号 | 已办理 | 无需办理 | 豫政土〔2018〕680号 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 建安区供电公司 | 建安区 | 新元大道以南、清潩河以西 |  | 建安区 | 建安区 | 供电公司 | 毛 磊13937411369 | 毛 磊13937411369 |  |  |  | 列入市重点 | 正在清表，搭建围挡，土地正在组卷报批 | 落实入库 | 入库问题 | 可以入库，电力部门入库协调工作相对较难
56 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（沙颍河洼地襄城县） |  | 新建 | 否 |  | 对文化河、范河、运粮河22公里河道进行清淤疏浚，重建桥梁10座 | 2025.04-2025.12 | 8781 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8781 | 建成投用 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 50 | 50 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县水利局 | 许昌市襄城县 | 范湖乡、茨沟街道 | 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 | 赵晓冬 |  | 13198386200 |  | 列入市重点 | 目前文化河竹园桥、朱湖西桥和康封桥已拆除，正在修建阻水围及桥桩安装，招标工作完成，其他部分正在办理前期手续
57 | 省道321鄢陵县张桥镇至许鄢界段养护工程 |  | 新建 | 否 | 是 | 道路全长15.5公里，主要建设桥梁工程、路基路面、交叉工程、排水工程、交通安全设施等 | 2025.03-2026.02 | 5904 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 3106 | 2798 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 主体工程完成，主路面通车 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 未申请 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县公路事业发展中心 | 鄢陵县 | 张桥镇 只乐镇 | 公路事业发展中心 | 鄢陵县 | 鄢陵县 市公路事业发展中心 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 未开工，目前项目建议书工程可行性研究报告、施工图已经批复,下步将开始财政评审、采购招标工作。 | 无
58 | 襄城县地下水超采综合治理项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要维修八七龙兴水源工程管道1.43km，清淤疏浚范河、文化河、运粮河、王洛干渠25.7km，新建水闸4座、拦水堰18座、提水泵站55座、管道42.22km、地下水监测井2座 | 2025.03-2025.12 | 5698 | 基础设施建设 | 农业农村基础设施 | 5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698 | 建成投用 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县水利局 | 许昌市襄城县 | 王洛镇、颍桥回族镇等地 | 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 |  | 13198386200 |  | 列入市重点 | 项目已批复，目前财政评审已完成，正在进行招投标
59 | 建安区乡镇生活污水治理项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要对苏桥镇和张潘镇8个行政村铺设污水收集管网，共计12.3公里，包括居民出户管和室外管网，管网施工道路破除及修复面积7.8万平方米 | 2025.03-2025.12 | 5526 | 基础设施建设 | 农业农村基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5526 | 建成投用 | 综合办公大楼已具备使用条件，制水区主体建筑建设基本完成，应急调蓄湖开挖完成94% ，项目供水主管网已铺设113公里，已提升改造村级管网6200公里 | 建安发改审批 〔2020〕2号 | 建字第411023202100001 | 建安环审〔2021〕35号 | 已办理 | 无需办理 | 建安政土用〔2021〕16号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区住建局 | 建安区 | 苏桥镇、张潘镇 |  | 建安区 | 建安区 | 住建局 | 卢丰余15603745166 | 卢丰余15603745166 |  |  |  | 删除 | 苏桥、张潘、小召、陈曹等4个乡镇正在施工，剩余4个乡镇正在进行财政评审 | 落实资金 | 资金问题
60 | 许昌市绕城高速公路鄢陵北花都服务区连接线新建工程项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 全长1.1公里，采用双向六车道一级公路，设计时速60km/h，路基宽度33m，跨汶河桥粱一座，全长66m | 2025.07-2026.02 | 5303 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 111 | 5192.18 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 主体工程完成，主路面通车 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 已出具报告（省文物局） | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县交通运输局 | 鄢陵县 | 柏梁镇 | 交通运输局 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 未开工，所有手续正在办理。 | 无
61 | 东城区数字经济产业园分布式光伏发电建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1.5万平方米，主要利用厂房等建筑物屋顶建设光伏发电设施 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 建成投用 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 数字经济产业园内 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 王思迪 | 18838972367 | 王思迪 |  |  | 列入市重点 | 该项目正在与平高集团有限公司、国电河南新能源有限公司进行合作商榷。计划于2025年3月开工 | 2023年已立项，未开工，续建转新建 | 成熟度问题
续建项目
62 | 许昌市绕城高速公路 |  | 续建 | 否 |  | 项目起点位于许昌市鄢陵县彭店镇谢仿村南，与兰南高速交叉设置谢坊枢纽互通，终点位于禹州市瓮村北，与S103交叉设置古城互通，路线全长53.49公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽34.5米 | 2022.06-2025.12 | 945934 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 945934 |  |  |  | 766700 | 112900 | 建成投用 | 754822 | 豫发改基础﹝2021﹞900号 | 用字第411000202100007号 | 许环建审﹝2021﹞15号 | 豫文物基﹝2021﹞22号 | 无 | 自然资函﹝2022﹞813号 | 7227.055 | 7227.055 | 0 |  | 无 | 无 | 河南省许魏绕城高速公路有限公司 | 长葛市 禹州市 鄢陵县 建安区 | 许昌市 | 许昌市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 乔亚强 | 13903992268 | 梁鸽 |  |  | 列入市重点 | 项目正常施工 | 无
63 | 焦作至平顶山高速公路（许昌境） |  | 续建 | 否 |  | 项目总里程约95.5公里，许昌境总里程约62.97公里，采用双向四车道标准，路基宽度采用26、27米 | 2022.06-2025.12 | 827213 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 827213 |  |  |  | 617200 | 90000 | 建成投用 | 607812 | 豫发改基础【2022】65号 | 用字第4100002021000023 | 豫环审〔2022〕48号 | 豫文物基﹝2022﹞19号 | 无 | 自然资函〔2022〕1306号 | 6838.215 | 6838.215 | 0 |  | 无 | 无 | 河南交投郑平高速公路有限公司 | 禹州市 襄城县 | 许昌市 | 许昌市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 乔亚强 | 13903992268 | 梁鸽 |  |  | 列入市重点
64 | 禹州市新能源综合开发利用项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要建设屋顶分布式光伏300MW，鸿畅镇冀村光伏50MW、花石镇风电40MW | 2022.07-2026.12 | 500000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 部分屋顶光伏、风电建成投用 | 分布式光伏已安装800兆瓦，鸿畅镇冀村光伏已建成 | 2208-411081-04-01-472635 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 大唐河南发电有限公司禹州分公司 | 禹州市 | 鸿畅、花石、火龙等乡镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 刘校博 | 18768801766 | 刘校博 |  | 18768801766 |  | 列入市重点 | 鸿畅镇冀村光伏建设已经完成，花石镇风电设备已建设2座，剩余3座正在建设。
65 | 郑州至南阳高速许昌至南阳段（许昌境） |  | 续建 | 否 |  | 项目总里程约64.3公里，许昌境总里程约25.6公里，设计速度120公里/小时，双向六车道，路基宽度34.5米。 | 2023.07-2025.12 | 417062 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 417062 |  |  |  | 301000 | 60000 | 建成投用 | 298863 | 豫发改基础﹝2022﹞641号 | 用字第410000202200009 | 豫环审[2022]69号 | 豫文物基﹝2021﹞18号 | 无 | 郑州：自然资函﹝2023﹞231号 许昌：自然资函﹝2023﹞230号 | 4081.9935 | 4081.9935 | 0 |  | 无 | 无 | 河南省郑许高速公路有限公司 | 长葛市 建安区 | 许昌市 | 许昌市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 乔亚强 | 13903992268 | 梁鸽 |  |  | 列入市重点
66 | 禹州市城市更新改造项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要建设15条市政道路建设及排水工程，14条道路排水管网防灾减灾能力提升工程，30个背街小巷提升改造工程，4个城区公厕及垃圾中转站建设及党楼社区打造 | 2024.03-2027.12 | 300000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 道路施工、供水管网改造完成50%，背街小巷完工 | 15条市政道路正在施工 | 2207-411081-04-01-935623 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市住建局 禹州市水利局 | 禹州市 | 韩城、钧台、郭连等乡镇（街道） | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 海一博 | 13937416877 | 海一博 |  | 13937416877 |  | 列入市重点 | 1.15条市政道路：钧窑路、鸿发路、吴湾街、程庄路、商贸路南段等5条道路正在进行基础施工;闫楼一路、商贸路（太和段）2条道路正在进行招标；其他8个项目正在进行财政评审2.24个背街小巷提升改造工程：准提庵街、文家拐街正在进行基础施工，剩余22个背街小巷提升改造工程财政评审已完成，正在进行招标3.6个供排水管网改造工程财政评审已结束，正在进行招标4.5个绿化亮化提升工程：老城区园林基础设施提升工程、兴禹路行道树种植工程、文化路道路绿化工程、民治路道路绿化工程等4个正在进行基础施工；亮化提升工程正在进行财政评审5.21个老旧小区改造工程正在进行拆除违建。
67 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司光伏新能源开发项目 |  | 续建 | 否 |  | 利用现有厂房、住宅、商业大楼等建筑顶部，建设300MW分布式光伏发电 | 2022.10-2026.10 | 200000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 200000 |  |  |  | 100000 | 70000 | 部分设备安装完成 | 设备安装 | 2211-411082-04-01-619414 | 不需办理 | 不需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 长葛市 | 长葛市 | 商务局 | 长葛市 | 长葛市 | 钦惺 | 19138083758 | 钦惺 | 2750566 | 19138083758 |  | 列入市重点 | 长葛市村庄、学校等地正在陆续安装设备 | 无
68 | 鄢陵县城市更新建设项目 |  | 续建 | 否 | 是 | 总建筑面积44万平方米，主要建设梁场社区、漆井社区、安正国际中央花园、新家园、建业·春天里等5个棚户区安置房，以及11个老旧小区改造，计划建设安置房3128套 | 2024.01-2026.12 | 200000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 主体工程完成，建成投用 |  | 2020-411024-47-01-050266 | 建字第4110242024GG0011446 | 豁免管理 | 已初具报告 | 无需办理 | 已保障 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县住建局 | 鄢陵县 | 人民路北侧 | 住建局 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 手续已办理，部分已建设完成。 | 无
69 | 鄢陵县国家电网储能基地建设项目 |  | 续建 | 是 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设办公楼、宿舍楼、储能电站、变电站及其附属配套设施，依托风力、光伏、生物质发电等建设储能电站系统，年储存容量150兆瓦时 | 2023.02-2026.12 | 160000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 升压站设备安装到位；厂区内绿化硬化完成90%；电池舱吊装到位40% |  | 2111-411024-04-05-400748 | 无需办理 | 正在鄢陵县办理 | 已完成 | 已完成 | 豫（2022）鄢陵县不动产权第0012288号 | 101 | 101 | 0 |  | 无 | 无 | 河南汇科九高新能源科技有限公司 | 鄢陵县 | 创业大道东侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 一期工程已并网，二期工程正在完善规划设计。 | 无
70 | 周口至平顶山高速公路（许昌境） |  | 续建 | 否 |  | 项目总里程约44.2公里，许昌境总里程约15.4公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米 | 2022.06-2025.12 | 150200 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 150200 |  |  |  | 119000 | 30000 | 建成投用 | 117671 | 豫发改基础【2021】1041号 | 河南省自然资源厅用字第4100002021000019 | 豫环审〔2022〕46号 | 豫文物基﹝2022﹞ 1号 | 无 | 自然资函〔2022〕520号 | 1355.7615 | 1355.7615 | 0 |  | 无 | 无 | 河南交投周平高速公路有限公司 | 襄城县 | 许昌市 | 许昌市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 乔亚强 | 13903992268 | 梁鸽 |  |  | 列入市重点
71 | 许襄供热长距离管网项目 |  | 续建 | 是 |  | 主要建设长距离输送管线、中继泵站、隔压站等,利用能信新厂2台350MW 机组供热能力，实现对许昌城区的长距离输送供热 | 2024.11-2025.11 | 129976 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 70000 | 59976 |  |  |  | 10000 | 119976 | 建成投用 | / | 许发改政务审〔2024〕36号 | [5 empty] | 29.53 | 0 | 29.53 |  | 无 | 无 | 许昌城投农益建设开发有限公司 | 襄城县、建安区、魏都区 | 襄城县、建安区、魏都区 | 许昌市城投发展集团有限公司 | 市城投发展集团 | 市城投发展集团 | 市城投发展集团 | 孙红涛 | 13839003449 | 刘立鑫 |  |  | 列入市重点 | 已完成招标，正在签订合同
72 | 禹州市城乡融合供水一体化提质增效项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约3.5万平方米，主要建设张得水厂，补充延伸管网1510千米，安装智能计量设施11万套，改造提升村级水源应急能力53处、提升片区水源应急能力55处、易漏损管网7025米，新建禹州市城乡供水数字孪生管理系统，日处理水量规模10万吨 | 2024.03-2026.10 | 121437.87 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 121437.87 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 张得水厂建成投用，管网敷设完成70% | 张得水厂建筑主体施工已完成，管网敷设完成20% | 2307-411081-04-01-651717 | 建字第41108120200112418 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 禹自规（2023）43号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市 | 张得镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 尹家俊 | 15836517507 | 尹家俊 |  | 15836517507 |  | 列入市重点 | 地面建筑主体基本完工，地下管网已构建完成，外部管网已构建63%，管网铺设铺设完毕后设备进场。
73 | 禹州市煤炭储运示范基地项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积20万平方米，主要建设大型全封闭储煤仓库、洗选煤生产线及配套附属设施等，实现静态储煤60万吨、年高效洗选原煤200万吨、年发运煤炭量400万吨 | 2024.03-2026.12 | 120000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 煤炭储运仓库建成，设备进场安装 | 熠恒、鸿硕、禹铁已建成，博谦正在建设 | 2309-411081-04-01-274720 | 正在办理 | 禹环评〔2023〕1081号 | 正在办理 | 正在办理 | 豫（2022）禹州市不动产权第0022352号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市熠恒贸易有限公司 | 禹州市 | 花石镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 孙红伟 | 16638539977 | 孙红伟 |  | 16638539977 |  | 列入市重点 | 主要包括禹铁、熠恒、弘硕煤炭储运基地，目前禹铁、熠恒储煤仓库、洗选煤生产线等设施设备已建成，弘硕正在进行仓库钢结构施工。
74 | 鄢陵县屋顶分布式光伏发电建设项目 |  | 续建 | 否 | 是 | 主要在党政机关、企业、学校等建筑屋顶建设分布式光伏，装机容量147.4MWp | 2024.03-2026.03 | 70000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 振德无纺布生产车间、城发环境循环经济产业园光伏板铺设完成 |  | 2311-411024-04-01-953514 |  |  | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 无 | 无 | 省投集团 | 鄢陵县 | 鄢陵县域 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 杨振军 | 15837499569 |  | 15837499569 |  | 列入市重点 | 已在振德医疗用品产业园、县实验中学、现代家居产业园以及智慧产业园进行铺设施工。 | 无 | 手续审批问题 | 建议集中征求能源科意见
75 | 禹州市第三水厂及配套管网工程项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设净水厂、控制阀间、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、变配电间及送水泵房、加氯加药间、臭氧机房及液氧站、污泥脱水机房、办公楼等，新建输水管道18千米、供水主干管138千米、外延供水管网供水主干管约51千米、村级管网108千米，日处理水量规模10万吨 | 2024.02-2026.10 | 63000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 47000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 厂区基础设施建设完成 | 部分建筑主体正在进行施工 | 2207-411081-04-01-314184 | 豫政土[2023]863号 | 禹环评【2022】1078号 | 正在办理 | 正在办理 | 禹自规[2022]42号 | 70 | 70 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市禹诚实业发展有限公司 | 禹州市 | 郭连镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵辉 | 18697376615 | 赵辉 |  | 18697376615 |  | 列入市重点 | 建成水厂供应山货、郭连、古城、范坡、褚河5个乡镇饮用水目前水厂主体已建成，综合楼已完成地基开挖供水主管网已完成60%工程量需资金总量约4亿，已投入2亿元，走的配套资金加贷款。
76 | 国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段） |  | 续建 | 否 |  | 路线全长约10.765公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米，路面宽度23米 | 2022.09-2025.06 | 50480 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 15480.9 | 35000 | 0 | 0 | 34190 | 4000 | 建成投用 | 主线工程：主线路基工程已全部完成；2座中桥已全部完成；全线涵洞33道，已完成32道；27cm3.5%主线水泥稳定碎石底基层摊铺完成9575米，基层摊铺完成9575米，沥青下面层（半幅）完成8000米，沥青上面层（半幅）完成6100米，中央隔离墩完成5432米。许广高速分离式交叉工程：下保通辅道建设及导改工作全部完成，基桩、箱梁预制已全部完成，盖梁8片，立柱8根。 | 许发改政务审{2021}9号 | 建字第411000202100001（市政类）号 | 许环建审{2020}44号 | 已完成（无文号） | 无需办理 | 用字第411000202100002号） | 760 | 760 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市公路事业发展中心 | 建安区、开发区 | 蒋李集镇、榆林镇 | 建安区、开发区、许昌市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心 | 赵任帅 | 19903991919 | 任浩龙 | 2658222 |  | 列入市重点
77 | 许昌市清风教育中心项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设1#2#3#办公楼、5#食堂、6#宿舍楼及地下车库、室外景观及配套工程 | 2024.05-2025.06 | 50431 | 基础设施建设 | 城市基础设施 |  | 50431.8 |  |  |  | 39000 | 20000 | 建成投用 | 目前基地项目主体工程、砌体工程、土方回填完成，土建工程完成60%，安装工程完成55%，装饰装修工程完成30%，室外工程完成30%，项目进度整体可控。同时已完成基槽、地基与基础、主体工程、人防主体工程验收工作。 | 2312-411051-04-01-274970 | 建字第4110002024GG0016471号（建筑） | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2024）许昌市不动产权第0013503号 | 60.51 | 60.51 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市市投城市发展集团有限公司 | 示范区 | 示范区明礼街以南，周寨路以东 | 许昌市投资集团有限公司 | 市投资集团 | 市投资集团 | 市投资集团 | 寇栩珲 | 135988888720 | 王晓 |  |  | 列入市重点 | 项目整体进展顺利 | 无
78 | 禹州市大唐工业厂房屋顶分布式光伏开发建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要在龙岗电厂厂区及绿色铸造园、陶瓷专业园内等工业厂房屋顶，新建66.7兆瓦分布式屋顶光伏，采用“自发自用，余电上网”的方式并入国家电网，建成后年发电量7700万度 | 2024.03-2026.12 | 50000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 光伏板铺设完成80% | 光伏板已安装完成30% | 2112-411081-04-05-860912 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 大唐河南发电有限公司禹州分公司 | 禹州市 | 火龙镇 方岗镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 刘校博 | 18768801766 | 刘校博 |  | 18768801766 |  | 列入市重点 | 因龙岗电厂厂区建筑顶层遮挡较多，不是平面，无法安装光伏板，在龙岗电厂内建设集中式发电站，占地70多亩，4兆瓦，发电直接输送上网，无储能功能因多种因素，目前产业园区内，只有圣戈班2.5兆瓦光伏安装完毕，其他企业正在对接商谈中。
79 | 禹州市干线公路提升改建项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要建设省道320线南袁庄至禹汝界改建工程、省道319线焦寨至苌庄段改建工程、省道232禹州市顺店镇（西高庄）至神垕镇（北沟）段改建工程、省道235禹州市朱阁镇（南陈庄）至钧台街道（燕井村）段改建工程、国道234白庄西至禹襄界安全精细化提升工程、省道232线苌庄至马庄段安全精细化提升工程、省道319线焦寨至苌庄安全精细化提升工程、省道235禹州市褚河街道办事处吴湾立交至郑尧高速段结构性修复养护工程、国道234禹州市梁北镇寺后刘村至白庄村段结构性修复养护工程、省道103禹州市郭连镇（永登高速出口）至褚河街道办事处吴湾立交北段结构性修复养护工程等10条国省道干线改建及安全提升 | 2024.03-2026.06 | 46222 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 46222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 完成省道320线南袁庄至禹汝界改建工程、省道319线焦寨至苌庄段改建工程、国道234白庄西至禹襄界安全精细化提升工程、省道319线焦寨至苌庄安全精细化提升工程等4条国省道干线改建及安全提升 | 省道320线南袁庄至禹汝界改建工程、省道319线焦寨至苌庄段改建工程正在进行施工 | 禹发改基础【2024】61号，禹交【2024】44号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市公路事业发展中心 | 禹州市 | 禹州市域 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 市公路事业发展中心 | 陈小雨 | 19836187777 | 陈小雨 |  | 19836187777 |  | 列入市重点 | 项目包含5条国道省道干线改建及安全提升本次现场核查的省道320线南袁庄（顺店镇）至禹汝界改建工程标识标牌已完成，道路左半幅已开挖，现场正在施工已立项（已入库）。 |  |  | 与市直项目（省道320线南袁庄至禹汝界段改建工程）建设内容重复，建议只列一个。
80 | 禹州市2024年电力基础设施建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要建设220KV箕山变电站输变电工程、220KV箕山（禹州南）110千伏线路送出工程、220KV笑林（禹州西）输变电工程 | 2024.03-2026.06 | 39368 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 39368 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 220KV箕山变电站输变电工程建设完成、220KV箕山（禹州南）110千伏线路送出工程建设完成，220KV 笑林（禹州西）输变电土建工程开工 | 220KV箕山变电站输变电工程主体施工已完成 | （禹发改能源〔2023〕1号、禹发改能源〔2023〕3号），其余4项正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 省电力公司 | 禹州市 | 褚河、文殊等乡镇（街道） | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王自健 | 13608432366 | 王自健 |  | 13608432366 |  | 列入市重点 | 正在进行钢筋结构施工，施工方为隆源电力（许昌供电公司子公司，负责土建施工）预计搭建线路投用要到明年年初。
81 | 鄢陵县先进制造业开发区雨污管网提升改造工程项目 |  | 续建 | 否 | 是 | 主要对金汇大道、科技大道、未来大道、工人路、创业大道、百花路、鄢陶路等9条道路雨污管网进行改造提升，污水管网约25.5km，雨水管网约42.8km | 2022.04-2025.12 | 30000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投用 |  | 鄢建字〔2021〕171号 | 无需办理 | 2.0224e+17 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县建投公司 | 鄢陵县 | 先进制造业开发区 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 刘伟 | 15993660699 |  | 15993660699 |  | 列入市重点 | 手续已办理，计划2025年3月开工建设。
82 | 魏都区智慧停车项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 主要新建两座立体停车楼、三个绿荫停车场、两个口袋停车场、两个临时停车场，改造一批口袋停车场 | 2024.01-2025.10 | 30000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 12000 | 建成投用 | 已完成总工程量55% | 2302-411002-04-04-765920 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市智慧停车管理公司 | 魏都区 | 魏都区东大办事处衙前街等多处 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 张钊 | 18237466677 |  | 18237466677 |  | 列入市重点 | 许昌市体育场（西湖公园西）点位已基本建成，有停车位及充电桩。
83 | 襄城县电能烤房搭建光伏发电项目 |  | 续建 | 否 |  | 利用15个乡镇辖区烟炕和烟站，搭建5500余座电能烤房分布式光伏电站，该分布式光伏电站采用“自发自用，余电上网”模式，装容量为86MW，年产值1.66亿KWH | 2024.10-2025.12 | 26240 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 26240 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 20000 | 完成1800余座炕房屋顶光伏搭建 | 库庄镇部分烟炕正在搭建 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 90 | 90 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县农业农村局 | 许昌市襄城县 | 县域内各电烤房 | 农业农村局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 邵自召 | 13803743968 |  | 13803743968 |  | 列入市重点 | 正常推进
84 | 国道107许昌城区段至漯河界改建工程 |  | 续建 | 否 |  | 起点位于张潘镇李庄，终点位于漯河交界，一级公路标准建设，建设里程1.97公里，道路红线宽55米，主要建设公路工程、1座下穿盐洛高速互通立交桥及1处高速收费管理设施、泵站等 | 2024.10-2026.12 | 21500 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 12000 | 管网铺设完成，路基工程完工 | 教学楼主体及二次结构全部完成，正在进行内墙抹灰和外墙保温、抹灰施工；大礼堂正在进行二层主体施工；体育馆主体已封顶，二次结构完成80%；图书馆主体完成；地下车库主体施工全部完成；餐厅正在进行内墙抹灰施工；宿舍楼主体已封顶，正在安装隔墙板 | 2104-411003-04-01-777767 | 建字第411023202200003 | 建安环审〔2021〕63号 | 已办理 | 无需办理 | 豫土政 〔2021〕632号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区公路事业发展中心 | 建安区 | 建安区 |  | 建安区 | 建安区 市公路事业发展中心 | 公路事业发展中心 | 李新建13783749889 | 李新建13783749889 |  |  |  | 列入市重点
85 | 襄城县化工园区地上综合管廊工程项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要在化工园区建设公共管廊网12.1km | 2024.06-2025.06 | 19800 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9800 | 建成投用 | A段D段正在建设 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 23 | 23 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 李晨辉 | 15936303991 |  | 15936303991 |  | 列入市重点 | 正常推进
86 | 许昌市中心城区智慧停车项目 |  | 续建 | 否 |  | 主要对规划道路和区域内路侧停车位进行智慧化改造，建设路外停车场 | 2023.04-2026.12 | 18000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 16000 | 2000 |  |  |  | 5000 | 3000 | 改造10000个路内泊位，新建、改造停车场若干 | 已完成建设停车场13个，分别为灞陵公园停车场提升改造工程、旅游服务中心停车场改造工程、祥泰家园停车场、长城家园停车场、曹丞相府停车场、学府街沿线3个口袋停车场、南海街沿线5个口袋停车场，停车位485个。在建停车场一处为烈士陵园停车场改造工程，包含120个汽车车位，9个大巴车位，其中充电车位30个。共安装三级诱导屏88处，二级诱导屏51处全部已联调联试完成并投入使用。 | 2302-411002-04-04-765920 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无 | 无 | 许昌市智慧停车经营管理有限公司 | 中心城区规划范围内 | 许昌市中心城区规划范围内 | 许昌市投资集团有限公司 | 市投资集团 | 市投资集团 | 市投资集团 | 寇栩珲 | 135988888720 | 朱童 |  |  | 列入市重点
87 | 禹州市新能源汽车充电桩项目 |  | 续建 | 否 |  | 一期建设专用充电设施708台，二期建设公共充电设施985台以及配套的供电、智能化服务平台等附属设施 | 2024.03-2025.12 | 17725 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 17725 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7000 | 二期部分建成投用 | 一期已建成 | 禹发改能源（2022）5号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市交运投资有限责任公司 | 禹州市 | 禹州市域 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 徐尚 | 15716512888 | 徐尚 |  | 15716512888 |  | 列入市重点 | 已在全市建设150台充电桩，中行和财政局院内7台充电桩已经安装。 |  |  | 与禹州市光储充检一体化综合新能源站项目重复建设内容，建议只列一个。
88 | 颍河襄城县段治理工程项目 |  | 续建 | 否 |  | 对颍河襄城县段22km进行治理，主要建设河道疏淡4km，疏底宽40m，新建堤治理工程0.42km，加固堤防2.5km，修建提顶防汛道路2.5km，险工护岸长13.6km | 2024.02-2025.12 | 17210 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 17210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210 | 10000 | 建成投用 | 清淤疏竣开工4处，完工2处 | 襄发改〔2022〕102号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 襄城县水利局 | 许昌市襄城县 | 颍阳镇、颍回镇 | 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 |  | 13198386200 |  | 列入市重点 | 正常推进
89 | 许昌襄城西220千伏输变电工程 |  | 续建 | 否 |  | 主要建设220千伏主变一台、容量180兆伏安，新建220千伏线路31千米 | 2023.09-2025.06 | 15323 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 13380万元 | 1942 | 建成投用 | 变电站施工完成60% | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 24.72 | 24.72 | 0 |  | 无 | 无 | 国网许昌供电公司 | 襄城县 | 襄城县紫云镇 | 国网许昌供电公司 | 市供电公司 | 市供电公司 | 市供电公司 | 陈坤峰 | 18539008800 | 王沛如 | 8906537 |  | 列入市重点
90 | 襄城县开发区南区危险化学品车辆专用停车场项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设道路及硬化、绿化工程，以及室外给排水、电力、弱电管网等配套设施工程 | 2024.06-2025.08 | 15000 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 建成投用 | 基础开挖完成 | 襄发改[2022]7号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 40 | 40 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 李晨辉 | 15936303991 |  | 15936303991 |  | 列入市重点 | 正常推进
91 | 鄢陵县河闸拆除重建加固工程 |  | 续建 | 否 | 是 | 主要对清潩河赵庄闸、周桥闸进行拆除、重建 | 2024.07-2025.10 | 15000 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投用 |  | 鄢发改农经审〔2023〕88号 鄢发改农经审〔2023〕84号 |  | 202441102400000018 202441102400000019 | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 无 | 无 | 鄢陵县水利局 | 鄢陵县 | 陶城镇 南坞镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 闫迎松 | 13839030898 |  | 13839030898 |  | 列入市重点 | 手续已办理，正在进行前期准备工作。 | 无
92 | 襄城县颍河化行闸除险加固工程 |  | 续建 | 否 |  | 主要建设化行闸，共6孔，单孔净宽10m，配套建设数字孪生化形闸工程 | 2024.06-2025.12 | 11888 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8288 | 建成投用 | 正在进行化行闸拆除 | 许发改政务审【2023】37号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市水利局 | 许昌市襄城县 | 双庙乡化行村 | 双庙乡 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 王晨光 | 18803991931 |  | 18803991931 |  | 列入市重点 | 正常推进
93 | 许昌市中心城区供热基础设施建设工程 |  | 续建 | 否 |  | 建设区域为灞陵路以东、魏武大道以西、天宝路以南、屯田路以北，拟对停暖多年的56个小区进行供热改造，包含新建及改造一级（二级）热水管网2.97km、热力站11座、小区供热支线工程2km等，总面积约70.84万平方米 | 2024.12-2025.11 | 9363 | 基础设施建设 | 城市基础设施 | 6200 | 3163 |  |  |  | 800 | 8563 | 建成投用 | / | 许发改政务审〔2023〕23号 | [5 empty] | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 许昌建投中能热力有限公司 | 魏都区 | 魏都区 | 许昌市城投发展集团有限公司 | 市城投发展集团 | 市城投发展集团 | 市城投发展集团 | 孙红涛 | 13839003449 | 刘立鑫 |  |  | 列入市重点 | 正在进行招投标
94 | 建安区洼地治理项目 |  | 续建 |  |  | 主要对建安区境内的老潩河12.2km、小黑河20.4km（建安区段11.43km）、张潘沟13km和莲花河15.056km等4条河道共计60.656km进行综合治理，建设内容包含河道清淤疏浚、沿线桥涵拆除重建等 | 2024.06-2025.12 | 8360 | 基础设施建设 | 网络型基础设施 | [6 empty] | 2000 | 建成投用 | [11 empty] | 省投集团: 建安区水利局; 鄢陵县: 建安区; 鄢陵县: 建安区
三、新型基础设施建设项目（2个）
新建项目
95 | 魏都区快云智算中心项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 主要建设100P算力机房 | 2025.02-2025.12 | 18000 | 新型基础设施建设 | 算力基础设施 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 建成投用 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌快云智算科技有限公司 | 魏都区 | 魏武大道与建安大道交叉口东北角电信大楼 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 柴英鹏 | 13733651605 | 柴英鹏 | 13733651605
续建项目
96 | 许昌市边缘云计算中心项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设1栋装配式模块化集装箱（数据中心、网络中心等），计算中心内机电配，以及服务器、云资源、保障系统等配套设备 | 2023.09-2026.10 | 50900 | 新型基础设施建设 | 算力基础设施 | 42000 | 8900 |  |  |  | 32150.8 | 3500 | 第一批云资源设备投入运营，新建新建50P渲染算力池，完成政务云迁移扩容 | 已完成机房楼主体建筑施工，正在进行第一批部分算力设备安装调试工作 | 2304-411051-04-04-831682 | 建字第411002023GG0002384(建筑)号 | 无需办理 | 无需办理 | 许发改能评〔2024〕2号 | 地字第 4110SFQ20170001号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 人工智能 | 先进计算产业链 | 许昌市市投大数据科技有限公司 | 示范区 | 许昌市城乡发展一体化示范区区尚集镇明礼街智慧信息产业园 | 许昌市投资集团有限公司 | 市投资集团 | 市投资集团 | 市投资集团 | 穆勤学 | 15537433633 | 刘宇 |  |  | 列入市重点 | 正在进行第二期设备采购，年底前设备能够全部到场，预计明年3月份左右调试运营，涉及资金2.19亿元左右 | 无
四、产业转型发展项目（270个）
新建项目
97 | 魏都区电力电气成套装备及其配套产业园项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积12万平方米，分两期建设，一期主要建设标准化厂房、仓库来料库等用房，建设许继储能pack生产线2条；二期聚焦智能电气产业链优化提升，拟承接引进深圳市沃尔核材、深圳大恒物联、广州市江科电子、沧州隆奥电气等骨干企业入驻 | 2025.05-2027.12 | 600000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 厂房等主要建筑物基础施工完成 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 部分地块已报批 | 500 | 200 | 300 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继集团 | 魏都区 | 魏都区智能制造产业园 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 王文辉 | 15637445872 |  | 15637445872 |  | 列入市重点 | 已与10家电气装备企业签订合作意向，意向为许继提供产品配套，初步确定厂房面积、投资规模等，部分企业意向自己拍地自己建设，部分企业意向入驻厂房；资金为企业自筹。 | 合作协议未签订。不成熟，不建议列入重点项目。 | 成熟度问题
98 | 高新区阳光氢能装备产业园项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设氢能装备制造产业园区，包含电解槽、制氢电源、氢能测试装备等，引进氢能装备关联项目 | 2025.09-2026.12 | 500000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 主体施工完成40% | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 200 | 0 | 200 |  | 无 | 无 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 高新区 | 宏达路以东、规划道路以北。 | 高新区招商局 | 高新区 | 高新区 | 时松鹤 | 15090263940 | 张浩然 | / | 18595767516
99 | 东城区许东新城市政设施及产业综合开发项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 主要对许东新城道路、供水、供电、供气等基础设施进行完善，提升区域功能，优化产业布局，2025年计划落地2-3个产业项目 | 2025.06-2028.03 | 400000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 200000 | 基础设施逐步完善，2—3个产业项目落地 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区建设交通局 | 东城区 | 许东新城 | 东城区发改局 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 刘晓东 | 15886733666 | 刘晓东 |  |  | 删除 | 所有手续正在办理 | 项目建设周期跨度长，手续正在办理 | 手续审批问题
100 | 禹州华夏药都健康智谷建设项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积68万平方米，一期总建筑面积12万平方米，主要建设禹州中医药文化展示体验，包含国医文化传承、康养文化体验、药食同源体验；二期总建筑面积56万平方米，主要建设中药商贸集散智慧云仓、中医药仓储物流、跨境电商供应链及配套设施 | 2025.10-2027.12 | 300000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 20000 | 项目进行基础施工 | [11 empty] | 生物医药 | 生物医药产业链 | 禹州市初方中医药产业科技发展有限公司 | 禹州市 | 一期拟选址市中心区域，50-150亩；二期拟选址市中心外围区域,500-800亩 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 连慧芳 | 15993692177 | [5 empty] | 目前，正在审定协议，协议签订后将办理备案手续。
101 | 东城区东南片区市政设施及产业综合开发项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 主要对中原路南延4千米区域内路网进行环通，对供水、供电、供气等基础设施进行配套，2025年计划落地2-3个产业项目 | 2025.06-2028.03 | 300000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 300000 |  |  |  |  | 150000 | 基础设施逐步完善，2—3个产业项目落地 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区科工局 | 东城区 | 东南区片区内 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 孙睿理 | 8580796 | 孙睿理 |  |  | 删除 | 所有手续正在办理 | 项目建设周期跨度长，手续正在办理 | 手续审批问题
102 | 长葛市智能化生产制造示范基地建设项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积27万平方米，主要建设标准化厂房、污水处理厂、电商交易中心及综合配套服务用房，建设100条电镀生产线 | 2025.09-2027.12 | 250000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 30000 | 厂房主体施工 | 无 | 2411-411082-04-01-557470 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 未办理 | 207 | 0 | 207 |  | 无 | 无 | 长葛市金财公司 | 长葛市 | 长葛市董村镇 | 金财公司 | 长葛市 | 长葛市 | 唐文强 | 18339031251 | 唐文强 | 18339031251 | 18339031251 |  | 列入市重点 | 已备案，其他手续正在办理，正在编制可行性报告，需要融资，申请贷款。 | 土地批复较慢，存在当年无法开工可能性 | 土地问题 | 积极向上对接，推动土地手续加快办理，持续跟踪项目资金落实情况
103 | 建安区中部绿港物流金属生态城 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积40万平方米，一期主要建设钢材智能初加工仓库、钢材深加工仓库、钢材储存仓库，以及钢材绿色配送中心、钢材交易中心、期货交割仓库、铁路装卸线；二期主要建设钢材供应链中心、钢材精加工区、钢材储存区和吊装设备车间等 | 2025.09-2028.12 | 250000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 70000 | 6万平方米建材加工仓、8万平方米建材储存仓主体施工完成 |  | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 市国有资产管理公司 | 建安区 | 新元大道以北、石梁河以西 |  | 建安区 | 建安区 市国有资本运营集团 | 交通运输局 | 张 芹15893746066 | 姬 冲17603741078 |  |  |  | 列入市重点 | 主要承接长葛市钢材市场相关业务
104 | 长葛市绿色低碳材料产业园建设项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积27万平方米，主要建设标准化生产厂房、研发中心、产品展销中心、电商交易中心及综合配套服务用房，建成新能源光伏、高端装备制造、高端幕墙生产、新能源汽车配套等项目 | 2025.09-2027.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 25000 | 厂房主体施工 | 无 | 2411-411082-04-01-927776 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 未办理 | 203 | 0 | 203 |  | 新能源汽车及零部件 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 长葛市金财公司 | 长葛市 | 长葛市董村镇 | 金财公司 | 长葛市 | 长葛市 | 唐文强 | 18339031251 | 唐文强 | 18339031251 | 18339031251 |  | 列入市重点 | 已备案，其他手续正在办理，正在编制可行性报告，需要融资，申请贷款。 | 土地批复较慢，存在当年无法开工可能性 | 土地问题 | 积极向上对接，推动土地手续加快办理，持续跟踪项目资金落实情况
105 | 襄城县许昌隆基生物能源有限公司年产12万吨绿色甲醇项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积20万平方米，建设绿色甲醇生产线，年处理绿色生物质资源超过30万吨，生产绿色甲醇12万吨 | 2025.09-2026.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 主体建筑施工完成30% | 土地已平整。 | 2401-411056-04-01-705583 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 许昌隆基生物能源有限公司 | 许昌市襄城县 | 开源路原斯维科技亮源焦化院 | 开发区管委会发改委 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 已完成项目备案、土地测绘、工程勘查、所有主要设备选型及核心设备采购等工作
106 | 许昌市胖东来高新技术产业园 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积20万平方米，主要建设产业园办公室和综合服务保障区域、生产区域、检测和实验基地，涵盖智能化仓储物流分拣、农产品初加工及食品深加工、生鲜食品冷链仓储、现代化物流研究及电商物流配送、综合物流服务、信息智能化处理，以及第三方检测机构、产品研学食品实验室、校企试验基地 | 2025.06-2027.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 智能化仓储物流中心、农产品加工中心、生鲜食品冷链中心、综合服务中心主体施工 |  | 2410-411003-04-01-362996 | 正在办理 | 正在办理 | 已办理 | 无需办理 | 正在办理 | 60 | 0 | 60 |  | 无 | 无 | 许昌市胖东来实业有限公司 | 建安区 | 许州路以西、许由路以北 |  | 建安区 | 建安区 市商务局 | 将官池镇 | 赵伟源 15637408079 | 王 振13569988278 |  |  |  | 列入市重点
107 | 经开区恒成实业有限公司智能装备制造项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积约4万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼以及基础配套设施 | 2025.06-2027.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 40000 | 160000 | 0 |  | 100000 | 厂房主体工程完成30% |  | 2307-411071-04-01-848185 | 正在进行详规调整 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理土地过户手续 | 85 | 85 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南恒成实业有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区金龙街西段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 崔经理 | 13903999193 | 崔经理 |  |  | 列入市重点 | 土地正在走解压手续 | 经开区与企业正在商讨细节，需要进一步跟踪进度
108 | 经开区长青智能制造项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积约20万平方米，主要建设标准化生产车间及配套设施 | 2025.07-2028.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 |  | 80000 | 部分厂房主体完成30% |  | 2409-411071-04-01-464717 | 正在自然资源和规划分局办理相关手续 | 前期筹备 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 215 | 215 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌泷阳实业有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区瑞昌路西段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 张晓阳 | 15738699969 | 张晓阳 |  |  | 列入市重点 | 正在进行规划调整，计划建设标准化厂房 | 工业地产项目，考虑是否列入 | 项目类型问题
109 | 许昌市大豆产业园区项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积30万平方米，主要包括“大豆制品加工产业园”、“冷链物流产业园”、“数字粮食仓储物流”、“绿色农业循环经济示范园”、“黄淮海大豆生物育种及品种展示评价中心”，建成集大豆育种、成品加工、仓储物流于一体的综合园区 | 2025.05-2027.05 | 169655 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 161247 |  | 8408 |  |  | 35000 | 施工主体完成20% |  | 正在办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 468 |  |  |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 兆丰集团 | 市直 | 建安区蒋李集镇 | 兆丰集团 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 周亚辉 | 17637950930 | 王橄森 | 2965007 |  | 列入市重点 | 已申报省重点，手续已办理，招标计划已发布
110 | 禹州市药慧园项目（二期） |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积18.6万平方米，主要建设饮片车间、仓储、科研楼、中心化验室及辅助用房等、2条中药饮片生产线、3条药食同源生产线、1条中药配方颗粒生产线，年处理药材2.5万吨，年产药食同源食品5000吨 | 2025.06-2026.12 | 168000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 饮片车间主体建成 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 204.5 | 0 | 204.5 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 禹州市创业投资有限公司 | 禹州市 | 高新区药慧园东侧 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 曹道平 | 13782398177 | 曹道平 |  | 13782398177 |  | 列入市重点 | 占地198亩，其中林地6亩，拟建设厂房16栋；目前项目备案手续已办理，土地组卷、征迁约需3千万，土地手续正在进行组卷（村组补偿协议、群众代表协议已签订，征地预存款已缴纳900万元，附属物已清点，财政已评审，附属物补偿款、征地补偿款、社保基金待拨付）。 | 土地组卷、征迁资金能否及时保障到位存在不确定性。 | 土地、资金问题
111 | 长葛市中瑞德铝业有限公司年产15万吨铝板带、铝制品项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设标准化厂房、仓库、堆场及其他附属设施，年产15万吨铝板带、铝制品 | 2025.01-2026.12 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 60000 | 厂房完工，部分设备开始安装 | 厂房主体施工 | 2202-411082-05-34-337842 | 建字第411082202100072号 | 长环建审[2022]28号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2023]335号 | 200 | 200 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 长葛市中瑞德铝业有限公司 | 长葛市 | 长葛市循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 长葛市 | 长葛市 | 谢书民 | 13938910096 | 谢书民 | 2750566 | 13938910096 |  | 列入市重点 | 该项目进展顺利，1栋厂房已建成，小部分设备已到场，生产路已浇筑完成 | 无
112 | 建安区绿色豆制品生产基地 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积23万平方米，主要建设标准化豆制品加工中心、检测中心、研发中心、冷链物流中心、供应链金融中心、豆制品博物馆及生物质能源站，年产腐竹及豆制品5.5万吨 | 2025.07-2028.12 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 70000 | 豆制品加工中心、检测中心、冷链物流中心主体施工 |  | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 建安区产投公司 | 建安区 | 昌盛路 |  | 建安区 | 建安区 | 河街乡 | 刘红才13569962816 | 周卫民13938919222 |  |  |  | 列入市重点
113 | 高新区智能制造科技园（二期）项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准化厂房、科研办公楼、创新孵化中心及附属设施等 | 2025.05-2026.12 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 40000 | 外墙施工完成 | 主体已完工。 | 2106-411051-04-01-937171 | 地字第4110SFQ20210008 | 无需办理 | 许文物 [2021] 019号 | 无需办理 | 豫政土[2021]820号 | 111 | 111 | 0 |  | 无 | 无 | 深圳市融建辉实业有限公司 | 高新区 | 宏达路以东、规划道路以北 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 黄秋燕 | 18039993977 | 黄秋燕 | / | 18039993977 |  | 列入市重点 | 融建辉与平安已达成股权转让协议，正在对原有工程量核算、正在协商、差距不大，剩几百万尚未商定好，融建辉建成之后再卖 | 正在对原有工程量核算、正在协商、差距不大，剩几百万尚未商定好 |  | 密切关注，加快推动项目尽快落地
114 | 经开区许昌欣瑞制药有限公司核苷酸及衍生物深加工项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积7万平方米，主要建设制糖车间、发酵车间、提取车间、合成车间、磷酸盐车间、包装车间、环保车间以及基础配套设施等 | 2025.06-2027.06 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 87000 | 厂房主体工程完成30% |  | 2208-411071-04-01-586195 | 前期筹备 | 前期筹备 | 无需办理 | 无需办理 | 土地等待招牌挂 | 127 | 127 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 许昌欣瑞制药有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区西外环医药产业园内 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 梁世成 | 13017597979 | 梁世成 |  |  | 列入市重点 | 土地随时可以出让 | 企业在考虑是否生产富森产品 | 成熟度问题 | 核实富森是否满负荷生产，根据情况决定是否列入
115 | 经开区博奥本草健康器械制造项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积约7万平方米，主要建设中药材种质质源库、智能化种苗繁育中心、产品开发研究中心及生产基地、第三方中药检测中心 | 2025.06-2027.12 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 150000 | 30000 | 120000 | 0 |  | 52000 | 厂房主体工程完成30% |  | 2310-411071-04-01-452900 | 正在进行详规调整 | 20234110000200000004 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理土地过户手续 | 106 | 106 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南辰澳生物技术有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区金龙街西段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 钱晨 | 18939405001 | 钱晨 |  |  | 列入市重点 | 土地正在走解压手续 | 经开区与企业正在商讨细节，需要进一步跟踪进度
116 | 东城区汽车公园基础设施提升及综合开发项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 主要建设汽车公园内道路、水气暖配套、绿化、亮化等，招引企业建设林荫停车场、赛车跑道、新能源汽车4S店等 | 2025.06-2027.12 | 150000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 150000 |  |  |  |  | 85000 | 企业入驻 |  | 正在办理 | 前期手续准备 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 前期手续准备 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区产业集聚区 | 东城区 | 汽车公园内 | 东城区产业集聚区 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 巴利伟 | 13937413180 | 巴利伟 |  |  | 列入市重点 | 项目现场正在平整土地 | 自筹资金不确定 | 资金问题
117 | 许昌市超硬材料产业园提质升级项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积10万平方米,主要购置铸造型六面顶Φ900缸径智能压机500台、配套电力设施等设备,并建设室外循环水池、压力罐园提质升级项目、冷却塔、道路绿地及综合管网等辅助设施,年产22亿克拉人造金刚石 | 2025.01-2026.12 | 139800 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 139800 |  |  |  | 0 | 70000 | 设备安装完成70％ | 无 | 2406-411060-04-01-294066 | 不需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 长葛市不动产权第0031313号0031314号 | 0 | 0 | 0 |  | 超硬材料 | 超硬材料产业链 | 河南众诚业兴园区运营管理有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 市投资集团 | 段二涛 | 17630876619 | 刘晓洋 | 03746233399 | 17630306290 |  | 列入市重点 | 现已完成厂房基础改造施工，已有20余台压机设备进场 | 无
118 | 襄城县平煤隆基BC太阳能电池片技改项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积3万平方米，对原有的7条生产线进行BC太阳能电池片技术改造，新增动力系统等辅助设备，年产能4.71GW | 2025.02-2025.12 | 125000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 123399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 建成投产 |  | 2411-411056-04-02-909177 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区北园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 已备案，平煤神马集团与隆基绿能正在签订协议，确定技改投资和订单规模问题
119 | 襄城县平煤神马集团年产30万吨改质沥青中试项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积0.4万平方米，依托现有的年产30万吨煤焦油深加工生产线，以煤炭为原料，综合利用地面管道设施，中试线可年产6000吨改质沥青，建成后年产30万吨 | 2025.09-2026.09 | 120000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 完成工程量的30% | 项目选址已初步确定，合作协议已签订，正在进行前期手续办理。 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 85 | 85 | 0 |  | 无 | 化工材料产业链 | 河南首成科技新材料有限公司 | 许昌市襄城县 | 湛北乡丁庄村 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 目前项目技术开发合作协议已经签订，中试工艺方案已编制完成，正在编制可研报告
120 | 禹州市工业源网荷储一体化建设项目 |  | 新建 | 是 |  | 主要建设分散式风电22MW、分布式光伏7.6MW，配套2座3MW/9MWh储能电站、1座1MW/2MWh储能电站 | 2025.03-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 网络型基础设施 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 分散式风电、分布式光伏建设完成 |  | 2401-411081-04-01-731042 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 天瑞集团禹州水泥有限公司、许昌鼎鑫矿业科技有限公司、河南润尔仓智慧储运科技有限公司 | 禹州市 | 花石镇 浅井镇陈垌村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 张春雨 | 15890140605 | 张春雨 |  | 15890140605 |  | 列入市重点 | 位于浅井镇、花石镇，总投资10亿元，主要包含3个子项目，一是天瑞禹州源网荷储一体化项目，开发分散式风电12兆瓦、分布式光伏3兆瓦，配套储能3兆瓦/9兆瓦时二是许昌市鼎鑫矿业科技有限公司源网荷储一体化项目，开发分散式风电10兆瓦，配套储能3兆瓦/9兆瓦时三是河南润尔仓智慧储运科技有限公司源网荷储一体化项目，开发分布式光伏4.6兆瓦，配套储能1兆瓦/2兆瓦时目前天瑞源网荷储风电项目正在做土地预审前期准备工作，光储一体化项目正在做安装布置方案；鼎鑫矿业源网荷储一体化项目正在办理土地预审和选址规划书；润尔仓源网荷储一体化项目已完成能源管理合同、备案、设计方案、施工方招标，正在进行充电站电网容量申请。
121 | 禹州市华电瑞天电气有限公司智慧畜牧物联网设备项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼，年产5000套物联网智能饲喂设备和1万套智能厨卫设备 | 2025.03-2026.09 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 3栋标准化厂房主体建成 |  | 2301-411081-04-01-570090 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 73 | 73 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市华电瑞天电气有限公司 | 禹州市 | 禹州高新技术产业开发区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 任淼央 |  | 15836578585 |  | 列入市重点 | 占地70亩，土地证已办理，现场已划线，准备拉建围墙主要生产自动化饲喂设备，企业比较着急建设，年营收约3亿元。
122 | 禹州市钧盛设备制造有限公司年产6000台热能震荡发动发电机和600台垃圾（秸秆）气化装备制造项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房、实验室、研发楼及配套工程，年产6000台热能震荡发动发电机和600台垃圾（秸秆）气化装备 | 2025.05-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 标准化厂房主体建成 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 70 | 70 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南钧盛设备制造有限公司 | 禹州市 | 高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王艳青 | 15038950029 | 王艳青 |  | 15038950029 |  | 列入市重点 | 位于高新区东产业园，总投资10亿元，总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房、实验室、研发楼、专家公寓以及办公楼、宿舍楼等其他配套工程计划购买华洋公司厂院，双方正在商讨细节部分厂房已经建成，部分厂房主体封顶烂尾目前投资方已在禹州注册公司，已签订厂区租赁协议，计划12月中旬开工建设。
123 | 禹州市广东金通慧智能科技股份有限公司智能无线互控开关与智能机器人及无线控制系统项目 | 新建 | 新建 | 2025.01-2025.11 | 产业转型发展 | 总建筑面积5万平方米，主要建设办公楼、标准化厂房及配套设施等，一期建设智能无线互控开关生产线，二期建设智能机器人及无线控制系统生产线 | 2025.05-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 40000 | 一期建成投产 | [11 empty] | 无 | 无 | 广东金通慧智能科技股份有限公司 | 禹州市 | 禹州高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 刘宇超 | 19339680097 | 毋尙右 |  | 13922882256 |  |  | 项目投资方正在制定投资建设方案；待论证确定后，将启动土地出让程序
124 | 长葛市宇龙宏兴管业有限公司高端管材产业园项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房，购置螺旋缝埋弧焊钢管生产机组、平头倒棱机、焊机、等离子切割机、水压试验机、移动X射线探伤机等设备，年产24万吨螺旋缝埋弧焊钢管和1万吨PE、PVC塑料管 | 2025.02-2027.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 60000 | 厂房基础施工完成 | 无 | 2205-411082-04-01-577316 | 已办理 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已办理 | 76 | 76 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市宇龙宏兴管业有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 张喜东 | 13598997936 | 张喜东 | 13598997936 | 13598997936 |  | 列入市重点 | 前期已完成所有手续办理，因高速占地正在调整规划，场地平整 | 无
125 | 鄢陵县国统集团高性能混凝土制品生产项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积17.7万平方米，主要建设标准化生产车间、产品研发中心、实验室、综合楼及其附属配套设施。主要生产高标仓、风电塔筒、地铁管片、城市地下预制综合管廊产品、预制衬砌管片（地铁盾构管片）、预制桥梁板、装配式建筑PC构件等预应力钢筒混凝土管系列产品 | 2025.01-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 厂区绿化完成，宿舍楼水电、门窗安装完成，地板砖铺设完成60%，料仓顶棚焊接安装完成，上瓦完成；3台厢式变压器安装到位；缠丝机、螺旋焊机、喷浆机、搅拌站、涨圆机等设备安装完成 |  | 正在办理 | 正在准备前期资料 | 正在准备前期资料 | 已完成 | 已完成 | 豫〔2022〕鄢陵县不动产权第0012288号 | 215 | 215 | 0 |  | 无 | 无 | 国统集团 | 鄢陵县 | 科技大道南侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 正在进行项目备案和环评办理。 | 无
126 | 魏都区气凝胶新材料产业园项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设涵盖车间、实验室、原料室、成品库、展示室等相关配套设施的气凝胶新型保温材料产业基地，同步引进气凝胶上下游关联企业入驻 | 2025.08-2027.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 55000 | 厂房等主要建筑物基础施工完成80% |  | 2309-411002-04-01-266399 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土【2023】1602号 | 60 | 60 | 0 |  | 无 | 无 | 河南爱彼爱和公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区宏腾路与劳动路交叉口西北角 | 魏都区u | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 韩洪彬 | 17761666909 |  | 17761666909 |  | 列入市重点 | 气凝胶产业园文探、物探已完成，正在编制修规，11月21日已挂网进行土地招拍挂。企业正在与国控集团商谈合作协议，拟由国控集团建设，企业租赁入驻。 | 已经列入市重点3年，前期工作迟迟无明显进展。尚未开工建设。 | 成熟度问题
127 | 魏都区医美产业园项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积7万平方米，主要建设产品研发、生产、售后、培训、员工康乐、食宿及配套供应链为一体的产业基地 | 2025.07-2027.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 厂房等主要建筑物基础施工完成80% |  | 2306-411002-04-01-465302 | 无需办理 | 许魏环建审[2023]03 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土【2023】1602号 | 80 | 80 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌京益求精科技有限公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区宏腾路与劳动路交叉口西北角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 薛套锋 | 18612838824 |  | 18612838824 |  | 列入市重点 | 占地约70多亩，土地组卷已批复，土地招拍挂企业两次未摘牌，施工图正在优化。正在商谈签订协议优惠条件细则。 | 土地招拍挂2次未实现摘地，企业与魏都区就优惠条件未达成一致，实施时间存在不确定性。 | 成熟度问题
128 | 建安区许昌珍稀食用菌产业园 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设现代化食用菌智能温室及库房、空气净化系统及排水系统等，安装8条制袋生产线及配套设备930台，年产食用菌4.7万吨 | 2025.09-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 5栋食用菌产业园标准化厂房主体施工 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 已办理 | 无需办理 | 正在办理 | 40 | 0 | 40 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 许昌世纪香生物科技有限公司 | 建安区 | 新元大道与新张古路交叉口西侧 |  | 建安区 | 建安区 | 农业农村局 | 姚 恒 13569949698 | 李彦增 13937403636 |  |  |  | 列入市重点 | 建设模式为建安区安建公司融资建设，世纪香公司负责运营，正在积极与农发行对接争取5亿元资金支持，暂未开工 | 落实合作模式，项目业主 | 资金问题
129 | 高新区许昌泽海智慧配网产业项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设2栋办公楼及研发中心、1栋单层标准化钢构生产厂房、1栋双层标准化钢构生产厂房，建成智能配电箱、断电器等电气装备生产基地 | 2025.03-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 主体封顶 | / | 2406-411057-04-01-256310 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 豫政土[2019]1193号 | 70 | 70 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌泽海园区管理有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚集北街以南。 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 庞博 | 17703740112 | 寇亚超 | / | 15936325520 |  | 列入市重点 | 目前，项目立项、用地手续已办理完成，企业正在进行场地清理及修规设计等工作。初步拟定2025年一季度开工建设。现在一片荒地，12月13日与企业对接围墙拉设等前期工作，计划作为第15期“开工一批”主会场 | 无
130 | 高新区许继电气智能低压电气产业建设项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设互感器及开关部件生产车间、元件车间，年产中低压计量低压电流互感器40万只、智能开关200万只、电能计量箱34万套 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 主体施工完成50% | / | 2411-411057-04-01-619492 | 地字第4110XQ201300012 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土〔2009〕817号 | 60 | 60 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继电气股份有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚德路以北许继智能电网产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 韩东 | 13938909392 | 师进强 | / | 15738696690 |  | 列入市重点 | 许继自有土地，暂未开工建设，已向上级申请，许继低压总部批复正在走流程，预计25年3月份批复，同时在进行规划设计 | 无
131 | 高新区河南中烟省级片烟醇化库建设项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积14万平方米，主要建设6栋省级规模化异地供丝原叶库及变配电系统、预作用喷水灭火系统、通风排烟系统、运行管理系统等，配套建设物流、信息化检测、智控设备等设施 | 2025.08-2027.08 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 主体封顶 | / | 2404-411051-04-02-556705 | 地字第4110SFQ201400016 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 许昌县（2014）0006275 | 120 | 120 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 | 高新区 | 魏武大道以西、明礼街以南 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 胡俊华 | 13703968271 | 郭涛 | / | 13837497805 |  | 列入市重点 | 实有投资6亿元左右，已通过省级公司审批。已完成备案，正在调整修规，修规设计方案已报示范区规划分局初审 | 无
132 | 高新区浙江海川电气智能物联网计量箱研发制造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房、仓储用房及配套设施，建设智能物联网计量箱研发制造产业园 | 2025.09-2027.09 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 主体施工完成40% | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 62 | 0 | 62 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 浙江海川电器股份有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚集北街以南 | 高新区招商局 | 高新区 | 高新区 | 赵志彬 | 17739337012 | 赵志彬 | / | 17739337012
133 | 高新区绿色能源研发装配制造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施 | 2025.09-2027.09 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 主体施工完成40% | / | 2404-411051-04-01-877949 | 正在区级办理 | 无需办理 | 许文物[2024]001号 | 无需办理 | 豫政土[2014]1064号 | 120 | 120 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌天晟科技产业有限公司 | 高新区 | 许州路以西、尚集街以南 | 许昌新区投资有限公司 | 高新区 | 高新区 | 刘国景 | 17803875586 | 刘国景 | / | 17803875586
134 | 东城区泰然电子商务产业园二期项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、电子商务运营中心、抖音及快手直播基地、新型自用数字化电商仓储物流配送中心等 | 2025.06-2026.09 | 88000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 88000 |  |  |  |  | 60000 | 完成工程量的60% |  | 2209-411052-04-01-175143 | / | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 4110002024YG0002413 |  |  |  |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌泰然有限公司 | 东城区 | 祖师办事处将官池社区梅庄村桃园路与枫林街交叉口南100米 | 东城区祖师办事处 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 刘晓东 | 15886733666 | 刘晓东 |  |  | 列入市重点 | 已备案，土地审批手续已办理 | 拆迁赔偿资金问题，确定建设内容 | 资金问题
135 | 襄城县河南百思凯资源循环有限公司废旧锂离子电池资源化高效回收利用项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积10万平方米，分两期建设，一期工程为4万吨（约4Gwh）梯次利用（含电池修复）及2.5万吨再生利用(破碎拆解)产线；二期工程为2万吨（约2Gwh）梯次利用（含电池修复）及1.5万吨再生利用(破碎拆解)产线 | 2025.09-2026.12 | 80000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 主厂房主体施工完成 |  | 2412-411056-04-01-911832 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南百思凯资源循环有限公司 | 许昌市襄城县 | 开源路与丹霞路交叉口西北角 | 开发区管委会 硅都公司 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 目前项目团队已经组成，正在开展设计规划工作，完成后与硅都公司开展共同预算
136 | 高新区昊立科技智能工厂项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼及智能化多功能烤房生产线 | 2025.09-2027.09 | 80000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 主体施工完成30% | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 63 | 0 | 63 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南昊立智能科技有限公司 | 高新区 | 周寨路以西、明礼街以南 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 陈彦峰 | 17737280555 | 王姝喆 | / |  | 列入市重点 | 土地已经批复，现在控规已编制完成，正在协调清运地表 | 无
137 | 高新区变压器产业园项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设3栋厂房、2栋办公楼及1栋宿舍楼，生产变压器等电气设备 | 2025.09-2027.06 | 70000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 主体施工完成40% | / | 正在区级办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 无需办理 | 正在区级办理 | 100 | 0 | 100 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌建荣科技产业有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、明礼街以南 | 许昌新区投资有限公司 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 郭争朝 | 19903743105 | 郭争朝 | / |  | 列入市重点 | 土地已经批复，现在控规已编制完成，正在协调清运地表 | 资金尚未落实到位 | 资金问题 | 持续跟踪对接
138 | 东城区奥特莱斯商业中心项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积5.7万平方米，主要建设6栋六层商业综合楼，打造科技创新型酒店、现代商贸港、企业总部基地、下沉式网红特色商业等于一体的综合性商务中心 | 2025.01-2026.12 | 70000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 90000 |  |  |  |  | 50000 | 完成总工程量的70% |  | 2019-411052-70-03-063465 | 建字第4110002023GG0001377号（建筑） | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 地字第41100120200018号 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌振鸿房地产开发有限公司 | 东城区 | 东城区青梅路南海街交叉口西北角 | 东城区发改局 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 周冰 | 15237436168 | 周冰 |  |  | 列入市重点 | 正在平整土地 | 自筹资金问题，续建改新建，
139 | 长葛市河南众品食品产业发展有限公司冷链仓储与配送中心建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设全自动高位立体货架冷库、流通加工配送中心，形成冷链仓储规模2万吨，流通加工配送能力5万吨/年 | 2025.10-2026.12 | 67100 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 67100 |  |  |  | 0 | 15000 | 厂房主体完工 | 无 | 已备案 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已办理 | 130 | 0 | 130 |  | 无 | 无 | 河南众品食品产业发展有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 张喜东 | 13598997936 | 张喜东 | 13598997936 | 13598997936 |  | 列入市重点 | 自有土地，正在清表，由众品公司投资建设，资金没问题 | 无
140 | 长葛市许昌产投新质装备制造有限公司年产600台压机设备制造项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积1.5万平方米，主要购置立车、电炉、钻床、卧车、行车等623台设备及配套设施，建成年产600台工业金刚石压机设备生产线 | 2025.01-2026.12 | 65000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 65000 |  |  |  | 0 | 40000 | 设备到位 | 无 | 已备案 | 不需办理（原有厂房） | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理（原有厂房） | 0 | 0 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 许昌产投新质装备制造有限公司 | 长葛市 | 长葛市循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 长葛市 | 长葛市 | 韩明超 | 13937445818 | 韩明超 | 13937445818 | 13937445818 |  | 列入市重点 | 入驻类项目，已有部分制造设备进场安装 | 无
141 | 长葛市共同富裕蜂产业振兴项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积5万平方米，主要建设集蜂产品仓储、蜂产品加工、蜂产品配套产业、蜂产品电商运营、蜂产品物流集散中心为一体的综合性、功能性园区 | 2025.01-2026.02 | 65000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 57749.73 |  |  |  | 0 | 40000 | 部分厂房完工 | 无 | 2404-411082-04-01-783853 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 75 | 75 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 长葛市葛天智慧城市运营有限公司 | 长葛市 | 长葛市佛耳湖镇 | 城投公司 | 长葛市 | 长葛市 | 冯浩 | 15993647355 | 冯浩 | 15993647355 | 15993647355 |  | 列入市重点 | 一栋厂房竖立钢构已经吊装完成，正在进行横梁搭设；另一栋厂房基础已经完成基础施工，即将开始钢构吊装 | 无
142 | 长葛市农机装备制造生产基地项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设3栋农机装备制造生产厂房、配套业务用房及园区内管网、绿地、道路等配套基础设施 | 2025.03-2026.12 | 62412.69 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 62412.69 |  |  |  | 0 | 10000 | 基础施工完成 | 无 | 2408-411082-04-01-275211 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 71 | 0 | 61 |  | 无 | 无 | 长葛市泽源环保产业园有限公司 | 长葛市 | 长葛市 | 德星公司 | 长葛市 | 长葛市 | 吴亚辉 | 16638599069 | 吴亚辉 | 16638599069 | 16638599069 |  | 列入市重点 | 位于行云电器东侧，正在办理各项前期手续，涉及部分扶贫车间，该部分内容已经开工建设，主要招引企业入驻 | 无
143 | 经开区许昌航源工艺品有限公司新建发制品生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约5.3万平方米，主要建设综合办公楼、生产车间及配套基础设施，主要生产假发制品 | 2025.09-2027.06 | 62000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 厂房及综合楼基础完工 |  | 前期筹备 | 前期筹备 | 前期筹备 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 20.97 | 20.97 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌航源工艺品有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区瑞祥路西段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 张伟杰 | 18337457777 | 张伟杰 |  |  | 列入市重点 | 厂房已拍下，计划进行拆旧建新 | 尚未确定具体生产内容 | 成熟度问题
144 | 鄢陵县城乡融合发展产业平台示范园建设项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积21万平方米，主要建设8栋标准化厂房，2栋办公楼，1栋职工餐厅，以及地上停车场、道路、给排水、供电等配套设施工程，引进生产家用电器及配件组件企业 | 2025.01-2026.12 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 7#、8#车间主体施工完成，装修完成，龙力家用电气生产项目入驻完成；2#办公楼、餐厅装修完成，投入使用 |  | 2108-411024-04-01-438652 | 建字第4110242023GG0001354 | 地字第4110242023YG0002329;地字第4110242023YG0001316 |  |  | 豫〔2023〕鄢陵县不动产权第0015253 号 | 160 | 160 | 0 |  | 无 | 无 | 鄢陵县产投公司 | 鄢陵县 | 工人路南段西侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 高山 | 18937433666 |  | 18937433666 |  | 列入市重点 | 已建设3栋厂房，办公楼正在建设，前期手续已办理。 | 无
145 | 魏都区天玑科技产业园 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积8万平方米，主要建设办公研发用房、厂房等，引进高新技术、战略新兴产业入驻，打造集研发、中试、生产于一体的科技园区 | 2025.06-2027.12 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 厂房等主要建筑物基础施工完成80% |  | 2405-411053-04-01-591868 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土【2021】1428号 | 330 | 330 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌三昌实业有限公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区宏腾路与劳动路交叉口西南角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 张林 | 13733628852 |  | 13733628852 |  | 列入市重点 | 企业已完成注册并办理土地证，正在进行修规；资金为自筹。 | 企业老板资金主要用于魏都悦龙台保交楼，暂无资金保障项目建设，不建议列入。已列入市重点项目3年，仍未开工建设。 | 资金问题
146 | 魏都区河山碳材料超高强度碳纤维原丝制备项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、研发中心及干喷湿纺工艺制备生产线，年产3000吨超高强度碳纤维原丝 | 2025.01-2026.12 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 厂房主体施工完成 |  | 2312-411053-04-01-564919 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南河山碳材料公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区宏腾路与劳动路交叉口西北 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 高宇 | 15936313332 |  | 15936313332 |  | 列入市重点 | 现场正在施工，2栋厂房正在进行地基施工。 | 续建改新建。建议按照续建项目管理。 |  | 建议以续建项目管理。
147 | 魏都区巴荔精酿啤酒厂建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设厂房及啤酒设备组装生产线，年产10万吨啤酒 | 2025.03-2025.12 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 60000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 0 |  |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 巴荔精酿啤酒许昌有限公司 | 魏都区 | 腾飞大道与宏腾路交叉口 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 陈晨 | 18637412529 |  | 18637412529 |  | 列入市重点 | 设备已订购，已签约，正在办理立项手续。拟列入魏都区第十五期“三个一批”项目建设活动集中开工分会场。
148 | 襄城县高端家纺智能制造产业园 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积6万平方米，主要建设高端纺织生产车间及相关配套设施，形成集纺织原料、纺纱织布、市场营销、电子商务、物流配送为一体的家纺智能化产业链 | 2025.07-2027.06 | 58800 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 30000 | 高端纺织车间完成工程量的60% | [11 empty] | 无 | 纺织服装产业链 | 三星纺织有限公司 |  | 开发区北园区 |  | 襄城县 | 襄城县 |  |  |  |  | 15890140605 |  |  | 招引的外地企业长兴县三星纺织有限公司投资建设，目前合作方式、项目选址基本确定，正在围绕热能、用电、环评、安全、产能等方面进行洽谈，我县计划近期前往浙江长兴县就签约事宜进行详细对接，后续将同步办理备案、用地等前期手续，预计今年二季度开工建设
149 | 禹州市钧瓷非遗文化传承中心项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设主题文化区、青少年成长实践区、钧瓷遗址展览馆以及室外配套设施 | 2025.03-2026.12 | 57763 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 23700 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 三期文物保护工程建成投用 |  | 2312-411081-04-01-119017 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 390 | 100 | 290 |  | 无 | 无 | 河南神垕古镇发展有限公司 | 禹州市 | 神垕镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 艾林波 | 13837418333 | 艾林波 |  | 13837418333 |  | 列入市重点 | 专项债项目，已批237.亿元，资金已下达3千万（8月），一期90.88亩（已取得土地证），二期143亩（农转用），三期神垕老街部分。改造先从三期开始建设。 | 一期、二期资金来源存在不确定性。 | 资金问题
150 | 襄城县现代农业产业园建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积6万平方米，主要对6处红薯脱毒高端育苗基地进行完善，新建1处红薯质量检测中心、信息服务中心、交易市场 | 2025.04-2026.12 | 56000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完善3处红薯脱毒高端育苗基地 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县农业农村局 | 许昌市襄城县 | 湛北镇、山头店镇等 | 农业农村局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 邵自召 | 13803743968 |  | 13803743968 |  | 列入市重点 | 一期建设红薯产业园，完善6处育苗基地，已完成。二期建设质检检测中心，交易市场，未开工等。申请上级资金已部分到位。正在编制实施方案，明确合作模式，计划申报省级产业园
151 | 魏都区新大新西区商业综合体项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要建设公寓式酒店、农贸市场、物业用房等，完善场区内道路、景观绿化等相关基础配套设施 | 2025.01-2026.12 | 55000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 主要建筑物主体施工完成50% |  | 2407-411002-04-01-182306 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2018）许昌市不动产权第0059707号 | 26 | 26 | 0 |  | 无 | 无 | 魏都投资有限责任公司 | 魏都区 | 灞陵路南段以东、规划群众路以北 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨阳 | 13839011019 |  | 13839011019 |  | 列入市重点 | 占地约26亩，土地证、用地规划许可证已办理；原灞陵路中央厨房项目，现场5号楼正在基础施工，正在等待城市配套费减免政策。 | 原灞陵路中央厨房项目，续建改新建。
152 | 鄢陵县2025年高标准农田建设项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 建设高标准农田20万亩，主要建设灌溉与排水工程、输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、土壤改良工程、农田信息化工程 | 2025.06-2026.05 | 51000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 |  | 31000 | 灌溉与排水工程、输配电工程、田间道路工程 |  | 鄢发改农经审【2024】15号 | 无需办理 | 豁免管理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 鄢陵县农业农村局 | 鄢陵县 | 涉及马栏、张桥、彭店、南坞、陶城、望田、只乐、马坊8个镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 马彦民 | 13733681615 |  | 13733681615 |  | 列入市重点 | 项目已备案，实施计划已上报省农业农村厅，待批复。 | 无
153 | 禹州市河南许柴动力有限公司年产30万台多缸柴油发动机整机、年产2万台拖拉机项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积12万平方米，主要建设4条多缸柴油发动机生产线及2条拖拉机生产线，年产30万台多缸柴油发动机整机、2万台拖拉机 | 2025.03-2026.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 2栋标准化厂房主体建成 |  | 2310-411081-04-01-651410 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 258 | 258 | 0 |  | 无 | 无 | 河南许柴动力有限公司 | 禹州市 | 古城镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 田朝印 | 13598973668 | 刘水章 |  | 13903998583 |  | 列入市重点 | 占地面积258亩，土地已出让，计划建2大栋厂房，建筑面积12万平方米现场钢结构厂房正在封顶作业后续还有4期建设内容，客户主要未洛阳一拖、山东潍柴、广西玉柴等企业自2011年开始在老厂生产。
154 | 禹州市霈源农牧有限公司智慧养殖生态农场项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设9栋法国NTD新型蛋鸡舍、6栋蛋鸡育雏鸡舍、现代化蛋鸡生产车间、1栋蛋库、6组荷兰多赛鸡粪处理系统及配套建设沉淀池等附属设施，养殖规模120万羽蛋鸡、存栏60万只育雏蛋鸡 | 2025.03-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 建成投产 |  | 2312-411081-04-05-281393 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 60 | 60 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州霈源农牧有限公司 | 禹州市 | 神垕镇边沟村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 刘凯 | 13700896801 | 刘凯 |  | 13700896801 |  | 列入市重点 | 总投资5亿元，占地210亩，总建筑面积4.8万平方米，主要建设9栋法国NTD新型蛋鸡舍、6栋蛋鸡育雏鸡舍、现代化蛋鸡生产车间、1栋蛋库、6组荷兰多赛鸡粪处理系统及配套沉淀池等附属设施，设计养殖规模120万羽蛋鸡、存栏60万只育雏蛋鸡。目前3栋厂房主体已建成，正在配套建设道路、绿化等。
155 | 长葛市风英钢材有限公司钢材智能化加工分拣调配项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房，办公楼及其他附属设施，购置桥式电动起重设备，定制拆包剪、智能化打包等设备，年智能化加工分拣调配8万吨钢材 | 2025.01-2026.05 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 |  |  |  | 5000 | 40000 | 厂房完工 | 厂房基础施工 | 2307-411082-04-01-220704 | 地字第411082202200021 | 长环建审[2024]52号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2022）长葛市不动产权第0007519号 | 0 | 0 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 长葛市风英钢材有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 闫磊 | 17339034222 | 闫磊 | 2750566 | 17339034222 |  | 列入市重点 | 基坑施工完成，正在进行基础垫层施工 | 无
156 | 长葛市河南富春动物营养科技有限公司思我特动物奶粉项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积4.3万平方米,主要建设厂房及其他附属设施，建设2条动物奶粉生产线,年产2万吨动物奶粉 | 2025.04-2026.10 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 30000 | 厂房完工 | 无 | 2403-411082-04-01-781305 | 地字第4110822024YG0003437 | 长环建审[2024]42号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫2024长葛市不动产权第0005597号 | 63 | 63 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南富春动物营养科技有限公司 | 长葛市 | 长葛市大周镇 | 大周镇 | 长葛市 | 长葛市 | 陈鹏飞 | 13271200722 | 陈鹏飞 | 2750566 | 13271200722 |  | 列入市重点 | 目前备案、土地、规划手续已完成，正在办理施工许可证。12月5日施工单位已进场清表完成，6号开始放线，12月18日实现开工建设 | 无
157 | 襄城县新兴产业孵化基地项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼、宿舍楼，打造集企业孵化、研发、生产为一体的科技企业孵化基地 | 2025.01-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 建成投产 | 正在进行厂房基础建设 | 2306-411025-04-01-777032 | 4110252023YG0004339 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫2023襄城县不动产第0039284号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南硅都新材料科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区北园区 | 河南硅都新材料科技有限公司 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 方亚飞 | 17730876050 |  | 17730876050 |  | 列入市重点 | 正常推进
158 | 鄢陵县豫资杜仲产业生产基地建设项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化生产车间、宿舍楼、办公楼及相关配套设施。种植杜仲林2.5万亩，引进杜仲纯粉（绿原酸）多功能提取生产线设备2套，杜仲纯粉（绿原酸）连续逆流超声提取生产线设备1套，15×4 亚临界萃取装置1套、亚临界原料预处理设备1套，超临界二氧化碳提取装置（杜仲籽油）1套，杜仲胶纯化设备1套 | 2025.01-2026.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 1#生产车间设备进场安装；2#生产车间装修完成；3#、4#生产车间外立面施工完成，开始装修；办公楼、宿舍楼主体施工完成50%；厂区绿化硬化完成40% |  | 2404-411055-04-02-413541 | 2.0204e+17 |  | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 无 | 无 | 鄢陵县产投公司 | 鄢陵县 | 工人路南段西侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 高山 | 18937433666 |  | 18937433666 |  | 列入市重点 | 5栋厂房正在建设，办公楼地基已开挖。前期手续已办理。 | 无
159 | 鄢陵县天津友发涂塑承插钢管及PE管生产项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积2.8万平方米，主要改造生产车间3栋，建设涂塑钢管、PE管、钢丝网骨架管等生产线 | 2025.02-2026.10 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 30000 | 2栋生产车间改造完成，涂塑钢管、PE管设备安装完成 | [11 empty] | 无 | 无 | 天津友发管道科技有限公司 | 鄢陵县 | 国统国统集团高性能混凝土制品生产项目厂院内 |  | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [7 empty] | 2024年11月27日上午，鄢陵县政府、河南水投集团、友发集团三方签订《河南友发绿色水利管道生产基地项目投资合作协议》，成立合资公司，已经通过河南水投集团会议评审，友发集团正在上会，预计2025年2月份开工建设。
160 | 魏都区许昌巨腾工艺品有限公司化纤工艺品生产线建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，主要建设半自动化发制品化纤生产线及相关配套设施，年产2.5万条发制品 | 2025.01-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 建成投产 |  | 2410-411053-04-01-773335 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌巨腾工艺品有限公司 | 魏都区 | 开元路与顺祥路交叉口699号 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨小飞 | 15303743300 |  | 15303743300 |  | 列入市重点 | 办公楼、厂房已基本建成。购置设备费用预计800万元以上。
161 | 魏都区超精密喷涂钙钛矿太阳能电池制备项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、洁净实验室及生产线，年产100MW钙钛矿太阳能光伏板 | 2025.01-2026.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 厂房基础施工完成 |  | 2312-411053-04-01-735673 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 许昌智通光电科技有限公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区宏腾路与滨河路交叉口东北 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 高宇 | 15936313332 |  | 15936313332 |  | 列入市重点 | 目前，实验室装修已基本完成，部分实验室设备已购入，部分正在安装调试。已立项。 | 续建变新建。建议还按照续建市重点项目进行管理。 |  | 建议以续建项目管理。
162 | 魏都区德天钢构装配式模块化建筑产业园项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房等，购置智能化生产设备，生产装配式模块化建筑 | 2025.09-2027.10 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 主要建筑物基础施工完成 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 新型建材产业链 | 德天装备集团 | 魏都区 | 宏腾路与腾飞大道交汇处 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨阳 | 13839011019 |  | 13839011019 |  | 列入市重点 | 土地为国有，“腾笼换鸟”，正在进行清表；业主正在进行修规。
163 | 魏都区河南新支点文化传播公司曹魏欢乐城项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设游客接待中心、办公用房、民宿酒店等建筑，入驻摩天轮、过山车等40余项游乐设施，打造集游乐场、无动力乐园、研学基地、文创美食、水上民宿及灯光演绎于一体的文旅综合体 | 2025.06-2027.05 | 50000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 基础施工完成 |  | 2408-411002-04-01-707133 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南新支点文化传播公司 | 魏都区 | 魏都区灞陵办事处新兴路与灞陵路交叉口西南角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 市文广旅局 | 魏都区 | 戴红欣 | 15936308986 |  | 15936308986 |  | 列入市重点 | 占地约70亩，施工图、修规编制已完成，待上规委会，8月底已报市自然资源局。
164 | 许昌曹魏古城北城门许都196项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设“吃喝玩游购娱”为一体的文商旅综合体，以及文化大剧院和配套酒店 | 2025.06-2027.12 | 50000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 主要建筑物改造施工完成50% |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 安徽五道口文化产业集团 | 魏都区 | 曹魏古城北城门周边 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 市文广旅局 | 魏都区 | [5 empty] | 列入市重点 | 已与安徽五道口集团公司签订合作协议，拟于年前对北城门改造施工；自筹一期改造资金（企业自有资金），签订租赁合同，对北城门及周边进行改造施工，自主运营。
165 | 建安区湖北卓特年产15万平方米高多层PCB/FPC智能制造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，一期购置高精数控钻孔机、高精数控钻铣机、数控V-CAT机等设备20余台，建设高多层PCB/FPC智能制造生产线2条，年产各型号PCB15万平方米，同步建设污水处理站1座；二期建设电脑主机生产专线、电力设备生产专线、电子通信生产专线、新能源汽车生产专线 | 2025.08-2026.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 74859 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 一期厂房装修完成，订购设备到位，污水处理站开始施工 |  | 建安发改审批〔2023〕94号 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 湖北卓特新材料科技有限公司 | 建安区 | 电子信息产业园三期2号厂房 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 闫伟廷 15002793637 |  |  |  | 列入市重点 | 入驻电子信息产业园内，厂房已基本建成，双方正在讨论合作细节 | 落实合作细节和进展 | 成熟度问题
166 | 建安区河南红东方公司年产10万吨绿色环保型制剂项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设草甘膦水剂配制、造粒、烘干、包装等车间，配套建设循环水、污水处理、制冷、供热、供电等辅助系统；购置配制釜、灌装机、造粒机、烘干机、冷凝器、储罐等设备，年产草甘膦水剂6万吨、草甘膦颗粒剂4万吨 | 2025.06-2027.05 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 车间、配套设施用房主体施工完成50% |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 正在办理 | 80 | 0 | 80 |  | 无 | 化工材料产业链 | 河南红东方化工股份有限公司 | 建安区 | 精细化工园区珠峰电工南侧 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 徐建生18637412898 |  |  |  | 列入市重点 | 红东方与安徽芜湖同创公司合作，计划投资3亿元，建设6万吨草甘膦水剂、4万吨草甘膦颗粒剂项目。目前，合作协议已签订，项目已立项，40亩土地已清表 | 落实合作模式，资金构成 | 资金问题
167 | 高新区苏州智慧倍增数字科技有限公司精密结构件生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要购置CNC设备500台及其他辅助生产设备，生产汽车零部件等精密结构件 | 2025.03-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 建成投产 | / | 正在区级办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 苏州智慧倍增数字科技有限公司 | 高新区 | 高新技术产业园 | 高新区招商局 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 张浩然 | 18595767516 | 张浩然 | / |  | 列入市重点 | 租赁厂房，购置设备，正在准备备案手续 | 无
168 | 高新区联桥科技智能电表及电力通讯模块生产线技术改造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设2条单相智能电能表生产线、1条三相智能电能表生产线，年产300万台单相智能电能表、20万台三相智能电能表 | 2025.01-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 建成投产 | / | 2409-411057-04-02-888865 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 联桥科技有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 陈志广 | 18910301197 | 曹玉威 | / |  | 列入市重点 | 部分设备已到场 | 无
169 | 高新区滤棒成型机组生产线智能化升级项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，对现有滤棒成型机组生产线进行智能化升级改造，年产235台（套）滤棒成型机组 | 2025.03-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 建成投产 | / | 2408-411051-04-02-421547 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 高新区 | 永昌大道以北、学院路以东 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 张喜乐 | 16638552770 | 张喜乐 | / |  | 列入市重点 | 烟机技改项目，正在做前期准备 | 无
170 | 高新区鑫蓝科技智能制造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设1栋厂房、1栋办公楼及其他配套设施，生产智能穿戴设备相关产品 | 2025.06-2026.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 主体施工完成 | / | 2411-411057-04-01-314559 | 正在区级办理 | 无需办理 | 许文物[2021]004号 | 无需办理 | 豫政土[2014]1064号 | 25 | 25 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌鑫蓝科技有限公司 | 高新区 | 周寨路以东、隆昌路以南 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 彭少飞 | 13782288282 | 彭少飞 | / |  | 列入市重点 | 项目立项和用地手续已办理完成，企业正在进行修规设计工作 | 无
171 | 东城区跨境电子商务综合试验区发博城园区项目 |  | 新建 |  | 是 | 总建筑面积30万平方米，主要建设发制品研发区、小型试验生产线、发制品新品发布区等 | 2025.09-2026.12 | 50000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 20000 | 完成总工程量的40% |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需 办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区招商局 | 东城区 | 许昌高铁东站商圈区 | 东城区招商局 | 东城区 | 东城区 | 15617208066 | 陈豪 |  | 15617208066
172 | 经开区许昌凯丰电气有限公司电气柜及零部件生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约2.5万平方米，主要建设标准化厂房，综合楼及基础配套设施，生产电器柜及配套零部件 | 2025.09-2027.07 | 48000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 厂房基础完成50% |  | 前期筹备 | 前期筹备 | 前期筹备 | 无需办理 | 无需办理 | 等待土地过户 | 20 | 20 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌凯丰电气有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区金龙街与开元路交叉口 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 梁根全 | 13803748388 | 梁根全 |  |  | 列入市重点 | 土地正在走解压手续，约100亩土地
173 | 长葛市春瑞实业有限公司年产8万吨柔性建材智能化生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及其他配套设施，购置全自动智能激光、机器人手臂焊接、智能相贯线等设备，年产8万吨柔性建材 | 2025.01-2026.04 | 45000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 45000 |  |  |  | 5000 | 35000 | 厂房完工 | 厂房基础施工 | 2304-411082-04-01-219524 | 地字第411082202200022 | 长环建审[2024]52号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2022）长葛市不动产权第0007388号 | 48 | 48 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 长葛市春瑞实业有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 谢天天 | 13839002921 | 谢天天 | 2750566 | 13839002921 |  | 列入市重点 | 土地平整，正在进行基础施工 | 无
174 | 高新区河南紫云电气年产2万台智能高压断路器生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置智能真空浇注罐、自动压力凝胶成型机、电热烘箱、数控绕线机等自动化智能化制造设备，建设年产2万台智能高压断路器生产线 | 2025.03-2025.12 | 45000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 建成投产 | / | 2409-411057-04-02-505305 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南紫云电气有限公司 | 高新区 | 许州路以西、明礼街以南昌顺达标准化厂房 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 赵诗言 | 15308028894 | 闫武几 | / |  | 列入市重点 | 租用昌顺达厂房，正在进行前期设计布局，已开始装修改造 | 无
175 | 魏都区农产品交易暨冷链物流管理中心建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设农产品交易区，冷藏库，冷冻库，普通仓库，配套办公及农产品质量检测检验中心 | 2025.07-2027.12 | 44000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 主要建筑物基础施工完成50% |  | 2303-411002-04-01-130157 | 41100220210020号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2018）许昌市不动产权第0059706号 | 27 | 27 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌润泽园区运营管理有限公司 | 魏都区 | 魏都区灞陵办事处全民健身公园东侧 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 张涛伟 | 18039997776 | 张涛伟 | 18039997776
176 | 长葛市河南东方伊厨食品有限公司年产3.6万吨速冻预制菜高端化智能化技改项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要购置搅拌机、灌肠机、速冻机、油炸线及成型机等智能化设备，年产3.6万吨速冻预制菜 | 2025.01-2025.12 | 38500 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 38500 |  |  |  | 0 | 38500 | 建成投产 | 无 | 2309-411082-04-01-687146 | 不需办理（原有厂房） | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理（原有厂房） | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 预制菜产业链 | 河南东方伊厨食品有限公司 | 长葛市 | 长葛市长兴办 | 长兴办 | 长葛市 | 长葛市 | 张攀峰 | 13700892909 | 张攀峰 | 13700892909 | 13700892909 |  | 列入市重点 | 技改项目，已有部分设备进场生产；同时又有一部分内容申请国债 | 无
177 | 经开区许昌方福食品科技有限公司甜蜜素生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设反应车间、中和调整车间、结晶车间、干燥包装智能全自动车间等设施，新增1台30吨/小时的气化炉以及配套1台30吨/小时的燃气锅炉 | 2025.07-2026.12 | 38000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 完成总工程量50% |  | 2309-411071-04-01-222454 | 无需办理 | 许环建审（2024）10号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 许昌方福食品科技有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区阳光大道西段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 18236970813 | 马经理 |  | 18236970813
178 | 建安区许昌众合食品年产20万吨农产品馅料深加工生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设办公楼1栋、厂房2栋，年产农产品馅料20万吨 | 2025.01-2026.12 | 35000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 厂房主体施工 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 预制菜产业链 | 许昌众合食品科技有限公司 | 建安区 | 榆林乡柏庄村 |  | 建安区 | 建安区 | 榆林乡 | 张 帆18637457766 | 刘伯涛13598952555 |  |  |  | 列入市重点 | 位于建安区榆林乡工业园区内，土地性质没有问题 |  | 项目规模问题
179 | 经开区许昌铼孚特门控机电设备有限公司新建快速门生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.3万平方米，新增开卷机、成型机等智能设备30余台（套），年产2000套快速门、3万套单板门及10万套扭簧 | 2025.01-2025.12 | 35000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 建成投产 |  | 2501-411071-04-01-449754 | 无需办理 | 正在编制环评报告 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌铼孚特门控机电设备有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区科技创业园区内 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 15638780051 | 朱立业 |  | 15638780051
180 | 东城区永昌街道集体经济产业园 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房10栋、办公楼8栋、研发中心、仓库配套设施等 | 2025.03-2026.12 | 35000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 35000 |  |  |  |  | 23000 | 完成工程量的60% |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区永昌街道办事处鲁庄村 | 东城区 | 永昌街道办事处鲁庄村 | 永昌街道办事处 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 刘晓东 | 15886733666 | 刘晓东 |  |  | 列入市重点 | 正在办理立项手续 | 无 | 打捆项目问题 | 建议拆分
181 | 长葛市隽福钢结构工程有限公司年产3万吨装配式钢结构环保新型材料构件项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房，购置火焰切割等离子数控切割机、激光切割机、焊接机器人等设备，年产30000t装配式钢结构环保新型材料构件 | 2025.05-2026.05 | 32000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 32000 |  |  |  | 0 | 27000 | 生产车间基本建成 | 无 | 2405-411082-04-01-898537 | 正在办理 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理 | 21.2 | 21.2 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 许昌市隽福钢结构工程有限公司 | 长葛市 | 长葛市增福镇 | 增福镇 | 长葛市 | 长葛市 | 王栓营 | 19913746676 | 王栓营 | 19913746676 | 19913746676 |  | 列入市重点 | 位于行云电器南侧，已立项，其他手续正在办理 | 无
182 | 襄城县首化新材料科技股份有限公司年产1万吨超净高纯化学试剂、新能源辅助试剂及药用辅料项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3.5万平方米，一期主要建设综合办公楼、研发质检楼等，二期建设新能源辅助高纯试剂及药用辅料生产车间、原料、成品仓库等，三期建设新能源动力电池回收拆解再利用车间、生产车间、原料及成品仓库等 | 2025.01-2025.12 | 31900 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 建成投产 | 项目已备案，正在办理安评手续。 | 2307-411025-04-01-393125 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 97 | 0 | 97 |  | 无 | 化工材料产业链 | 首化新材料科技股份有限公司 | 许昌市襄城县 | 紫云镇坡刘村 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 土地平整完成，围墙已建设完成，正在进行主体建设地基施工
183 | 襄城县彩达油墨有限公司环保型油墨研发与产业化生产建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及其他配套设施，年产2万吨水性油墨和2万吨聚氨酯树脂 | 2025.06-2026.06 | 31000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 车间、仓库主体完成60% | 项目已备案，正在办理安评手续。 | 2305-411025-04-01-611083 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 豫（2004）襄城县0001542号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 化工材料产业链 | 彩达油墨有限公司 | 许昌市襄城县 | 精细化工产业园 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 已备案，其他手续正在办理 | 选址上方有高压线杆，待襄西220kv完工后进行迁移
184 | 襄城县展宝实业有限公司年产25000吨环保涂料项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及配套设施，年产丙烯酸树脂、醇酸树脂、水性环氧乳液等环保涂料2.5万吨 | 2025.01-2025.12 | 30800 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 建成投产 | 项目已备案，正在办理安评手续。 | 2311-411025-04-01-821567 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 豫（2004）襄城县0001821号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 化工材料产业链 | 河南省展宝实业有限公司 | 许昌市襄城县 | 精细化工产业园 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 土地平整完成，围墙已建设完成，正在进行主体建设地基施工
185 | 禹州市河南皓之瑞有限公司高档幕墙铝单板项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设年产180万平方米高级幕墙铝单板、30万平方米铝蜂窝板、5万平方米仿古建筑造型板生产线 | 2025.03-2026.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 铝单板生产车间投入运行 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 50 | 50 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 河南皓之瑞环保通风设备有限公司 | 禹州市 | 绿色铸造产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 田二杰 | 13733677729 | 田二杰 |  | 13733677729 |  | 列入市重点 | 位于陶瓷专业园，总投资3亿元，占地50亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设年产180万平方米高级幕墙铝单板、30万平方米铝蜂窝板、5万平方米仿古建筑造型板生产线原普莱斯德项目厂区，目前正在寻找第三方对普莱斯德资产进行评估，现场钢结构框架已立好。 | 双方协议尚未签订，能否实施存在不确定性。 | 成熟度问题
186 | 禹州市农产品综合物流园 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设农产品冷库、快递分拣中心、保鲜库、仓储中心以及相关配套工程 | 2025.08-2026.12 | 30000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 完成主体及附属建筑物 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 120 | 120 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市交运投资有限责任公司 | 禹州市 | 梁北镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 徐尚 | 15716512888 | 徐尚 |  | 15716512888 |  | 列入市重点 | 主要建设冷库、快递分拣中心、保鲜库、零担分拣中心、仓储中心以及相关配套工程。目前，一期69.4亩土地已批复，附属物已清点，已与中原银行对接融资2亿元，待群众补偿完成后进行土地招拍挂，随后开工建设。
187 | 长葛市许昌小松树年产100万套高档浴室柜生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设办公楼、标准化厂房8栋，购置数控电子锯8台、数控封边机24台、数控排钻12台、多轴型自动螺丝机10台、流水线50条，年产100万套浴室柜 | 2025.02-2025.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 建成投产 | 无 | 已备案 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 70 | 0 | 70 |  | 无 | 无 | 许昌小松树卫浴有限公司 | 长葛市 | 长葛市后河镇 | 后河镇 | 长葛市 | 长葛市 | 高琳超 | 18639724688 | 高琳超 | 18639724688 | 18639724688 |  | 列入市重点 | 已开工建设，1栋厂房正在进行主体施工 | 无
188 | 长葛市尚典卫浴智能卫浴生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设生产车间及附属设施，年产120万件卫生陶瓷 | 2025.02-2026.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 15000 | 部分厂房主体完工 | 无 | 2307-411082-04-01-973256 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 豫（2022）长葛市不动产权第0003394号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市尚典卫浴有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 罗朝蕾 | 13803745799 | 罗朝蕾 | 2750566 | 13803745799 |  | 列入市重点 | 已开工，正在进行钢筋绑扎 | 无
189 | 襄城县河南襄镁科技有限公司年产100万件高端铝合金商用车轮专利生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、生产车间及4条铝合金商用车轮生产线，年产汽车商用铝镁合金轮毂100万件 | 2025.07-2025.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 河南襄镁科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 博一化纤院内 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 腾笼换鸟项目，计划入驻老场院进行改造升级
190 | 鄢陵县华润三九中草药种植基地项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 占地6万亩，主要种植丹参、知母、射干、白芍、牡丹、防风、丹参、野菊花等草药；主要建设药田水利、道路、电力等基础设施和中草药分拣车间、烘干车间，药材加工车间以及成品恒温库房等相关配套服务设施 | 2025.03-2027.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 种植中草药2.5万亩，中草药分拣车间、烘干车间设备安装完成，投入使用 |  | 2409-411024-04-01-872136 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 |  |  |  |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 华润三九医药股份有限公司 | 鄢陵县 | 彭店镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 王昊琛 | 18749577899 |  | 13462163321 |  | 列入市重点 | 项目立项已完成，前期手续已办理，中草药种植所需土地正在进行土地流转。 | 无 | 项目类型问题 | 建议本着支持大企业来许投资的出发点，建议列入。
191 | 魏都区乐盈机电智能输配电生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设智能输配电及控制设备(电力机柜、电力屏)、充电桩生产线 | 2025.01-2025.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 30000 | 建成投产 | [11 empty] | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 魏都区开发区 |  | 魏都高新区 |  | 魏都区 | 魏都区 | 开发区 | 13733628852 | 张林 | 13733628852
192 | 高新区许继电气制造中心电子业务智能化升级改造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设仓储物流智能配送系统，购置智能锡膏储存柜、AOI设备、在线式选择波峰焊、异型插件机等智能化生产设备 | 2025.02-2025.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 建成投产 | / | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继电气股份有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚德路以北许继智能电网产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 韩东 | 13938909393 | 师进强 | / | 15738696691
193 | 高新区克莱梦超硬材料加工项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置20台激光成型设备、4台视觉分选设备、2台钻石设计设备，月产克拉钻4000粒 | 2025.01-2025.06 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 建成投产 | / | 正在区级办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 超硬材料 | 超硬材料产业链 | 克莱梦（河南）科技有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、明礼街以北智慧信息产业园 | 高新区招商局 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 张浩然 | 18595767516 | 张浩然 | / |  | 列入市重点 | 市投招引的项目，需要示范区基金投2000万（已到账），对钻石进行深加工，同时建设有直播基地，已进了一点设备（较破）。正在办理备案手续 | 无
194 | 高新区许继电气计量互感器生产能力提升项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设2条互感器全流程生产线 | 2025.02-2025.12 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 建成投产 | / | 正在区级办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继电气股份有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 韩东 | 13938909394 | 师进强 | / |  | 列入市重点 | 技改项目，3000万左右，建设两条互感器全流程生产线，正在办理备案手续 | 无
195 | 东城区魏文商务综合体项目 |  | 新建 |  | 是 | 总建筑面积2万平方米，主要建设集办公、住宿为一体的商务智能化酒店 | 2025.03-2026.12 | 30000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 20000 | 完成总工程量的65% |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌瑞贝卡东城置业有限公司 | 东城区 | 许昌市东城区龙兴路与德兴路交叉口西北角 | 东城区招商局 | 东城区 | 东城区 | 15617208066 | 陈豪 |  | 15617208066
196 | 长葛市荣瑞金属有限公司年产150万箱高端铝箔容器项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房，购置送料机、点数机、模具、复卷机等设备，年产150万箱高端铝箔容器 | 2025.08-2026.12 | 28000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 20000 | 厂房完工 | [11 empty] | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 长葛市荣瑞金属有限公司 | 长葛市 | 长葛市大周镇老梅庄村 |  | 长葛市 | 长葛市
197 | 经开区北广科技有限公司高低压开关柜生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约1.1万平方米，主要建设智能电气柜、储能柜等成套电气设备等生产线 | 2025.01-2025.12 | 28000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 建成投产 |  | 2410-411071-04-01-198451 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 北广科技有限公司河南分公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区五里岗路2660号 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 王高良 | 18106751602 | 王高良 |  |  | 列入市重点 | 入驻原惠捷电气厂房，设备正在陆续进场 | 设备发票在浙江开具，为了享受设备更新补贴，无法在许昌入库
198 | 禹州市高分子聚合物塑化产业园项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房，以及加筋聚乙烯生产线10条、PE112生产线5条、塑化粉煤灰生产线2条 | 2025.03-2026.12 | 26000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 标准化厂房主体建成 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 80 | 80 | 0 |  | 无 | 无 | 河南金橡塑业有限公司 | 禹州市 | 火龙镇老官陈村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 凡青成 | 18618399022 | 凡青成 |  | 18618399022 |  | 列入市重点 | 占地95亩，总投资2.6亿元，总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房及加筋聚乙烯生产线10条、PE112生产线5条、塑化粉煤灰生产线2条项目业主金橡塑业，主要利用粉煤灰生产高硬度PC管材，具有一定科技含量目前正在谈的厂院是原腾飞准备建设商混站，业主意向较强。
199 | 长葛市河南宇润环保设备有限公司年产1000套水净化环保设备项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积1.6万平方米，购置等离子切割机、鳍片自动焊机、弯管机、抛光机、空压机等智能化设备，年产1000套水净化环保设备 | 2025.05-2026.05 | 26000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 22000 | 设备安装完成70％ | [11 empty] | 无 | 节能环保装备及服务产业链 | 河南宇润环保设备有限公司 | 长葛市 | 魏武大道和祥和路交叉口西南角 |  | 长葛市 | 长葛市
200 | 建安区河南精康制药年产450吨碳酸氢钠、硫代硫酸钠原料药项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设三层车间1栋，仓库2栋及其他生产配套设施，建设碳酸氢钠、曲克芦丁、硫代硫酸钠等生产线1条、铝碳酸镁生产线1条，年产碳酸氢钠、硫代硫酸钠原料药450吨 | 2025.09-2027.02 | 26000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 车间、仓库及其他配套设施主体施工 |  | 2404-411003-04-02-354886 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南精康制药有限公司 | 建安区 | 精细化工园区 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 冯 涛15393790366 |  |  |  | 列入市重点 | 位于企业自己厂院内，土地没有问题 | 需要办理环评、能评，办理时间较长 | 手续审批问题
201 | 经开区许昌永新有限公司年产1万公里特种电缆项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约1万平方米，主要建设高效智能挤塑生产线、成缆高效智能生产线、编织高效智能生产线及其他配套设施 | 2025.01-2025.12 | 26000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 建成投产 |  | 2406-411071-04-05-527491 | 无需办理 | 许环建审（2024）26号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌永新包装有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区阳光大道财源孵化基地 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 白浩男 | 13503891122 | 白浩男 |  |  | 列入市重点 | 入驻市投厂房，机器正在陆续进场安装 | 企业注册在魏都区，不确定是否能在开发区入库 | 入库问题 | 可入库
202 | 鄢陵县花木园区精品民宿建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要建设中原传统民居民俗区、康健养生区、归园田居传统生活体验区、传统养生休闲度假区、游客服务中心、生态停车场及景观绿化提升等相关附属设施 | 2025.03-2027.10 | 25000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 金地园林、鑫之煜园林、姚家花园等园林民宿主体施工完成8栋，景观水系打造完成 |  | 正在办理 | 正在准备前期资料 | 豁免管理 | 已完成 | 已完成 | 正在准备前期资料 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县金地园艺场 | 鄢陵县 | 柏梁镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 韩四伟 | 17638705333 |  | 17638705333 |  | 列入市重点 | 未开工，正在办理规划手续。 | 无
203 | 经开区许继变压器有限公司铁芯智能制造及产能提升项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约1.5万平方米，新增隔套式智能高速纵剪线、数字化智能转运系统、智能高速600横剪线、缠绕设备、高频焊机、线材配送AGV、冷水机、线圈翻转台、30T立式绕线机等智能设备 | 2025.01-2025.12 | 25000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 建成投产 |  | 2410-411071-04-02-166419 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继变压器有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区许由路与工农路交叉口向东100米 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 王树岗 | 18103740266 | 王树岗 |  |  | 列入市重点 | 许继变压器厂院内，目前为边改造边生产 | 项目已入库，剩余投资1300万 | 入库问题 | 10月已入库总投资0.2亿，剩余投资0.1亿
204 | 长葛市荣春木业有限公司年产40万张橡胶木板材生产线建设项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积0.4万平方米，购置自动分切机、高速四面刨、自动梳齿机、自动数控打齿机、全自动拼板机等，年产40万张橡胶木板材 | 2025.01-2025.12 | 23000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 23000 | 建成投产 | [11 empty] | 无 | 新型建材产业链 | 许昌市荣春木业有限公司 | 长葛市 | 长葛市后河镇 |  | 长葛市 | 长葛市
205 | 禹州市博宇瓷业有限公司年产100万件高档炻瓷生产线建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设1条燃气辊道窑、智能化炻瓷生产线、产品实验室、精品展室等，年产100万件精品高档炻瓷 | 2025.06-2025.12 | 22000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 建成投产 |  | 2302-411081-04-02-232361 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 23 | 23 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市博宇瓷业有限公司 | 禹州市 | 神垕镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 艾林波 | 13837418333 | 艾林波 |  | 13837418333 |  | 列入市重点 | 占地面积30亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设1条燃气辊（gǔn）道窑、智能化炻瓷生产线、产品实验室、精品展室等，年产100万件精品高档炻瓷。目前，城镇边界规划已调整，正在进行项目备案及土地组卷，生产高端炻瓷出口欧美，广东投资商入股投资。
206 | 禹州市厚生堂中药有限公司新型中药制品项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设滋补食品生产线1条，新型中药制剂生产线1条、初加工生产线1条及相关配套设施，年产500吨新型中药制剂、1000吨中药滋补食品 | 2025.06-2027.01 | 22000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 2栋标准化厂房主体建成 |  | 2404-411081-04-02-924002 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 22.6 | 0 | 23 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 禹州市厚生堂中药有限公司 | 禹州市 | 褚河办事处郎庄村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 尹百灵 | 15303998787 | 尹百灵 |  | 15303998787 |  | 列入市重点 | 位于褚河街道郎庄村，总投资2.2亿元，占地35亩，总建筑面积1.7万平方米，主要建设滋补食品生产线1条、新型中药制剂生产线1条、初加工生产线1条及相关配套设施，设计年产500吨新型中药制剂、1000吨中药滋补食品。目前，土地农转用手续已上报许昌待审批。
207 | 东城区未来药业直服颗粒剂和口服液生产项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设直服颗粒生产线、口服液生产线和2条PFS塑料瓶装药品生产线 | 2025.03-2025.12 | 22000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 22000 |  |  |  |  | 22000 | 建成投用 |  | 2304-411052-04-02-717316 | 无需办理 | 无需办理 | 无需 办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 未来药业股份有限公司 | 东城区 | 许由路与桃园路交叉口 | 东城区科工局 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 田雨佳 | 15617245151 | 田雨佳 |  |  | 列入市重点 | 正在对现有厂房进行改建，设备未入场 | 确定设备入场时间，设备开票金额。
208 | 禹州市纸坊片区养殖示范基地建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设6栋淡水鱼养殖车间、24套养殖系统以及尾水处理等配套设施 | 2025.03-2026.12 | 21369 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 16368.79 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 养殖车间基本建成 |  | 已办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 83.1 | 0 | 83 |  | 无 | 无 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市 | 禹州市纸坊片区周边 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 邢冬勇 | 15893741111 | 邢冬勇 |  | 15893741111 |  | 列入市重点 | 总投资2.1亿元，占地83亩，总建筑面积2万平方米，主要建设6栋淡水鱼养殖车间、24套养殖系统以及尾水处理等配套设施。占用林地34亩，目前，已完成用地备案手续，可研、林地调整方案、环境评价报告正在编制，项目计划采用EPC模式建设，招标计划已发布，资金来源计划申请农业产业融合资金约5000万元，正在申报，剩余资金银行贷款（农发行），已与银行初步对接符合贷款政策。
209 | 长葛市智享数智化卫浴生产线提升改造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设全自动高压注浆生产线8条，配套智能工作站、智能化立库、AGV输送线、自动码垛机器人、智能化烘干房等数字化设施，生产高品质卫生陶瓷制品 | 2025.02-2025.12 | 21000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 21000 |  |  |  | 0 | 21000 | 建成投产 | 无 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市智享智能产业运营有限公司 | 长葛市 | 长葛市和尚桥镇 | 和尚桥镇 | 长葛市 | 长葛市 | 古俊宝 | 13503741336 | 段素倩 | 18903743266 | 18903743266 |  | 列入市重点 | 生产线提升改造项目，正在进行厂房改造 | 无
210 | 禹州市蓝鲸机械制造有限公司年产10万套机床主轴箱生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设刀库粗轮轴生产线3条，年产10万套机床主轴箱 | 2025.02-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市蓝鲸机械制造有限公司 | 禹州市 | 禹州高新技术产业开发区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 押丄卿 | 13598961022 | 押丄卿 |  | 13598961022 |  | 列入市重点 | 主要建设刀库粗轮轴生产线3条，设计年产十万套刀库粗轮轴目前投资方已与信产投签订意向协议，设备已订购，日本进口设备，厂房内基础正在施工。
211 | 鄢陵县只乐镇烟叶示范基地建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 种植烟叶5000亩，主要建设标准化脱水烘干房150座，采购分体式热泵机组、加热室配件、热泵烘干房控制器、加热室及低压供电线路等设备150套 | 2025.03-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投用 |  | 2302-411024-04-01-279753 |  |  | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 无 | 无 | 鄢陵县民兴烟叶种植专业合作社 | 鄢陵县 | 只乐镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 王建设 | 15837495555 |  | 15837495555 |  | 列入市重点 | 已备案，用地审批、建设规划手续正在办理，部分烟叶烘干房已建设完成。 | 无
212 | 魏都区河南罗施公司年产5万只钢瓶生产项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设钢瓶处理生产线3条、Y瓶处理生产线1条，年产电子级特气钢瓶5万只 | 2025.03-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投产 |  | 2406-411053-04-03-763318 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南罗施装备制造有限公司 | 魏都区 | 西环北路与顺祥路交叉口向东300米路南 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 黄文卿 | 13903991951 |  | 13903991951 |  | 列入市重点 | 入驻许昌启洋佳帆公司院内厂房，商务局招商引资项目，厂房改造已完成，设备正在入驻、安装；项目业主自筹资金已到位。
213 | 魏都区海容节能型门窗项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，主要购置生产设备，生产建筑节能门窗 | 2025.04-2026.10 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 厂房改造施工完成 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 海容公司 | 魏都区 | 魏都区智能制造产业园内 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 黄文卿 | 13903991951 |  | 13903991951 |  | 列入市重点 | 正在对原1号厂房（04-1a地块）基础进行破除，随后安装设备。新规划进行土建施工。
214 | 建安区苏州永科半导体智能装备建安区生产基地项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要购置机加工等设备50台（套），建设机加工中心生产线5条，年产半导体封装测试装备600台 | 2025.03-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投产 |  | 建安发改审批〔2024〕21号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南希朗智能装备有限公司 | 建安区 | 电子信息产业园二期C2厂房 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 孙国庆18626289566 |  |  |  | 列入市重点 | 租赁厂房已签订协议，正在进行厂房改造，实地核查时厂房处于关闭状态 | 落实合作细节，租赁协议 | 成熟度问题
215 | 建安区中天恒信年产15000吨农药复配颗粒剂项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产厂房2栋、仓库2栋，年产颗粒剂农药产品1.5万吨 | 2025.01-2026.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 1栋厂房、1栋仓储建成投用 |  | 2406-411003-04-01-883171 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 建安区 | 精细化工园区 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 吴宏博15639906999 |  |  |  | 列入市重点
216 | 建安区许昌旭源汽配年产8万套商用传动轴及展厅建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设车间4栋、办公楼、传动轴产品展厅等，购置生产设备，年产商用传动轴8万套 | 2025.01-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投产 |  | 2312-411003-04-01-968362 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 许昌旭源汽配有限公司 | 建安区 | 河街乡陈胡社区 |  | 建安区 | 建安区 | 河街乡 | 刘红才13569962816 | 陈红伟13503899218 |  |  |  | 删除 | 正在主体施工 | 入库后报投资情况，建设工程量 | 入库问题
217 | 高新区许继继保继电保护装置测试产线自动化升级改造项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设三条半自动测试工装，采用测试工装及自动测试系统，实现高压保护装置、智能组件、低压系统外保护装置自动测试 | 2025.02-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 建成投产 | / | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南许继继保电气自动化有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚德路以北许继智能电网产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 韩东 | 13938909393 | 师进强 | / | 15738696691
218 | 高新区许继电源仓储物流系统和试验能力提升项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设料箱及托盘仓库，购置高速堆垛机、提升机、滚筒线等设施，线束加工设备、充电桩自动测试系统、AC源、高低温湿热箱、欧标直流接口测试装置、频响分析仪等设备 | 2025.02-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 建成投产 | / | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继电源有限公司 | 高新区 | 魏武大道以东、尚德路以北许继智能电网产业园 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 韩东 | 13938909393 | 师进强 | / | 15738696691
219 | 东城区金凤凰物流园项目 |  | 新建 |  | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公用房、配套物流设施等 | 2025.05-2026.06 | 20000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 16000 | 完成总工程量的80% |  | 2405-411052-04-01-476050 | 无需办理 | 无需办理 | 无需 办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌蔻艺商贸有限公司 | 东城区 | 祖师办事处贺庄村 | 东城区祖师办事处 | 东城区 | 东城区 | 13837470327 | 张海涛 |  | 13837470327
220 | 东城区云祥仓储服务项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公用房、配套停车场等 | 2025.03-2026.03 | 20000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 15000 | 完成工程量的60% |  | 2408-411052-04-01-640517 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌云祥仓储服务有限公司 | 东城区 | 祖师社区贺庄村 | 东城区祖师办事处 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 张海涛 | 13837470327 | 张海涛 |  |  | 列入市重点 | 清表已基本完成 | 土地手续问题，征迁问题 | 土地问题
221 | 东城区清洗机器人芯片研发及综合生产基地项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米,主要建设集机器人研发、生产、销售与品牌运营于一体综合生产基地 | 2025.05-2026.06 | 16500 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 16500 |  |  |  |  | 14000 | 完成总工程量的80% |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 凌度（广东）智能科技发展有限公司 | 东城区 | 玉兰路以东，盛业路以北，桂花路以西，东城区07—2b2地块 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 东城区 | 18838972367 | 王思迪 |  | 18838972367
222 | 襄城县首山汽车驿站项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设集停车场地、餐饮服务、商业服务、加油加气、汽车维修为一体的综合型汽车服务区 | 2025.08-2026.12 | 16000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 停车场完工，综合楼完成工程量的30% |  | 2406-411025-04-01-514477 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 襄集有（2014）011026025号 | 28 | 28 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县国汇通商务服务有限公司 | 许昌市襄城县 | 山头店张店村 | 山头店镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 谢东锴 | 15237405286 |  | 15237405286
223 | 经开区河南粮韵食品有限公司食品生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约0.5万平方米，新建挂面生产线、面粉生产线及豆芽生产线，年产1500吨豆芽、2000吨挂面 | 2025.01-2025.12 | 16000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 建成投产 |  | 2407-411071-04-01-646486 | 无需办理 | 许环建审（2024）30号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南粮韵食品有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区延安路与南环西路交叉口向东400米路北 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 18637458855 | 张顺领 |  | 18637458855
224 | 禹州市隆锦矿业有限公司年产120万吨光伏砂项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设光伏砂自动化生产线及原料密闭储存仓等配套设施，年产120万吨光伏砂 | 2025.05-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 2306-411081-04-01-108336 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市隆锦矿业有限公司 | 禹州市 | 方山镇三古垌村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 李风意 | 15136888777 | 李风意 |  | 15136888777 |  | 列入市重点 | 总建筑面积3万平方米，主要建设年产120万吨光伏砂自动化生产线及原料密闭储存仓等配套设施。目前备案、环评手续已办理，利用旧厂矿院建设。
225 | 禹州市蓝博文具有限公司年产1200万册记事本项目（二期） |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房及年产1200万册记事本生产线 | 2025.02-2025.11 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 2401-411081-04-01-819603 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 30 | 30 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市蓝博文具有限公司 | 禹州市 | 山货乡雷庄村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 李现文 | 13513746129 | 李现文 |  | 13513746129 |  | 列入市重点 | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房和年产1000万册记事本生产线。目前，备案、土地手续已完成，正在进行规划设计，计划定购设备2千万元（方正），现场地平已完成，围墙拉建也接近完工。
226 | 长葛市晟源蜂业年加工1800吨蜂产品项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设蜂蜜、蜂蜡、蜂胶等蜂产品制品生产线 | 2025.02-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | 15000 | 建成投产 | 无 | 已备案 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 未完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南佰汇康制药有限公司 | 长葛市 | 长葛市佛耳湖镇佛耳岗村 | 临港产业发展服务中心 | 长葛市 | 长葛市 | 王晓东 | 13598987196 | 王晓东 | 13598987196 | 13598987196 |  | 列入市重点 | 入驻项目，已有部分设备到场 | 无
227 | 襄城县综合汽车站建设项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设候车大厅、停车场、售票大厅等，打造一座具备运输服务、乘客换乘、物流中转、重卡换电为一体的综合汽车站 | 2025.07-2026.05 | 15000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | [6 empty] | 8900 | 候车大厅、停车场完工 | [11 empty] | 无 | 无 | 襄城县烟城建设投资有限公司 |  | 紫云大道与襄业路交叉口东侧 |  | 襄城县 | 襄城县 |  |  |  |  | 13782398177
228 | 魏都区河南万维环境科技有限公司假发制品生产线建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设假发制品综合生产厂房，以及仓库、办公楼等辅助用房，年产发条360万条、头套100万个、发块110万块、教习头30万个 | 2025.01-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 2405-411053-04-01-691658 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 河南万维环境科技有限公司 | 魏都区 | 兴平路以西万通大道以南 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨书超 | 13937499717 |  | 13937499717 |  | 列入市重点 | 现场正在施工，2栋钢结构厂房已搭建至第4层。实际投资约1千多万。
229 | 魏都区许昌海瑞包装有限公司年产300吨塑料包装制品建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，主要建设塑料包装制品生产线，年产EPS泡沫制品270吨、铝箔保温袋30吨 | 2025.01-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 2409-411053-04-01-259081 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌海瑞包装有限公司 | 魏都区 | 滨河路与万通大道交叉口东北角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 易俊哲 | 13839008077 |  | 13839008077 |  | 列入市重点 | 占地17亩，“腾笼换鸟”，利用老厂房装修改造，实际投资2千多万，设备约600多万。已开工建设，一栋厂房正在施工，主要生产泡沫制品。
230 | 魏都区河南泓旭电气年产100万套智能计量箱项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设厂房、办公楼，购置新设备，年产100万套智能计量箱 | 2025.05-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南泓旭电气有限公司 | 魏都区 | 八一西路泓旭电气公司内 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨晓静 | 13271195007 |  | 13271195007 |  | 列入市重点 | 计划新建3栋厂房，约1万平方，土地为企业现有土地。主要生产电表箱、电表壳。
231 | 魏都区伊美工艺品有限公司档发生产线项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.4万平方米，主要对厂房进行改造升级，建设新生产线，年产280万条/套发条、头套 | 2025.01-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌市伊美工艺品有限公司 | 魏都区 | 恒丰路（金龙达院内） | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 张林 | 13733628852 |  | 13733628852 |  | 列入市重点 | 入驻项目，正在对厂房进行翻新改造；自筹资金已到位。
232 | 建安区河南施普盈圆筒式先进先出卷烟储存输送设备项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.6万平方米，主要购置立式加工中心设备、卧式加工中心设备、三轴、四轴加工中心设备等设备30台（套），年产YF18型圆桶式先进先出卷烟储存输送系统60套、HCT硬质条盒装填35台 | 2025.05-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 建成投产 | 完成前期手续 | 许发改政务审（2023）5号 | 无需办理 | 建安环审〔2023〕11号 | 已办理 | 无需办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南施普盈科技有限公司 | 建安区 | 环保产业园一期6号车间 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 郝晓伟17527176666 |  |  |  | 列入市重点 | 租用一栋厂房已腾空，烟草行业证书已办理完毕，车间正在安装设备，暂未入库
233 | 经开区河南臻致服饰有限公司高档服装定制生产加工项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设流水线车间、量体定做单间裁缝车间、精品缝制车间、整衣熨烫车间、成衣包装车间、检验车间及配套设施 | 2025.01-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 2411-411071-04-01-484327 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 河南臻致服饰有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区科技创业园区内 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 13193430521 | 马西梦 |  | 13193430521
234 | 经开区许昌明雅电气有限公司年产10万套控制箱项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设机加工设备、阳极氧化生产线,年产10万套铝合金控制箱 | 2025.04-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 建成投产 |  | 2401-411071-04-01-688306 | 无需办理 | 许环建审（2024）34号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌明雅电气有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区长庆街5609号 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 刘冬 | 18903995070 | 刘冬 |  |  | 列入市重点 | 入驻大盛微电厂房，设备已订购 | 核实是否能够入库 | 入库问题 | 未入库，核实购置新设备是否达到500万元以上
235 | 东城区东建商务大厦项目 |  | 新建 |  | 是 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设集购物、餐饮、娱乐、休闲、办公等多功能于一体的商业性综合体 | 2025.05-2026.06 | 15000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 8000 | 完成总工程量的55% |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌东建实业有限公司 | 东城区 | 安和街以南，许都路以北，潩河路以东，三里桥街以西 | 东城区东兴公司 | 东城区 | 东城区 | 15290990132 | 黄镇 |  | 15290990132
236 | 襄城县颍河优质烟区水源工程 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设大河拦河闸1座，颖河泵站1座，铺设输水干管8.5km，覆盖3万亩基本烟田 | 2025.06-2026.09 | 14939 | 产业转型发展 | 现代农业 | 14939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 完成工程量的40% |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县水利局 | 许昌市襄城县 | 颍阳镇汾陈镇 | 水利局 烟草公司 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 |  | 13198386200 |  | 列入市重点 | 前期申报资料准备齐全，已向省烟草公司提交，根据省烟草公司的意见补充其他手续资料
237 | 襄城县回龙湾度假区 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，对北汝河回龙湾上下游5公里范围进行航道疏浚、护岸建设，新建水上运动中心、服务驿站、4个码头等 | 2025.06-2026.12 | 13000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 完成航道疏浚，运动中心主体施工完成30% |  | 2409-411025-04-05-340769 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南省回龙湾文化旅游开发有限责任公司 | 许昌市襄城县 | 十里铺单庄村 | 水利局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 赵晓冬 | 13198386200 |  | 13198386200
238 | 长葛市新天地药业智能化绿色化提升项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要购置无人值守投料系统、智能化自动化操作系统、高效节能蒸发器、高效节能冷凝器、高效水喷射吸收塔、DCS控制系统、自动化刮刀离心机等设备设施，对现有左旋对羟基苯甘氨酸及甲酯生产线进行升级改造 | 2025.01-2027.12 | 12600 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12600 |  |  |  | 0 | 5000 | 部分设备安装 | 无 | 已备案 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南新天地药业公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 赵松岭 | 13937489390 | 刘晓阳 | 17630306290 | 17630306290 |  | 列入市重点 | 正在进行车间改造 | 无
239 | 禹州市河南初荷生物科技有限公司年产6000吨中草药添加剂制品项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设1栋办公楼、中草药添加剂及预混料加工车间，年产6000吨中草药添加剂制品 | 2025.03-2026.06 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000 | 加工车间、仓储库房及辅助配套设施工程建设完成 |  | 2407-411081-04-01-243760 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 21.82 | 0 | 21.82 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南初荷生物科技有限公司 | 禹州市 | 梁北镇南环路杜岗寺社区 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王总瑶 | 18602136661 | 王总瑶 |  | 18602136661 |  | 列入市重点 | 占地24.5亩，总建筑面积1.6万平方米，主要建设办公楼1栋、中草药添加剂及预混料加工车间，设计年产6000吨中草药添加剂制品。已立项，目前21.8亩林地变更手续已上报省林业厅，预计年前审批后，开展农转用手续报批占地25亩，全部为林地，手续已上报。
240 | 襄城县许昌轩迈鞋业有限公司年产1300万双成品鞋项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.7万平方米，主要购置14条成品鞋生产线及配套设施，年产成品鞋1300万双 | 2025.01-2025.09 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 建成投产 |  | 2411-411025-04-01-999646 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 许昌轩迈鞋业有限公司 | 许昌市襄城县 | 麦岭镇麦东村 | 麦岭镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 胡亚博 | 15037418687 |  | 15037418687 |  | 列入市重点 | 入驻厂房已完工，正在进行设备订购
241 | 鄢陵县许昌正德医疗用品有限公司年产12000吨水刺无纺布生产项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积2万平方米，主要改造现有厂房、物流仓库等，建设2条年产1.2万吨水刺无纺布生产线 | 2025.01-2025.10 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 建成投产 |  | 2403-411055-04-02-805478 | 无需办理 |  | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 鄢陵县 | 百花路 东侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 正在办理环评手续。 | 无
242 | 鄢陵县富晟氨纶实业纺织升级改造项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，主要购置特铝清梳联1:12一套、瑞士立达高速并条机3套，青岛环球全变频粗纱机4台，经纬集体落纱长细纱车30台、意大利萨维奥自动络筒机5台 | 2025.01-2025.12 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 建成投产 |  | 2404-411055-04-02-902063 | 无需办理 |  | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 富晟氨纶实业纺织有限公司 | 鄢陵县 | 创业大道东侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 正在办理环评手续，设备已进场，准备进行安装调试。 | 无
243 | 魏都区河南裕光隔热材料生产项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设隔热纤维垫、复合材料生产线，安装压片机、油压成型机、模切机、烫画机等设备，年加工生产硅胶垫50吨、硅胶圈30吨、隔热纤维垫20吨、复合材料20吨 | 2025.01-2025.12 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 建成投产 |  | 2405-411053-04-05-678545 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南裕光新材料有限公司 | 魏都区 | 魏都高新产业园 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 罗玉宝 | 13728107419 |  | 13728107419 |  | 列入市重点 | 已立项，其他手续无需办理。厂房2400平方米。主要向爱彼爱和供货，目前已部分投产。 | 预计不能入库（设备一共1千万，可开发票约300多万）。 | 入库问题 | 预计无法入库
244 | 魏都区许昌胜昌纸制品包装生产项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，主要建设办公用房、厂房及生产线，生产纸制品包装产品 | 2025.01-2025.12 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 建成投产 |  | 2410-411053-04-01-654324 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌胜昌包装材料有限公司 | 魏都区 | 万通大道与恒丰路交叉口向北300米路东 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 王伟龙 | 13837452888 |  | 13837452888 |  | 列入市重点 | 10月份月度访查项目；总建筑面积1万平方米；办公楼三层已装修改造接近尾声，钢结构厂房已完成搭建。
245 | 魏都区中棉公司河南许昌棉花仓储设施建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要建设1栋单层棉花库房，设计仓储量2.5万吨 | 2025.06-2026.06 | 12000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 基础施工完成 |  | 2410-411053-04-05-643172 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 中棉集团河南物流园有限公司 | 魏都区 | 延安北路产业集聚区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 伊丹 | 13298205656 |  | 13298205656 |  | 列入市重点 | 总建筑面积约3万平方米，主要建筑1栋单层棉花库房，库高9.5米。利用中棉公司院内现有土地建设，实际投资约3500万，国家2025年专项资金。目前，资金申请正在走手续，企业表示批复无问题。
246 | 襄城县高标准农田提升改造项目 |  | 新建 | 否 |  | 对范湖乡、库庄镇、丁营乡、麦岭镇、姜庄乡5个乡镇5万亩农田进行提升改造 | 2025.04-2026.05 | 11575 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 11575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 完成3万亩农田提升 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县农业农村局 | 许昌市襄城县 | 范湖乡库庄镇丁营乡麦岭镇姜庄乡 | 农业农村局 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 邵自召 | 13803743968 |  | 13803743968 |  | 列入市重点 | 目前正在编制实施方案 | 此类项目是否 需要列入市重点 | 项目类型问题
247 | 禹州市河南润莹药业有限公司年产2000吨中药饮片项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设年产2000吨中药饮片生产线 | 2025.01-2026.03 | 11000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 5000 | 设备安装完成，调试试生产 |  | 2409-411059-04-01-142417 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 省投集团: 河南润莹药业有限公司; 鄢陵县: 禹州市; 鄢陵县: 禹州市
248 | 禹州市许昌莉莉安美发饰品有限公司年产30万套发套、50万条工艺发条生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设标准化厂房5栋、办公楼、仓库及配套设施，年产30万套发套、50万条工艺发条 | 2025.03-2025.12 | 11000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 11000 | 建成投产 |  | 2018-411081-41-03-017731 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 45 | 45 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌莉莉安美发饰品有限公司 | 禹州市 | 高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 马小丽 | 15993661998 | 马小丽 |  | 15993661998 |  | 列入市重点 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设标准化厂房5栋、办公楼、仓库及配套设施，设计年产30万套发套、50万条工艺发条。目前，车间已建成1万平方；办公楼已完成工程量15%，产品主要出口欧美高端市场。
249 | 禹州市金宇抛光材料有限公司研磨材料生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设高档抛光材料精加工生产线28条，年产高档粗磨粒抛光材料5万吨、高档纯水精加工微粉2万吨 | 2025.03-2026.12 | 11000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 除杂提纯精加工生产线建设完成 |  | 2019-411081-30-03-018562 | 正在办理 | 禹环评〔2020〕1092号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市金宇抛光材料有限公司 | 禹州市 | 高新区西产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 田龙浩 | 13213365228 | 田龙浩 |  | 13213365228 |  | 列入市重点 | 主要建设高档抛光材料精加工生产线28条，设计年产高档粗磨粒抛光材料5万吨、高档纯水精加工微粉2万吨。设备投资约3000万元，目前，部分设备正在安装。
250 | 禹州市宇星钧窑产学研实践基地建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.3万平方米，主要建设钧瓷技艺展示传习中心、非遗文化展示传承创新中心、名家钧瓷精品欣赏中心、手拉胚成型体验中心、手工泥塑成型体验中心、游客接待中心、游客驿站及相关配套设施 | 2025.02-2025.12 | 11000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 11000 | 建成投产 |  | 2409-411081-04-01-264174 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 16.7 | 17 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市宇星钧陶瓷有限公司 | 禹州市 | 神垕镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 艾林波 | 13837418333 | 艾林波 |  | 13837418333 |  | 列入市重点 | 总投资1.1亿元，总建筑面积约3200平方米，主要建设钧瓷技艺展示传习中心、非遗文化展示传承创新中心、名家钧瓷精品欣赏中心、手拉胚成型体验中心、手工泥塑成型体验中心、游客接待中心、游客驿站及相关配套设施。目前，厂房主体二层正在进行施工。
251 | 襄城县河南陶和实业有限公司年产500万件成衣服饰项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置缝纫机、熨烫机、测量尺等成衣加工设备300台，年产500万件成衣服饰 | 2025.02-2025.12 | 11000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 河南陶和实业有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区北园区 | 库庄镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 杨圣楠 | 13137890099 |  | 13137890099 |  | 列入市重点 | 企业方设备已订购，正在进行厂房内部装修
252 | 建安区莲城印象商业综合体项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，利用质源公司2栋老厂院改建，建设一站式综合性购物休闲商业综合体 | 2025.01-2026.12 | 11000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 商业综合体主体完工 |  | 2411-411003-04-01-183673 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 许昌万嘉福商贸有限公司 | 建安区 | 河街乡陈胡社区 |  | 建安区 | 建安区 | 河街乡 | 刘红才13569962816 | 李建设18839966109 |  |  |  | 删除 |  |  | 项目规模问题
253 | 禹州市正强有限公司年产30万套不锈钢厨卫制品项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设标准化厂房2栋、办公楼及机器人自动焊接生产线3条，年产30万套不锈钢厨卫制品 | 2025.03-2026.06 | 10900 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 3栋厂房主体建成 |  | 2306-411081-04-01-953905 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 已办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市正强农产品仓储有限公司 | 禹州市 | 钧台街道 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 张红克 | 13782232267 | 张红克 |  | 13782232267 |  | 列入市重点 | 总投资1.1亿元，总建筑面积7500平方米，主要建设标准化厂房3栋和办公楼、电商平台等，设计年储转10万吨农产品。目前，已完成厂房改造。
254 | 禹州市金佰发厨卫有限公司年产不锈钢厨具15万套项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设15条不锈钢厨具先进生产线以及办公楼等配套设施 | 2025.01-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 14 | 14 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市金佰发厨卫有限公司 | 禹州市 | 火龙镇老官陈 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 刘红现 | 15161849178 | 刘红现 |  | 15161849178 |  | 列入市重点 | 总建筑面积1万平方米，主要建设15条国内先进生产线以及办公楼等配套设施。目前厂房钢结构施工已完成。
255 | 禹州市金豫迷迭香深加工项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房2栋、迷迭香制品加工提取生产线2条以及办公楼等配套设施，年产迷迭香制品3000吨 | 2025.03-2026.06 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 2栋标准化厂房主体建成 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 15 | 15 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 禹州市金豫迷迭香种植有限公司 | 禹州市 | 朱阁镇马坟村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 张彩娜 | 13598998772 | 张彩娜 |  | 13598998772 |  | 列入市重点 | 占地15亩，总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房2栋、迷迭香制品加工提取生产线2条以及办公楼等配套设施，年产迷迭香制品3000吨。目前土地农转用手续已批复，1栋厂房主体钢结构正在施工。 | 进场道路占用部分基本农田，资金需求约2千万。
256 | 禹州市迪浩包装制品有限公司年产100万套包装制品项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设1栋标准化厂房及办公楼，年产100万套包装制品 | 2025.03-2026.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 厂房主体建成，设备开始安装调试 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 已办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市迪浩包装制品有限公司 | 禹州市 | 钧台街道 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市
257 | 长葛市笆熠辰健康发展有限公司年产200万瓶养生茶项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设2栋厂房，购置切片机、烘干机等全套自动化生产设备，年产200万瓶养生茶 | 2025.03-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 | 建成投产 | 无 | 已备案 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 长葛市笆熠辰健康发展有限公司 | 长葛市 | 长葛市石固镇 | 石固镇 | 长葛市 | 长葛市 | 赵东 | 17803993119 | 于琪翔 | 18937400960 | 18937400960 |  | 列入市重点 | 土地手续已办理，过完春节再立项 | 无
258 | 襄城县浩泽实业有限公司报废汽车回收拆解中心项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1.5万平方米，建设双层标准化厂房及办公楼，年拆解回收报废汽车1万辆 | 2025.01-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 建成投产 |  | 2406-411025-04-01-264080 | 无需办理 | 襄环建审〔2024〕8号 | 襄环建审〔2024〕8号 | 襄环建审〔2024〕8号 | 村集体建设用地，已经镇规委会规划 | 50 | 0 | 50 |  | 无 | 无 | 襄城县浩泽实业有限公司 | 许昌市襄城县 | 十里铺镇四里营社区 | 十里铺镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 李永刚 | 15936337155 |  | 15936337155
259 | 襄城县河南省首润新材料有限责任公司年产50000吨高纯硅酸钠项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设车间、成品库、配电室、中控及门卫房等，年产5万吨高纯硅酸钠 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 建成投产 |  | 2411-411056-04-05-131766 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 河南省首润新材料有限责任公司 | 许昌市襄城县 | 拟选址在鸿泰鑫院内 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 已签订合作协议，腾笼换鸟项目，计划扩建厂房，还没有开工
260 | 鄢陵县拓金木业年产9.5万立方米人造板建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设生产车间2栋、办公用房1栋，购置旋切机、烘干机、铺板机、冷压机、热压机、锯边机、砂光机及环保设备，年产9.5万立方米人造板 | 2025.01-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投产 |  | 2406-411024-04-05-276526 |  |  | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 无 | 无 | 拓金木业有限公司 | 鄢陵县 | 马栏镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 贾俊峰 | 18697385677 |  | 18697385677 |  | 列入市重点 | 前期手续已办理，厂房钢架结构立柱已浇筑完成。 | 无
261 | 鄢陵县大马镇精品园改造提升项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 通过采取园林景观建设、园艺小品、标准化种植、苗木嫁接改良、树木造型整型、容器栽培等，改造精品园20余个 | 2025.02-2026.10 | 10000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 欣源园林、耀鹤园林、康钊园林等精品园完成规模化种植及改造提升工程 |  | 正在办理 |  | 豁免管理 | 已完成 | 已完成 |  | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 鄢陵耀鹤园林绿化工程有限公司 | 鄢陵县 | 大马镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 谢欣 | 13460540777 |  | 13460540777 |  | 删除 | 两个园林已整体改造提升完成。 | 无 | 工程量较少问题
262 | 魏都区河南瑞美真发发制品生产线建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，主要新建1栋生产车间及假发头套生产线 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 河南瑞美真发公司 | 魏都区 | 金黄大道888号 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨晓静 | 13271195007 |  | 13271195007 |  | 列入市重点 | 计划新建厂房6栋，并对现有发制品产线进行技术改造，未开工；占地约36亩，企业已取得土地；资金暂不到位；针对国内市场，生产定制假发。 | 项目名称是技改，实际是扩建。项目名称与企业介绍不符。 | 资金问题
263 | 魏都区全电通电气装备制造项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，入驻魏都高新技术产业园标准化厂房，主要承接生产许继充电桩外壳、运维等配套服务产品 | 2025.01-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投用 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 郑州烁飞电子有限公司 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 王洋凡 | 15037461028 | 王洋凡 | 15037461028
264 | 魏都区曹魏古城文旅提升项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设3个子项目，1.曹魏古城驿站建设项目，主要对洋帆市场进行提升改造，打造集民宿、餐饮、文化、娱乐为一体的“城中城”古城驿站；2.东城门文旅提升项目，主要对东城门进行亮化提升，引进特色火锅、烧烤、酒吧、咖啡、演绎等业态，打造集休闲观光娱乐与一体的夜经济集聚区；3.曹魏民俗特色美食街项目，主要对引龙街、文会街、聚奎街进行文旅提升，包括路面修建、门头统一、夜间亮化、绿化提升、楼体立面提升、商铺外部形象等 | 2025.02-2026.08 | 10000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 部分改造工程完工 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 张蜀记餐饮有限公司、许昌大魏实业有限公司、金佰瀚有限公司 | 魏都区 | 魏都区东大办事处曹魏古城南城门 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨阳 | 13839011019 | 杨阳 | 13839011019
265 | 魏都区研休堂直播基地建设项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，主要进行内部装修改造，建设养生保健类产品电商直播基地，引入1500人电商团队进行直播运营 | 2025.01-2025.10 | 10000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投用 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌研休堂健康科技有限公司 | 魏都区 | 龙祥路裕祥花园售楼部门面 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 张林 | 13733628852 | 张林 | 13733628852
266 | 东城区许绝电工超高压绝缘管项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，主要建设一条生产用于高压开关、互感器、电容器、避雷器等高压电器的绝缘和机械支撑的复合空心绝缘子材料生产线 | 2025.03-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 建成投用 |  | 2110-411052-04-02-392837 | 无需办理 | 无需办理 | 无需 办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许绝电工股份有限公司 | 东城区 | 绿槐街1526号 | 东城区科工局 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 田雨佳 | 15617245151 | 田雨佳 |  |  | 列入市重点 | 已立项 | 设备入场时间，是否能上 | 成熟度问题
267 | 东城区润业电气科技产业园项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设智能变配电控制保护设备、节能装置及电力电子设备等生产线 | 2025.04-2026.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 3000 | 完成总工程量的30% |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 东城区产业集聚区 | 东城区 | 东城区产业集聚区 | 东城区产业集聚区 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 巴利伟 | 13937413180 | 巴利伟 |  |  | 列入市重点 | 正在办理手续 | 土地手续问题，征迁问题 | 土地问题
268 | 鄢陵县鼎恒纺织精梳紧密纺高支棉纱生产线项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.8万平方米，改造现有厂房、仓库，购置全自动清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、紧密纺细纱机、自动络筒机、全自动包装机，年生产精梳紧密纺高支棉纱6000吨 | 2025.02-2025.12 | 8000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 建成投产 |  | 2404-411024-04-02-480902 | 无需办理 |  | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 鼎恒纺织有限公司 | 鄢陵县 | 马栏镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 贾俊峰 | 18697385677 |  | 18697385677 |  | 列入市重点 | 已购置新设备，正在安装调试。 | 因扩大生产需要新建厂房，缺少建设用地50亩。 | 土地问题
269 | 建安区许昌世统商贸公司商业综合体项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设一栋共三层集购物、休闲、餐饮和住宿位一体的商业综合体 | 2025.01-2025.12 | 5500 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 建成投用 |  | 2407-411003-04-01-431389 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 许昌世统商贸有限公司 | 建安区 | 五女店镇苗店社区 |  | 建安区 | 建安区 | 五女店镇 | 黄小明13733633024 | 宋银宾15617491111 |  |  |  | 删除 |  |  | 项目规模问题
270 | 建安区许昌永腾新材料科技公司年产1500吨绝缘材料生产项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.3万平方米，对现有厂房进行改造提升，建设生产线，年产绝缘材料1500吨 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 建成投产 |  | 2406-411003-04-01-510705 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌永腾新材料科技有限公司 | 建安区 | 河南长征电气有限公司园区内西侧厂房 |  | 建安区 | 建安区 | 新元街道 | 张莉峰15939971616 | 郭永锋 13213399995 |  |  |  | 删除 | 厂房正在进行升级改造，部分设备已到位 | 是否为技改项目，入库情况。 | 入库问题 | 未入库，核实购置新设备是否达到500万元以上
271 | 建安区许昌智能继电器年产8000台储能柜生产线项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积0.7万平方米，主要购置激光切割机、数控转塔冲、全自动折弯机、冲折一体化设备等设备20台（套），建设自动喷涂线1条、储能柜生产线3条，年产各类智能储能柜8000台 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 建成投用 |  | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 建安区 | 永兴路以北、镜水路以西 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 朱海峰16638611161 |  |  |  | 列入市重点
续建项目
272 | 襄城县碳材料一体化项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积26万平方米，主要建设能信电厂、6万吨焙烧和年产5万吨浸渍二烧、年产10万吨机加工、奥华新材料二期年产2万吨等静压特种石墨、奥华新材料铝矾合金和硼铁合金、奥华新材料稀土、6万吨负极焦、石墨化等项目 | 2023.01-2026.12 | 1120000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300000 | 能信电厂建成投用 | 能信电厂正在进行锅炉、主厂房施工 | 2020-411025-44-02-065435 | 正在办理 | 豫环审〔2022〕21号 | 豫环审〔2022〕21号 | 豫环审〔2022〕21号 | 地字第411025202200004号 | 110 | 110 | 0 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 河南平煤神马首山热能有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 正常推进
273 | 建安区新能源材料研发生产基地项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积20万平方米，主要建设11栋生产车间、仓库、研发中心，以及变电站、污水处理等辅助设施，年产4.2万吨新能源电子新材料、3万吨草甘膦原药以及焦磷酸钠、六氟磷酸锂、新能源电解液溶剂等产品 | 2023.01-2028.12 | 1060000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 草甘膦5栋车间和1栋配套用房完工，部分设备安装调试到位；烧碱离子膜电解装置建成投用；五氟化磷2栋车间主体施工 |  | 2410-411003-04-01-915901 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 化工材料产业链 | 河南红东方化工股份有限公司 | 建安区 | 精细化工园区 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 徐建生 18237412898 |  |  |  | 列入市重点
274 | 经开区智能电梯产业链研发制造基地项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积约110万平方米，主要建设电梯零部件自动化加工基地、直梯智能制造基地、电子集控智能制造中心、智能仓储发运中心、商务和研发中心、国家CNAS实验室及检测中心、电梯物联网运维及培训中心、电梯部件成型产业园、稀土材料协同产业园、生活配套设施等及五个配套基础设施项目 | 2022.09-2026.12 | 1000000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 800000 | 200000 | 50000 | 0 | 500000 | 350000 | 一期项目四栋厂房完工投用，1号、2号楼竣工验收完成，园区基础配套设施工程完成 | 一期一标段已完成3#、5#、9#、10#厂房竣工验收。一期二标段1#、2#楼砌体二次结构施工完成。一标段3#厂房周边室外管网施工完成，3#厂房西侧、南侧道路硬化完成，东侧路面施工完成85%，3#厂房电力施工完成55% | 2207-411071-04-01-716929 | 地字第411000202200013号 | 20204110000200000170号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土﹝2021﹞906号 | 3825 | 258 | 0 |  | 电梯 | 智能电梯产业链 | 许昌市经发控股集团有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌经济技术开发区开元大道中段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 任玄磊 | 13676923885 | 任玄磊 |  |  | 列入市重点 | 项目暂时停工，剩余工程量较少
275 | 禹州市坪山建材有限公司装配式产业园建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积15万平方米，主要建设年产60万立方米PC装配式混凝土预制构件生产线1条、年产750万吨精品骨料生产线1条、年产300万吨精品机制砂生产线1条、年产50万吨干混砂浆生产线2条、年产50万立方米商品混凝土生产线2条 | 2024.03-2027.12 | 500000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 办公楼等配套设施建成，精品骨料生产线竣工投产 | 料仓基础开挖已完成，正在浇筑 | 2305-411081-04-01-248647 | 正在办理 | 禹环评〔2023〕1111号 | 正在办理 | 正在办理 | 许政土用〔2023〕41号 | 300 | 300 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市坪山建材有限公司 | 禹州市 | 苌庄镇梨园沟村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 吴昊 | 18839762626 | 吴昊 |  | 18839762626 |  | 删除 | 由总公司湖波集团（安阳）投资建设一期主要建设生产机制砂、石子、干混砂浆；二期主要生产PC构件，300吨骨料生产线老机器设备已拆除完成，前期190亩地已批下来，建设图纸正在完善手续已办齐现场成品仓地基正在开挖（因缺施工合同，未达到入库条件）。 | 因市场原因，业主建设积极性下降，项目进度缓慢。 | 进展缓慢问题
276 | 长葛市金属表面智能化处理产业园项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积92万平方米，主要建标准化厂房、研发中心、办公管理综合中心、污水处理厂及工业废渣循环利用区，年产热镀100万吨 | 2023.04-2026.06 | 500000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 500000 |  |  |  | 200000 | 150000 | 厂房完工 | 厂房主体施工 | 2020-411082-33-01-005734 | 地字第411082202100083号 | 长环建审[2021]79号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2021]1420号 | 500 | 500 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市董村镇人民政府 | 长葛市 | 长葛市董村镇 | 董村镇 | 长葛市 | 长葛市 | 何平 | 17603743988 | 何平 | 2750566 | 17603743988 |  | 列入市重点 | 2栋厂房完工，配套工程施工，12栋厂房主体施工，已经申请入库 | 无
277 | 建安区许昌远东汽车传动系智能制造产业园 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积60万平方米，主要建设32条等速生产线、300条非等速生产线、年产3万吨传动轴专用轴管生产线、16条热处理生产线等，年产200万套等速驱动轴、800万套非等速传动轴 | 2023.03-2026.12 | 500000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 10条非等速驱动轴智能热处理生产线、8条等速驱动轴智能制造生产线建成投用 | 基础施工 | 建安发改审批〔2024〕12号 | 正在办理 | 正在办理 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕28号 | 13 | 13 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 建安区 | 魏武大道以东，农大路以北 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 赵保江15939989799 |  |  |  | 列入市重点
278 | 建安区豫中陆路口岸综合物流港项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积55万平方米，主要建设多式联运区、总部基地区、海关监管区、钢材物流区、期货仓储区、粮食储备区、铁矿石作业区、城乡配送区，年吞吐量约400万吨 | 2023.03-2026.12 | 500000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 50000 | 园区智慧化运营系统、物流配送系统、绿色交通系统建成投用，钢材加工基地开工建设 | 5栋车间内外装饰装修已完成，正在开展招商，已与一家企业签订合同，正在改造车间 | 2019-411003-58-03-059195 | 建字第411023201910011 | 建安环评〔2021〕54号 | 已办理 | 无需办理 | 自然办函 〔2021〕1323号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区产投公司 | 建安区 | 石梁河以北，清潩河以西 |  | 建安区 | 建安区 | 交通运输局 | 张 芹15893746066 | 周卫民13938919222 |  |  |  | 列入市重点
279 | 长葛市高端装备零部件铸造产业园项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积66万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、商贸服务及仓储物流中心，年产轨道交通零部件、汽车零部件30万吨 | 2022.05-2026.05 | 360000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 360000 |  |  |  | 250000 | 80000 | 部分设备投产 | 部分招商项目投产 | 2020-411082-36-01-005545 | 地字第411082202200002号 | 许环建审 [2021]3号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2021]1420号 | 230 | 230 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市坡胡镇人民政府 | 长葛市 | 长葛市坡胡镇 | 坡胡镇 | 长葛市 | 长葛市 | 王伟 | 13937417567 | 王伟 | 2750566 | 13937417567 |  | 列入市重点 | 3栋厂房已完工，入驻安合（项目111）、富兴等2家企业 | 该项目包含序号111项目 | 打捆项目问题 | 因该项目包含序号111项目，建议选列其中一个。
280 | 长葛市绿色环保制造产业园项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、综合办公楼、研发大楼、共享喷涂中心及配套服务设施，打造集家铝型材、全铝家居、传感器核心零部件研发、设计和生产为一体的专业园区 | 2022.03-2026.08 | 300000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 300000 |  |  |  | 220000 | 60000 | 部分项目投产 | 同登、中顶项目投产 | 2020-411082-72-03-054624 | 建字第411082201400072201116 | 长环建审[2020]53号 | 无需办理 | 无需办理 | 长国用（2015）第201406003号 | 633 | 633 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 长葛市中德产业孵化园、河南玉山新材料有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 吴亚辉 | 16638599069 | 吴亚辉 | 2750566 | 16638599069 |  | 删除 | 中顶豪瑞年产5500万平方高端蜂窝板、铝板箔项目建成投产 | 暂无新的建设内容 | 工程量较少问题 | 建议调出
281 | 襄城县河南天目先导电池材料有限公司纳米硅基负极材料生产项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积13.6万平方米，主要建设厂房、实验室、办公楼、宿舍楼等建筑，年产6万吨硅基负极材料 | 2023.04-2025.12 | 300000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 建成投产 | 厂房主体施工完成 | 2209-411025-04-01-171291 | 地字第411025202200004 | 襄环建审〔2022〕22号 | 已办理 | 已办理 | 豫政土〔2023〕1161号 | 75 | 0 | 75 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 河南天目先导电池材料有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 正常推进
282 | 许继集团许昌铁矿建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 矿区范围27.3平方公里，核实资源储量2.49亿吨，平均品位mFe22.36%，主要建设地下开拓运输系统、通风系统、提升系统、压风系统、排水系统以及采矿工业场地，选矿厂、尾矿设施、生活办公区，给排水系统，地面其他辅助设施（包括机修厂房、化验室等）。一期年采选原矿石200万吨，达产后可年产67%品位铁精粉约60万吨；二期规划年采选原矿石500万吨 | 2023.01-2026.12 | 300000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 主井、副井电力系统、抽水系统、安全系统改造完毕；地上110KV双回路电力系统和基础设施完善，具备开挖条件 |  | 2312-411003-04-01-968362 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许继集团 | 建安区 | 苏桥镇 |  | 建安区 | 建安区 | 许昌铁矿项目专班 苏桥镇 | 袁华良13598996808赵 磊15617271111 | 魏剑啸13603742854 |  |  |  | 列入市重点
283 | 建安区电子信息产业园 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积35万平方米，主要建设综合服务中心、中试测试中心、标准化车间，以及电脑主机生产专线、电力设备生产专线、电子通信生产专线 | 2023.03-2025.12 | 300000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 建成投产 |  | 2404-411003-04-02-354886 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安投资集团 | 建安区 | 电子信息产业园三期 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 李晓然15603746988 |  |  |  | 列入市重点
284 | 长葛市河南黄河旋风股份有限公司超大腔体智能化锻造压机合成钻石产业化项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积6.2万平方米，改造加工制造车间2栋，购置安装超大腔体智能化锻造Φ850缸径压机1000台（套），年产高温高压培育钻石321.3万克拉、CVD培育钻石49.31万颗、培育钻石加工138.96万克拉 | 2022.01-2025.12 | 267030 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 267030 |  |  |  | 210000 | 57030 | 建成投产 | 1东车间投产 | 2017-411082-04-02-955505 | 建字第411082201600064104105号 | 长环建审[2021]51号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2017）长葛市不动产权第0000287号 | 700 | 700 | 0 |  | 超硬材料 | 超硬材料产业链 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 曹河周 | 13569908308 | 曹河周 | 2750566 | 13569908308 |  | 删除 | 厂房完工，安装超大腔体智能化锻造Φ850缸径压机660台（套） | 无 | 工程量较少问题
285 | 禹州市新材料产业园建设项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积33.7万平方米，主要建设二层厂房、三层生产车间及配套设施等，年产300万套不锈钢厨卫制品 | 2024.07-2026.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 厂房、综合办公楼、专家楼、职工宿舍楼主体施工完成，设备进场安装 | 2栋厂房钢结构施工已完成 | 2111-411081-04-01-808471 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 豫政土〔2023〕1698号 | 230 | 230 | 0 |  | 无 | 先进钢铁材料产业链 | 禹州市创业投资有限公司 | 禹州市 | 高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王家岩 | 16638571888 | 王家岩 |  | 16638571888 |  | 列入市重点 | 计划建设钢结构厂房13栋征地款已基本结清已经在环保管控白名单，但是商混站不在目前可以施工但是混凝土供应不足。 | 环保管控期间，存在混凝土供应不足情况。
286 | 世邦工业科技集团禹州精铸产业园有限公司禹州精铸产业基地项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、科研楼及配套设施，年产3000台破碎机、制砂机、粉磨机 | 2024.03-2026.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 部分破碎机、制砂机生产线建成投产 | 厂房基础施工已完成 | 2111-411081-04-01-462527 | 地字第 411081201800018 | 禹环评〔2024〕1036号 | 正在办理 | 正在办理 | 禹州市不动产权0005626号 | 350 | 350 | 0 |  | 无 | 无 | 世邦工业科技集团 | 禹州市 | 禹州市绿色铸造产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 韩佳伟 |  | 15539106566 |  | 列入市重点 | 位于禹州市绿色铸造园前期手续已完成，地基回填已完成但进度缓慢，现场长期施工力量不足。 | 进度缓慢，现场施工力量不足。
287 | 禹州市南塑新材料有限公司新型建筑材料项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设生产车间、库房、办公楼、宿舍楼等设施，年产8万吨EPS聚苯产品、200万平方米XPS挤塑板系列产品和100万立方米复合板 | 2022.05-2025.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 建成投产 | 2栋标准化厂房建成投产 | 2111-411081-04-01-413690 | 建字第411081202220003号 | 禹环评[2023]1001号 | 正在办理 | 正在办理 | 豫政土〔2022〕699号 | 100 | 100 | 0 |  | 无 | 新型建材产业链 | 禹州市南塑新材料有限公司 | 禹州市 | 陶瓷专业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 杨璐 | 16638557185 | 杨璐 |  | 16638557185 |  | 列入市重点 | 1号、2号两栋车间已完工，设备已入驻完毕，配套设施已完善，符合生产条件，目前已投产，但因产品市场原因，设备未全部开工3号厂房未开工，后续视企业资金情况适时开工建设。
288 | 鄢陵县高端饮品生产基地建设项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积30万平方米，主要建设水产品加工区、水文化展示区、水健康旅游区、水生态融合区及相应配套设施 | 2023.03-2025.12 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 70000 | 茶饮料生产车间设备安装到位，投入生产 |  | 鄢发改投资审〔2022〕40号 | 建字第41102420230001 | 正在县级办理 | 已完成 | 已完成 | 许政土用〔2022〕11号 | 172 | 172 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 鄢陵县发展投资有限公司 | 鄢陵县 | 陈化店镇马桥社区 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 高山 | 18937433666 |  | 18937433666 |  | 列入市重点 | 一期已投产，已入库。 | 无 | 工程量较少问题
289 | 建安区许昌汽车零部件生产基地 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积20万平方米，主要建设综合服务管理中心、厂房等，重点招引入驻汽车零部件及装备制造企业和建成区装备制造企业退城进园 | 2023.01-2025.07 | 200000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 建成投产 |  | 2020-411003-36-01-006749 | 建字第411023202200002 | 建安环审〔2022〕2号 | 已办理 | 无需办理 | 许政土征〔2011〕132号 | 0 | 0 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 建安区产投公司 | 建安区 | 魏武大道以东、北苑大道以北 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 周卫民13938919222 |  |  |  | 列入市重点 | 三佳项目已建成投产；东太激光项目已建成；嘉尚机械生产车间主体施工完成，正在二次结构施工 | 嘉尚机械入库情况 | 入库问题 | 7月嘉尚机械已入库总投资2.8亿，剩余投资较多
290 | 鄢陵县花木交易基地建设项目 |  | 续建 | 是 | 否 | 总建筑面积约12.2万平方米，主要建设花木交易集散中心（包括花卉绿植交易区、冷链物流中心、物流配送中心等）、园艺设计服务中心、花木电商服务中心、产业研发创新中心、特色花木旅游集散中心 | 2024.03-2026.12 | 168000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 |  | 70000 | 园林公司总部基地装修完成，投入使用；花木交易区、花卉绿植交易区、庭院展示区等功能区建设完成 |  | 2020-411024-05-03-114917 | 无需办理 | 豁免管理 | 已完成 | 已完成 | 许政土用〔2023〕35号 | 300 | 170 | 130 |  | 无 | 无 | 乡村花语生态科技有限公司 | 鄢陵县 | 大马镇 前张社区 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 谢欣 | 13460540777 |  | 13460540777 |  | 列入市重点 | 目前496亩建设用地已批复、431亩林地已流转。正在完善可研报告，修订概念性规划。 | 企业资金短缺问题，已与中铁十四局达成合作意向，待中铁十四局集团上会研究后签订合作协议。 |  | 尽快与中铁十四局签订合作协议。
291 | 魏都区吾悦广场项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积12万平方米，主要建设吾悦广场商业综合体，打造集餐饮、零售、办公、酒店、游园、广场文化等多功能为一体的城市综合体 | 2021.11-2025.10 | 150000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 90000 | 建成投用 | 吾悦广场商业裙楼主体施工，商业盒子二层施工 | 2019-411002-70-03-008458 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 万盛置业公司 | 魏都区 | 魏都区数字经济孵化园中澳新天 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 宁志鹏 | 13323999868 | 宁志鹏 | 13323999868
292 | 建安区许继电气装备产业园 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积8万平方米，主要建设电力设备方舱加工及新能源电池装备结构架生产线，年加工结构件2500万套、方舱1万套 | 2023.01-2025.12 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 75000 | 建成投产 |  | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许继集团制造中心 | 建安区 | 装备制造产业园 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 胡炳群15893759185 |  |  |  | 列入市重点
293 | 经开区新型节能建筑材料生产基地项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约6.4万平方米，主要建设钢结构厂房及配套基础设施，主要生产智能电气类配套产品 | 2024.03-2027.06 | 150000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 厂房主体工程完工 | 钢结构厂房立柱预埋螺栓施工 | 2209-411071-04-01-150329 | 建字第4110KFQ20240010 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土〔2014〕1098号文 | 54 | 54 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市经发控股集团有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区永胜街与兴华路交叉口向南300米 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 任玄磊 | 13676923885 | 刘振 |  |  | 列入市重点 | 项目已已停工，计划由企业接手，正在核定工程量 |  | 进展缓慢问题
294 | 长葛市河南德佰特机电有限公司年产3万根液压油缸再制造项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房，购置激光熔覆机、等离子熔覆机、螺杆式空压机等智能化机器设备，年产3万根液压油缸 | 2024.01-2025.12 | 120000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 120000 |  |  |  | 60000 | 60000 | 建成投产 | 厂房完工 | 2204-411082-04-01-140606 | 地字第411082202200027 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2011]1253号 | 40 | 40 | 0 |  | 无 | 无 | 河南德佰特机电有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 吴正龙 | 13937178860 | 吴正龙 | 2750566 | 13937178860 |  | 列入市重点 | 该项目进展顺利，一栋厂房主体已建成投用，暂用于物品堆放；一栋6层倒班楼正在进行二次结构施工；1栋3层办公楼内外粉刷已完成，正在进行后续装修施工 | 无
295 | 长葛市河南新天地药业股份有限公司年产120吨原料药、配套产业链及绿色化共享制造研发创新平台项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积7万平方米，主要建设智能化原料药生产车间、生产线、仓储车间、研发中心及配套设施等，年产120吨原料药及智能化特色原料药配套产业链，同步建设原料药绿色化共享制造研发创新平台 | 2023.01-2025.12 | 120000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 |  |  |  | 40000 | 37000 | 建成投产 | 设备安装 | 2020-411082-27-03-097797 | 地字第411082201500003100205号 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 长国有（2013）字第201206321 | 20 | 20 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 赵松岭 | 13937489390 | 赵松岭 | 2750566 | 13937489390 |  | 列入市重点 | 厂房主体完工，部分设备安装。 | 无
296 | 禹州市河南美加德年产5万吨新型复合材料项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房、实验楼、研发中心及配套设施，年产5万吨铝基细化剂、铝基中间合金和铝合金添加剂等新型复合材料 | 2024.03-2026.12 | 110000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 铝基细化剂、铝基中间合金生产线建成投产 | 厂房已建成 | 2305-411081-04-02-814300 | 正在办理 | 许环建审[2020]59号 | 正在办理 | 正在办理 | 已完成 | 130 | 130 | 0 |  | 再生金属 | 高性能铝镁合金产业链 | 河南美加德新型复合材料有限公司 | 禹州市 | 禹州市绿色铸造产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 胡少峰 |  | 15936292929 |  | 列入市重点 | 新建设项目占地80余亩，建成后厂房面积约6300平方。企业资金充足、自主招标。正在搭建钢结构。（企业主要生产铝基细化剂，属于“工业味精”催化剂，目前年产1万多吨）。
297 | 长葛市河南美图印材有限公司年产5200万平米免处理CTP板材项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设厂房、仓库、办公等设施，购置开卷机、氧化电源、涂布机等智能化设备，年产5200万平米免处理CTP版材 | 2024.01-2025.12 | 110000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 110000 |  |  |  | 60000 | 50000 | 建成投产 | 部分设备投产 | 2307-411082-04-01-245681 | 地字第4110822023YG0013386 | 长环建审[2024]21号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫[2023]长不动产权第0024609号 | 55 | 55 | 0 |  | 无 | 无 | 河南美图印材有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 王功晓 | 13608480271 | 王功晓 | 2750566 | 13608480271 |  | 列入市重点 | 该项目进展顺利，一栋厂房已建成，一条生产线已投产运行，还有3条产线待安装；原有场地的两栋办公用房正在改扩建；1栋倒班房已建成投用。场地西侧有大片空地，企业将根据效益决定是否继续新建厂房 | 无
298 | 禹州市河南恒达超硬材料有限公司超硬材料生产线项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，主要新建1栋标准化厂房、1栋科研楼，改造3栋标准化厂房及年产5亿克拉特种超硬单晶、年产20吨立方氮化硼、10吨金刚石生产线 | 2024.03-2026.06 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 厂房建成，设备进场安装 | 3栋厂房已建成投产，1栋厂房和科研楼主体施工已完成 | 2304-411081-04-02-969590 | 建字第411081202100017 | 禹环评[2023]1090号 | 正在办理 | 正在办理 | 禹国用（2016）第12-0023号 | 0 | 0 | 0 |  | 超硬材料 | 超硬材料产业链 | 河南恒达超硬材料有限公司 | 禹州市 | 中小企业创业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 薛志辉 | 13271252277 | 薛志辉 |  | 13271252277 |  | 列入市重点 | 已有3栋厂房，一栋标准化厂房正在搭建钢结构，一栋科研办公楼进行主体施工。一期、二期车间设备已正常投产。
299 | 禹州市信创生态产业基地建设工程项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设园区基础工程和园区信息化工程。园区基础工程主要包括研发大楼、标准化厂房、公寓、食堂及地下建筑等建设，园区信息化工程包含园区ICT基础设施、园区数字智能平台、园区三维位置平台、园区信息管理系统、园区运营管理中心等建设 | 2024.01-2025.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 40000 | 建成投产 | 7栋厂房已建成，正在进行园区配套设施施工 | 2106-411081-04-01-325014 | 地字第411081202100031 建字第411081202200001 | 202041108100000500 | 正在办理 | 正在办理 | 豫2020禹州市不动产权第0012635号 | 80 | 80 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州信息产业投资有限公司 | 禹州市 | 高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 赵建伟 |  | 13803743065 |  | 列入市重点 | 7栋厂房已封顶，安装窗户接近完成。
300 | 长葛市尚辰机械制造有限公司年产600万套汽车配件建设项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，购置CNC数控加工中心、激光切割机等设备，年产600万套奇瑞汽车配件 | 2024.06-2026.10 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 |  |  |  | 30000 | 40000 | 设备安装完成30％ | 厂房完工 | 2308-411082-04-01-606454 | 地字第4110822023YG0009348号 | 长环建审[2024]35号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫[2023]长不动产权第0028582号 | 63 | 63 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 长葛市尚辰机械制造有限公司 | 长葛市 | 长葛市增福镇 | 增福镇 | 长葛市 | 长葛市 | 贺莹 | 18739290502 | 贺莹 | 2750566 | 18739290502 |  | 列入市重点 | 该项目暂时使用行云电器北侧厂房；计划在行云西侧新建厂房，暂未开工建设。 | 无
301 | 长葛市河南华港印务有限公司年产5000吨烟用接装纸项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置无溶剂凹印印刷机、烫金机、分切机、打孔机、复卷机、包装机等生产设备，年产5000吨高端烟用接装纸 | 2021.06-2025.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 |  |  |  | 70000 | 30000 | 建成投产 | 厂房完工 | 2020-411082-23-03-008306 | 建字第411082202000025104135号 | 长环建审[2020]60号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土〔2021〕846号 | 111 | 111 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南华港印务有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 马江坡 | 13849856111 | 马江坡 | 2750566 | 13849856111 |  | 列入市重点 | 厂房已建好，明年进设备 | 无
302 | 河南交投鄢陵交通安全设施生产基地项目 |  | 续建 | 是 | 否 | 总建筑面积8万平方米，主要建设生产车间4栋、库存车间、研发实验室及其附属配套设施，主要生产安全护栏、指示牌等交通安全设施，年产交通安全设施8万吨 | 2024.07-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 2#车间护栏板生产线投入生产；1#车间装修完成；办公楼投入使用，实训车间及维修车间装修完成80%；道路、绿化等附属配套设施施工完成70% |  | 2311-411024-04-01-712693 |  | 正在准备前期资料 | 已完成 | 已完成 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 省交通投资集团 | 鄢陵县 | 科技大道南侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 一期护栏板已投产，1栋生产车间已建成投产，3栋车间正在建设。 | 无
303 | 鄢陵县生物质板材生产基地建设项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积7万平方米，主要建设生产车间10栋，仓库，办公用房及其它配套设施，年产30万立方米高档家具板材 | 2023.02-2025.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 建成投产 |  | 2202-411024-04-01531985 | 无需办理 | 豁免管理 | 已完成 | 已完成 | 许政土用〔2022〕5号 | 150 | 150 | 0 |  | 无 | 无 | 华霖木业有限公司 | 鄢陵县 | 马坊镇 胡庄村 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 胡彦辉 | 17630309888 |  | 17630309888 |  | 列入市重点 | 一期8栋生产车间建设完成，成功引进山东森友、腾康、宏泰等6家板材企业投入生产；二期土地已批复，清障已完成。 | 无
304 | 魏都区集成电路封装生产测试基地项目 |  | 续建 | 是 | 否 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房及芯片相关产线和封装测试线。具体分两期建设，一期主要建设FCBGA产线，并入应用产品线，配套建设晶圆测试和FT测试线；二期主要建设wafer lever先进封装试验线 | 2024.08-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 40000 | 厂房等主要建筑物基础施工完成50% | 围墙基础开挖、进场临时道路及大门已搭设完成，项目施工图初设已完成，地质勘探准备进场。 | 2308-411002-04-01-817939 | 4110022024YG0002432 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2024）许昌市不动产权第008526号 | 100 | 100 | 0 |  | 无 | 无 | 领存技术有限公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区劳动路与宏腾路交叉口西南角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 吴小洁 | 13751170605 |  | 13751170605 |  | 列入市重点 | 土地招拍挂已完成；邮储银行已授信3.2亿，主要用于建安工程，目前正在进行施工招标，已发标。魏都区预计年底前可进场施工。 | 征迁补偿不到位。
305 | 建安区许昌天安清洁能源煤炭循环经济产业园项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积12.6万平方米，主要建设年洗选150万吨清洁煤生产线1条、年产1000万平方米仿大理石透水砖生产线1条，配套建设1条精煤生产线至三洋铁路灵井站台全封闭管状皮带运输长廊 | 2024.06-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 透水砖生产线建成投产 |  | 2212-411003-04-01-749467 | 建字第411003202300010 | 建安环审〔2022〕40号 | 已办理 | 无需办理 | 豫政土〔2022〕1745号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌天安清洁能源科技有限公司 | 建安区 | 灵井镇建材产业园 |  | 建安区 | 建安区 | 灵井镇 | 杨广军15939999961 | 谭向辉13782206516 |  |  |  | 列入市重点 | 车间正在内部改造，已入库
306 | 高新区瑞尔电气智慧岛智能配电研发制造项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积10万平方米，主要建设智能配电装备产品生产基地、研发中心及相关配套设施，年产10万套高低压柜 | 2024.11-2026.10 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 主体施工完成 | 基础施工。 | 2205-411051-04-02-923540 | 地字第4110002023YG0001394 | 正在区级办理 | 许文物[2023]014号 | 无需办理 | 豫政土[2023]206号 | 98 | 98 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 高新区 | 周寨路以东、祥兴街以北 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 张小会 | 13569492032 | 张小会 | / |  | 列入市重点 | 临建办公用房已搭设完毕投入使用，正在基础施工。 | 无
307 | 高新区首舶汽车用品产业基地项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积5万平方米，主要建设3D激光全息扫描原车打版生产线及CNC加工中心，生产TPV材质的耐磨型新型汽车尾箱垫及其他汽车零配件 | 2024.03-2025.08 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 建成投产 | 主体工程施工。 | 2301-411051-04-05-627559 | 地字第411000202300001号 | 正在区级办理 | 许文物(2023)015号 | 无需办理 | 豫政土〔2023〕206号 | 45 | 45 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 许昌市首舶产业园管理有限公司 | 高新区 | 许州路以西、祥兴街以北 | 中原电气谷发展服务中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 杨松照 | 19103997777 | 杨牧鑫 | / |  | 列入市重点 | 厂房已基本建设完成、外粉已完成，整体进度较快，预计年后一季度进设备，6月调试生产 | 无
308 | 经开区许昌德成工艺品有限公司高端发制品生产项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约4.2万平方米，主要建设原料仓库、半成品周转库、打发车间、顺发车间、水洗车间、三联机车间、高针车间、手缠车间、包装车间以及配套污水处理设施 | 2024.08-2025.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 65000 | 建成投产 | 厂房基础施工 | 2304-411071-04-01-332646 | 建字第4110002024GG0001219 | 许环建审[2023]21号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 40 | 40 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌德成工艺品有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区屯田路与西外环交叉口东北侧 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 梁世成 | 13017597979 | 梁世成 |  |  | 列入市重点 | 正在进行主体施工，进展顺利
309 | 经开区爱厨油脂年产7.8万吨花生油项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积约4万平方米，主要建设花生油冷榨生产车间、植物油罐组、粮油检测中心、花生原料库等一站式服务及附属工程，年加工生产花生油7.8万吨 | 2024.03-2026.12 | 100000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 45000 | 油罐施工完成40% | 油罐及厂区道路施工完成50% | 2209-411071-04-01-270631 | 地字第411000202200026号 | 许环建审【2022】53号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2022）许昌市不动产权第0211755号 | 85 | 85 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南粮投油脂有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区屯田路中段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 薛银民 | 13949839519 | 薛银民 |  |  | 列入市重点 | 已完成施工招标，正在商讨合作协议
310 | 鄢陵县唐韵乡村文化旅游度假区建设项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积6万平方米，主要建设乡村文化旅游区、健康养老区、餐饮住宿区、红色旅游区、国医馆、彭祖文化展示区、观光旅游区及其他配套设施 | 2024.06-2026.12 | 90000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 民宿村落、民俗文化广场施工完成；园区内部升级改造完成，小吃街施工完成，投入使用 |  | 2109-411024-04-05-921924 | 正在办理 | 豁免管理 | 未申请 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鄢陵县唐韵生态旅游有限公司 | 鄢陵县 | 花溪大道东侧 | 陈化店镇 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | [5 empty] | 列入市重点 | 已基本建设完毕 |  | 工程量较少问题
311 | 魏都区电子半导体材料及制品项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设年产2万吨电子半导体材料生产线，年产2000吨电子半导体基材产线和年产1000万件石英晶圆、石英法兰、石英舟等电子半导体制品产线 | 2024.01-2026.12 | 80000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 40000 | 部分产线建成投产 | 入驻改造施工完成，第一条石英砂生产线安装调试 | 2310-411002-04-01-775492 | 无需办理 | 许魏环建审[2023]17号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南矽美特新材料有限公司 | 魏都区 | 魏都区智能制造产业园区西外环与新绿街交叉口西南角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 黄秋艳 | 18039993977 |  | 18039993977 |  | 列入市重点 | 一期石英砂产线已建成，正在进行试生产；二期石英棒、石英管暂无建设空间。 | 一期已建成投用，二期暂无实施时间。进场道路运煤车灰尘影响产品质量和企业形象。 | 工程量较少问题
312 | 经开区许昌文基工艺品有限公司新建发条生产线项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约6万平方米,主要建设标准化厂房、原料仓库、综合楼及污水处理设施，年产500万条发条 | 2024.03-2025.12 | 72000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 建成投产 | 1号厂房地基基础已完工；2号厂房主体结构已完工，正在进行消防设施安装；5号、7号厂房主体2层施工 | 2312-411071-04-01-670669 | 建字第4110002024GG0001251 | 许环建审[2024]1号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 43 | 43 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌文基工艺品有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区阳光大道2799号 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 刘飞 | 13271299957 | 刘飞 |  |  | 列入市重点 | 主体基本建成，进展顺利
313 | 经开区许昌润亚工艺品发展有限公司假发制品生产线建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约5.5万平方米，主要建设5栋厂房、1栋综合楼、1栋研发楼，年产1600万套假发制品 | 2024.07-2026.12 | 68000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 52000 | 厂房内部装修施工完成50% | 研发楼、1号厂房、3号厂房、5号楼基础梁浇筑完成 | 2312-411071-04-01-393528 | 地字第4110002024YG0010485 | 许环建审〔2023〕26号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 42 | 42 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌市润亚工艺品发展有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区屯田路北段 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 杨锦浩 | 18837442670 | 杨锦浩 |  |  | 列入市重点 | 正在进行主体施工，进展顺利
314 | 长葛市河南佰汇康科技有限公司电子信息与电商产业园项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，建成后引进新型电子元器件、半导体封装测试、光电子器件和电子产品材料等电子信息类产业 | 2022.06-2025.12 | 65000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 65000 |  |  |  | 45000 | 20000 | 建成投产 | 部分项目投产 | 2103-411082-04-01-922238 | 地字第411082202100045号 | 长环建审[2019]59号 | 无需办理 | 无需办理 | （豫证土〔2019〕1303号） | 116 | 116 | 0 |  | 无 | 无 | 河南佰汇康科技有限公司 | 长葛市 | 长葛市临港产业发展服务中心 | 临港产业发展服务中心 | 长葛市 | 长葛市 | 王晓东 | 13598987196 | 王晓东 | 2750566 | 13598987196 |  | 删除 | 该项目进展顺利，部分企业入驻，整体入驻率不高，目前办公楼还在建设中，南侧还有部分空地可以建设。 | 无 | 工程量较少问题
315 | 经开区生物芯片研发制造项目 |  | 续建 | 是 |  | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设医学检验和核酸检测中心、司法鉴定中心、食品检测中心等实验室，以及基因检测试剂盒研发、GMP生产厂房、核酸检测医疗器械的研发生产、基因数据存储中心等配套设施 | 2022.07-2025.09 | 62000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 建成投用 | 实验室内部装修完成，等待验收，订购实验设备 | 2204-411071-04-01-971639 | 地字第411000202200010号 | 许环建审〔2022〕29号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫〔2022〕许昌市不动产权第0229054号 | 24.1 | 24.1 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 许昌博奥润康医学检验实验室有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区金龙街开元大道交叉口 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 钱晨 | 18939405001 | 钱晨 |  |  | 列入市重点 | 剩余工程量较少，需省卫健委进行验收批复
316 | 禹州市鼎拓铸业有限公司轨道交通装备配件生产项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设4条铸铝生产线、1座环保型喷漆房，年产5万套铝制品轨道交通装备配件及军工产品 | 2024.03-2025.12 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 建成投产 | 部分设备安装完成 | 2111-411081-04-01-152181 | 无需办理 | 禹环评〔2023〕1113号 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市鼎拓铸业有限公司 | 禹州市 | 绿色铸造产业园2号标准化厂房 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王耀辉 | 15649840200 | 毛世斌 |  | 15936265158 |  | 列入市重点 | 入驻2号标准化厂房，正在安装设备。
317 | 长葛市河南绿岛风空气系统有限公司空气系统科技设备生产基地项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，购置冲床、折弯机、点焊机、总装流水线、打包机等机器设备，研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、浴霸系列产品、机电通风系列产品等 | 2022.08-2025.12 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 |  |  |  | 40000 | 20000 | 建成投产 | 厂房完工 | 2104-411082-04-05-613679 | 地字第411082202200026号 | 长环建审[2022]32号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2021]981号 豫政土[2022]173号 | 44 | 44 | 0 |  | 无 | 无 | 河南绿岛风空气系统有限公司 | 长葛市 | 长葛市临港产业发展服务中心 | 临港产业发展服务中心 | 长葛市 | 长葛市 | 岳跃辉 | 18922051692 | 岳跃辉 | 2750566 | 18922051692 |  | 列入市重点 | 厂房建好，现用作仓库，因市政排污没弄好（西昌路已经动工），未进设备，排污解决后进设备调试生产。 | 无
318 | 长葛市河南瑞沣铝业有限公司年产5万吨高端CTP板基铝板带箔项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设原料预处理车间、熔铸车间、仓库及配套设施，购置蓄热式熔炼炉、燃气保温炉、铸轧机、冷轧机、精轧机及相关环保除尘设备及附属设备，年产5万吨高端CTP板基铝板带箔 | 2022.08-2025.10 | 60000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 |  |  |  | 40000 | 20000 | 建成投产 | 设备安装 | 2203-411082-04-01-372605 | 建字第411082201600016106202 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土﹝2019﹞72号 | 69 | 69 | 0 |  | 再生金属 | 先进钢铁材料产业链 | 河南瑞沣铝业有限公司 | 长葛市 | 长葛市循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 长葛市 | 长葛市 | 张占杰 | 13782315700 | 张占杰 | 2750566 | 13782315700 |  | 列入市重点 | 厂房完工，设备正在安装调试。 | 无
319 | 长葛市农产品冷链物流加工配送中心建设工程 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积20万平方米，主要建设分拣中心、低温加工处理中心、冷藏保鲜库、交易中心、配送中心、仓库及辅助用房，建成农产品冷链物流加工配送中心 | 2023.06-2025.12 | 56642 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 56642 |  |  |  | 30000 | 26642 | 建成投用 | 主体施工 | 2020-411082-72-03-102842 | 地字第411082202200024号 | 不需办理 | 无需办理 | 无需办理 | （2019）长葛市不动产权第0004042号 | 177 | 177 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛中德产业孵化园有限公司 | 长葛市 | 长葛市金财公司 | 金财公司 | 长葛市 | 长葛市 | 张桐 | 17737285800 | 张桐 | 2750566 | 17737285800 |  | 列入市重点 | 该项目一栋办公楼已建成、一栋厂房已建设完成、一栋厂房钢结构搭接完成、另一栋正在基础施工，明年建成投用 | 前期已列入，整体进展缓慢 | 进展缓慢问题
320 | 长葛市河南新尚荣金属科技有限公司年分拣、加工100万吨废不锈钢项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要购置抓钢机、等离子切割机、金属打包机、金属元素分析仪辐射检测仪等其他设备，年分拣、加工100万吨废钢铁 | 2024.07-2025.12 | 56000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 56000 |  |  |  | 18000 | 38000 | 建成投产 | 设备安装 | 2405-411061-04-03-998215 | 不需要 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 不需要 | 0 | 0 | 0 |  | 再生金属 | 生物医药产业链 | 河南新尚荣金属科技有限公司 | 长葛市 | 长葛市循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 长葛市 | 长葛市 | 韩明超 | 13937445818 | 韩明超 | 2750566 | 13937445818 |  | 列入市重点 | 厂房完工，设备安装调试，计划再租用1栋西侧厂房，准备达到年加工100万吨能力 | 无
321 | 长葛市凯利达金刚石工具有限公司凯利达钻石培育项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.5万平方，主要购置生产设备60余台，建设钻石培育、切割生产线 | 2024.01-2025.11 | 56000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 56000 |  |  |  | 16000 | 25000 | 建成投产 | 部分设备投产 | 2401-411082-04-02-856766 | 不需办理（原有厂房） | 长环建审〔2023〕37号 | 无需办理 | 无需办理 | 不需办理（原有厂房） | 20 | 20 | 0 |  | 超硬材料 | 超硬材料产业链 | 长葛市凯利达金刚石工具有限公司 | 长葛市 | 长葛市金桥办 | 金桥办 | 长葛市 | 长葛市 | 周洋洋 | 17630986808 | 周洋洋 | 2750566 | 17630986808 |  | 列入市重点 | 一期设备投产，二期厂房主体完工，部分设备安装 | 无
322 | 建安区许昌硕宇化工年产10000吨医用硅油项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设综合楼1栋、研发楼1栋、标准化车间6栋、仓库2栋及配套设施，建设医用硅油生产线16条，化学助剂生产线2条，年产医用硅油10000吨 | 2024.06-2026.12 | 55000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 综合楼、研发楼、车间、仓库建设完成，订购生产设备 |  | 2203-411003-04-01-738090 | 无需办理 | 建安环审〔2024〕20号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌硕宇精细化工有限公司 | 建安区 | 精细化工园区 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 姜上一 15393798855 |  |  |  | 列入市重点 | 车间主体正在进行施工,已入库
323 | 长葛市河南紫米食业有限公司智能化冷链物流项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设低温加工处理中心、冷藏保鲜库、配送中心、仓库及辅助用房，建成食品冷链物流配送中心 | 2024.01-2025.12 | 52000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 52000 |  |  |  | 30000 | 22000 | 建成投产 | 厂房完工 | 2302-411082-04-01-628716 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已租赁村集体土地（原有土地） | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南紫米食业有限公司 | 长葛市 | 长葛市石固镇 | 石固镇 | 长葛市 | 长葛市 | 张红兵 | 15136811633 | 张红兵 | 2750566 | 15136811633 |  | 列入市重点 | 一栋厂房已建设完成，具备安装设备条件；一栋规划的宿舍楼因资金问题暂未建设 | 无
324 | 禹州市河南省亮点制药有限公司新型兽药制品项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼、实验室，并对原有厂房进行改造，新上添加剂生产线、预混合饲料生产线、中药提取生产线、口服液生产线、颗粒剂生产线，年产5000吨新型兽药制品 | 2024.03-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 建成投产 | 2栋厂房已建成，部分设备正在安装 | 2307-411081-04-01-930008 | 正在办理 | 禹环评〔2022〕1071号 | 正在办理 | 正在办理 | 已办理 | 35 | 35 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南省亮点制药有限公司 | 禹州市 | 顺店镇西魏庄村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王军安 | 13937469175 | 王军安 |  | 13937469175 |  | 列入市重点 | 2栋厂房钢结构已封顶。
325 | 禹州市河南汇康薯业有限公司红薯淀粉、红薯制品生产项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设6栋生产车间、仓库、办公楼及2条红薯淀粉制品生产线，年产5000吨红薯淀粉、3000吨红薯制品 | 2024.02-2026.09 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 设备安装完成，淀粉车间调试生产 | 厂房、办公楼施工已完成，设备正在安装调试 | 2307-411081-04-05-318159 | 正在办理 | 禹环评〔2023〕1083号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 77 | 77 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南汇康薯业有限公司 | 禹州市 | 张得镇大槐树赵村 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 朱延民 | 13839009315 | 朱延民 |  | 13839009315 |  | 列入市重点 | 厂房主体已完成，大部分设备已安装完毕，正在进行生产，剩余一小部分设备根据实际需求进驻安装中，办公楼已完工。
326 | 禹州市河南神恒实业有限公司特高压电瓷法兰项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设5栋标准厂房及5条生产线，配套建设办公楼及职工宿舍，年产3万吨高铁、电力工程用特高压电瓷法兰 | 2023.02-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 建成投产 | 2栋标准化厂房建成投产，1栋标准化厂房建成 | 2209-411081-04-01-978472 | 豫政土〔2017〕975号 | 禹环评（2022）1077号 | 正在办理 | 正在办理 | 建字第411081202320010号 | 100 | 100 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 河南神恒实业有限公司 | 禹州市 | 绿色铸造产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 连龙飞 |  | 18103746706 |  | 列入市重点 | 2栋厂房已建成投产，1栋厂房钢结构已封顶。
327 | 禹州市正合生药业有限公司年加工500吨中药饮片项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设中药饮片生产线和中药饮片销售中心等 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 建成投产 | 厂房、办公楼主体施工完成 | 2303-411081-04-01-401665 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 20 | 20 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南省正合生药业有限公司 | 禹州市 | 西工业园区 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 田青稳 | 13839027757 | 田青稳 |  | 13839027757 |  | 列入市重点 | 一栋办公楼，两栋4层厂房框架已建成，正在进行封顶工作，现场正在进行施工。
328 | 长葛市裕玫特科技有限公司年加工100万支智能天窗帘和开合帘项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设厂房办公建筑及其他附属建筑，购置数控切割机，数控打梁机，自动化流水线，自动穿片机，智能检测设备，年加工100万支智能天窗帘和开合帘 | 2024.06-2026.06 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 |  |  |  | 10000 | 30000 | 厂房完工，设备开始安装 | 厂房基础施工 | 2308-411082-04-01-757101 | 地字第4110822023YG0011356号 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2023）长葛市不动产权第0028572号 | 20 | 20 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 许昌裕玫特科技有限公司 | 长葛市 | 长葛市增福镇 | 增福镇 | 长葛市 | 长葛市 | 王宁 | 15837133281 | 王宁 | 2750566 | 15837133281 |  | 列入市重点 | 厂房主体正在施工 | 无
329 | 襄城县河南拓金材料有限公司电子级高纯硅基新材料项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设办公楼、研发中心、宿舍楼及供电供水等配套设施，购置安装生产设备设施、检验检测仪器，年产电光源级高纯石英砂1.4万吨、太阳能/半导体级石英坩埚用高纯石英砂0.6万吨 | 2024.07-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 建成投产 | 一号厂房已完工 | 2304-411025-04-01-250959 | 正在办理 | 襄环建审〔2024）6号 | 正在办理 | 无需办理 | 豫（2004）襄城县0000060号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南拓金材料有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 正常推进
330 | 鄢陵县河南振德年产5亿双医用灭菌橡胶外科手套项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积2.6万平方米，主要对生产车间、物流仓储、检测中心进行改造，新建污水处理中心，年产5亿双医用灭菌橡胶外科手套 | 2023.09-2025.08 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 进口线设备安装完成，投入生产 |  | 2208-411024-04-02-142860 | 无需办理 | 鄢环建审 〔2022〕27号 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 生物医药 | 生物医药产业链 | 河南振德医疗用品有限公司 | 鄢陵县 | 未来大道 北侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 目前，2条橡胶手套生产线设备安装完成，正在生产；2条进口乳胶手套生产线设备正在安装，其余16条生产线正在订购、逐步完成安装。 | 无
331 | 鄢陵县河南瘦十七健康科技有限公司高端健康食品生产项目 |  | 续建 | 是 | 否 | 总建筑面积2万平方米，主要建设食品生产车间、实验室、研发中心、销售中心、直播基地等，年产5000万盒高端健康食品 | 2023.01-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 建成投产 |  | 2207-411024-04-02-563105 | 地字第411024202300003 建字第1024202300010（建筑） | 正在县级办理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 |  |  |  |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 河南瘦十七健康科技有限公司 | 鄢陵县 | 工人路西侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 许瑞峰 | 13782316968 |  | 13782316968 |  | 列入市重点 | 一期部分设备安装完成；二期生产车间正在进行钢结构主体施工，办公楼正在进行主体施工。 | 无 | 工程量较少问题
332 | 建安区恒钰公司科技产业园 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设车间5栋，综合研发楼1栋，购置先进高精密、智能化生产设备，年产仿生机器人发饰500万条、仿生机器人零部件10万件 | 2024.08-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | 35000 | 建成投产 | 泉店、马庄坑塘部分施工 | 建安发改审批〔2023〕96号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌市建安区恒钰实业有限公司 | 建安区 | 昌盛路武林风东侧 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 张晓阳17538699969 |  |  |  | 列入市重点 | 车间、综合研发楼正在主体施工。已入库
333 | 建安区许昌嘉浩发制品公司年产100万套发制品项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设生产车间及配套设施，年产100万套发制品 | 2024.08-2025.12 | 50000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 建成投产 | 已完成河道清淤疏浚；完成堤防整修加固12.2公里 | 建安发改审批〔2023〕31号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌嘉浩发制品有限公司 | 建安区 | 尚集街以南、滨河路以东 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 肖浩磊15936345698 |  |  |  | 删除 | 生产车间已施工完成，正在进行设备安装调试，已经入库 | 入库情况 | 入库问题 | 8月已入库总投资0.3亿，剩余投资较少
334 | 长葛市葛威车轮有限公司年产400万只汽车轮毂生产项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房及附属设施，购置剪板机、裹园机、冲压机等设备，年产400万只汽车轮毂 | 2024.06-2026.06 | 45000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 45000 |  |  |  | 10000 | 30000 | 厂房完工，设备开始安装 | 厂房主体施工 | 2312-411082-04-01-969886 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2021）长葛市不动产权第0012012号 | 97 | 97 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 长葛市葛威车轮有限公司 | 长葛市 | 长葛市长兴办 | 长兴办 | 长葛市 | 长葛市 | 岳朝中 | 13703746685 | 岳朝中 | 2750566 | 13703746685 |  | 列入市重点 | 1栋主体框架已建成，开始进行外部吊装。 | 无
335 | 经开区河南邦泓工贸有限公司新建发帘发条及头套生产线项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约1.4万平方米，主要建设办公楼、原材料仓库、打发车间、顺发车间、高针车间、手缠车间、半成品周转库、挑白发车间、三联机车间、高针车间及配套基础设施 | 2024.07-2025.06 | 42000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 29000 | 建成投产 | 墙面内外粉完成，门窗安装70% | 2407-411071-04-01-184687 | 无需办理 | 编制环评报告 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 20 | 20 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 河南邦泓工贸有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区解放路与瑞祥路交叉口向西 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 黄新刚 | 18637428655 | 黄新刚 |  |  | 列入市重点 | 改造入驻项目，设备大部分为二手设备，无法入库 |  | 入库问题 | 8月份入库总投资1.2亿元，投资剩余较多
336 | 魏都区金叶科技智能包装生产线二期项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设联合工房、生产管理用房、动力中心、综合库及配套设施，同步建设引进国内一流的接装纸、内衬纸、滤嘴棒生产线 | 2024.03-2025.12 | 40000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 18000 | 建成投产 | 联合工房主体施工，生产管理用房基础施工完成 | 2020-411002-22-03-009257 | 地字第411002202000001号 | 许魏环建审〔2019〕36 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2021）许昌市不动产权第0133445号 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 黄金叶（帝豪）实业公司 | 魏都区 | 魏都区五一路办事处八一路与五一路交叉口东南角 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 周丹 | 18567301633 | 周丹 | 18567301633
337 | 建安区许昌威肯发制品扩建项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设主厂房2栋、办公楼、宿舍楼、餐厅等，年产发条70万条、头套6万套 | 2024.07-2025.12 | 40000 | 产业转型发展 | 制造业 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 25000 | 建成投产 | 部分施工 | 2307-411003-04-01-350751 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕43号 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 许昌威肯发制品有限公司 | 建安区 | 灵井镇工业园区 |  | 建安区 | 建安区 | 灵井镇 | 杨广军15939999961 | 孔祥锋13639668766 |  |  |  | 列入市重点 | 厂房及办公楼正在进行二次结构施工，已入库 | 入库情况 | 入库问题 | 已入库，剩余投资较多
338 | 襄城县河南阔江高分子材料科技有限公司新型电子封装材料等专用精细化工产品项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库等建筑，拟生产2000t/a联苯二氯苄，600t/a联苯二甲醚、400t/a2-噻吩乙酰氯、4000t/a对硝基苯酚钠、4,4'-二硝基二苯醚、2000t/a二乙酰阿昔洛韦、二乙酰鸟嘌呤 | 2024.07-2025.09 | 36570 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 36570 | 0 | 0 | 0 | 20570 | 20000 | 建成投产 | 正在进行厂房基础建设 | 2201-411025-04-05-691729 | 豫政土〔2019〕777号 | 襄环建审〔2023）01号 | 正在办理 | 无需办理 | 地字411025202200006号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南阔江高分子材料科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 正常推进
339 | 长葛市黄河新净界绿色提纯建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设标准化厂房，新增提纯、污水处理、废气处理等关键设备，年产金刚石提纯量72亿克拉，年污水处理能力18万吨 | 2023.01-2025.12 | 35000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 35000 |  |  |  | 10000 | 25000 | 建成投产 | 厂房完工 | 2208-411082-04-05-377819 | 建字第411082201600064104105号 | 长环建审〔2023〕20号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2017）长葛市不动产权第0000287号 | 23 | 23 | 0 |  | 超硬材料 | 超硬材料产业链 | 河南黄河新净界环保工程有限责任公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 段二涛 | 17630876619 | 刘晓洋 | 03746233399 | 17630306290 |  | 列入市重点 | 许昌市产投接手，计划实施，进行金刚石提纯，已开工订购设备。经与市投资集团联系，土地手续有点问题，明年购买设备、规模不太大，能够继续实施 | 该厂房已停滞多年 | 进展缓慢问题
340 | 魏都区鼎峰商业综合体项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要建设集住宿、餐饮为一体的大型商业综合体 | 2024.03-2025.12 | 33000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 11020 | 17000 | 建成投用 | 临建搭设完成，基础施工完成70% | 2309-411002-04-01-642265 | 4110002024000GG8477 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2018）许昌市不动产权第0059394号 | 30 | 30 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌鼎峰实业有限公司 | 魏都区 | 魏都区新兴办事处文峰路与许由路交叉口 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 张涛伟 | 18039997776 | 张涛伟 |  | 18039997776 |  | 列入市重点 | 现场2栋主体建筑正在施工。
341 | 襄城县许昌市亚安电气绝缘漆厂有限公司年产12000吨环境友好型高耐温高耐压电气绝缘材料项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设生产车间及仓库，购置生产设备、检测设备、包装及仓储设备、消防、环保、安全设施等主要设备设施130余套台 | 2024.09-2025.12 | 31300 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 23000 | 建成投产 | 正在进行厂房基础建设 | 2305-411025-04-01-518464 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 豫（2004）襄城县0001544号 | 17 | 17 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市亚安电气绝缘漆厂有限公司 | 许昌市襄城县 | 紫云镇坡刘村 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 正常推进
342 | 长葛市河南宝润机械有限公司年产1万套智能工程机械项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化车间、科研办公楼，购置高精度加工中心、大型数控铣床、激光切割、焊接机器人等智能化设备，年产1万套智能工程机械 | 2023.06-2025.02 | 30000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 30000 |  |  |  | 20000 | 10000 | 建成投产 | 厂房主体施工 | 2209-411082-04-02-184785 | 地字第411082202200027 | 长环建审（2023）17号 | 无需办理 | 无需办理 | 不需办理（原有土地） | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南宝润机械有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 朱占中 | 13298220888 | 朱占中 | 2750566 | 13298220888 |  | 列入市重点 | 2栋厂房，北侧1栋老厂房不再外租、已清空，另1栋外立面已弄好，正在安窗户，计划往低空经济发展 | 无
343 | 东城区广福仓储保鲜冷链项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设标准化生产车间、常温仓库、冷链仓储库、检测中心等 | 2024.03-2025.12 | 30000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 25000 | 建成投用 |  | 2309-411052-04-01-568510 | / | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 许政土用（2024）9号 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌广福仓储服务有限公司 | 东城区 | 高楼陈社区 | 东城区祖师办事处 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 张海涛 | 13837470327 | 张海涛 |  |  | 列入市重点 | 已立项 | 进展缓慢， | 进展缓慢问题
344 | 长葛市久旭机械制造有限公司汽车钣金配件项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，购置旋压机、焊接设备等40余台生产设备，主要生产汽车PCB版、压铸中小零部件等 | 2024.06-2025.12 | 27000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 27000 |  |  |  | 15000 | 12000 | 建成投产 | 厂房主体完工 | 2308-411082-04-01-861458 | 地字第4110822023YG0010364号 | 正在长葛市办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫（2023）长葛市不动产权第0028577号 | 15 | 15 | 0 |  | 新能源汽车及零部件 | 新能源汽车产业链 | 许昌市长葛市久旭机械制造有限公司 | 长葛市 | 长葛市增福镇 | 增福镇 | 长葛市 | 长葛市 | 韩涛 | 18903999092 | 韩涛 | 2750566 | 18903999092 |  | 列入市重点 | 厂房主体完工，正在进行车间内部装修 | 无
345 | 鄢陵县原农力康王铁养殖基地项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 主要建设育肥舍4栋、配怀舍2栋、分娩舍2栋、公猪舍1栋，保育舍2栋、办公用房、生活用房、生产用房、门卫消毒房、干粪棚、隔离舍、干式厌氧发酵池、污水处理池、兽医室等，年出栏7万头商品生猪 | 2022.02-2025.12 | 25000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 建成投产 |  | 2019-411024-03-03-064684 | 无需办理 | 鄢环建审﹝2020﹞36号 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 原农力康有限公司 | 鄢陵县 | 彭店镇 王铁村 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 王昊琛 | 18749577899 |  | 18749577899 |  | 删除 | 已经结转多次的重点项目 |  | 工程量较少问题
346 | 建安区晨曦食品许昌生产基地项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设厂房2栋、研发楼1栋，建设调味料、小食品、预制菜及自动化包装生产线22条，年产调味料、预制菜等500万件 | 2024.06-2025.12 | 25000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投产 |  | 2410-411003-04-01-949079 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 44 | 44 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 广州市晨曦食品有限公司 | 建安区 | 陈曹乡 |  | 建安区 | 建安区 | 陈曹乡 | 张志华 18623808999 | 黄 操13609775513 |  |  |  | 列入市重点 | 厂房、研发楼已基本完工，部分设备已到位，正在安装，已入库 | 入库情况 | 入库问题 | 已入库，剩余投资较多
347 | 三国文化旅游景区基础设施提升及智慧化改造项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积13万平方米，主要建设内容：1.提升两景区基础设施，包括游客中心、卫生间改造，道路改造，水系改造，绿植梳理以及排水系统修建，供配电系统，配套服务设施等;2.建设一系列智慧化管理系统：如景区闸机票务系统、智慧导游导览系统、电子导游讲解系统、综合智慧文旅管理平台;3.营造全方位沉浸式体验场景，对建筑进行装饰，建设互动体验区、网红打卡点及美陈装置等 | 2024.01-2026.12 | 22498 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 15200 | 7298.4 |  |  |  | 1300 | 4000 | 1、丰富景区内游览内容，逐步实现夜场不间断开放； 2、对两景区基础设施全面提升，满足营造沉浸式体验场景需要 | 1、基础设施方面：目前两个景区需修缮的设施已按程序维修，急需修缮部分已完成，如灞陵桥基础修缮项目、灞陵桥景区亮化照明项目、春秋楼变压器增容项目等。2、智慧化改造方面：目前智慧化改造已完成人流监测、安防监控、应急报警功能调试，剩余票务闸机、智慧导览、车辆管理将逐步进行完善。3、数字化方面：完成基础线路敷设，基础亮化、氛围灯光设备、配电柜等设备安装，剩余关圣殿投影装置建设、3DMapping秀视频确认、灯光调试及培训工作24年底完成 | 许发改政务审[2023]1号 | 许发改政务审[2024]15号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无 | 无 | 许昌市文化投资有限责任公司 | 魏都区 | 1.灞陵桥景区地址：许昌市魏都区五一路街道许继大道西段2781号 2.春秋楼景区地址：许昌市魏都区文庙前街中段186号 | 许昌市投资集团有限公司 | 市投资集团 | 市投资集团 市文广旅局 | 市投资集团 | 李蕊蕊 | 18903991588 | 马凤兰 |  |  | 列入市重点
348 | 禹州市河南豫虹斯罗琦环保科技有限公司环保生物炉、餐饮用油烟机项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设4栋车间、办公楼及环保净化设备、环保生物炉、环保污水处理设备、餐饮用油烟机生产线4条 | 2024.03-2026.06 | 22000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 厂房建成，设备进场安装 | 厂房钢结构施工已完成 | 2308-411081-04-01-407497 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 20 | 20 | 0 |  | 无 | 无 | 河南豫虹斯罗琦环保科技有限公司 | 禹州市 | 古城镇 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 田朝印 | 13598973668 | 田朝印 |  | 13598973668 |  | 列入市重点 | 总建筑面积2万平方米，主要建设4栋车间、办公楼及4条环保净化设备、环保生物炉、环保污水处理设备、餐饮用油烟机生产线（引甘肃省静宁县煤矿集团投资建设）目前现场地基开挖已完成，正在进行钢结构厂房建设，已办理立项手续（正在完善入库材料，暂未达到入库条件）。
349 | 禹州市河南龙耀发制品有限公司假发头套、发条产品项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设8个生产车间和2条生产流水线，年产110万套假发头套、发条等产品 | 2024.03-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 3栋厂房已建成 | 2308-411081-04-01-614470 | 禹自规询函字【2023】第017号 | 禹环函【2023】1002号 | 无需办理 | 无需办理 | 411081301205GB00020 | 20.2 | 20 | 0 |  | 发制品 | 纺织服装产业链 | 河南龙耀发制品有限公司 | 禹州市 | 高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 王中朝 | 13598980778 | 王中朝 |  | 13598980778 |  | 列入市重点 | 2栋车间已封顶，现场正在施工。
350 | 禹州市河南华夏药材有限公司中药材中央仓项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，在华夏药材院内建设仓库，主要建设自动化、标准化厂房及冷库，可储存8000吨中药材 | 2024.02-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 冷链仓库正在进行主体施工 | 2203-411081-04-01-404765 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南华夏药材有限公司 | 禹州市 | 高新区东产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 赵建伟 |  | 13803743065 |  | 列入市重点 | 厂房已建成投用，1栋冷库车间正在进行基础施工。
351 | 长葛市许昌驰诚电气有限公司智能仪表产线智能化升级改造项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积5.2万平方米，主要购置移动老化标定装置、自动配气系统、自动装配产线等先进生产设备，对现有生产线进行改造并新建工业用控制器、工业探测器、家用探测报警器生产线 | 2023.02-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 20000 |  |  |  | 12000 | 8000 | 建成投产 | 设备安装 | 2206-411082-04-01-361731 | 建字第411082201600001100328 | 长环建审[2022]50号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2016]87号 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 许昌驰诚电气有限公司 | 长葛市 | 长葛市经开区 | 经开区 | 长葛市 | 长葛市 | 时学瑞 | 13608698041 | 时学瑞 | 2750566 | 13608698041 |  | 列入市重点 | 设备正在安装，明年要建成投用 | 前期已列入，整体进展缓慢 | 进展缓慢问题
352 | 建安区许昌明龙公司社火工艺品戏具生产项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间，年产社火工艺品戏具100万套 | 2024.03-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 制造业 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 建成投产 |  | 2301-411003-04-01-608677 | 无需办理 | 建安环审〔2024〕23号 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕28号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌明龙实业有限公司 | 建安区 | 灵井镇霍庄村 |  | 建安区 | 建安区 | 灵井镇 | 杨广军15939999961 | 霍龙彪18749587999 |  |  |  | 列入市重点 | 生产车间主体机构已施工完成，正在进行装饰装修，已入库
353 | 建安区恒力汽车销售服务公司汽车物流园项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设汽车4S店3个 | 2024.06-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 建成投用 | 车间正在内部改造 | 2101-411003-04-05-619793 | 无需办理 | 建安环审〔2018〕13号 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕43号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌市恒力汽车销售服务有限公司 | 建安区 | 恒力物流园 |  | 建安区 | 建安区 | 将官池镇 | 赵伟源 15637408079 | 裴晓鹏13903749713 |  |  |  | 删除 | 新建4S店厂房主体已完工，正在内外装饰装修，已入库
354 | 建安区许昌万里智慧物流一体化项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4万平方米，主要建设电商物流仓库、配送中心、冷链物流区、落地分拣区、办公运营中心等 | 2024.07-2025.12 | 20000 | 产业转型发展 | 现代服务业 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 10000 | 建成投用 | 1号、2号车间建成投产；4号车间部分设备正在安装调试 | 2209-411003-04-05-350027 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌万里物流公司 | 建安区 | 南外环东路与许州路交汇处南侧 |  | 建安区 | 建安区 | 许由街道 | 刘星辰17630859988 | 朱洪攸 15539759408 |  |  |  | 列入市重点 | 电商物流仓库正在主体施工，已入库
355 | 襄城县河南轩康农业科技有限公司年产2万吨薯品深加工项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，新建淀粉车间、粉条车间、污水处理站、周转仓库、办公楼等，年产2万吨淀粉、粉条、粉丝等红薯深加工产品 | 2024.03-2025.12 | 17000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 建成投产 | 淀粉厂已建成 | 2309-411025-04-01-778835 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南轩康农业科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 汾陈镇汾陈社区 | 汾陈镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 寇亚明 | 17630303535 |  | 17630303535
356 | 鄢陵县多一亩农林综合体建设项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 该项目主要分为三大区域，一是占地211亩的柏梁镇区“多一亩”苗木种植超市，主要以精品苗木展示和销售为主，有景松、朴树、流苏、女贞、黄杨、玉兰等1500多个苗木品种，二是占地240亩的陈化店镇区“造型树”培育和新品种研发基地，三是占地2300亩的马坊镇区“育苗”基地 | 2024.07-2025.12 | 15000 | 产业转型发展 | 现代农业 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 苗木超市景松、朴树、黄杨等大规格苗木完成种植15000棵；“造型树”培育完成2000颗，新品种研发基地施工完成50% |  | 2407-411024-04-05-727205 | 豁免管理 |  | 已完成 | 已完成 |  | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 多一亩有限公司 | 鄢陵县 | 花城大道北侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 韩四伟 | 17638705333 |  | 17638705333 |  | 删除 | 属于苗木种植及花木交易 |  | 项目类型问题
357 | 襄城县许昌东田明瑞农业科技发展有限公司年产10万吨生物有机肥及土壤调理剂项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设原料车间、投料车间、配料车间、生产车间、包装车间、成品车间、办公楼、产品展厅、研发中心、化验室，年产10万吨生物有机肥 | 2024.07-2025.08 | 13910 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 13910 | 0 | 0 | 0 | 7410 | 8500 | 建成投产 | 化验室已建成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 118 | 0 | 118 |  | 无 | 无 | 许昌东田明瑞农业科技发展有限公司 | 许昌市襄城县 | 湛北镇紫云大道与G311交叉口南500米 | 湛北镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 魏闪闪 | 13569499060 |  | 13569499060 |  | 列入市重点 | 正常推进
358 | 建安区许昌社火产业园 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设厂房2栋及相关配套设施，生产社火工艺产品 | 2024.08-2026.12 | 13000 | 产业转型发展 | 制造业 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 8000 | 厂房主体完工 | 研发中心、培训中心主体完工 | 2207-411003-04-01-793491 | 建字第411003202300005（建筑）号 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 豫政土〔2022〕701号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安区灵井镇 | 建安区 | 灵井镇霍庄村 |  | 建安区 | 建安区 | 灵井镇 | 杨广军15939999961 | 杨广军15939999961 |  |  |  | 列入市重点 | 一期占地13亩，预计年底完工投用，暂未入库
359 | 经开区中正电子有限公司新建储能项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设2栋2层厂房，新增PACK智能全自动生产线及检测设备 | 2024.09-2025.12 | 13000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10000 | 建成投产 | 厂房内外粉刷完成50%，设备订购 | 2302-411071-04-02-439240 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 智能电力装备 | 新型电力（新能源）装备产业链 | 中正电子有限公司 | 许昌经济技术开发区 | 许昌市经开区瑞祥路与开元路交叉口 | 许昌经济技术开发区 | 经开区 | 经开区 | 经开区 | 王雪丽 | 15664212313 | 王雪丽 |  |  | 列入市重点 | 正在进行基础施工 | 因城市配套费标准调整文件尚未印发，未缴纳城市配套费，无法办理施工许可证，属于未批先建 | 进展缓慢问题
360 | 襄城县河南吉海食品有限公司年加工7000吨辣椒制品项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.6万平方米，引进2条生产线，年加工7000吨辣椒制品 | 2023.09-2025.08 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 建成投产 | 一期厂房已建成 | 2304-411025-04-01-357429 | 无需办理 | 正在办理中 | 正在办理中 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 河南吉海食品有限公司 | 许昌市襄城县 | 双庙乡前卢社区 | 双庙乡 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 王晨光 | 18803991931 |  | 18803991931
361 | 襄城县许昌鹏匠智能家居有限公司生态智能家居产业园项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1万平方米，新建标准化厂房1栋4层、展厅1栋、仓库、办公楼以及园区基础配套设施，年产2万套智能家居 | 2024.06-2025.06 | 12000 | 产业转型发展 | 制造业 | [6 empty] | 6000 | 建成投产 | [13 empty] | 许昌鹏匠智能家居有限公司 | 许昌市襄城县 | 颍阳镇北刘庄社区 | 颍阳镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 智光领 | 13733729169 |  | 13733729169
362 | 襄城县许昌瑞嘉诚食品有限公司年产2.3万吨原生态腐竹产业园项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.5平方米，主要建设8座标准化厂房，以及办公楼等配套设施，计划引进80条腐竹生产线，年产2.3万吨原生态腐竹 | 2024.05-2025.12 | 11000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 建成投产 | 正在进行厂房基础建设 | 2404-411025-04-01-355089 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 14 | 0 | 14 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 许昌瑞嘉诚食品有限公司 | 许昌市襄城县 | 山头店镇乔柿园村 | 山头店镇 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 谢东锴 | 15237405286 |  | 15237405286 |  | 列入市重点 | 正常推进
363 | 建安区许昌锦越实业有限公司年产260万条发条和80万套头套项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房3栋、研发楼1栋、仓库1栋，购置发制品加工生产设备，年产发条260万条和头套80万套 | 2024.12-2026.12 | 11000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 厂房、研发楼主体施工 |  | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 许昌锦越实业有限公司 | 建安区 | 连氏发制品院内 |  | 建安区 | 建安区 | 开发区 | 程 凯13598988881 | 楚建强15617202917 |  |  |  | 列入市重点 | 企业原有空地，暂未开始建设 | 厂房设计方案和钢构定制进展。 | 成熟度问题
364 | 襄城县许昌安彩锑材科技有限公司2万吨/年光伏玻璃材料（焦锑酸钠）二期项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设双氧水罐区，污水处理，控制室和办公室、原料及产品仓库等，年产2万吨焦锑酸钠 | 2024.10-2025.05 | 10157 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10157 | 0 | 0 | 0 | 5157 | 5000 | 建成投产 | 主厂房主体完工。 | 2305-411025-04-05-920973 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫(2021）襄城县不动产权第00D4404号 | 0 | 0 | 0 |  | 硅碳新材料 | 硅碳新材料产业链 | 许昌安彩锑材科技有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区南园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 正常推进
365 | 襄城县永京集团品牌运动鞋河南安原鞋业有限公司生产基地项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积0.8万平方米，主要购置裁断机、针车、成型机等设备，新建运动鞋生产线20条，年产300万双运动鞋 | 2024.07-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7000 | 建成投产 | 项目一期已建成 | 2406-411056-04-01-747740 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 纺织服装产业链 | 河南安原鞋业有限公司 | 许昌市襄城县 | 开发区北园区 | 开发区管委会 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 朱芳玮 | 15038000913 |  | 15038000913 |  | 列入市重点 | 基本完工 |  | 工程量较少问题
366 | 魏都区原谷原麦中央厨房项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积0.7万平方米，主要改造厂房车间，配套建设加工车间、仓储区、配送区及办公区等，生产食品半成品 | 2024.09-2025.12 | 10000 | 产业转型发展 | 制造业 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7000 | 建成投产 | 正在进行厂房改造规划设计 | 2406-411053-04-01-751417 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 食品 | 绿色食品产业链 | 许昌汇晟置业有限公司 | 魏都区 | 魏都区高新产业园区劳动路与宏腾路交叉口 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 潘娣 | 13569903567 |  | 13569903567 |  | 列入市重点 | 租赁两跨厂房，厂房内器械安装地基已完成施工，正在完善施工图纸设计，设备待入驻。
五、绿色低碳转型项目（8个）
新建项目
367 | 鄢陵县城发环境循环经济产业园 |  | 新建 | 是 | 否 | 改造建设标准化厂房17栋，总建筑面积30万平方米。主要建设混收物料回收分类、塑料精细化分选、塑料深度资源化利用等功能化车间，完善再生资源回收网络，搭建再生资源线上交易平台。混收物料处理规模为1万吨/年，废塑料精细化分拣处理规模为2万吨/年，废塑料资源化利用处理规模为10万吨以上/年 | 2025.03-2027.10 | 200000 | 绿色低碳转型 | 节能降碳 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 再生资源线上交易平台搭建完成，混收物料回收分类车间改造完成，部分设备安装完成，投入使用 |  | 正在办理 |  |  | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 无 | 无 | 河南投资集团有限公司 | 鄢陵县 | 创业大道 东侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 高山 | 18937433666 |  | 18937433666 |  | 列入市重点 | 正在进行项目备案，目前城发环境（许昌）循环经济产业园已挂牌，项目团队正式入驻。 | 无
368 | 魏都区再生塑料资源综合回收利用生产项目 |  | 新建 | 是 | 否 | 总建筑面积12万平方米，主要建设7栋生产厂房、2栋仓储用房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及1栋配套设施用房等 | 2025.06-2027.12 | 150000 | 绿色低碳转型 | 节能降碳 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 70000 | 厂房等主要建筑物基础施工完成80% |  | 2404-411053-04-01-909862 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土【2023】808号 | 200 | 0 | 200 |  | 无 | 无 | 广西梧州国龙再生资源公司 | 魏都区 | 魏都区西外环与新绿街交汇处 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 徐萌 | 13733687779 |  | 13733687779 |  | 列入市重点 | 项目公司已注册，同步进行修规方案设计。涉及魏都区93户集体用地，已全部签订协议并完成清表工作；建安区和魏都区就涉及建安区拆迁款项拨付、征收附属物评估和委托预算等有关问题已初步达成共识，涉及9个厂院已出具评估结果，涉及不同意征迁的3个厂院正在做思想工作。魏都与国龙合作协议已签订，已备案15亿元。 | 征迁资金不到位。
369 | 禹州市河南绿净达资源循环有限公司资源循环利用项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设标准化厂房、产业科技研发中心，年无害化处理1.5万吨废旧电子线路板、4万吨废旧轮胎、1万吨废旧塑料，年回收处理2万吨废旧金属、1万吨退役光伏组件 | 2025.02-2026.12 | 100000 | 绿色低碳转型 | 节能降碳 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 标准化厂房主体建成 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 120 | 0 | 120 |  | 无 | 无 | 河南绿净达资源循环有限公司 | 禹州市 | 禹州高新技术产业开发区西产业园 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 赵建伟 | 13803743065 | 赵建伟 |  | 13803743065 |  | 列入市重点 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设标准化厂房、产业科技研发中心，年无害化处理1.5万吨废旧电子线路板、4万吨废旧轮胎、1万吨废旧塑料，年回收处理2万吨废旧金属、1万吨退役光伏组件省外招商引资项目，合作协议尚未签订，正在商讨细节。目前项目已备案，正在进行规划设计，190亩土地农转用变更手续待2025年1月10日后上报，计划2025年2月先行在佳美瓷业老厂院开工建设。
370 | 禹州市生物质综合利用建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积4.5平方米，主要建设原料预处理单元、厌氧发酵单元、固液分离单元、沼气储存净化单元、沼气利用单元、固态有机肥单元及其他配套设施，日供应规模8万立方米（年供应规模2880万立方米） | 2025.06-2027.03 | 100000 | 绿色低碳转型 | 节能降碳 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 完成总工程量的50% |  | 2403-411059-04-01-978428 | 建字第411081202420003 | 禹环评〔2024〕1015号 | 411081202411260201 | 正在办理 | 411081172203GB01631W00000000 | 128.32 | 128 | 0 |  | 无 | 无 | 禹州市国运资本运营有限公司 | 禹州市 | 禹州市绿色铸造及陶瓷专业园区十三号路与五号路交叉口西南角 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市 | 李文龙 | 15638519688 | 李文龙 |  | 15638519688 |  | 列入市重点 | 总投资10亿元，占地140亩，总建筑面积10万平方米，主要建设年供应规模2880万立方米的制气站。计划与北京盈和瑞公司、浙江航能公司（均为国企，有运营经验）合作建设运营，2020年已立项，土地已组卷已批复，征地补偿还有1千多万未与群众兑付，正在进行规划设计，已与中原银行对接预计可授信3.15亿，2022年1月专项债资金2亿元已下达。 | 资金能否及时保障到位存在不确定性。 | 资金问题
371 | 长葛市河南总投再生高纯铜综合利用项目 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施，年产3万吨再生高纯铜 | 2025.09-2027.12 | 100000 | 绿色低碳转型 | 节能降碳 | [6 empty] | 20000 | 基础施工完成 | [11 empty] | 再生金属 | 先进铜合金产业链 | 长葛市城发环境股份有限公司 | 长葛市 |  |  | 长葛市 | 长葛市 |  |  |  |  | 15837403849 |  |  | 目前，项目单位已经完成可行性研究报告，土地已经预留。受国家政策调整，省总投城发循环家电拆解企业处于停产状态，导致上游原料废铜缺失，开工时间推迟
372 | 长葛市河南银辉新材料科技有限公司再生铜铝循环利用加工配送项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房，购置粉碎机、金属打包机、金属元素分析仪、辐射检测仪等相关设备，年循环利用加工配送10万吨再生铝及10万吨再生铜 | 2025.01-2027.10 | 50000 | 绿色低碳转型 | 节能降碳 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 25000 | 厂房建设完成 | 无 | 已备案 | 已办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在长葛市办理 | 35 | 0 | 35 |  | 再生金属 | 先进铜合金产业链 | 河南银辉新材料科技有限公司 | 长葛市 | 长葛市循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 长葛市 | 长葛市 | 韩明超 | 13937445818 | 韩明超 | 13937445818 | 13937445818 |  | 列入市重点 | 一栋厂房主体完工，外立面施工完成，地坪完成，未安装窗户，正在进行外围道路路基施工，未进设备。另有1栋待建设 | 无
373 | 襄城县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程（一期） |  | 新建 | 否 |  | 主要建设垂直潜流湿地、水平潜流湿地、表流湿地、沉水植物塘、配套工作用房、在线监测间、提升泵站,以及100米HDPE双壁波纹管、50米钢筋混凝土管等附属工程 | 2025.05-2025.12 | 5042 | 绿色低碳转型 | 环境基础设施建设 | 3026 | 2016.66 | 0 | 0 | 0 | — | 5042 | 建成投用 | — | 襄发改【2023】43号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 90.5 | 0 | 90.5 |  | 无 | 无 | 许昌市生态环境局襄城分局 | 襄城县 | 襄城中州水务污水处理有限公司第一污水处理厂东侧地块，令武大道北延(规划)以东，文化路以北区域 | 许昌市生态环境局襄城分局 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 赵子旭 | 13837429956 | 徐莹 | 6061562 |  | 列入市重点
374 | 南水北调中线工程总干渠(长葛段)保护区划内村庄生活污水治理项目 |  | 新建 | 否 | 本项目初步设计建设内容包含南水北调中线工程总干渠（长葛段）保护区内18个行政村的生活污水治理，具体建设内容主要包含污水处理设施、污水管网。其中新建污水处理设施6座，铺设污水管网总长212.104km，其中DN160管道38.66km、DN200管道150.961km、DN300管道22.483km，检查井5562个。 | 主要对南水北调中线工程总干渠（长葛段）保护区内18个行政村的生活污水进行治理，建设污水处理设施6座、污水管网212.1km(其中DN160管道38.66km、DN200管道150.96km、DN300管道22.48km，检查井5562个) | 2025.01-2025.12 | 5000 | 绿色低碳转型 | 环境基础设施建设 | 5000（其中中央资金2193万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5000 | 建成投用 | — | 长发改城市【2024】54号 | 无需办理 | 已办理建设项目环境影响登记表 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市生态环境服务中心 | 长葛市 | 长葛市坡胡镇及后河镇 | 长葛市生态环境服务中心 | 长葛市 | 长葛市 | 市生态环境局 | 王京伟 | 13569998756 | 王京伟 | 0374-3998717 |  | 列入市重点 | 该项目申请有上级专项资金，已按照总投资6000多万完成EPC招标。分两阶段实施，第一阶段总投资2200左右，上级资金已到位，正在进行第一阶段预算评审，随后即可签订合同、开工建设。待第一阶段施工完成后开始第二阶段施工建设。除施工许可证外，其余手续已办理 | 无
六、民生和社会事业改善项目（24个）
新建项目
375 | 许昌职业技术学院花都职教产业基地建设项目 |  | 新建 | 是 | 是 | 总建筑面积30万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、实训楼、报告厅、餐厅、运动场及室外道路、给排水及绿化等附属配套基础设施 | 2025.05-2027.08 | 300000 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 教学楼主体施工完成70%，餐厅二次结构施工完成80%，宿舍楼主体施工完成30% |  | 2312-411024-04-05-261956 | 豁免管理 | 无需办理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 1000 | 0 | 500 |  | 无 | 无 | 鄢陵县教体局 | 鄢陵县 | 陈化店镇花都大道北侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 王建峰 | 13569909881 |  | 13569909881 |  | 列入市重点 | 首批报批的463亩土地已清表完毕。 | 一是首批463亩土地手续已按程序组卷上报省政府待批复。二是由省投资集团、许昌市投资集团、鄢陵县政府未签订三方抵债协议。
376 | 许昌学院产教融合基地 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积40万平方米，主要建设教学设施、实验实训设施、许昌市超硬材料研究院 | 2025.09-2030.12 | 250000 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 0 | 市场化融资 |  |  |  |  | 50000 | 平整场地 |  | 正在许昌市办理 | 正在许昌市办理 | 正在许昌市办理 | 正在许昌市办理 | 正在许昌市办理 | 正在许昌市办理 | 1380亩，其中一期588.18亩 | 0 | 588.18 |  | 无 | 无 | 许昌学院 | 东城区 | 许昌市东城区（永昌路以南、忠武路以东、英才街以北、中原路以西） | 许昌学院 | 许昌学院 | 许昌学院 | 许昌学院 | 沈春光 | 13733696699 | 马金柱 | 0374-2968182 |  | 列入市重点 | 计划与国有资本运营集团成立项目公司，正在确定土地价格，规划正在进行设计，土地尚未组卷报批 |  | 成熟度问题
377 | 许昌陶瓷职业学院新校区建设 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积23万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、宿舍楼、学术交流中心、图书馆、餐厅、陶瓷研究院等 | 2025.04-2028.12 | 120000 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 0 | 120000 | 100000 | 60000 | 0 |  | 60000 | 完成2栋教学楼、1栋综合楼、1栋学术交流中心、1栋报告厅、2栋宿舍楼建设，1栋餐厅、1栋图书馆、2栋实训楼建设 |  | 已报建安区发改委备案 | 正在办理土地证还未到办理建设规划审批，预计2025年1-2月份在住建部门办理建设规划审批。 | 已向建安区环保局已开具环评报告 | 正在建安区文旅窗口办理考古许可证，预计2025年1-2月份办理建设许可证 | 预计2025年1-2月份办理该手续 | 目前还项目用地已在建安区国土资源局基本完成审批 | 368 | 368 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌陶瓷职业学院 | 许昌市建安区 | 许昌县市建安区蒋李集镇126厂） | 许昌陶瓷职业学院 | 建安区 | 建安区 | 高国召 |  | 郭淼 |  |  |  | 列入市重点
378 | 襄城县职业教育综合实训基地建设项目 |  | 新建 | 是 |  | 总建筑面积25万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、学生公寓、餐厅及其他配套设施 | 2025.01-2026.09 | 57902 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 0 | 57902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 教学楼、实训楼主体完工 |  | 2401-411025-04-01-954848 | 建字第4110252024GG0021497(建筑）号 | 已出具环保意见书 | 已出具环保意见书 | 已出具环保意见书 | 不动产权第0006259号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 襄城县烟城建设投资有限公司 | 许昌市襄城县 | 襄业路以北、金襄路以西、文博东路以东 | 教体局 烟城建投 | 襄城县 | 襄城县 | 襄城县 | 赵钢奇 | 15803741911 |  | 15803741911 |  | 列入市重点 | 正常推进
379 | 魏都区许昌少年强综合实践教育基地项目 |  | 新建 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设办公楼、教学楼，以及宿舍楼、餐厅、展览馆、看台等附属设施 | 2025.01-2025.12 | 50000 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 建成投用 |  | 2408-411002-04-01-542791 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 许昌少年强教育咨询有限公司 | 魏都区 | 高桥营街道东李庄社区五组 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 杨长卫 | 13938799879 |  | 13938799879 |  | 列入市重点 | 现场正在进行地基施工。计划明年6月部分建成开始运营。占地60多亩，利用村集体建设用地进行建设。
380 | 东城区社区养老改造提升项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积2.5万平方米，主要对辖区51处社区养老住房进行改造提升，包括社区中心装修改造及养老器材购置 | 2025.06-2026.12 | 22000 | 民生和社会事业改善 | 健康养老 | 0 | 22000 |  |  |  |  | 10000 | 完成总工程量的30% |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌市许州开发建设有限公司 | 东城区 |  | 东城区民政局 | 东城区 | 东城区
381 | 长葛市前进路学校及幼儿园新园区项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积约3.6万平方米，建设九年一贯制学校，其中小学30班、初中15班、幼儿园18班 | 2025.06-2026.12 | 15286 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 15286 | 0 |  |  |  | 0 | 6000 | 部分校舍主体完工 | 无 | 已完成 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 75 | 0 | 75 |  | 无 | 无 | 长葛市教体局 | 长葛市 | 长葛市 | 教体局 | 长葛市 | 长葛市 | 吴开颜 | 13783745868 | 吴开颜 | 13783745868 | 13783745868 |  | 删除 | 已完成项目审批，已申请上级资金，前进路学校申请9998.73万元，幼儿园新园区申请5288.48万元，上级能够批复 | 无
382 | 许昌电气职业学院现代产业数字技术产教融合实训基地 |  | 新建 |  |  | 总建筑面积2万平方米，主要建设现代产业数字技术产教融合实训基地及设备，以及厂区综合管网、一体化预制消防泵站、道路及绿化等配套工程 | 2025.01-2026.03 | 14856 | 民生和社会事业改善 | 教育 | [6 empty] | 12000 | 主体完工 | [11 empty] | 无 | 无 | 许昌电气职业学院 | 示范区 | 万通街与魏文路交叉口 |  | 许昌电气职业学院 | 许昌电气职业学院
383 | 东城区安全饮用水项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 主要对永昌街道办事处、祖师街道办事处25个行政村搭建综合智慧水务平台系统，并改造14个社区供水管网 | 2025.03-2025.12 | 12000 | 民生和社会事业改善 | 城市基础设施 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 12000 | 建成投用 |  | 2308-411052-04-05-649074 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 涉及五个办事处 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 孙睿理 | 18937480086 | 孙睿理 |  |  | 列入市重点 | 已立项， | 资金问题，导致进展缓慢 | 资金问题
384 | 魏都区综合养老示范基地建设项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积2万平方米，主要建设养老用房、老年活动用房、康复保健用房、附属用房，以及给排水、电力、燃气等配套设施，提供床位500张 | 2025.08-2028.12 | 11000 | 民生和社会事业改善 | 健康养老 | 11000 | [5 empty] | 6000 | 基础施工完成 |  | 2402-411002-04-02-526569 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 33 | 0 | 33 |  | 无 | 无 | 区属国有企业（鲁班建工） | 魏都区 | 阳光大道以北、五里岗路以东（28C地块，性质为社会福利用地） | 魏都区 | 魏都区 | 魏都区 | 谷佳良 | 13619886789 | 谷佳良 | 13619886789
385 | 东城区八龙路学校教育项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设办公楼，包含6级4轨24个教学班，容纳学生1080人 | 2025.03-2026.09 | 10655 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 10655 | 0 |  |  |  |  | 7000 | 完成主体施工 |  | 许东发改 ﹝2021﹞55号 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区教育局 | 东城区 | 南海街以南，八龙路以东，龙兴路以北 | 东城区教育局 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 王俊营 | 2959940 | 王俊营 |  |  | 列入市重点 | 已立项，未实质性开工 | 续建改新建，资金问题
386 | 长葛市一高综合楼、教学楼项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设综合楼、教学楼2栋及附属工程，购置教学及办公设备 | 2025.03-2026.03 | 10000 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 综合楼完工 | 无 | 长发改服务[2023]33号 | 正在长葛市办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 市办理 | 36 | 36 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市教体局 | 长葛市 | 长葛市一高校园院内 | 教体局 | 长葛市 | 长葛市 | 代晓辉 | 17639012666 | 赵书军 | 17639012666 | 13703746000 |  | 删除 | 综合楼主体已完工，二次结构施工基本结束，主体工程验收完再进行内粉等后续工程，共4000万，中央预算内投资3200万，长葛800万；空地准备建设教学楼，中央预算内投资4500万 | 无
387 | 许昌学院宁园6号7号学生宿舍楼 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积为1.7万平方米，主要建设6号、7号宿舍楼 | 2025.06-2026.09 | 7146 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 4287 | 2859 |  |  |  |  | 3600 | 基础工程、主体工程 |  | 已获得河南省发改委审批立项，豫发改审批〔2024〕42号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无 | 无 | 许昌学院 | 魏都区 | 许昌市魏都区半截河街道 | 许昌学院 | 许昌学院 | 许昌学院 | 许昌学院 | 马金柱 | 13782282098 | 郭小帅 | 2970018 |  | 列入市重点
388 | 许昌第二高级中学二期建设项目 |  | 新建 | 否 |  | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设1栋教学楼、2栋宿舍楼 | 2025.01-2025.12 | 5465 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 5600 | 0 |  |  |  |  | 5465 | 建成投用 | 完成财政投资评审 | 许发改政务审﹝2024﹞2号，2401-411000-04-01-529327 | 规划许可证 建字第4110002024GG0026464（建筑）号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 许昌第二高级中学 | 东城区 | 东城区前进路东段 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 李卡 | 15993619859 | 潘田皓 | 2699891 |  | 列入市重点 | 已开工建设
389 | 建安区基层医疗体系医养结合项目 |  | 新建 | 否 |  | 主要建设：1.蒋李集镇卫生院：总建筑面积0.3万平方米，主要建设综合楼，设置医养结合护理床位100张，配置安装康复养老服务设施、信息化设备等；2.榆林乡卫生院：总建筑面积0.3万平方米，主要建设综合楼及附属设施；3.椹涧乡卫生院改造提升：将椹涧一中改建为卫生院，加装电梯，购置医疗理疗设备等 | 2025.05-2025.12 | 5100 | 民生和社会事业改善 | 医疗 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5100 | 建成投用 | 生产车间基本完工，正在安装设备 | 2405-411054-04-02-543183 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 豫政土〔2011〕285号 | 0 | 0 | 0 |  | 发制品 | 无 | 建安区卫健委 | 建安区 | 蒋李集镇、榆林乡、椹涧乡 |  | 建安区 | 建安区 | 卫健委 | 岳菊敏13837429092 | 岳菊敏13837429092 |  |  |  | 列入市重点 |  | 立项手续，是否打捆 | 打捆项目问题
390 | 东城区新东街学校综合楼项目 |  | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设实验室、办公楼等 | 2025.06-2026.06 | 2950 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 2950 | 0 |  |  |  |  | 2000 | 完成主体施工 |  | 许东经发 [2020]20号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 东城区 | 康胜街以南、新东街以北、魏武大道以东、景福路以西 | 东城区教育局 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 王俊营 | 2959940 | 王俊营 |  |  | 列入市重点 | 未开工 | 续建改新建，资金问题 | 资金问题
391 | 东城区许昌学院附属中学艺体馆项目 |  | 新建 |  | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设运动场1个，音乐体育、美术专业教室20个，配套器材室、广播室、排练室/办公室等功能用房20个 | 2025.01-2025.12 | 2673 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 2673 | 0 |  |  |  |  | 2673 | 建成投用 |  | 许东经发[2019]14号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 东城区教育局 | 东城区 | 八一路与德星路交叉口 | 东城区教育局 | 东城区 | 东城区 | 2959940 | 王俊营 |  | 2959940
续建项目
392 | 鄢陵县东方祥和有限公司鄢国花语健康养老项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积83万平方米，主要建设中医诊疗中心、康复疗养中心、康复疗养公寓、长者公寓、介护护理院、颐养学院、社区幼儿园、社区文化站及其附属配套设施（不含商品住宅开发），提供养老护理床位2099张 | 2024.03-2026.12 | 400000 | 民生和社会事业改善 | 健康养老 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 康复疗养公寓建成投用 |  | 2208-411024-04-01-148377、2208-411024-04-01-344095 | 建字第41102420230008 | 豁免管理 | 已完成 | 已完成 | 豫（2022）鄢陵县不动产证第0021031号 | 223 | 43 | 180 |  | 无 | 无 | 北京东方祥和健康管理有限公司 | 鄢陵县 | 花城大道北侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 梁金栋 | 13462135210 |  | 13462135210 |  | 列入市重点 | 目前处于停工状态 | 资金问题导致停工
393 | 许昌市体育会展中心建设项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积19.7万平方米，规划建设 “一场三馆一中心”，即体育场、游泳馆、 体育馆、 综合馆、体育运动管理中心 | 2023.05-2027.12 | 346000 | 民生和社会事业改善 | 公共服务 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 50000 | 一期建成投用 | 厂房、办公楼主体施工完成，正在二次结构施工 | 2307-411003-04-01-350751 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 无需办理 | 许政土用〔2023〕43号 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 建安投资集团 | 建安区 | 新元大道以北，魏武大道以东 |  | 建安区 | 建安区 | 住建局 | 卢丰余15603745166 | 李晓然15603746988 |  |  |  | 列入市重点 | 已于11月27日复工，目前施工人员20人左右。体育场主体工程、二次砌体，室内外抹灰，钢结构及外墙保温涂料工程已全部完成，金属表面完成65%，已入库
394 | 鄢陵县人民医院新区医院建设项目 |  | 续建 | 否 | 是 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设消毒中心、传染病医院（开放床位100张）、门急诊医技综合楼、住院病房楼（开放床位500张）及配套设施 | 2022.11-2025.08 | 100000 | 民生和社会事业改善 | 医疗 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 建成投用 |  | 2020-411024-84-03-060861 | 建字第411024202300002 建字第411024202300003 | 鄢环建审 〔2023〕4号 |  |  | 鄢自然资源预审﹝2019﹞49号 |  |  |  |  | 无 | 无 | 鑫昶投资管理有限公司 | 鄢陵县 | 金汇大道 北侧 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 王永耀 | 13849886119 |  | 13849886119 |  | 列入市重点 | 主体已完成，后续建设内容较多
395 | 建安区二高新校区项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设教学楼、体育馆、图书馆、宿舍及配套设施，规划建设120班，容纳学生6000人 | 2023.01-2025.12 | 100000 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 60000 | 建成投用 | 厂房、研发楼正在内外装饰装修 | 2403-411003-0-04-464077 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 安建投资公司 | 建安区 | 上航路以西、北航路以南、中航路以北 |  | 建安区 | 建安区 | 教体局 | 姜银海13837439211 | 慕松涛13782279299 |  |  |  | 列入市重点 | 教学楼正在进行内墙抹灰和外墙保温、抹灰施工；大礼堂正在进行三层主体施工；体育馆主体已封顶，二次结构完成85%；图书馆主体完成；地下车库主体施工全部完成；餐厅正在进行内墙抹灰施工；宿舍楼主体已封顶，正在安装隔墙板，已入库
396 | 东城区祈福颐养项目 |  | 续建 | 否 | 否 | 总建筑面积约19万平方米，主要建设医学中心、康养中心、健康管理中心、文化活动中心、月子中心等 | 2023.10-2027.12 | 88000 | 民生和社会事业改善 | 健康养老 | 0 | 88000 |  |  |  |  | 50000 | 主体施工完成60% |  | 2408-411052-04-01-441998 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无 | 无 | 许昌中原健康管理有限公司 | 东城区 | 花都大道与忠武路交叉口西北角 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 孙睿理 | 8580796 | 孙睿理 |  |  | 列入市重点 | 停工 | 资金问题 | 资金问题 | 建议上报新建内容
397 | 高新区协康医院项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设2栋门诊病房及配套设施 | 2024.05-2026.08 | 62000 | 民生和社会事业改善 | 医疗 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 30000 | 主体完工 | 基础施工。 | 2306-411051-04-01-272255 | 地字第4110002023YG0002314 | 许环建审[2024]25号 | 无需办理 | 无需办理 | 豫政土[2017]81号 | 350 | 0 | 350 |  | 无 | 无 | 许昌协康医院管理有限公司 | 高新区 | 文峰路以西、永兴路以北 | 高新区社会事务管理中心 | 高新区 | 高新区 | 高新区 | 常超峰 | 18737419600 | 常超峰 | / |  | 列入市重点 | 基础开挖、底层防水、防水垫层已完成、部分基坑正在绑扎钢筋，整体进展顺利。12月13日联系，基础筏板已浇筑完成，正在绑扎地下室钢筋。 | 无
398 | 长葛市陈寔路学校项目 |  | 续建 | 否 |  | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设教学楼、综合楼、餐厅、宿舍楼、运动场等，购置教学及办公设备 | 2023.11-2026.06 | 25750 | 民生和社会事业改善 | 教育 | 25750 | 0 |  |  |  | 8000 | 7000 | 幼儿园及部分教学楼建成投用 | 主体完工 | 长发改服务[2023]79号 | 正在长葛市办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在长葛市办理 | 91.61 | 91.61 | 0 |  | 无 | 无 | 长葛市教体局 | 长葛市 | 长葛市和尚桥镇范庄村 | 教体局 | 长葛市 | 长葛市 | 代晓辉 | 17639012666 | 赵书军 | 17639012666 | 13703746000 |  | 列入市重点 | 建设有幼儿园、小学、初中，幼儿园主体已建成，正在内部装修，道路施工；初中小学外粉完成，小学已有6个班开班，一级一班 | 无

## Sheet1 (3) (hidden)
附件
拟列入2025年许昌市重点建设项目汇总表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 责任单位
合计398个项目
一、创新驱动能力提升项目（5个）
新建项目
1 | 高新区中原电气实验室中试检测验证展览项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设集产品真型场景验证中心、技术研发中心、成果转化中心、会展中心等，以及1座220kV变电站、5基220kV线路、10基10kV线路、1套配电网系统、挂网产品运行验证设备等 | 高新区
2 | 河南农业大学动物生物安全三级实验室建设项目 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设大动物安检区、大动物免疫区、ABSL-3区域、ABSL-2区域及配套的公用工程、空调机房、管道层等区域 | 建安区
3 | 建安区许继集团中试基地项目 | 总建筑面积1.65万平方米，主要建设电工装备认证中心、检测中心、计量校准中心、新型电力系统碳计量与检测平台、氢能系统及并网装备检测平台、输变电装备物联网传感实验平台 | 建安区
4 | 建安区新能源电池材料中试基地项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设实验楼,以及液态锂盐、钠盐合成新工艺、无釜电解液配置新工艺、关键材料精制处理新技术等中试生产线 | 建安区
续建项目
5 | 建安区电子信息科创中心项目 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设综合研发中心1栋、中试培训中心2栋及相关配套设施 | 建安区
二、基础设施建设项目（89个）
新建项目
6 | 禹州市绿色铸造陶瓷示范产业园增量配电业务试点项目 | 主要建设内容包括：1.增量配电网工程，建设2座110KV（3×63MVA）变电站、110KV架空线路、开关站、10KV架空线路及辅助办公调度设施；2.新能源，总容量300兆瓦，主要包含200兆瓦的光伏项目和100兆瓦的风电项目（主要为浅井镇区域集中式风电）；3.储能，建设最低标准45MW/180MWH独立共享储能，接入国家电网公司电源作为后备电源供应保障 | 禹州市
7 | 中心城区防洪排涝能力提升工程 | 共实施城市排水防涝项目84个，对中心城区排水管网、排涝通道、雨水泵站等进行系统建设改造 | 市水利局
8 | 禹州市光储充检一体化综合新能源站项目 | 主要在国省干线周边及县乡道路周边建设光储充一体化超级充电站70座，包括光伏车棚、发电设备、储能设备、充电堆、变压器及配电柜、广告灯箱等设施 | 禹州市
9 | 中心城区道路改造提升工程 | 对中心城区学院路、魏文路等16条道路进行铣刨修复，铣刨长度49.7千米；贯通中心城区劳动北路、陈庄街等19条断头路，新建道路长度10.1千米；新建中原路北延（永昌东路至新元大道）、南延（新兴路至南外环）道路11.9千米；改造文峰路（天宝路至永昌东路）2.5千米 | 市住建局
10 | 魏都区陈庄街贯通工程项目 | 主要建设陈庄街（五一路至清潩河段），全长2.1km，红线宽50m，以及陈庄街下穿京广铁路隧道和清潩河大桥两个节点工程 | 魏都区
11 | 建安区豫中陆路口岸综合物流港集疏通道建设工程 | 主要建设：1.省道320建安区苏桥镇（石寨村）至禹州界改建工程，总长14.52公里，路基宽度15.5米；2.省道227许禹路至长葛交界改建工程，总长13.4公里，路基宽度15.5米；3.黄李新城至京广铁路涵洞改建工程，总长1040米；4.物流西路：新元大道至X007，总长823米，红线宽度19米；5.通达路：劳动北路至文峰北路，总长1456米，红线宽度11米；6.农科路：农大路至新元大道，总长1900米，红线宽20米，7.新元大道下穿京广铁路桥，总长447米 | 建安区 市公路事业发展中心
12 | 襄城县工业企业源网荷储一体化项目 | 主要分为三部分，1.硅烷科技工业企业源网荷储一体化项目，规划新增风力发电50MW，储能5MW/10MWh；2.平煤隆基工业企业源网荷储一体化项目，规划新增风力发电50MW，储能5MW/10MWh，新建1座110kV变电站及配套线路；3.许昌安彩工业企业源网荷储一体化项目，利用厂房屋顶建设光伏9.36MW，配套建设储能3.45MW/6.7MWh | 襄城县
13 | 襄城县北汝河西河沿至湛河洼分洪道及分洪设施项目 | 险工治理15处，新建护岸8.623km，新建北汝河西河沿至湛河洼分洪道及分洪设施 | 襄城县
14 | 禹州市城区供热能力提升改造项目（汽改水） | 利用龙岗电厂热电联产机组作为集中供热热源，对禹州市中心城区集中供热能力进行提升改造，实现集中供热面积824.41万平方米，总供热用户193户，供应采暖热负荷380.15MW，管网总长度60.13km | 禹州市
15 | 襄城县城乡供水一体化项目 | 在王洛镇岳寨新建北部水厂1座，在紫云镇杨湾村新建南部水厂（泵站）1座，共铺设管道405.98km | 襄城县
16 | 河南省赵口引黄灌区一期工程续建配套与现代化改造工程 | 主要利用鄢陵引黄干渠及五条分干渠，建设引黄灌溉及配套工程 | 鄢陵县
17 | 长葛市集中式共享储能项目 | 主要建设一座200MW/400MWh共享储能电站 | 长葛市
18 | 高新区城市提升工程 | 主要建设清风街（周寨路至许州路段），长503米；永兴路（恒丰路-文峰北路段），长400米 | 高新区
19 | 高新区天然气分布式能源站项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设3套32MW级燃气-蒸汽联合循环机组，配套建设燃气、热力、电气、化水、热控等系统 | 高新区
20 | 颍河建安区段治理工程二期 | 主要清淤疏浚河道6.6公里，治理险工、塌岸4.5公里，整修加固堤防行13.3公里，提升改造防汛管理道路9.2公里 | 建安区
21 | 襄城县日处理6万吨污水环保项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设污水处理厂一座、水泵站一座、污水管网67千米、再生水管网10千米及其他配套设施工程，提升改造污水管网30千米 | 襄城县
22 | 建安区精细化工园区基础设施提升工程 | 主要建设：1.基础设施：园区综合服务中心、实训基地、危化品停车场、智慧化管理平台；2.道路管网：新建瑞贝卡大道（创业路—新107国道段）2公里，建设园区道路供排水、污水管网、供热管网、雨水收集设施、公共管廊、配电设施等；3.对第二污水处理厂进行改造提升，以及小洪河故道整治、中水回用等工程 | 建安区
23 | 许昌南500千伏输变电工程项目 | 主要建设控制楼、高压室，购置变压器、出线柜及电气设备，新建500kV架空线路41千米 | 建安区 市供电公司
24 | 禹州市东部200MW独立新型储能项目 | 总建筑面积0.3万平方米，主要建设200MW/400MWh储能电站、业务用房等，配套建设变配电设备、给排水及消防设备 | 禹州市
25 | 建安区城市更新提升行动建设项目 | 主要对瑞贝卡大道、金叶大道、许由路、运粮河街、新许路、利民路、曹寨水厂周边、农大片区等20条道路的雨水、污水管网进行改造环通，安装智能监测设备和雨污水收集系统 | 建安区
26 | 高新区河南交投新能源高速公路路域光伏项目 | 主要在京港澳高速公路许昌北站至许昌站段约11km主线边坡及2个收费站互通区、匝道区建设光伏，装机容量16.7MWp | 高新区
27 | 经开区分布式光伏与新能源储能输配建设项目 | 主要建设光储充一体化新能源汽车充电站、屋顶光伏发电、充电桩等设施，总装机容量55.54MW，储能12240KWh | 经开区
28 | 省道324襄城县姜庄乡（姜庄村）至丁营乡（许昌平顶山交界）段改建工程 | 路线全长约15.885公里。项目为二级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度15米，路面宽13.5米 | 市公路事业发展中心
29 | 高新区许继电气智慧能源公司自有园区智能微网建设项目 | 利用智能电网二期厂房、电力电子厂房屋面建设光伏电站，安装容量2.53MWp，年发电260万度 | 高新区
30 | 禹州市发制品园区供水及污水处理项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设1座日处理能力1万吨的污水厂、1座2万吨调蓄水池和泵站 | 禹州市
31 | 高新区中原科技学院水系引水工程项目 | 主要建设1座节制闸（小洪河与永兴路桥交叉处），采用液压式钢闸门，设计防洪标准50年一遇 | 高新区
32 | 河南交通投资集团许昌区域运营管理中心项目 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设综合办公楼、监控调度中心、职工食堂、活动中心及职工宿舍楼等 | 建安区
33 | 襄城县100MW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用党政机关、事业单位、企业等建筑屋顶建设分布式光伏发电，装机采用585W单晶硅光伏组件，共铺设光伏组件172000块，设计装机容量100MW | 襄城县
34 | 襄城县先进制造业开发区共享储能电站项目 | 主要建设100MW/200MWh储能电站，配置离子电池舱、储能变流器（PCS）、变压器和开关柜等，配套建设一座110千伏升压站 | 襄城县
35 | 鄢陵县花木园区灌溉排涝项目 | 主要建设灌排渠道24.62m、取水泵站4座、倒虹吸4座、桥涵87座、溢流堰104座、闸门23座，配套建设道路及水渠沿线生态环境改善工程 | 鄢陵县
36 | 建安区天壕新能源公司生物质直燃热电联产清洁能源项目 | 主要建设2台65吨生物质锅炉和12兆瓦背压机组，实现最低30蒸吨/小时、最高130蒸吨/小时的供气能力 | 建安区
37 | 建安区农村配水管网工程 | 主要建设4.9KM引水管网、150KM配水主管网和1个智慧化平台 | 建安区
38 | 高新区污水管网工程项目 | 主要建设隆泰路（金祥街南侧-裕盛路段）、景仁路（清平街-金祥街）、金祥街（景仁路-隆泰路）、永兴路西延路（尚集东街-芙蓉大道）、清风街（周寨路-许州路）、兰亭路（宏腾路-芙蓉大道）、康泰街（桂花路-玉兰路）等道路污水管网，总长约4630米 | 高新区
39 | 禹州市2025年电力基础设施建设项目 | 主要建设禹州药城110千伏输变电工程、禹州笑林220千伏变电站110千伏送出工程、10KV及以下农配网改造工程 | 禹州市
40 | 鄢陵县新能源汽车充电桩建设项目 | 主要建设新能源电动汽车充电站84座，安装充电桩1580台（其中7KW单枪交流充电桩515台、120KW一体式双枪直流充电桩1065台），光伏车棚3.7万平方米，同时配建变压器等电力设施、照明设备、安全设备设施以及平台数据库中心等 | 鄢陵县
41 | 禹州市颍北新区供热管网建设改造工程（二期） | 主要建设祥云大道（轩辕路—S103）供热管网，主干线长2km，支线长17km | 禹州市
42 | 长葛市第四供水厂建设项目 | 主要建设1座取水泵站、1座供水规模为4万m3/d的净水厂和智慧水务等工程 | 长葛市
43 | 襄城县城区基础设施提质升级项目 | 主要建设汝河北路、文明路等城区道路，长度约3km，对城区排水系统进行提质升级，新建泵站2个、雨污水管网6km，更新改造排水管网64.48km | 襄城县
44 | 经开区许昌国众综合能源示范站项目 | 总建筑面积0.1万平方米，主要建设二级加油站1座，配套建设站房、罩棚、机动车充电桩以及压缩机、冷却系统、控制系统、能源管理系统、消防系统等 | 经开区
45 | 许昌市2025年新型配电系统建设项目 | 主要建设、改造10千伏柱上开关734台、环网柜198座，线路20千米 | 市供电公司
46 | 高新区永兴东路下穿高铁、高速工程项目 | 道路长540米，双向八车道，标准路段红线宽60米，下穿高铁、高速段红线宽90米 | 高新区
47 | 长葛市佛耳岗水库除险加固工程 | 主要对佛耳岗水库进行主坝坝顶坝坡加固、副坝加固、溢洪道拆除重建、东干渠渠首闸改建，对水库附属设施进行提升改造 | 长葛市
48 | 省道320提升改建工程 | 按照一级公路标准，主要对全长12.2公里道路进行结构性改造 | 建安区 市公路事业发展中心
49 | 襄城县开发区道路及排涝提升项目 | 主要建设双侧DN800雨水管网78.1公里、雨水检查井1952座及其他配套设施工程，并对开源路进行改扩建，长度约3.6公里，设计路基宽17米，路面宽15米 | 襄城县
50 | 国网许昌市建安供电公司数智配电网运维中心项目 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设科研实训楼、多媒体培训室及室内科研操作培训室、物资库等 | 建安区
51 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（鄢陵县） | 主要对没地沟故道、汨罗江、玉带河、一道河、二道河、三道河、红淤沟、马栏新沟、青年湖共计9条河道进行清淤疏浚，并建设配套工程 | 鄢陵县
52 | 国家储备能力提升工程项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设单体战略物资储备仓库 | 市自然资源和规划局
53 | 长葛市许继集团光伏储能项目 | 主要在石固镇原铁铁矿石闲置土地，建设、运营光伏储能项目，总装机容量6万KWh | 长葛市
54 | 魏都区基础设施提升改造项目 | 主要建设八一路(洞上社区-文化街段、文化街-文峰路段)雨水管网、八一路（文峰路-清潩河）雨水管网及泵站工程 | 魏都区
55 | 国网许昌市建安供电公司数智电网调度中心项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设电网调度中心、配套设施楼、物资库等 | 建安区
56 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（沙颍河洼地襄城县） | 对文化河、范河、运粮河22公里河道进行清淤疏浚，重建桥梁10座 | 襄城县
57 | 省道321鄢陵县张桥镇至许鄢界段养护工程 | 道路全长15.5公里，主要建设桥梁工程、路基路面、交叉工程、排水工程、交通安全设施等 | 鄢陵县 市公路事业发展中心
58 | 襄城县地下水超采综合治理项目 | 主要维修八七龙兴水源工程管道1.43km，清淤疏浚范河、文化河、运粮河、王洛干渠25.7km，新建水闸4座、拦水堰18座、提水泵站55座、管道42.22km、地下水监测井2座 | 襄城县
59 | 建安区乡镇生活污水治理项目 | 主要对苏桥镇和张潘镇8个行政村铺设污水收集管网，共计12.3公里，包括居民出户管和室外管网，管网施工道路破除及修复面积7.8万平方米 | 建安区
60 | 许昌市绕城高速公路鄢陵北花都服务区连接线新建工程项目 | 全长1.1公里，采用双向六车道一级公路，设计时速60km/h，路基宽度33m，跨汶河桥粱一座，全长66m | 鄢陵县
61 | 东城区数字经济产业园分布式光伏发电建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要利用厂房等建筑物屋顶建设光伏发电设施 | 东城区
续建项目
62 | 许昌市绕城高速公路 | 项目起点位于许昌市鄢陵县彭店镇谢仿村南，与兰南高速交叉设置谢坊枢纽互通，终点位于禹州市瓮村北，与S103交叉设置古城互通，路线全长53.49公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽34.5米 | 市交通运输局
63 | 焦作至平顶山高速公路（许昌境） | 项目总里程约95.5公里，许昌境总里程约62.97公里，采用双向四车道标准，路基宽度采用26、27米 | 市交通运输局
64 | 禹州市新能源综合开发利用项目 | 主要建设屋顶分布式光伏300MW，鸿畅镇冀村光伏50MW、花石镇风电40MW | 禹州市
65 | 郑州至南阳高速许昌至南阳段（许昌境） | 项目总里程约64.3公里，许昌境总里程约25.6公里，设计速度120公里/小时，双向六车道，路基宽度34.5米。 | 市交通运输局
66 | 禹州市城市更新改造项目 | 主要建设15条市政道路建设及排水工程，14条道路排水管网防灾减灾能力提升工程，30个背街小巷提升改造工程，4个城区公厕及垃圾中转站建设及党楼社区打造 | 禹州市
67 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司光伏新能源开发项目 | 利用现有厂房、住宅、商业大楼等建筑顶部，建设300MW分布式光伏发电 | 长葛市
68 | 鄢陵县城市更新建设项目 | 总建筑面积44万平方米，主要建设梁场社区、漆井社区、安正国际中央花园、新家园、建业·春天里等5个棚户区安置房，以及11个老旧小区改造，计划建设安置房3128套 | 鄢陵县
69 | 鄢陵县国家电网储能基地建设项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设办公楼、宿舍楼、储能电站、变电站及其附属配套设施，依托风力、光伏、生物质发电等建设储能电站系统，年储存容量150兆瓦时 | 鄢陵县
70 | 周口至平顶山高速公路（许昌境） | 项目总里程约44.2公里，许昌境总里程约15.4公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米 | 市交通运输局
71 | 许襄供热长距离管网项目 | 主要建设长距离输送管线、中继泵站、隔压站等,利用能信新厂2台350MW 机组供热能力，实现对许昌城区的长距离输送供热 | 市城投发展集团
72 | 禹州市城乡融合供水一体化提质增效项目 | 总建筑面积约3.5万平方米，主要建设张得水厂，补充延伸管网1510千米，安装智能计量设施11万套，改造提升村级水源应急能力53处、提升片区水源应急能力55处、易漏损管网7025米，新建禹州市城乡供水数字孪生管理系统，日处理水量规模10万吨 | 禹州市
73 | 禹州市煤炭储运示范基地项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设大型全封闭储煤仓库、洗选煤生产线及配套附属设施等，实现静态储煤60万吨、年高效洗选原煤200万吨、年发运煤炭量400万吨 | 禹州市
74 | 鄢陵县屋顶分布式光伏发电建设项目 | 主要在党政机关、企业、学校等建筑屋顶建设分布式光伏，装机容量147.4MWp | 鄢陵县
75 | 禹州市第三水厂及配套管网工程项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设净水厂、控制阀间、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、变配电间及送水泵房、加氯加药间、臭氧机房及液氧站、污泥脱水机房、办公楼等，新建输水管道18千米、供水主干管138千米、外延供水管网供水主干管约51千米、村级管网108千米，日处理水量规模10万吨 | 禹州市
76 | 国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段） | 路线全长约10.765公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米，路面宽度23米 | 市公路事业发展中心
77 | 许昌市清风教育中心项目 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设1#2#3#办公楼、5#食堂、6#宿舍楼及地下车库、室外景观及配套工程 | 市投资集团
78 | 禹州市大唐工业厂房屋顶分布式光伏开发建设项目 | 主要在龙岗电厂厂区及绿色铸造园、陶瓷专业园内等工业厂房屋顶，新建66.7兆瓦分布式屋顶光伏，采用“自发自用，余电上网”的方式并入国家电网，建成后年发电量7700万度 | 禹州市
79 | 禹州市干线公路提升改建项目 | 主要建设省道320线南袁庄至禹汝界改建工程、省道319线焦寨至苌庄段改建工程、省道232禹州市顺店镇（西高庄）至神垕镇（北沟）段改建工程、省道235禹州市朱阁镇（南陈庄）至钧台街道（燕井村）段改建工程、国道234白庄西至禹襄界安全精细化提升工程、省道232线苌庄至马庄段安全精细化提升工程、省道319线焦寨至苌庄安全精细化提升工程、省道235禹州市褚河街道办事处吴湾立交至郑尧高速段结构性修复养护工程、国道234禹州市梁北镇寺后刘村至白庄村段结构性修复养护工程、省道103禹州市郭连镇（永登高速出口）至褚河街道办事处吴湾立交北段结构性修复养护工程等10条国省道干线改建及安全提升 | 禹州市 市公路事业发展中心
80 | 禹州市2024年电力基础设施建设项目 | 主要建设220KV箕山变电站输变电工程、220KV箕山（禹州南）110千伏线路送出工程、220KV笑林（禹州西）输变电工程 | 禹州市
81 | 鄢陵县先进制造业开发区雨污管网提升改造工程项目 | 主要对金汇大道、科技大道、未来大道、工人路、创业大道、百花路、鄢陶路等9条道路雨污管网进行改造提升，污水管网约25.5km，雨水管网约42.8km | 鄢陵县
82 | 魏都区智慧停车项目 | 主要新建两座立体停车楼、三个绿荫停车场、两个口袋停车场、两个临时停车场，改造一批口袋停车场 | 魏都区
83 | 襄城县电能烤房搭建光伏发电项目 | 利用15个乡镇辖区烟炕和烟站，搭建5500余座电能烤房分布式光伏电站，该分布式光伏电站采用“自发自用，余电上网”模式，装容量为86MW，年产值1.66亿KWH | 襄城县
84 | 国道107许昌城区段至漯河界改建工程 | 起点位于张潘镇李庄，终点位于漯河交界，一级公路标准建设，建设里程1.97公里，道路红线宽55米，主要建设公路工程、1座下穿盐洛高速互通立交桥及1处高速收费管理设施、泵站等 | 建安区 市公路事业发展中心
85 | 襄城县化工园区地上综合管廊工程项目 | 主要在化工园区建设公共管廊网12.1km | 襄城县
86 | 许昌市中心城区智慧停车项目 | 主要对规划道路和区域内路侧停车位进行智慧化改造，建设路外停车场 | 市投资集团
87 | 禹州市新能源汽车充电桩项目 | 一期建设专用充电设施708台，二期建设公共充电设施985台以及配套的供电、智能化服务平台等附属设施 | 禹州市
88 | 颍河襄城县段治理工程项目 | 对颍河襄城县段22km进行治理，主要建设河道疏淡4km，疏底宽40m，新建堤治理工程0.42km，加固堤防2.5km，修建提顶防汛道路2.5km，险工护岸长13.6km | 襄城县
89 | 许昌襄城西220千伏输变电工程 | 主要建设220千伏主变一台、容量180兆伏安，新建220千伏线路31千米 | 市供电公司
90 | 襄城县开发区南区危险化学品车辆专用停车场项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设道路及硬化、绿化工程，以及室外给排水、电力、弱电管网等配套设施工程 | 襄城县
91 | 鄢陵县河闸拆除重建加固工程 | 主要对清潩河赵庄闸、周桥闸进行拆除、重建 | 鄢陵县
92 | 襄城县颍河化行闸除险加固工程 | 主要建设化行闸，共6孔，单孔净宽10m，配套建设数字孪生化形闸工程 | 襄城县
93 | 许昌市中心城区供热基础设施建设工程 | 建设区域为灞陵路以东、魏武大道以西、天宝路以南、屯田路以北，拟对停暖多年的56个小区进行供热改造，包含新建及改造一级（二级）热水管网2.97km、热力站11座、小区供热支线工程2km等，总面积约70.84万平方米 | 市城投发展集团
94 | 建安区洼地治理项目 | 主要对建安区境内的老潩河12.2km、小黑河20.4km（建安区段11.43km）、张潘沟13km和莲花河15.056km等4条河道共计60.656km进行综合治理，建设内容包含河道清淤疏浚、沿线桥涵拆除重建等 | 建安区
三、新型基础设施建设项目（2个）
新建项目
95 | 魏都区快云智算中心项目 | 主要建设100P算力机房 | 魏都区
续建项目
96 | 许昌市边缘云计算中心项目 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设1栋装配式模块化集装箱（数据中心、网络中心等），计算中心内机电配，以及服务器、云资源、保障系统等配套设备 | 市投资集团
四、产业转型发展项目（270个）
新建项目
97 | 魏都区电力电气成套装备及其配套产业园项目 | 总建筑面积12万平方米，分两期建设，一期主要建设标准化厂房、仓库来料库等用房，建设许继储能pack生产线2条；二期聚焦智能电气产业链优化提升，拟承接引进深圳市沃尔核材、深圳大恒物联、广州市江科电子、沧州隆奥电气等骨干企业入驻 | 魏都区
98 | 高新区阳光氢能装备产业园项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设氢能装备制造产业园区，包含电解槽、制氢电源、氢能测试装备等，引进氢能装备关联项目 | 高新区
99 | 东城区许东新城市政设施及产业综合开发项目 | 主要对许东新城道路、供水、供电、供气等基础设施进行完善，提升区域功能，优化产业布局，2025年计划落地2-3个产业项目 | 东城区
100 | 禹州华夏药都健康智谷建设项目 | 总建筑面积68万平方米，一期总建筑面积12万平方米，主要建设禹州中医药文化展示体验，包含国医文化传承、康养文化体验、药食同源体验；二期总建筑面积56万平方米，主要建设中药商贸集散智慧云仓、中医药仓储物流、跨境电商供应链及配套设施 | 禹州市
101 | 东城区东南片区市政设施及产业综合开发项目 | 主要对中原路南延4千米区域内路网进行环通，对供水、供电、供气等基础设施进行配套，2025年计划落地2-3个产业项目 | 东城区
102 | 长葛市智能化生产制造示范基地建设项目 | 总建筑面积27万平方米，主要建设标准化厂房、污水处理厂、电商交易中心及综合配套服务用房，建设100条电镀生产线 | 长葛市
103 | 建安区中部绿港物流金属生态城 | 总建筑面积40万平方米，一期主要建设钢材智能初加工仓库、钢材深加工仓库、钢材储存仓库，以及钢材绿色配送中心、钢材交易中心、期货交割仓库、铁路装卸线；二期主要建设钢材供应链中心、钢材精加工区、钢材储存区和吊装设备车间等 | 建安区 市国有资本运营集团
104 | 长葛市绿色低碳材料产业园建设项目 | 总建筑面积27万平方米，主要建设标准化生产厂房、研发中心、产品展销中心、电商交易中心及综合配套服务用房，建成新能源光伏、高端装备制造、高端幕墙生产、新能源汽车配套等项目 | 长葛市
105 | 襄城县许昌隆基生物能源有限公司年产12万吨绿色甲醇项目 | 总建筑面积20万平方米，建设绿色甲醇生产线，年处理绿色生物质资源超过30万吨，生产绿色甲醇12万吨 | 襄城县
106 | 许昌市胖东来高新技术产业园 | 总建筑面积20万平方米，主要建设产业园办公室和综合服务保障区域、生产区域、检测和实验基地，涵盖智能化仓储物流分拣、农产品初加工及食品深加工、生鲜食品冷链仓储、现代化物流研究及电商物流配送、综合物流服务、信息智能化处理，以及第三方检测机构、产品研学食品实验室、校企试验基地 | 建安区 市商务局
107 | 经开区恒成实业有限公司智能装备制造项目 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼以及基础配套设施 | 经开区
108 | 经开区长青智能制造项目 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设标准化生产车间及配套设施 | 经开区
109 | 许昌市大豆产业园区项目 | 总建筑面积30万平方米，主要包括“大豆制品加工产业园”、“冷链物流产业园”、“数字粮食仓储物流”、“绿色农业循环经济示范园”、“黄淮海大豆生物育种及品种展示评价中心”，建成集大豆育种、成品加工、仓储物流于一体的综合园区 | 市农业农村局
110 | 禹州市药慧园项目（二期） | 总建筑面积18.6万平方米，主要建设饮片车间、仓储、科研楼、中心化验室及辅助用房等、2条中药饮片生产线、3条药食同源生产线、1条中药配方颗粒生产线，年处理药材2.5万吨，年产药食同源食品5000吨 | 禹州市
111 | 长葛市中瑞德铝业有限公司年产15万吨铝板带、铝制品项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设标准化厂房、仓库、堆场及其他附属设施，年产15万吨铝板带、铝制品 | 长葛市
112 | 建安区绿色豆制品生产基地 | 总建筑面积23万平方米，主要建设标准化豆制品加工中心、检测中心、研发中心、冷链物流中心、供应链金融中心、豆制品博物馆及生物质能源站，年产腐竹及豆制品5.5万吨 | 建安区
113 | 高新区智能制造科技园（二期）项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准化厂房、科研办公楼、创新孵化中心及附属设施等 | 高新区
114 | 经开区许昌欣瑞制药有限公司核苷酸及衍生物深加工项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设制糖车间、发酵车间、提取车间、合成车间、磷酸盐车间、包装车间、环保车间以及基础配套设施等 | 经开区
115 | 经开区博奥本草健康器械制造项目 | 总建筑面积约7万平方米，主要建设中药材种质质源库、智能化种苗繁育中心、产品开发研究中心及生产基地、第三方中药检测中心 | 经开区
116 | 东城区汽车公园基础设施提升及综合开发项目 | 主要建设汽车公园内道路、水气暖配套、绿化、亮化等，招引企业建设林荫停车场、赛车跑道、新能源汽车4S店等 | 东城区
117 | 许昌市超硬材料产业园提质升级项目 | 总建筑面积10万平方米,主要购置铸造型六面顶Φ900缸径智能压机500台、配套电力设施等设备,并建设室外循环水池、压力罐园提质升级项目、冷却塔、道路绿地及综合管网等辅助设施,年产22亿克拉人造金刚石 | 长葛市 市投资集团
118 | 襄城县平煤隆基BC太阳能电池片技改项目 | 总建筑面积3万平方米，对原有的7条生产线进行BC太阳能电池片技术改造，新增动力系统等辅助设备，年产能4.71GW | 襄城县
119 | 襄城县平煤神马集团年产30万吨改质沥青中试项目 | 总建筑面积0.4万平方米，依托现有的年产30万吨煤焦油深加工生产线，以煤炭为原料，综合利用地面管道设施，中试线可年产6000吨改质沥青，建成后年产30万吨 | 襄城县
120 | 禹州市工业源网荷储一体化建设项目 | 主要建设分散式风电22MW、分布式光伏7.6MW，配套2座3MW/9MWh储能电站、1座1MW/2MWh储能电站 | 禹州市
121 | 禹州市华电瑞天电气有限公司智慧畜牧物联网设备项目 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼，年产5000套物联网智能饲喂设备和1万套智能厨卫设备 | 禹州市
122 | 禹州市钧盛设备制造有限公司年产6000台热能震荡发动发电机和600台垃圾（秸秆）气化装备制造项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房、实验室、研发楼及配套工程，年产6000台热能震荡发动发电机和600台垃圾（秸秆）气化装备 | 禹州市
123 | 禹州市广东金通慧智能科技股份有限公司智能无线互控开关与智能机器人及无线控制系统项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设办公楼、标准化厂房及配套设施等，一期建设智能无线互控开关生产线，二期建设智能机器人及无线控制系统生产线 | 禹州市
124 | 长葛市宇龙宏兴管业有限公司高端管材产业园项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房，购置螺旋缝埋弧焊钢管生产机组、平头倒棱机、焊机、等离子切割机、水压试验机、移动X射线探伤机等设备，年产24万吨螺旋缝埋弧焊钢管和1万吨PE、PVC塑料管 | 长葛市
125 | 鄢陵县国统集团高性能混凝土制品生产项目 | 总建筑面积17.7万平方米，主要建设标准化生产车间、产品研发中心、实验室、综合楼及其附属配套设施。主要生产高标仓、风电塔筒、地铁管片、城市地下预制综合管廊产品、预制衬砌管片（地铁盾构管片）、预制桥梁板、装配式建筑PC构件等预应力钢筒混凝土管系列产品 | 鄢陵县
126 | 魏都区气凝胶新材料产业园项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设涵盖车间、实验室、原料室、成品库、展示室等相关配套设施的气凝胶新型保温材料产业基地，同步引进气凝胶上下游关联企业入驻 | 魏都区
127 | 魏都区医美产业园项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设产品研发、生产、售后、培训、员工康乐、食宿及配套供应链为一体的产业基地 | 魏都区
128 | 建安区许昌珍稀食用菌产业园 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设现代化食用菌智能温室及库房、空气净化系统及排水系统等，安装8条制袋生产线及配套设备930台，年产食用菌4.7万吨 | 建安区
129 | 高新区许昌泽海智慧配网产业项目 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设2栋办公楼及研发中心、1栋单层标准化钢构生产厂房、1栋双层标准化钢构生产厂房，建成智能配电箱、断电器等电气装备生产基地 | 高新区
130 | 高新区许继电气智能低压电气产业建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设互感器及开关部件生产车间、元件车间，年产中低压计量低压电流互感器40万只、智能开关200万只、电能计量箱34万套 | 高新区
131 | 高新区河南中烟省级片烟醇化库建设项目 | 总建筑面积14万平方米，主要建设6栋省级规模化异地供丝原叶库及变配电系统、预作用喷水灭火系统、通风排烟系统、运行管理系统等，配套建设物流、信息化检测、智控设备等设施 | 高新区
132 | 高新区浙江海川电气智能物联网计量箱研发制造项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房、仓储用房及配套设施，建设智能物联网计量箱研发制造产业园 | 高新区
133 | 高新区绿色能源研发装配制造项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施 | 高新区
134 | 东城区泰然电子商务产业园二期项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、电子商务运营中心、抖音及快手直播基地、新型自用数字化电商仓储物流配送中心等 | 东城区
135 | 襄城县河南百思凯资源循环有限公司废旧锂离子电池资源化高效回收利用项目 | 总建筑面积10万平方米，分两期建设，一期工程为4万吨（约4Gwh）梯次利用（含电池修复）及2.5万吨再生利用(破碎拆解)产线；二期工程为2万吨（约2Gwh）梯次利用（含电池修复）及1.5万吨再生利用(破碎拆解)产线 | 襄城县
136 | 高新区昊立科技智能工厂项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼及智能化多功能烤房生产线 | 高新区
137 | 高新区变压器产业园项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设3栋厂房、2栋办公楼及1栋宿舍楼，生产变压器等电气设备 | 高新区
138 | 东城区奥特莱斯商业中心项目 | 总建筑面积5.7万平方米，主要建设6栋六层商业综合楼，打造科技创新型酒店、现代商贸港、企业总部基地、下沉式网红特色商业等于一体的综合性商务中心 | 东城区
139 | 长葛市河南众品食品产业发展有限公司冷链仓储与配送中心建设项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设全自动高位立体货架冷库、流通加工配送中心，形成冷链仓储规模2万吨，流通加工配送能力5万吨/年 | 长葛市
140 | 长葛市许昌产投新质装备制造有限公司年产600台压机设备制造项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要购置立车、电炉、钻床、卧车、行车等623台设备及配套设施，建成年产600台工业金刚石压机设备生产线 | 长葛市
141 | 长葛市共同富裕蜂产业振兴项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设集蜂产品仓储、蜂产品加工、蜂产品配套产业、蜂产品电商运营、蜂产品物流集散中心为一体的综合性、功能性园区 | 长葛市
142 | 长葛市农机装备制造生产基地项目 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设3栋农机装备制造生产厂房、配套业务用房及园区内管网、绿地、道路等配套基础设施 | 长葛市
143 | 经开区许昌航源工艺品有限公司新建发制品生产线项目 | 总建筑面积约5.3万平方米，主要建设综合办公楼、生产车间及配套基础设施，主要生产假发制品 | 经开区
144 | 鄢陵县城乡融合发展产业平台示范园建设项目 | 总建筑面积21万平方米，主要建设8栋标准化厂房，2栋办公楼，1栋职工餐厅，以及地上停车场、道路、给排水、供电等配套设施工程，引进生产家用电器及配件组件企业 | 鄢陵县
145 | 魏都区天玑科技产业园 | 总建筑面积8万平方米，主要建设办公研发用房、厂房等，引进高新技术、战略新兴产业入驻，打造集研发、中试、生产于一体的科技园区 | 魏都区
146 | 魏都区河山碳材料超高强度碳纤维原丝制备项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、研发中心及干喷湿纺工艺制备生产线，年产3000吨超高强度碳纤维原丝 | 魏都区
147 | 魏都区巴荔精酿啤酒厂建设项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设厂房及啤酒设备组装生产线，年产10万吨啤酒 | 魏都区
148 | 襄城县高端家纺智能制造产业园 | 总建筑面积6万平方米，主要建设高端纺织生产车间及相关配套设施，形成集纺织原料、纺纱织布、市场营销、电子商务、物流配送为一体的家纺智能化产业链 | 襄城县
149 | 禹州市钧瓷非遗文化传承中心项目 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设主题文化区、青少年成长实践区、钧瓷遗址展览馆以及室外配套设施 | 禹州市
150 | 襄城县现代农业产业园建设项目 | 总建筑面积6万平方米，主要对6处红薯脱毒高端育苗基地进行完善，新建1处红薯质量检测中心、信息服务中心、交易市场 | 襄城县
151 | 魏都区新大新西区商业综合体项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设公寓式酒店、农贸市场、物业用房等，完善场区内道路、景观绿化等相关基础配套设施 | 魏都区
152 | 鄢陵县2025年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田20万亩，主要建设灌溉与排水工程、输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、土壤改良工程、农田信息化工程 | 鄢陵县
153 | 禹州市河南许柴动力有限公司年产30万台多缸柴油发动机整机、年产2万台拖拉机项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设4条多缸柴油发动机生产线及2条拖拉机生产线，年产30万台多缸柴油发动机整机、2万台拖拉机 | 禹州市
154 | 禹州市霈源农牧有限公司智慧养殖生态农场项目 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设9栋法国NTD新型蛋鸡舍、6栋蛋鸡育雏鸡舍、现代化蛋鸡生产车间、1栋蛋库、6组荷兰多赛鸡粪处理系统及配套建设沉淀池等附属设施，养殖规模120万羽蛋鸡、存栏60万只育雏蛋鸡 | 禹州市
155 | 长葛市风英钢材有限公司钢材智能化加工分拣调配项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房，办公楼及其他附属设施，购置桥式电动起重设备，定制拆包剪、智能化打包等设备，年智能化加工分拣调配8万吨钢材 | 长葛市
156 | 长葛市河南富春动物营养科技有限公司思我特动物奶粉项目 | 总建筑面积4.3万平方米,主要建设厂房及其他附属设施，建设2条动物奶粉生产线,年产2万吨动物奶粉 | 长葛市
157 | 襄城县新兴产业孵化基地项目 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼、宿舍楼，打造集企业孵化、研发、生产为一体的科技企业孵化基地 | 襄城县
158 | 鄢陵县豫资杜仲产业生产基地建设项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化生产车间、宿舍楼、办公楼及相关配套设施。种植杜仲林2.5万亩，引进杜仲纯粉（绿原酸）多功能提取生产线设备2套，杜仲纯粉（绿原酸）连续逆流超声提取生产线设备1套，15×4 亚临界萃取装置1套、亚临界原料预处理设备1套，超临界二氧化碳提取装置（杜仲籽油）1套，杜仲胶纯化设备1套 | 鄢陵县
159 | 鄢陵县天津友发涂塑承插钢管及PE管生产项目 | 总建筑面积2.8万平方米，主要改造生产车间3栋，建设涂塑钢管、PE管、钢丝网骨架管等生产线 | 鄢陵县
160 | 魏都区许昌巨腾工艺品有限公司化纤工艺品生产线建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设半自动化发制品化纤生产线及相关配套设施，年产2.5万条发制品 | 魏都区
161 | 魏都区超精密喷涂钙钛矿太阳能电池制备项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、洁净实验室及生产线，年产100MW钙钛矿太阳能光伏板 | 魏都区
162 | 魏都区德天钢构装配式模块化建筑产业园项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房等，购置智能化生产设备，生产装配式模块化建筑 | 魏都区
163 | 魏都区河南新支点文化传播公司曹魏欢乐城项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设游客接待中心、办公用房、民宿酒店等建筑，入驻摩天轮、过山车等40余项游乐设施，打造集游乐场、无动力乐园、研学基地、文创美食、水上民宿及灯光演绎于一体的文旅综合体 | 魏都区 市文广旅局
164 | 许昌曹魏古城北城门许都196项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设“吃喝玩游购娱”为一体的文商旅综合体，以及文化大剧院和配套酒店 | 魏都区 市文广旅局
165 | 建安区湖北卓特年产15万平方米高多层PCB/FPC智能制造项目 | 总建筑面积3万平方米，一期购置高精数控钻孔机、高精数控钻铣机、数控V-CAT机等设备20余台，建设高多层PCB/FPC智能制造生产线2条，年产各型号PCB15万平方米，同步建设污水处理站1座；二期建设电脑主机生产专线、电力设备生产专线、电子通信生产专线、新能源汽车生产专线 | 建安区
166 | 建安区河南红东方公司年产10万吨绿色环保型制剂项目 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设草甘膦水剂配制、造粒、烘干、包装等车间，配套建设循环水、污水处理、制冷、供热、供电等辅助系统；购置配制釜、灌装机、造粒机、烘干机、冷凝器、储罐等设备，年产草甘膦水剂6万吨、草甘膦颗粒剂4万吨 | 建安区
167 | 高新区苏州智慧倍增数字科技有限公司精密结构件生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要购置CNC设备500台及其他辅助生产设备，生产汽车零部件等精密结构件 | 高新区
168 | 高新区联桥科技智能电表及电力通讯模块生产线技术改造项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设2条单相智能电能表生产线、1条三相智能电能表生产线，年产300万台单相智能电能表、20万台三相智能电能表 | 高新区
169 | 高新区滤棒成型机组生产线智能化升级项目 | 总建筑面积0.8万平方米，对现有滤棒成型机组生产线进行智能化升级改造，年产235台（套）滤棒成型机组 | 高新区
170 | 高新区鑫蓝科技智能制造项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设1栋厂房、1栋办公楼及其他配套设施，生产智能穿戴设备相关产品 | 高新区
171 | 东城区跨境电子商务综合试验区发博城园区项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设发制品研发区、小型试验生产线、发制品新品发布区等 | 东城区
172 | 经开区许昌凯丰电气有限公司电气柜及零部件生产项目 | 总建筑面积约2.5万平方米，主要建设标准化厂房，综合楼及基础配套设施，生产电器柜及配套零部件 | 经开区
173 | 长葛市春瑞实业有限公司年产8万吨柔性建材智能化生产项目 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及其他配套设施，购置全自动智能激光、机器人手臂焊接、智能相贯线等设备，年产8万吨柔性建材 | 长葛市
174 | 高新区河南紫云电气年产2万台智能高压断路器生产项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置智能真空浇注罐、自动压力凝胶成型机、电热烘箱、数控绕线机等自动化智能化制造设备，建设年产2万台智能高压断路器生产线 | 高新区
175 | 魏都区农产品交易暨冷链物流管理中心建设项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设农产品交易区，冷藏库，冷冻库，普通仓库，配套办公及农产品质量检测检验中心 | 魏都区
176 | 长葛市河南东方伊厨食品有限公司年产3.6万吨速冻预制菜高端化智能化技改项目 | 总建筑面积2万平方米，主要购置搅拌机、灌肠机、速冻机、油炸线及成型机等智能化设备，年产3.6万吨速冻预制菜 | 长葛市
177 | 经开区许昌方福食品科技有限公司甜蜜素生产线项目 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设反应车间、中和调整车间、结晶车间、干燥包装智能全自动车间等设施，新增1台30吨/小时的气化炉以及配套1台30吨/小时的燃气锅炉 | 经开区
178 | 建安区许昌众合食品年产20万吨农产品馅料深加工生产项目 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设办公楼1栋、厂房2栋，年产农产品馅料20万吨 | 建安区
179 | 经开区许昌铼孚特门控机电设备有限公司新建快速门生产线项目 | 总建筑面积1.3万平方米，新增开卷机、成型机等智能设备30余台（套），年产2000套快速门、3万套单板门及10万套扭簧 | 经开区
180 | 东城区永昌街道集体经济产业园 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房10栋、办公楼8栋、研发中心、仓库配套设施等 | 东城区
181 | 长葛市隽福钢结构工程有限公司年产3万吨装配式钢结构环保新型材料构件项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房，购置火焰切割等离子数控切割机、激光切割机、焊接机器人等设备，年产30000t装配式钢结构环保新型材料构件 | 长葛市
182 | 襄城县首化新材料科技股份有限公司年产1万吨超净高纯化学试剂、新能源辅助试剂及药用辅料项目 | 总建筑面积3.5万平方米，一期主要建设综合办公楼、研发质检楼等，二期建设新能源辅助高纯试剂及药用辅料生产车间、原料、成品仓库等，三期建设新能源动力电池回收拆解再利用车间、生产车间、原料及成品仓库等 | 襄城县
183 | 襄城县彩达油墨有限公司环保型油墨研发与产业化生产建设项目 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及其他配套设施，年产2万吨水性油墨和2万吨聚氨酯树脂 | 襄城县
184 | 襄城县展宝实业有限公司年产25000吨环保涂料项目 | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及配套设施，年产丙烯酸树脂、醇酸树脂、水性环氧乳液等环保涂料2.5万吨 | 襄城县
185 | 禹州市河南皓之瑞有限公司高档幕墙铝单板项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设年产180万平方米高级幕墙铝单板、30万平方米铝蜂窝板、5万平方米仿古建筑造型板生产线 | 禹州市
186 | 禹州市农产品综合物流园 | 总建筑面积3万平方米，主要建设农产品冷库、快递分拣中心、保鲜库、仓储中心以及相关配套工程 | 禹州市
187 | 长葛市许昌小松树年产100万套高档浴室柜生产线项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设办公楼、标准化厂房8栋，购置数控电子锯8台、数控封边机24台、数控排钻12台、多轴型自动螺丝机10台、流水线50条，年产100万套浴室柜 | 长葛市
188 | 长葛市尚典卫浴智能卫浴生产项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设生产车间及附属设施，年产120万件卫生陶瓷 | 长葛市
189 | 襄城县河南襄镁科技有限公司年产100万件高端铝合金商用车轮专利生产线项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、生产车间及4条铝合金商用车轮生产线，年产汽车商用铝镁合金轮毂100万件 | 襄城县
190 | 鄢陵县华润三九中草药种植基地项目 | 占地6万亩，主要种植丹参、知母、射干、白芍、牡丹、防风、丹参、野菊花等草药；主要建设药田水利、道路、电力等基础设施和中草药分拣车间、烘干车间，药材加工车间以及成品恒温库房等相关配套服务设施 | 鄢陵县
191 | 魏都区乐盈机电智能输配电生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设智能输配电及控制设备(电力机柜、电力屏)、充电桩生产线 | 魏都区
192 | 高新区许继电气制造中心电子业务智能化升级改造项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设仓储物流智能配送系统，购置智能锡膏储存柜、AOI设备、在线式选择波峰焊、异型插件机等智能化生产设备 | 高新区
193 | 高新区克莱梦超硬材料加工项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置20台激光成型设备、4台视觉分选设备、2台钻石设计设备，月产克拉钻4000粒 | 高新区
194 | 高新区许继电气计量互感器生产能力提升项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设2条互感器全流程生产线 | 高新区
195 | 东城区魏文商务综合体项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设集办公、住宿为一体的商务智能化酒店 | 东城区
196 | 长葛市荣瑞金属有限公司年产150万箱高端铝箔容器项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房，购置送料机、点数机、模具、复卷机等设备，年产150万箱高端铝箔容器 | 长葛市
197 | 经开区北广科技有限公司高低压开关柜生产线项目 | 总建筑面积约1.1万平方米，主要建设智能电气柜、储能柜等成套电气设备等生产线 | 经开区
198 | 禹州市高分子聚合物塑化产业园项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房、办公用房，以及加筋聚乙烯生产线10条、PE112生产线5条、塑化粉煤灰生产线2条 | 禹州市
199 | 长葛市河南宇润环保设备有限公司年产1000套水净化环保设备项目 | 总建筑面积1.6万平方米，购置等离子切割机、鳍片自动焊机、弯管机、抛光机、空压机等智能化设备，年产1000套水净化环保设备 | 长葛市
200 | 建安区河南精康制药年产450吨碳酸氢钠、硫代硫酸钠原料药项目 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设三层车间1栋，仓库2栋及其他生产配套设施，建设碳酸氢钠、曲克芦丁、硫代硫酸钠等生产线1条、铝碳酸镁生产线1条，年产碳酸氢钠、硫代硫酸钠原料药450吨 | 建安区
201 | 经开区许昌永新有限公司年产1万公里特种电缆项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设高效智能挤塑生产线、成缆高效智能生产线、编织高效智能生产线及其他配套设施 | 经开区
202 | 鄢陵县花木园区精品民宿建设项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设中原传统民居民俗区、康健养生区、归园田居传统生活体验区、传统养生休闲度假区、游客服务中心、生态停车场及景观绿化提升等相关附属设施 | 鄢陵县
203 | 经开区许继变压器有限公司铁芯智能制造及产能提升项目 | 总建筑面积约1.5万平方米，新增隔套式智能高速纵剪线、数字化智能转运系统、智能高速600横剪线、缠绕设备、高频焊机、线材配送AGV、冷水机、线圈翻转台、30T立式绕线机等智能设备 | 经开区
204 | 长葛市荣春木业有限公司年产40万张橡胶木板材生产线建设项目 | 总建筑面积0.4万平方米，购置自动分切机、高速四面刨、自动梳齿机、自动数控打齿机、全自动拼板机等，年产40万张橡胶木板材 | 长葛市
205 | 禹州市博宇瓷业有限公司年产100万件高档炻瓷生产线建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设1条燃气辊道窑、智能化炻瓷生产线、产品实验室、精品展室等，年产100万件精品高档炻瓷 | 禹州市
206 | 禹州市厚生堂中药有限公司新型中药制品项目 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设滋补食品生产线1条，新型中药制剂生产线1条、初加工生产线1条及相关配套设施，年产500吨新型中药制剂、1000吨中药滋补食品 | 禹州市
207 | 东城区未来药业直服颗粒剂和口服液生产项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设直服颗粒生产线、口服液生产线和2条PFS塑料瓶装药品生产线 | 东城区
208 | 禹州市纸坊片区养殖示范基地建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设6栋淡水鱼养殖车间、24套养殖系统以及尾水处理等配套设施 | 禹州市
209 | 长葛市智享数智化卫浴生产线提升改造项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设全自动高压注浆生产线8条，配套智能工作站、智能化立库、AGV输送线、自动码垛机器人、智能化烘干房等数字化设施，生产高品质卫生陶瓷制品 | 长葛市
210 | 禹州市蓝鲸机械制造有限公司年产10万套机床主轴箱生产项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设刀库粗轮轴生产线3条，年产10万套机床主轴箱 | 禹州市
211 | 鄢陵县只乐镇烟叶示范基地建设项目 | 种植烟叶5000亩，主要建设标准化脱水烘干房150座，采购分体式热泵机组、加热室配件、热泵烘干房控制器、加热室及低压供电线路等设备150套 | 鄢陵县
212 | 魏都区河南罗施公司年产5万只钢瓶生产项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设钢瓶处理生产线3条、Y瓶处理生产线1条，年产电子级特气钢瓶5万只 | 魏都区
213 | 魏都区海容节能型门窗项目 | 总建筑面积1万平方米，主要购置生产设备，生产建筑节能门窗 | 魏都区
214 | 建安区苏州永科半导体智能装备建安区生产基地项目 | 总建筑面积1万平方米，主要购置机加工等设备50台（套），建设机加工中心生产线5条，年产半导体封装测试装备600台 | 建安区
215 | 建安区中天恒信年产15000吨农药复配颗粒剂项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产厂房2栋、仓库2栋，年产颗粒剂农药产品1.5万吨 | 建安区
216 | 建安区许昌旭源汽配年产8万套商用传动轴及展厅建设项目 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设车间4栋、办公楼、传动轴产品展厅等，购置生产设备，年产商用传动轴8万套 | 建安区
217 | 高新区许继继保继电保护装置测试产线自动化升级改造项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设三条半自动测试工装，采用测试工装及自动测试系统，实现高压保护装置、智能组件、低压系统外保护装置自动测试 | 高新区
218 | 高新区许继电源仓储物流系统和试验能力提升项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设料箱及托盘仓库，购置高速堆垛机、提升机、滚筒线等设施，线束加工设备、充电桩自动测试系统、AC源、高低温湿热箱、欧标直流接口测试装置、频响分析仪等设备 | 高新区
219 | 东城区金凤凰物流园项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公用房、配套物流设施等 | 东城区
220 | 东城区云祥仓储服务项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公用房、配套停车场等 | 东城区
221 | 东城区清洗机器人芯片研发及综合生产基地项目 | 总建筑面积1万平方米,主要建设集机器人研发、生产、销售与品牌运营于一体综合生产基地 | 东城区
222 | 襄城县首山汽车驿站项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设集停车场地、餐饮服务、商业服务、加油加气、汽车维修为一体的综合型汽车服务区 | 襄城县
223 | 经开区河南粮韵食品有限公司食品生产项目 | 总建筑面积约0.5万平方米，新建挂面生产线、面粉生产线及豆芽生产线，年产1500吨豆芽、2000吨挂面 | 经开区
224 | 禹州市隆锦矿业有限公司年产120万吨光伏砂项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设光伏砂自动化生产线及原料密闭储存仓等配套设施，年产120万吨光伏砂 | 禹州市
225 | 禹州市蓝博文具有限公司年产1200万册记事本项目（二期） | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房及年产1200万册记事本生产线 | 禹州市
226 | 长葛市晟源蜂业年加工1800吨蜂产品项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设蜂蜜、蜂蜡、蜂胶等蜂产品制品生产线 | 长葛市
227 | 襄城县综合汽车站建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设候车大厅、停车场、售票大厅等，打造一座具备运输服务、乘客换乘、物流中转、重卡换电为一体的综合汽车站 | 襄城县
228 | 魏都区河南万维环境科技有限公司假发制品生产线建设项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设假发制品综合生产厂房，以及仓库、办公楼等辅助用房，年产发条360万条、头套100万个、发块110万块、教习头30万个 | 魏都区
229 | 魏都区许昌海瑞包装有限公司年产300吨塑料包装制品建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设塑料包装制品生产线，年产EPS泡沫制品270吨、铝箔保温袋30吨 | 魏都区
230 | 魏都区河南泓旭电气年产100万套智能计量箱项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设厂房、办公楼，购置新设备，年产100万套智能计量箱 | 魏都区
231 | 魏都区伊美工艺品有限公司档发生产线项目 | 总建筑面积0.4万平方米，主要对厂房进行改造升级，建设新生产线，年产280万条/套发条、头套 | 魏都区
232 | 建安区河南施普盈圆筒式先进先出卷烟储存输送设备项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要购置立式加工中心设备、卧式加工中心设备、三轴、四轴加工中心设备等设备30台（套），年产YF18型圆桶式先进先出卷烟储存输送系统60套、HCT硬质条盒装填35台 | 建安区
233 | 经开区河南臻致服饰有限公司高档服装定制生产加工项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设流水线车间、量体定做单间裁缝车间、精品缝制车间、整衣熨烫车间、成衣包装车间、检验车间及配套设施 | 经开区
234 | 经开区许昌明雅电气有限公司年产10万套控制箱项目 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设机加工设备、阳极氧化生产线,年产10万套铝合金控制箱 | 经开区
235 | 东城区东建商务大厦项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设集购物、餐饮、娱乐、休闲、办公等多功能于一体的商业性综合体 | 东城区
236 | 襄城县颍河优质烟区水源工程 | 主要建设大河拦河闸1座，颖河泵站1座，铺设输水干管8.5km，覆盖3万亩基本烟田 | 襄城县
237 | 襄城县回龙湾度假区 | 总建筑面积2万平方米，对北汝河回龙湾上下游5公里范围进行航道疏浚、护岸建设，新建水上运动中心、服务驿站、4个码头等 | 襄城县
238 | 长葛市新天地药业智能化绿色化提升项目 | 总建筑面积1万平方米，主要购置无人值守投料系统、智能化自动化操作系统、高效节能蒸发器、高效节能冷凝器、高效水喷射吸收塔、DCS控制系统、自动化刮刀离心机等设备设施，对现有左旋对羟基苯甘氨酸及甲酯生产线进行升级改造 | 长葛市
239 | 禹州市河南初荷生物科技有限公司年产6000吨中草药添加剂制品项目 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设1栋办公楼、中草药添加剂及预混料加工车间，年产6000吨中草药添加剂制品 | 禹州市
240 | 襄城县许昌轩迈鞋业有限公司年产1300万双成品鞋项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要购置14条成品鞋生产线及配套设施，年产成品鞋1300万双 | 襄城县
241 | 鄢陵县许昌正德医疗用品有限公司年产12000吨水刺无纺布生产项目 | 总建筑面积2万平方米，主要改造现有厂房、物流仓库等，建设2条年产1.2万吨水刺无纺布生产线 | 鄢陵县
242 | 鄢陵县富晟氨纶实业纺织升级改造项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要购置特铝清梳联1:12一套、瑞士立达高速并条机3套，青岛环球全变频粗纱机4台，经纬集体落纱长细纱车30台、意大利萨维奥自动络筒机5台 | 鄢陵县
243 | 魏都区河南裕光隔热材料生产项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设隔热纤维垫、复合材料生产线，安装压片机、油压成型机、模切机、烫画机等设备，年加工生产硅胶垫50吨、硅胶圈30吨、隔热纤维垫20吨、复合材料20吨 | 魏都区
244 | 魏都区许昌胜昌纸制品包装生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设办公用房、厂房及生产线，生产纸制品包装产品 | 魏都区
245 | 魏都区中棉公司河南许昌棉花仓储设施建设项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设1栋单层棉花库房，设计仓储量2.5万吨 | 魏都区
246 | 襄城县高标准农田提升改造项目 | 对范湖乡、库庄镇、丁营乡、麦岭镇、姜庄乡5个乡镇5万亩农田进行提升改造 | 襄城县
247 | 禹州市河南润莹药业有限公司年产2000吨中药饮片项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设年产2000吨中药饮片生产线 | 禹州市
248 | 禹州市许昌莉莉安美发饰品有限公司年产30万套发套、50万条工艺发条生产线项目 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设标准化厂房5栋、办公楼、仓库及配套设施，年产30万套发套、50万条工艺发条 | 禹州市
249 | 禹州市金宇抛光材料有限公司研磨材料生产项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设高档抛光材料精加工生产线28条，年产高档粗磨粒抛光材料5万吨、高档纯水精加工微粉2万吨 | 禹州市
250 | 禹州市宇星钧窑产学研实践基地建设项目 | 总建筑面积0.3万平方米，主要建设钧瓷技艺展示传习中心、非遗文化展示传承创新中心、名家钧瓷精品欣赏中心、手拉胚成型体验中心、手工泥塑成型体验中心、游客接待中心、游客驿站及相关配套设施 | 禹州市
251 | 襄城县河南陶和实业有限公司年产500万件成衣服饰项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置缝纫机、熨烫机、测量尺等成衣加工设备300台，年产500万件成衣服饰 | 襄城县
252 | 建安区莲城印象商业综合体项目 | 总建筑面积2万平方米，利用质源公司2栋老厂院改建，建设一站式综合性购物休闲商业综合体 | 建安区
253 | 禹州市正强有限公司年产30万套不锈钢厨卫制品项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设标准化厂房2栋、办公楼及机器人自动焊接生产线3条，年产30万套不锈钢厨卫制品 | 禹州市
254 | 禹州市金佰发厨卫有限公司年产不锈钢厨具15万套项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设15条不锈钢厨具先进生产线以及办公楼等配套设施 | 禹州市
255 | 禹州市金豫迷迭香深加工项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房2栋、迷迭香制品加工提取生产线2条以及办公楼等配套设施，年产迷迭香制品3000吨 | 禹州市
256 | 禹州市迪浩包装制品有限公司年产100万套包装制品项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设1栋标准化厂房及办公楼，年产100万套包装制品 | 禹州市
257 | 长葛市笆熠辰健康发展有限公司年产200万瓶养生茶项目 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设2栋厂房，购置切片机、烘干机等全套自动化生产设备，年产200万瓶养生茶 | 长葛市
258 | 襄城县浩泽实业有限公司报废汽车回收拆解中心项目 | 总建筑面积1.5万平方米，建设双层标准化厂房及办公楼，年拆解回收报废汽车1万辆 | 襄城县
259 | 襄城县河南省首润新材料有限责任公司年产50000吨高纯硅酸钠项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设车间、成品库、配电室、中控及门卫房等，年产5万吨高纯硅酸钠 | 襄城县
260 | 鄢陵县拓金木业年产9.5万立方米人造板建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设生产车间2栋、办公用房1栋，购置旋切机、烘干机、铺板机、冷压机、热压机、锯边机、砂光机及环保设备，年产9.5万立方米人造板 | 鄢陵县
261 | 鄢陵县大马镇精品园改造提升项目 | 通过采取园林景观建设、园艺小品、标准化种植、苗木嫁接改良、树木造型整型、容器栽培等，改造精品园20余个 | 鄢陵县
262 | 魏都区河南瑞美真发发制品生产线建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要新建1栋生产车间及假发头套生产线 | 魏都区
263 | 魏都区全电通电气装备制造项目 | 总建筑面积0.5万平方米，入驻魏都高新技术产业园标准化厂房，主要承接生产许继充电桩外壳、运维等配套服务产品 | 魏都区
264 | 魏都区曹魏古城文旅提升项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设3个子项目，1.曹魏古城驿站建设项目，主要对洋帆市场进行提升改造，打造集民宿、餐饮、文化、娱乐为一体的“城中城”古城驿站；2.东城门文旅提升项目，主要对东城门进行亮化提升，引进特色火锅、烧烤、酒吧、咖啡、演绎等业态，打造集休闲观光娱乐与一体的夜经济集聚区；3.曹魏民俗特色美食街项目，主要对引龙街、文会街、聚奎街进行文旅提升，包括路面修建、门头统一、夜间亮化、绿化提升、楼体立面提升、商铺外部形象等 | 魏都区
265 | 魏都区研休堂直播基地建设项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要进行内部装修改造，建设养生保健类产品电商直播基地，引入1500人电商团队进行直播运营 | 魏都区
266 | 东城区许绝电工超高压绝缘管项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设一条生产用于高压开关、互感器、电容器、避雷器等高压电器的绝缘和机械支撑的复合空心绝缘子材料生产线 | 东城区
267 | 东城区润业电气科技产业园项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设智能变配电控制保护设备、节能装置及电力电子设备等生产线 | 东城区
268 | 鄢陵县鼎恒纺织精梳紧密纺高支棉纱生产线项目 | 总建筑面积0.8万平方米，改造现有厂房、仓库，购置全自动清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、紧密纺细纱机、自动络筒机、全自动包装机，年生产精梳紧密纺高支棉纱6000吨 | 鄢陵县
269 | 建安区许昌世统商贸公司商业综合体项目 | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设一栋共三层集购物、休闲、餐饮和住宿位一体的商业综合体 | 建安区
270 | 建安区许昌永腾新材料科技公司年产1500吨绝缘材料生产项目 | 总建筑面积0.3万平方米，对现有厂房进行改造提升，建设生产线，年产绝缘材料1500吨 | 建安区
271 | 建安区许昌智能继电器年产8000台储能柜生产线项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要购置激光切割机、数控转塔冲、全自动折弯机、冲折一体化设备等设备20台（套），建设自动喷涂线1条、储能柜生产线3条，年产各类智能储能柜8000台 | 建安区
续建项目
272 | 襄城县碳材料一体化项目 | 总建筑面积26万平方米，主要建设能信电厂、6万吨焙烧和年产5万吨浸渍二烧、年产10万吨机加工、奥华新材料二期年产2万吨等静压特种石墨、奥华新材料铝矾合金和硼铁合金、奥华新材料稀土、6万吨负极焦、石墨化等项目 | 襄城县
273 | 建安区新能源材料研发生产基地项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设11栋生产车间、仓库、研发中心，以及变电站、污水处理等辅助设施，年产4.2万吨新能源电子新材料、3万吨草甘膦原药以及焦磷酸钠、六氟磷酸锂、新能源电解液溶剂等产品 | 建安区
274 | 经开区智能电梯产业链研发制造基地项目 | 总建筑面积约110万平方米，主要建设电梯零部件自动化加工基地、直梯智能制造基地、电子集控智能制造中心、智能仓储发运中心、商务和研发中心、国家CNAS实验室及检测中心、电梯物联网运维及培训中心、电梯部件成型产业园、稀土材料协同产业园、生活配套设施等及五个配套基础设施项目 | 经开区
275 | 禹州市坪山建材有限公司装配式产业园建设项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设年产60万立方米PC装配式混凝土预制构件生产线1条、年产750万吨精品骨料生产线1条、年产300万吨精品机制砂生产线1条、年产50万吨干混砂浆生产线2条、年产50万立方米商品混凝土生产线2条 | 禹州市
276 | 长葛市金属表面智能化处理产业园项目 | 总建筑面积92万平方米，主要建标准化厂房、研发中心、办公管理综合中心、污水处理厂及工业废渣循环利用区，年产热镀100万吨 | 长葛市
277 | 建安区许昌远东汽车传动系智能制造产业园 | 总建筑面积60万平方米，主要建设32条等速生产线、300条非等速生产线、年产3万吨传动轴专用轴管生产线、16条热处理生产线等，年产200万套等速驱动轴、800万套非等速传动轴 | 建安区
278 | 建安区豫中陆路口岸综合物流港项目 | 总建筑面积55万平方米，主要建设多式联运区、总部基地区、海关监管区、钢材物流区、期货仓储区、粮食储备区、铁矿石作业区、城乡配送区，年吞吐量约400万吨 | 建安区
279 | 长葛市高端装备零部件铸造产业园项目 | 总建筑面积66万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、商贸服务及仓储物流中心，年产轨道交通零部件、汽车零部件30万吨 | 长葛市
280 | 长葛市绿色环保制造产业园项目 | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、综合办公楼、研发大楼、共享喷涂中心及配套服务设施，打造集家铝型材、全铝家居、传感器核心零部件研发、设计和生产为一体的专业园区 | 长葛市
281 | 襄城县河南天目先导电池材料有限公司纳米硅基负极材料生产项目 | 总建筑面积13.6万平方米，主要建设厂房、实验室、办公楼、宿舍楼等建筑，年产6万吨硅基负极材料 | 襄城县
282 | 许继集团许昌铁矿建设项目 | 矿区范围27.3平方公里，核实资源储量2.49亿吨，平均品位mFe22.36%，主要建设地下开拓运输系统、通风系统、提升系统、压风系统、排水系统以及采矿工业场地，选矿厂、尾矿设施、生活办公区，给排水系统，地面其他辅助设施（包括机修厂房、化验室等）。一期年采选原矿石200万吨，达产后可年产67%品位铁精粉约60万吨；二期规划年采选原矿石500万吨 | 建安区
283 | 建安区电子信息产业园 | 总建筑面积35万平方米，主要建设综合服务中心、中试测试中心、标准化车间，以及电脑主机生产专线、电力设备生产专线、电子通信生产专线 | 建安区
284 | 长葛市河南黄河旋风股份有限公司超大腔体智能化锻造压机合成钻石产业化项目 | 总建筑面积6.2万平方米，改造加工制造车间2栋，购置安装超大腔体智能化锻造Φ850缸径压机1000台（套），年产高温高压培育钻石321.3万克拉、CVD培育钻石49.31万颗、培育钻石加工138.96万克拉 | 长葛市
285 | 禹州市新材料产业园建设项目 | 总建筑面积33.7万平方米，主要建设二层厂房、三层生产车间及配套设施等，年产300万套不锈钢厨卫制品 | 禹州市
286 | 世邦工业科技集团禹州精铸产业园有限公司禹州精铸产业基地项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、科研楼及配套设施，年产3000台破碎机、制砂机、粉磨机 | 禹州市
287 | 禹州市南塑新材料有限公司新型建筑材料项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设生产车间、库房、办公楼、宿舍楼等设施，年产8万吨EPS聚苯产品、200万平方米XPS挤塑板系列产品和100万立方米复合板 | 禹州市
288 | 鄢陵县高端饮品生产基地建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设水产品加工区、水文化展示区、水健康旅游区、水生态融合区及相应配套设施 | 鄢陵县
289 | 建安区许昌汽车零部件生产基地 | 总建筑面积20万平方米，主要建设综合服务管理中心、厂房等，重点招引入驻汽车零部件及装备制造企业和建成区装备制造企业退城进园 | 建安区
290 | 鄢陵县花木交易基地建设项目 | 总建筑面积约12.2万平方米，主要建设花木交易集散中心（包括花卉绿植交易区、冷链物流中心、物流配送中心等）、园艺设计服务中心、花木电商服务中心、产业研发创新中心、特色花木旅游集散中心 | 鄢陵县
291 | 魏都区吾悦广场项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设吾悦广场商业综合体，打造集餐饮、零售、办公、酒店、游园、广场文化等多功能为一体的城市综合体 | 魏都区
292 | 建安区许继电气装备产业园 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电力设备方舱加工及新能源电池装备结构架生产线，年加工结构件2500万套、方舱1万套 | 建安区
293 | 经开区新型节能建筑材料生产基地项目 | 总建筑面积约6.4万平方米，主要建设钢结构厂房及配套基础设施，主要生产智能电气类配套产品 | 经开区
294 | 长葛市河南德佰特机电有限公司年产3万根液压油缸再制造项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房，购置激光熔覆机、等离子熔覆机、螺杆式空压机等智能化机器设备，年产3万根液压油缸 | 长葛市
295 | 长葛市河南新天地药业股份有限公司年产120吨原料药、配套产业链及绿色化共享制造研发创新平台项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设智能化原料药生产车间、生产线、仓储车间、研发中心及配套设施等，年产120吨原料药及智能化特色原料药配套产业链，同步建设原料药绿色化共享制造研发创新平台 | 长葛市
296 | 禹州市河南美加德年产5万吨新型复合材料项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房、实验楼、研发中心及配套设施，年产5万吨铝基细化剂、铝基中间合金和铝合金添加剂等新型复合材料 | 禹州市
297 | 长葛市河南美图印材有限公司年产5200万平米免处理CTP板材项目 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设厂房、仓库、办公等设施，购置开卷机、氧化电源、涂布机等智能化设备，年产5200万平米免处理CTP版材 | 长葛市
298 | 禹州市河南恒达超硬材料有限公司超硬材料生产线项目 | 总建筑面积3万平方米，主要新建1栋标准化厂房、1栋科研楼，改造3栋标准化厂房及年产5亿克拉特种超硬单晶、年产20吨立方氮化硼、10吨金刚石生产线 | 禹州市
299 | 禹州市信创生态产业基地建设工程项目 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设园区基础工程和园区信息化工程。园区基础工程主要包括研发大楼、标准化厂房、公寓、食堂及地下建筑等建设，园区信息化工程包含园区ICT基础设施、园区数字智能平台、园区三维位置平台、园区信息管理系统、园区运营管理中心等建设 | 禹州市
300 | 长葛市尚辰机械制造有限公司年产600万套汽车配件建设项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，购置CNC数控加工中心、激光切割机等设备，年产600万套奇瑞汽车配件 | 长葛市
301 | 长葛市河南华港印务有限公司年产5000吨烟用接装纸项目 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置无溶剂凹印印刷机、烫金机、分切机、打孔机、复卷机、包装机等生产设备，年产5000吨高端烟用接装纸 | 长葛市
302 | 河南交投鄢陵交通安全设施生产基地项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设生产车间4栋、库存车间、研发实验室及其附属配套设施，主要生产安全护栏、指示牌等交通安全设施，年产交通安全设施8万吨 | 鄢陵县
303 | 鄢陵县生物质板材生产基地建设项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设生产车间10栋，仓库，办公用房及其它配套设施，年产30万立方米高档家具板材 | 鄢陵县
304 | 魏都区集成电路封装生产测试基地项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房及芯片相关产线和封装测试线。具体分两期建设，一期主要建设FCBGA产线，并入应用产品线，配套建设晶圆测试和FT测试线；二期主要建设wafer lever先进封装试验线 | 魏都区
305 | 建安区许昌天安清洁能源煤炭循环经济产业园项目 | 总建筑面积12.6万平方米，主要建设年洗选150万吨清洁煤生产线1条、年产1000万平方米仿大理石透水砖生产线1条，配套建设1条精煤生产线至三洋铁路灵井站台全封闭管状皮带运输长廊 | 建安区
306 | 高新区瑞尔电气智慧岛智能配电研发制造项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设智能配电装备产品生产基地、研发中心及相关配套设施，年产10万套高低压柜 | 高新区
307 | 高新区首舶汽车用品产业基地项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设3D激光全息扫描原车打版生产线及CNC加工中心，生产TPV材质的耐磨型新型汽车尾箱垫及其他汽车零配件 | 高新区
308 | 经开区许昌德成工艺品有限公司高端发制品生产项目 | 总建筑面积约4.2万平方米，主要建设原料仓库、半成品周转库、打发车间、顺发车间、水洗车间、三联机车间、高针车间、手缠车间、包装车间以及配套污水处理设施 | 经开区
309 | 经开区爱厨油脂年产7.8万吨花生油项目 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设花生油冷榨生产车间、植物油罐组、粮油检测中心、花生原料库等一站式服务及附属工程，年加工生产花生油7.8万吨 | 经开区
310 | 鄢陵县唐韵乡村文化旅游度假区建设项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设乡村文化旅游区、健康养老区、餐饮住宿区、红色旅游区、国医馆、彭祖文化展示区、观光旅游区及其他配套设施 | 鄢陵县
311 | 魏都区电子半导体材料及制品项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设年产2万吨电子半导体材料生产线，年产2000吨电子半导体基材产线和年产1000万件石英晶圆、石英法兰、石英舟等电子半导体制品产线 | 魏都区
312 | 经开区许昌文基工艺品有限公司新建发条生产线项目 | 总建筑面积约6万平方米,主要建设标准化厂房、原料仓库、综合楼及污水处理设施，年产500万条发条 | 经开区
313 | 经开区许昌润亚工艺品发展有限公司假发制品生产线建设项目 | 总建筑面积约5.5万平方米，主要建设5栋厂房、1栋综合楼、1栋研发楼，年产1600万套假发制品 | 经开区
314 | 长葛市河南佰汇康科技有限公司电子信息与电商产业园项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，建成后引进新型电子元器件、半导体封装测试、光电子器件和电子产品材料等电子信息类产业 | 长葛市
315 | 经开区生物芯片研发制造项目 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设医学检验和核酸检测中心、司法鉴定中心、食品检测中心等实验室，以及基因检测试剂盒研发、GMP生产厂房、核酸检测医疗器械的研发生产、基因数据存储中心等配套设施 | 经开区
316 | 禹州市鼎拓铸业有限公司轨道交通装备配件生产项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设4条铸铝生产线、1座环保型喷漆房，年产5万套铝制品轨道交通装备配件及军工产品 | 禹州市
317 | 长葛市河南绿岛风空气系统有限公司空气系统科技设备生产基地项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，购置冲床、折弯机、点焊机、总装流水线、打包机等机器设备，研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、浴霸系列产品、机电通风系列产品等 | 长葛市
318 | 长葛市河南瑞沣铝业有限公司年产5万吨高端CTP板基铝板带箔项目 | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设原料预处理车间、熔铸车间、仓库及配套设施，购置蓄热式熔炼炉、燃气保温炉、铸轧机、冷轧机、精轧机及相关环保除尘设备及附属设备，年产5万吨高端CTP板基铝板带箔 | 长葛市
319 | 长葛市农产品冷链物流加工配送中心建设工程 | 总建筑面积20万平方米，主要建设分拣中心、低温加工处理中心、冷藏保鲜库、交易中心、配送中心、仓库及辅助用房，建成农产品冷链物流加工配送中心 | 长葛市
320 | 长葛市河南新尚荣金属科技有限公司年分拣、加工100万吨废不锈钢项目 | 总建筑面积2万平方米，主要购置抓钢机、等离子切割机、金属打包机、金属元素分析仪辐射检测仪等其他设备，年分拣、加工100万吨废钢铁 | 长葛市
321 | 长葛市凯利达金刚石工具有限公司凯利达钻石培育项目 | 总建筑面积0.5万平方，主要购置生产设备60余台，建设钻石培育、切割生产线 | 长葛市
322 | 建安区许昌硕宇化工年产10000吨医用硅油项目 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设综合楼1栋、研发楼1栋、标准化车间6栋、仓库2栋及配套设施，建设医用硅油生产线16条，化学助剂生产线2条，年产医用硅油10000吨 | 建安区
323 | 长葛市河南紫米食业有限公司智能化冷链物流项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设低温加工处理中心、冷藏保鲜库、配送中心、仓库及辅助用房，建成食品冷链物流配送中心 | 长葛市
324 | 禹州市河南省亮点制药有限公司新型兽药制品项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼、实验室，并对原有厂房进行改造，新上添加剂生产线、预混合饲料生产线、中药提取生产线、口服液生产线、颗粒剂生产线，年产5000吨新型兽药制品 | 禹州市
325 | 禹州市河南汇康薯业有限公司红薯淀粉、红薯制品生产项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设6栋生产车间、仓库、办公楼及2条红薯淀粉制品生产线，年产5000吨红薯淀粉、3000吨红薯制品 | 禹州市
326 | 禹州市河南神恒实业有限公司特高压电瓷法兰项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设5栋标准厂房及5条生产线，配套建设办公楼及职工宿舍，年产3万吨高铁、电力工程用特高压电瓷法兰 | 禹州市
327 | 禹州市正合生药业有限公司年加工500吨中药饮片项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设中药饮片生产线和中药饮片销售中心等 | 禹州市
328 | 长葛市裕玫特科技有限公司年加工100万支智能天窗帘和开合帘项目 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设厂房办公建筑及其他附属建筑，购置数控切割机，数控打梁机，自动化流水线，自动穿片机，智能检测设备，年加工100万支智能天窗帘和开合帘 | 长葛市
329 | 襄城县河南拓金材料有限公司电子级高纯硅基新材料项目 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设办公楼、研发中心、宿舍楼及供电供水等配套设施，购置安装生产设备设施、检验检测仪器，年产电光源级高纯石英砂1.4万吨、太阳能/半导体级石英坩埚用高纯石英砂0.6万吨 | 襄城县
330 | 鄢陵县河南振德年产5亿双医用灭菌橡胶外科手套项目 | 总建筑面积2.6万平方米，主要对生产车间、物流仓储、检测中心进行改造，新建污水处理中心，年产5亿双医用灭菌橡胶外科手套 | 鄢陵县
331 | 鄢陵县河南瘦十七健康科技有限公司高端健康食品生产项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设食品生产车间、实验室、研发中心、销售中心、直播基地等，年产5000万盒高端健康食品 | 鄢陵县
332 | 建安区恒钰公司科技产业园 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设车间5栋，综合研发楼1栋，购置先进高精密、智能化生产设备，年产仿生机器人发饰500万条、仿生机器人零部件10万件 | 建安区
333 | 建安区许昌嘉浩发制品公司年产100万套发制品项目 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设生产车间及配套设施，年产100万套发制品 | 建安区
334 | 长葛市葛威车轮有限公司年产400万只汽车轮毂生产项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房及附属设施，购置剪板机、裹园机、冲压机等设备，年产400万只汽车轮毂 | 长葛市
335 | 经开区河南邦泓工贸有限公司新建发帘发条及头套生产线项目 | 总建筑面积约1.4万平方米，主要建设办公楼、原材料仓库、打发车间、顺发车间、高针车间、手缠车间、半成品周转库、挑白发车间、三联机车间、高针车间及配套基础设施 | 经开区
336 | 魏都区金叶科技智能包装生产线二期项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设联合工房、生产管理用房、动力中心、综合库及配套设施，同步建设引进国内一流的接装纸、内衬纸、滤嘴棒生产线 | 魏都区
337 | 建安区许昌威肯发制品扩建项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设主厂房2栋、办公楼、宿舍楼、餐厅等，年产发条70万条、头套6万套 | 建安区
338 | 襄城县河南阔江高分子材料科技有限公司新型电子封装材料等专用精细化工产品项目 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库等建筑，拟生产2000t/a联苯二氯苄，600t/a联苯二甲醚、400t/a2-噻吩乙酰氯、4000t/a对硝基苯酚钠、4,4'-二硝基二苯醚、2000t/a二乙酰阿昔洛韦、二乙酰鸟嘌呤 | 襄城县
339 | 长葛市黄河新净界绿色提纯建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设标准化厂房，新增提纯、污水处理、废气处理等关键设备，年产金刚石提纯量72亿克拉，年污水处理能力18万吨 | 长葛市
340 | 魏都区鼎峰商业综合体项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设集住宿、餐饮为一体的大型商业综合体 | 魏都区
341 | 襄城县许昌市亚安电气绝缘漆厂有限公司年产12000吨环境友好型高耐温高耐压电气绝缘材料项目 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设生产车间及仓库，购置生产设备、检测设备、包装及仓储设备、消防、环保、安全设施等主要设备设施130余套台 | 襄城县
342 | 长葛市河南宝润机械有限公司年产1万套智能工程机械项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化车间、科研办公楼，购置高精度加工中心、大型数控铣床、激光切割、焊接机器人等智能化设备，年产1万套智能工程机械 | 长葛市
343 | 东城区广福仓储保鲜冷链项目 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设标准化生产车间、常温仓库、冷链仓储库、检测中心等 | 东城区
344 | 长葛市久旭机械制造有限公司汽车钣金配件项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，购置旋压机、焊接设备等40余台生产设备，主要生产汽车PCB版、压铸中小零部件等 | 长葛市
345 | 鄢陵县原农力康王铁养殖基地项目 | 主要建设育肥舍4栋、配怀舍2栋、分娩舍2栋、公猪舍1栋，保育舍2栋、办公用房、生活用房、生产用房、门卫消毒房、干粪棚、隔离舍、干式厌氧发酵池、污水处理池、兽医室等，年出栏7万头商品生猪 | 鄢陵县
346 | 建安区晨曦食品许昌生产基地项目 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设厂房2栋、研发楼1栋，建设调味料、小食品、预制菜及自动化包装生产线22条，年产调味料、预制菜等500万件 | 建安区
347 | 三国文化旅游景区基础设施提升及智慧化改造项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设内容：1.提升两景区基础设施，包括游客中心、卫生间改造，道路改造，水系改造，绿植梳理以及排水系统修建，供配电系统，配套服务设施等;2.建设一系列智慧化管理系统：如景区闸机票务系统、智慧导游导览系统、电子导游讲解系统、综合智慧文旅管理平台;3.营造全方位沉浸式体验场景，对建筑进行装饰，建设互动体验区、网红打卡点及美陈装置等 | 市投资集团 市文广旅局
348 | 禹州市河南豫虹斯罗琦环保科技有限公司环保生物炉、餐饮用油烟机项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设4栋车间、办公楼及环保净化设备、环保生物炉、环保污水处理设备、餐饮用油烟机生产线4条 | 禹州市
349 | 禹州市河南龙耀发制品有限公司假发头套、发条产品项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设8个生产车间和2条生产流水线，年产110万套假发头套、发条等产品 | 禹州市
350 | 禹州市河南华夏药材有限公司中药材中央仓项目 | 总建筑面积1万平方米，在华夏药材院内建设仓库，主要建设自动化、标准化厂房及冷库，可储存8000吨中药材 | 禹州市
351 | 长葛市许昌驰诚电气有限公司智能仪表产线智能化升级改造项目 | 总建筑面积5.2万平方米，主要购置移动老化标定装置、自动配气系统、自动装配产线等先进生产设备，对现有生产线进行改造并新建工业用控制器、工业探测器、家用探测报警器生产线 | 长葛市
352 | 建安区许昌明龙公司社火工艺品戏具生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间，年产社火工艺品戏具100万套 | 建安区
353 | 建安区恒力汽车销售服务公司汽车物流园项目 | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设汽车4S店3个 | 建安区
354 | 建安区许昌万里智慧物流一体化项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设电商物流仓库、配送中心、冷链物流区、落地分拣区、办公运营中心等 | 建安区
355 | 襄城县河南轩康农业科技有限公司年产2万吨薯品深加工项目 | 总建筑面积2万平方米，新建淀粉车间、粉条车间、污水处理站、周转仓库、办公楼等，年产2万吨淀粉、粉条、粉丝等红薯深加工产品 | 襄城县
356 | 鄢陵县多一亩农林综合体建设项目 | 该项目主要分为三大区域，一是占地211亩的柏梁镇区“多一亩”苗木种植超市，主要以精品苗木展示和销售为主，有景松、朴树、流苏、女贞、黄杨、玉兰等1500多个苗木品种，二是占地240亩的陈化店镇区“造型树”培育和新品种研发基地，三是占地2300亩的马坊镇区“育苗”基地 | 鄢陵县
357 | 襄城县许昌东田明瑞农业科技发展有限公司年产10万吨生物有机肥及土壤调理剂项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设原料车间、投料车间、配料车间、生产车间、包装车间、成品车间、办公楼、产品展厅、研发中心、化验室，年产10万吨生物有机肥 | 襄城县
358 | 建安区许昌社火产业园 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设厂房2栋及相关配套设施，生产社火工艺产品 | 建安区
359 | 经开区中正电子有限公司新建储能项目 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设2栋2层厂房，新增PACK智能全自动生产线及检测设备 | 经开区
360 | 襄城县河南吉海食品有限公司年加工7000吨辣椒制品项目 | 总建筑面积1.6万平方米，引进2条生产线，年加工7000吨辣椒制品 | 襄城县
361 | 襄城县许昌鹏匠智能家居有限公司生态智能家居产业园项目 | 总建筑面积1万平方米，新建标准化厂房1栋4层、展厅1栋、仓库、办公楼以及园区基础配套设施，年产2万套智能家居 | 襄城县
362 | 襄城县许昌瑞嘉诚食品有限公司年产2.3万吨原生态腐竹产业园项目 | 总建筑面积1.5平方米，主要建设8座标准化厂房，以及办公楼等配套设施，计划引进80条腐竹生产线，年产2.3万吨原生态腐竹 | 襄城县
363 | 建安区许昌锦越实业有限公司年产260万条发条和80万套头套项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房3栋、研发楼1栋、仓库1栋，购置发制品加工生产设备，年产发条260万条和头套80万套 | 建安区
364 | 襄城县许昌安彩锑材科技有限公司2万吨/年光伏玻璃材料（焦锑酸钠）二期项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设双氧水罐区，污水处理，控制室和办公室、原料及产品仓库等，年产2万吨焦锑酸钠 | 襄城县
365 | 襄城县永京集团品牌运动鞋河南安原鞋业有限公司生产基地项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要购置裁断机、针车、成型机等设备，新建运动鞋生产线20条，年产300万双运动鞋 | 襄城县
366 | 魏都区原谷原麦中央厨房项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要改造厂房车间，配套建设加工车间、仓储区、配送区及办公区等，生产食品半成品 | 魏都区
五、绿色低碳转型项目（8个）
新建项目
367 | 鄢陵县城发环境循环经济产业园 | 改造建设标准化厂房17栋，总建筑面积30万平方米。主要建设混收物料回收分类、塑料精细化分选、塑料深度资源化利用等功能化车间，完善再生资源回收网络，搭建再生资源线上交易平台。混收物料处理规模为1万吨/年，废塑料精细化分拣处理规模为2万吨/年，废塑料资源化利用处理规模为10万吨以上/年 | 鄢陵县
368 | 魏都区再生塑料资源综合回收利用生产项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设7栋生产厂房、2栋仓储用房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及1栋配套设施用房等 | 魏都区
369 | 禹州市河南绿净达资源循环有限公司资源循环利用项目 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设标准化厂房、产业科技研发中心，年无害化处理1.5万吨废旧电子线路板、4万吨废旧轮胎、1万吨废旧塑料，年回收处理2万吨废旧金属、1万吨退役光伏组件 | 禹州市
370 | 禹州市生物质综合利用建设项目 | 总建筑面积4.5平方米，主要建设原料预处理单元、厌氧发酵单元、固液分离单元、沼气储存净化单元、沼气利用单元、固态有机肥单元及其他配套设施，日供应规模8万立方米（年供应规模2880万立方米） | 禹州市
371 | 长葛市河南总投再生高纯铜综合利用项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施，年产3万吨再生高纯铜 | 长葛市
372 | 长葛市河南银辉新材料科技有限公司再生铜铝循环利用加工配送项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房，购置粉碎机、金属打包机、金属元素分析仪、辐射检测仪等相关设备，年循环利用加工配送10万吨再生铝及10万吨再生铜 | 长葛市
373 | 襄城县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程（一期） | 主要建设垂直潜流湿地、水平潜流湿地、表流湿地、沉水植物塘、配套工作用房、在线监测间、提升泵站,以及100米HDPE双壁波纹管、50米钢筋混凝土管等附属工程 | 市生态环境局
374 | 南水北调中线工程总干渠(长葛段)保护区划内村庄生活污水治理项目 | 主要对南水北调中线工程总干渠（长葛段）保护区内18个行政村的生活污水进行治理，建设污水处理设施6座、污水管网212.1km(其中DN160管道38.66km、DN200管道150.96km、DN300管道22.48km，检查井5562个) | 长葛市
六、民生和社会事业改善项目（24个）
新建项目
375 | 许昌职业技术学院花都职教产业基地建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、实训楼、报告厅、餐厅、运动场及室外道路、给排水及绿化等附属配套基础设施 | 鄢陵县
376 | 许昌学院产教融合基地 | 总建筑面积40万平方米，主要建设教学设施、实验实训设施、许昌市超硬材料研究院 | 许昌学院
377 | 许昌陶瓷职业学院新校区建设 | 总建筑面积23万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、宿舍楼、学术交流中心、图书馆、餐厅、陶瓷研究院等 | 建安区
378 | 襄城县职业教育综合实训基地建设项目 | 总建筑面积25万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、学生公寓、餐厅及其他配套设施 | 襄城县
379 | 魏都区许昌少年强综合实践教育基地项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设办公楼、教学楼，以及宿舍楼、餐厅、展览馆、看台等附属设施 | 魏都区
380 | 东城区社区养老改造提升项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要对辖区51处社区养老住房进行改造提升，包括社区中心装修改造及养老器材购置 | 东城区
381 | 长葛市前进路学校及幼儿园新园区项目 | 总建筑面积约3.6万平方米，建设九年一贯制学校，其中小学30班、初中15班、幼儿园18班 | 长葛市
382 | 许昌电气职业学院现代产业数字技术产教融合实训基地 | 总建筑面积2万平方米，主要建设现代产业数字技术产教融合实训基地及设备，以及厂区综合管网、一体化预制消防泵站、道路及绿化等配套工程 | 许昌电气职业学院
383 | 东城区安全饮用水项目 | 主要对永昌街道办事处、祖师街道办事处25个行政村搭建综合智慧水务平台系统，并改造14个社区供水管网 | 东城区
384 | 魏都区综合养老示范基地建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设养老用房、老年活动用房、康复保健用房、附属用房，以及给排水、电力、燃气等配套设施，提供床位500张 | 魏都区
385 | 东城区八龙路学校教育项目 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设办公楼，包含6级4轨24个教学班，容纳学生1080人 | 东城区
386 | 长葛市一高综合楼、教学楼项目 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设综合楼、教学楼2栋及附属工程，购置教学及办公设备 | 长葛市
387 | 许昌学院宁园6号7号学生宿舍楼 | 总建筑面积为1.7万平方米，主要建设6号、7号宿舍楼 | 许昌学院
388 | 许昌第二高级中学二期建设项目 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设1栋教学楼、2栋宿舍楼 | 市教育局
389 | 建安区基层医疗体系医养结合项目 | 主要建设：1.蒋李集镇卫生院：总建筑面积0.3万平方米，主要建设综合楼，设置医养结合护理床位100张，配置安装康复养老服务设施、信息化设备等；2.榆林乡卫生院：总建筑面积0.3万平方米，主要建设综合楼及附属设施；3.椹涧乡卫生院改造提升：将椹涧一中改建为卫生院，加装电梯，购置医疗理疗设备等 | 建安区
390 | 东城区新东街学校综合楼项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设实验室、办公楼等 | 东城区
391 | 东城区许昌学院附属中学艺体馆项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设运动场1个，音乐体育、美术专业教室20个，配套器材室、广播室、排练室/办公室等功能用房20个 | 东城区
续建项目
392 | 鄢陵县东方祥和有限公司鄢国花语健康养老项目 | 总建筑面积83万平方米，主要建设中医诊疗中心、康复疗养中心、康复疗养公寓、长者公寓、介护护理院、颐养学院、社区幼儿园、社区文化站及其附属配套设施（不含商品住宅开发），提供养老护理床位2099张 | 鄢陵县
393 | 许昌市体育会展中心建设项目 | 总建筑面积19.7万平方米，规划建设 “一场三馆一中心”，即体育场、游泳馆、 体育馆、 综合馆、体育运动管理中心 | 建安区
394 | 鄢陵县人民医院新区医院建设项目 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设消毒中心、传染病医院（开放床位100张）、门急诊医技综合楼、住院病房楼（开放床位500张）及配套设施 | 鄢陵县
395 | 建安区二高新校区项目 | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设教学楼、体育馆、图书馆、宿舍及配套设施，规划建设120班，容纳学生6000人 | 建安区
396 | 东城区祈福颐养项目 | 总建筑面积约19万平方米，主要建设医学中心、康养中心、健康管理中心、文化活动中心、月子中心等 | 东城区
397 | 高新区协康医院项目 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设2栋门诊病房及配套设施 | 高新区
398 | 长葛市陈寔路学校项目 | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设教学楼、综合楼、餐厅、宿舍楼、运动场等，购置教学及办公设备 | 长葛市

## 数据统计 (hidden)
拟列入2025年重点项目统计表 | [12 empty] | 省重点项目
序号 | 县（市、区） | 项目 总数 | 总投资 | 年度投资 | 新建项目 |  |  | 续建项目 |  |  |  |  | 总个数 | 总投资 | 年度投资 | 新建项目 |  |  | 续建项目
[5 empty] | 个数 | 投资额 | 年度投资 | 个数 | 投资额 | 年度投资 | [5 empty] | 个数 | 投资额 | 年度投资 | 个数 | 投资额 | 年度投资
1 | 禹州市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 长葛市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 襄城县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 鄢陵县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 魏都区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 建安区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 高新区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 经开区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 东城区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
县（市、区）合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
11 | 市交通运输局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
12 | 市水利局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
13 | 市住建局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
14 | 市农业农村局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
15 | 市教育局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
16 | 市生态环境局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
17 | 市自然资源和规划局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
18 | 市公路事业发展中心 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
19 | 市供电公司 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
20 | 许昌学院 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
21 | 许昌电气职业学院 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
23 | 市投资集团 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
24 | 市城投发展集团 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
21 | 市国有资本运营集团 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 市商务局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
市直单位合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 373 | 3988.2 | 1627.9 | 232 | 1526.5 | 803.3 | 141 | 2461.8 | 824.6
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## 行业领域和投资规模 (hidden)
行业领域 | 项目个数 | 总投资 | 年度目标投资 | 新建 |  |  | 续建
|  |  |  | 个数 | 总投资 | 年度目标投资 | 个数 | 总投资 | 年度目标投资
创新驱动能力提升 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
基础设施建设 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新型基础设施建设 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
产业转型发展 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
绿色低碳转型 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
民生和社会事业改善 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
项目投资额 | 个数 | 总投资 | 年度目标投资 | 新建 |  |  | 续建
|  |  |  | 个数 | 总投资 | 年度目标投资 | 个数 | 总投资 | 年度目标投资
亿元以下项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1—5亿元项目（不含5亿元，下同） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5—10亿元项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
10—30亿元项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
30—50亿元项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
50—100亿元项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
100亿元以上项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
总 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [10 empty] | #REF!

## 同比增长情况 (hidden)
拟列入2025年重点项目统计表
序号 | 县（市、区） | 项目 总数 | 总投资 | 年度投资 | 新建项目 |  |  | 续建项目 |  |  |  | 项目 总数 | 总投资 | 年度投资 目标 | 新建项目 |  |  | 续建项目 |  |  |  | 项目 总数 | 总投资 | 年度投资 目标 | 新建项目 |  |  | 续建项目
[5 empty] | 个数 | 投资额 | 年度投资 | 个数 | 投资额 | 年度投资 |  |  |  |  | 个数 | 投资额 | 年度投资 | 个数 | 投资额 | 年度投资 |  |  |  |  | 个数 | 投资额 | 年度投资 | 个数 | 投资额 | 年度投资
1 | 禹州市 | 60 | 554.0259 | 202.95 | 36 | 255.0506 | 101.05 | 24 | 298.9753 | 101.9 | 其中，禹州市60个，总投资554亿元，年度计划投资203亿元，同比分别增加2个、减少39.4亿元和减少39.8亿元。其中，新建项目36个，总投资255.1亿元，年度计划投资101.1亿元；续建项目24个，总投资299亿元，年度计划投资101.9亿元； | 58 | 593.4 | 242.7 | 37 | 374.2 | 172.8 | 21 | 219.3 | 69.9 | 同比分别增加2个、减少39.4亿元和减少39.8亿元。 | 增加2个、 | 减少39.4亿元 | 和减少39.8亿元。 | 同比分别减少1个、 | 减少119.1亿元和 | 减少71.8亿元。 | 同比分别增加3个、 | 增加79.7亿元和 | 增加32亿元。
2 | 长葛市 | 56 | 462.5868 | 171.9972 | 32 | 181.0446 | 79.23 | 24 | 281.5422 | 92.7672 | 长葛市56个，总投资462.6亿元，年度计划投资172亿元，同比分别增加4个、减少121.2亿元和减少46.2亿元。其中，新建项目32个，总投资181亿元，年度计划投资79.2亿元；续建项目24个，总投资281.5亿元，年度计划投资92.8亿元； | 52 | 583.8 | 218.2 | 23 | 123 | 69.9 | 29 | 460.8 | 148.3 | 同比分别增加4个、减少121.2亿元和减少46.2亿元。 | 增加4个、 | 减少121.2亿元 | 和减少46.2亿元。 | 同比分别增加9个、 | 增加58亿元和 | 增加9.3亿元。 | 同比分别减少5个、 | 减少179.3亿元和 | 减少55.5亿元。
3 | 襄城县 | 48 | 319.2345 | 148.7376 | 31 | 147.827 | 91.0788 | 17 | 171.4075 | 57.6588 | 襄城县48个，总投资319.2亿元，年度计划投资148.7亿元，同比分别增加8个、减少113.6亿元和减少9.5亿元。其中，新建项目31个，总投资147.8亿元，年度计划投资91.1亿元；续建项目17个，总投资171.4亿元，年度计划投资57.7亿元； | 40 | 432.8 | 158.2 | 32 | 166.1 | 88.9 | 8 | 266.7 | 69.4 | 同比分别增加8个、减少113.6亿元和减少9.5亿元。 | 增加8个、 | 减少113.6亿元 | 和减少9.5亿元。 | 同比分别减少1个、 | 减少18.3亿元和 | 增加2.2亿元。 | 同比分别增加9个、 | 减少95.3亿元和 | 减少11.7亿元。
4 | 鄢陵县 | 37 | 286.4228 | 116.0271 | 21 | 109.1228 | 54.4271 | 16 | 177.3 | 61.6 | 鄢陵县37个，总投资286.4亿元，年度计划投资116亿元，同比分别减少1个、减少81.2亿元和减少18.2亿元。其中，新建项目21个，总投资109.1亿元，年度计划投资54.4亿元；续建项目16个，总投资177.3亿元，年度计划投资61.6亿元； | 38 | 367.6 | 134.2 | 18 | 128.5 | 53.5 | 20 | 239.1 | 80.7 | 同比分别减少1个、减少81.2亿元和减少18.2亿元。 | 减少1个、 | 减少81.2亿元 | 和减少18.2亿元。 | 同比分别增加3个、 | 减少19.4亿元和 | 增加0.9亿元。 | 同比分别减少4个、 | 减少61.8亿元和 | 减少19.1亿元。
5 | 魏都区 | 40 | 236.9 | 136.9 | 33 | 192.6 | 114.5 | 7 | 44.3 | 22.4 | 魏都区40个，总投资236.9亿元，年度计划投资136.9亿元，同比分别增加3个、减少166.5亿元和减少68.7亿元。其中，新建项目33个，总投资192.6亿元，年度计划投资114.5亿元；续建项目7个，总投资44.3亿元，年度计划投资22.4亿元； | 37 | 403.4 | 205.6 | 21 | 88.7 | 48 | 16 | 314.7 | 157.6 | 同比分别增加3个、减少166.5亿元和减少68.7亿元。 | 增加3个、 | 减少166.5亿元 | 和减少68.7亿元。 | 同比分别增加12个、 | 增加103.9亿元和 | 增加66.5亿元。 | 同比分别减少9个、 | 减少270.4亿元和 | 减少135.2亿元。
6 | 建安区 | 54 | 547.6235 | 167.6926 | 32 | 154.4735 | 70.3926 | 22 | 393.15 | 97.3 | 建安区54个，总投资547.6亿元，年度计划投资167.7亿元，同比分别持平，减少0.1亿元和减少37.8亿元。其中，新建项目32个，总投资154.5亿元，年度计划投资70.4亿元；续建项目22个，总投资393.2亿元，年度计划投资97.3亿元； | 54 | 547.7 | 205.5 | 33 | 143.6 | 86.4 | 21 | 404.1 | 119.1 | 同比分别持平，减少0.1亿元和减少37.8亿元。 | 持平， | 减少0.1亿元 | 和减少37.8亿元。 | 同比分别减少1个、 | 增加10.9亿元和 | 减少16亿元。 | 同比分别增加1个、 | 减少11亿元和 | 减少21.8亿元。
7 | 高新区 | 30 | 243.32 | 132.67 | 27 | 217.12 | 118.67 | 3 | 26.2 | 14 | 高新区30个，总投资243.3亿元，年度计划投资132.7亿元，同比分别增加4个、增加16.4亿元和增加5.5亿元。其中，新建项目27个，总投资217.1亿元，年度计划投资118.7亿元；续建项目3个，总投资26.2亿元，年度计划投资14亿元； | 26 | 226.9 | 127.2 | 23 | 141.9 | 86.2 | 3 | 85 | 41 | 同比分别增加4个、增加16.4亿元和增加5.5亿元。 | 增加4个、 | 增加16.4亿元 | 和增加5.5亿元。 | 同比分别增加4个、 | 增加75.2亿元和 | 增加32.5亿元。 | 同比分别持平， | 减少58.8亿元和 | 减少27亿元。
8 | 经开区 | 25 | 268.3 | 130 | 16 | 107.6 | 62 | 9 | 160.7 | 68 | 经开区25个，总投资268.3亿元，年度计划投资130亿元，同比分别增加3个、减少42亿元和减少18.5亿元。其中，新建项目16个，总投资107.6亿元，年度计划投资62亿元；续建项目9个，总投资160.7亿元，年度计划投资68亿元； | 22 | 310.3 | 148.5 | 16 | 174.6 | 97.2 | 6 | 135.7 | 51.3 | 同比分别增加3个、减少42亿元和减少18.5亿元。 | 增加3个、 | 减少42亿元 | 和减少18.5亿元。 | 同比分别持平， | 减少67亿元和 | 减少35.2亿元。 | 同比分别增加3个、 | 增加25亿元和 | 增加16.7亿元。
9 | 东城区 | 23 | 140.9778 | 81.6173 | 21 | 129.1778 | 74.1173 | 2 | 11.8 | 7.5 | 东城区23个，总投资141亿元，年度计划投资81.6亿元，同比分别增加1个、减少46.7亿元和减少25.4亿元。其中，新建项目21个，总投资129.2亿元，年度计划投资74.1亿元；续建项目2个，总投资11.8亿元，年度计划投资7.5亿元； | 22 | 187.7 | 107 | 15 | 143 | 79.8 | 7 | 44.7 | 27.2 | 同比分别增加1个、减少46.7亿元和减少25.4亿元。 | 增加1个、 | 减少46.7亿元 | 和减少25.4亿元。 | 同比分别增加6个、 | 减少13.8亿元和 | 减少5.7亿元。 | 同比分别减少5个、 | 减少32.9亿元和 | 减少19.7亿元。
县（市、区）合计 |  | 373 | 3069.3913 | 1288.5918 | 249 | 1504.0163 | 765.4658 | 124 | 1565.375 | 523.126 | （一）县（市、区）情况各县（市、区）选报项目373个，总投资3069.4亿元，年度计划投资1288.6亿元。 | [9 empty] | 同比分别增加373个、增加3069.4亿元和增加1288.6亿元。 | 增加373个、 | 增加3069.4亿元 | 和增加1288.6亿元。 | 同比分别增加249个、 | 增加1504亿元和 | 增加765.5亿元。 | 同比分别增加124个、 | 增加1565.4亿元和 | 增加523.1亿元。
市直单位合计 |  | 25 | 402.6873 | 89.9946 | 12 | 133.2347 | 25.0765 | 13 | 269.4526 | 64.9181 | （二）市直单位情况市直项目25个，总投资402.7亿元，年度计划投资90亿元（不含与各县、区重复上报项目13个，总投资58.7亿元，年度计划投资23.6亿元），同比分别增加1个、增加68.1亿元和增加9.2亿元。其中，新建项目12个，总投资133.2亿元，年度计划投资25.1亿元；续建项目13个，总投资269.5亿元，年度计划投资64.9亿元。 | 24 | 334.6 | 80.8 | 14 | 42.9 | 20.6 | 10 | 291.7 | 60.3 | 同比分别增加1个、增加68.1亿元和增加9.2亿元。 | 增加1个、 | 增加68.1亿元 | 和增加9.2亿元。 | 同比分别减少2个、 | 增加90.3亿元和 | 增加4.5亿元。 | 同比分别增加3个、 | 减少22.2亿元和 | 增加4.6亿元。
合计 |  | 398 | 3472.0786 | 1378.5864 | 261 | 1637.251 | 790.5423 | 137 | 1834.8276 | 588.0441 | 初步选列市重点项目398个，总投资3472.1亿元，年度计划投资1378.6亿元。同比分别增加25个、减少516.1亿元和减少249.3亿元。其中，新建项目261个，总投资1637.3亿元，年度计划投资790.5亿元，同比分别增加29个、增加110.8亿元和减少12.8亿元。续建项目137个，总投资1834.8亿元，年度计划投资588亿元。与2024年相比同比分别减少4个、减少627亿元和减少236.8亿元。 | 373 | 3988.2 | 1627.9 | 232 | 1526.5 | 803.3 | 141 | 2461.8 | 824.8 | 同比分别增加25个、减少516.1亿元和减少249.3亿元。 | 增加25个、 | 减少516.1亿元 | 和减少249.3亿元。 | 同比分别增加29个、 | 增加110.8亿元和 | 减少12.8亿元。 | 同比分别减少4个、 | 减少627亿元和 | 减少236.8亿元。
初步选列市重点项目398个，总投资3472.1亿元，年度计划投资1378.6亿元。同比分别增加25个、减少516.1亿元和减少249.3亿元。其中，新建项目261个，总投资1637.3亿元，年度计划投资790.5亿元，同比分别增加29个、增加110.8亿元和减少12.8亿元。续建项目137个，总投资1834.8亿元，年度计划投资588亿元。与2024年相比同比分别减少4个、减少627亿元和减少236.8亿元。（一）县（市、区）情况各县（市、区）选报项目373个，总投资3069.4亿元，年度计划投资1288.6亿元。其中，禹州市60个，总投资554亿元，年度计划投资203亿元，同比分别增加2个、减少39.4亿元和减少39.8亿元。其中，新建项目36个，总投资255.1亿元，年度计划投资101.1亿元；续建项目24个，总投资299亿元，年度计划投资101.9亿元；长葛市56个，总投资462.6亿元，年度计划投资172亿元，同比分别增加4个、减少121.2亿元和减少46.2亿元。其中，新建项目32个，总投资181亿元，年度计划投资79.2亿元；续建项目24个，总投资281.5亿元，年度计划投资92.8亿元；襄城县48个，总投资319.2亿元，年度计划投资148.7亿元，同比分别增加8个、减少113.6亿元和减少9.5亿元。其中，新建项目31个，总投资147.8亿元，年度计划投资91.1亿元；续建项目17个，总投资171.4亿元，年度计划投资57.7亿元；鄢陵县37个，总投资286.4亿元，年度计划投资116亿元，同比分别减少1个、减少81.2亿元和减少18.2亿元。其中，新建项目21个，总投资109.1亿元，年度计划投资54.4亿元；续建项目16个，总投资177.3亿元，年度计划投资61.6亿元；魏都区40个，总投资236.9亿元，年度计划投资136.9亿元，同比分别增加3个、减少166.5亿元和减少68.7亿元。其中，新建项目33个，总投资192.6亿元，年度计划投资114.5亿元；续建项目7个，总投资44.3亿元，年度计划投资22.4亿元；建安区54个，总投资547.6亿元，年度计划投资167.7亿元，同比分别持平，减少0.1亿元和减少37.8亿元。其中，新建项目32个，总投资154.5亿元，年度计划投资70.4亿元；续建项目22个，总投资393.2亿元，年度计划投资97.3亿元；高新区30个，总投资243.3亿元，年度计划投资132.7亿元，同比分别增加4个、增加16.4亿元和增加5.5亿元。其中，新建项目27个，总投资217.1亿元，年度计划投资118.7亿元；续建项目3个，总投资26.2亿元，年度计划投资14亿元；经开区25个，总投资268.3亿元，年度计划投资130亿元，同比分别增加3个、减少42亿元和减少18.5亿元。其中，新建项目16个，总投资107.6亿元，年度计划投资62亿元；续建项目9个，总投资160.7亿元，年度计划投资68亿元；东城区23个，总投资141亿元，年度计划投资81.6亿元，同比分别增加1个、减少46.7亿元和减少25.4亿元。其中，新建项目21个，总投资129.2亿元，年度计划投资74.1亿元；续建项目2个，总投资11.8亿元，年度计划投资7.5亿元；（二）市直单位情况市直项目25个，总投资402.7亿元，年度计划投资90亿元（不含与各县、区重复上报项目13个，总投资58.7亿元，年度计划投资23.6亿元），同比分别增加1个、增加68.1亿元和增加9.2亿元。其中，新建项目12个，总投资133.2亿元，年度计划投资25.1亿元；续建项目13个，总投资269.5亿元，年度计划投资64.9亿元。

## 产业集群产业链 (hidden)
产业集群 | 项目个数 | 总投资 | 年度目标投资 | 新建
|  |  |  | 项目个数 | 总投资 | 年度目标投资
智能电力装备 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
生物医药 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
食品 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
再生金属 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
发制品 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新能源汽车及零部件 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
硅碳新材料 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
超硬材料 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
人工智能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
电梯 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
产业链 | 项目个数 | 总投资 | 年度目标投资 | 新建
|  |  |  | 项目个数 | 总投资 | 年度目标投资
新型电力（新能源）装备 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
生物医药 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
绿色食品 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
纺织服装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
先进钢铁材料 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
化工材料 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新能源汽车 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
硅碳新材料 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
超硬材料 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新型建材 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
预制菜 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
先进铜合金 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
节能环保装备及服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
智能电梯 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高性能铝镁合金 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
先进计算 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## 行业领域 (hidden)
行业领域
一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 四级行业
一、创新驱动能力提升 | （一）实验室体系建设 |  |  | 创新驱动能力提升 | 实验室体系建设
| （二）研发平台 |  |  | 基础设施建设 | 研发平台
| （三）双创平台 |  |  | 新型基础设施建设 | 双创平台
二、基础设施建设 | （一）网络型基础设施 | 1.现代综合立体交通网 | 铁路 | 产业转型发展 | 网络型基础设施
|  |  | 高速公路 | 绿色低碳转型 | 城市基础设施
|  |  | 干线公路 | 民生和社会事业改善 | 农业农村基础设施
|  |  | 航空 |  | 战略物资储备设施
|  |  | 港口航道 |  | 网络基础设施
|  |  | 交通枢纽 |  | 算力基础设施
|  | 2.现代能源保障网 | 电源 |  | 融合基础设施
|  |  | 电网 |  | 制造业
|  |  | 新能源 |  | 现代服务业
|  |  | 油气 |  | 现代农业
|  |  | 煤炭 |  | 生态环境提升
|  | 3.现代水网 |  |  | 环境基础设施建设
| （二）城市基础设施 | 1.城市群都市圈交通一体化工程 |  |  | 节能降碳
|  | 2.公共设施补短板工程 |  |  | 污染治理
| （三）农业农村基础设施 |  |  |  | 教育
| （四）战略物资储备设施 |  |  |  | 医疗
三、新型基础设施建设 | （一）网络基础设施 |  |  |  | 公共服务
| （二）算力基础设施 |  |  |  | 健康养老
（三）融合基础设施
四、产业转型发展 | （一）制造业 | 1.传统产业 | 材料
装备
汽车
食品
轻纺
|  | 2.新兴产业 | 新一代信息技术
高端装备
新材料
生物经济
新能源汽车及智能网联汽车
新能源装备
节能环保
|  | 3.未来产业 | 氢能与储能
量子和先进计算
类脑智能
未来网络
生命健康产业
前沿新材料
| （二）现代服务业 | 1.现代物流
2.现代金融
3.科技服务
4.信息服务
5.商贸服务
6.文旅文创
7.两业融合建设
（三）现代农业
五、绿色低碳转型 | （一）生态环境提升
（二）环境基础设施建设
（三）节能降碳
（四）污染治理
六、民生和社会事业改善 | （一）教育
（二）医疗
（三）公共服务
（四）健康养老