## 总表
附件
2024年重点项目汇总表
序号 | 项目名称（带★号为省重点项目） | 主要建设内容及建设总规模 |  | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 计划新征用地(亩) |  |  | 所属领域 | 项目业主 | 责任单位 | 新建/续建 | 省重点（是/否） | 省重点（第一批） | 一季度开工 | 竣工日期 | 项目位置
|  |  | 年度形象进度目标 |  |  |  |  | 总新征地数 | 当年征地情况
[9 empty] | 已征地数 | 当年需征地数
| 合计 | 373个项目，总投资4006.2亿元，年度计划投资1650.4亿元
| 一、先进制造业项目 | 233个项目，总投资2596.4亿元，年度计划投资1106.9亿元。包括新建项目148个，总投资971.9亿元，年度计划投资546.8亿元；续建项目85个，总投资1624.4亿元，年度计划投资560.2亿元
新建项目
1 | 禹州市坪山建材有限公司装配式产业园建设项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设年产60万立方米PC装配式混凝土预制构件生产线1条、年产750万吨精品骨料生产线1条、年产300万吨精品机制砂生产线1条、年产50万吨干混砂浆生产线2条、年产50万立方米商品混凝土生产线2条 | 办公楼等配套设施建成，精品骨料生产线竣工投产 | 2305-411081-04-01-248647 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 300 | 0 | 300 | 先进制造业 | 禹州市坪山建材有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
2 | 东城区智能装备产业园建设项目 | 总建筑面积29万平方米，主要建设装车间、成品库房、门卫室、变电站等 | 土方开挖、主体施工 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌东驰冷链物流有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区数字经济产业园
3 | 东城区特色食品加工产业园项目 | 总建筑面积28万平方米，主要建设净化车间、低温仓、生产车间、消杀车间、生产库房、行政办公用房、研发中心、检验检测用房等其他设施 | 土方开挖、主体施工 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌东驰冷链物流有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区祖师办事处高楼陈社区
4 | 襄城县许昌金萌可降解材料有限公司年产40万吨BDO项目 | 主要建设乙炔生产装置、甲醛生产装置、BDO生产装置、废液焚烧及配套的公用工程和生产辅助设施 | 部分建成，生产装置部分安装到位 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌金萌可降解材料有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县襄业路
5 | 禹州市百思特高端不锈钢制品项目 | 总建筑面积17.4万平方米，主要建设二层厂房14栋、三层生产车间7栋、综合办公楼、专家楼、职工宿舍楼及配套设施等，年产智能厨卫家电等不锈钢制品2700万套 | 厂房主体施工完成 | 2111-411081-04-01-808471 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 230 | 0 | 230 | 先进制造业 | 禹州市百思特不锈钢厨卫制品有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市东产业园
6 | 禹州市世邦工业科技集团禹州精铸产业生产基地项目★ | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、办公楼、科研楼及配套设施，年产3000台破碎机、制砂机、粉磨机 | 部分破碎机、制砂机生产线建成投产 | 2111-411081-04-01-462527 | 地字第411081201800018 | 正在 办理 | 禹州市不动产权0005626号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 世邦科技集团有限公司 | 禹州市 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市苌庄镇
7 | 襄城县隆基绿能生物质甲醇项目 | 主要建设办公楼，生产厂房及配套设施，建设绿色甲烷生产线，年处理绿色生物质资源超30万吨，生产绿色甲醇12万吨 | 生产厂房以及办公楼、绿色甲烷生产线部分建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 100 | 100 | 0 | 先进制造业 | 河南隆基绿能科技有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业南园区原四维科技亮源焦化院内
8 | 建安区装备制造产业基地项目 | 总建筑面积23万平方米，主要建设办公生产一体化车间15栋、餐厅1栋、职工宿舍1栋以及停车场、配电房、热交换房、污水处理等配套设施 | 6栋车间主体完成30% | 2020-411003-35-03-114856 | 控规已通过 | 正在办理 | 正在办理 | 274 | 0 | 274 | 先进制造业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 逐鹿大道以东、中原路以西
9 | 经开区恒成实业有限公司医疗器械生产基地项目 | 总建筑面积约7万平方米，主要建设16栋标准化厂房、18栋研发楼，计划入驻3-5家生物医药及医疗器械生产企业 | 一期项目主体工程完成50% | 2307-411071-04-01-848185 | 前期筹备 | 前期筹备 | 豫〔2023〕许昌市不动产权第0295465号 豫〔2023〕许昌市不动产权第0295466号 豫〔2023〕许昌市不动产权第0295467号 | 85 | 85 | 0 | 先进制造业 | 河南恒成实业有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 屯田路与紫阳路交叉口向北50米路西
10 | 东城区泰然电子商务产业园项目 | 总建筑面积约8.6万平方米，主要建设标准化厂房、电子商务运营中心、抖音及快手直播基地、新型自用数字化电商仓储物流配送中心等 | 两栋厂房主体完成 | 2209-411052-04-01-175143 | 正在办理 | 许环建审〔2023〕94号 | 豫政土（2023）1157号 | 68 | 68 | 0 | 先进制造业 | 许昌泰然实业有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区桃源路与绿槐街交叉口
11 | 经开区博奥本草健康器械生产基地项目★ | 总建筑面积约7万平方米，主要建设中药材种质质源库、智能化种苗繁育中心、产品开发研究中心及生产基地，第三方中药检测中心 | 厂房主体工程完工 | 2307-411071-04-01-109671 | 正在办理 | 正在编制环评报告 | 豫〔2023〕许昌市不动产权第0294262号 | 106 | 106 | 0 | 先进制造业 | 河南辰澳生物技术有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 阳光大道与兴华路交叉口向南200米路东
12 | 经开区新型节能建筑材料生产基地项目 | 总建筑面积约6.4万平方米，主要建设3栋3层钢结构厂房及部分配套基础设施，主要生产绿色环保、低碳节能等新型建筑材料 | 1号、2号厂房主体工程完工 | 2209-411071-04-01-150329 | 正在办理 | 不需办理 | 豫政土〔2014〕1098号 | 54 | 54 | 0 | 先进制造业 | 许昌市经发控股集团有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 朝阳路与金龙街交叉口向西300米路南
13 | 经开区许昌奥诺药业有限公司氨基酸及其衍生物、降压药类原料药系列产品建设项目 | 总建筑面积约5.5万平方米，主要建设发酵车间、缬氨酸提取车间、多品种提取车间、合成车间、动力车间、综合楼、辅料库、成品库、罐区、废气处理系统等配套设施，达到年产2600吨高纯度支链氨基酸类产品、2300吨降压类原料药生产能力 | 厂房基础垫层完成80% | 2109-411071-04-01-939041 | 地字第4110KFQ20220004 | 许环建审〔2022〕31号 | 豫政土〔2018〕818号 | 150 | 150 | 0 | 先进制造业 | 许昌奥诺药业有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 五里岗路与屯田路交叉口向东300米路南
14 | 禹州市鼎丰集团装备新型板材全产业链项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及年产50万立方米刨花板材自动化生产线 | 部分刨花板材自动化生产线建成投产 | 2304-411081-04-01-994034 | 正在 办理 | 正在 办理 | 豫政土〔2023〕1545号 | 267 | 267 | 0 | 先进制造业 | 禹州市鼎丰新材料科技有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
15 | 长葛市鼎大工业不锈钢管及不锈钢制品项目 | 总建筑面积5.5万平方米，新建高品质生产车间、仓储及办公附属设施，年产10万吨工业不锈钢管及不锈钢制品 | 厂房主体完工 | 2308-411082-04-01-356215 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 131 | 0 | 131 | 先进制造业 | 河南鼎大不锈钢制品有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市增福镇
16 | 长葛市德佰特机电液压油缸再制造项目 | 总建筑面积2万平方米，新建标准化厂房，购置激光熔覆机、等离子熔覆机、螺杆式空压机等智能化机器设备，年产3万根液压油缸 | 厂房主体完工 | 2204-411082-04-01-140606 | 地字第411082202200027 | 正在长葛市办理 | 豫政土〔2011〕1253号 | 40 | 40 | 0 | 先进制造业 | 河南德佰特机电有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
17 | 襄城县平煤神马集团年产30万吨改质沥青项目 | 总建设面积4000平方米，依托现有的年产30万吨煤焦油深加工生产线，综合利用地面管道设施，年产30万吨改质沥青 | 部分生产线建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南首成科技新材料有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县襄业路以北、经十三路以西、纬一路以南
18 | 鄢陵县智慧物流产业园项目 | 总建筑面积39万平方米，主要建设智能化物流仓库、高端制造加工车间，办公、商业、生活服务等辅助建筑设施，以及道路、管网、园区绿化等市政配套工程 | 完成15万平方米仓库主体及配套工程、市政、园林建设 | 暂未办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 豫（2023）鄢陵县不动产权第0024103号、0024104号、0024109号、0024107号、0024110号、0029517号、0030041号 | 367 | 367 |  | 先进制造业 | 许昌市怡亚通能源科技有限公司 | 市国有资本运营集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
19 | 禹州市河南美加德新型复合材料生产项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房5栋，实验楼、研发中心及配套设施，年产5万吨铝基细化剂、铝基中间合金、铝合金添加剂等新型复合材料 | 部分铝基细化剂、铝基中间合金生产线建成投产 | 2305-411081-04-02-814300 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 100 | 0 | 100 | 先进制造业 | 禹州市河南美加德新型复合材料有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
20 | 长葛市美图印材免处理CTP板材项目 | 总建筑面积4.5万平方米，新建厂房、仓库、办公等设施，购置开卷机、氧化电源、涂布机等智能化设备，年产5200万平方米免处理CTP板材 | 厂房完工 | 2307-411082-04-01-245681 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 省国土部门已批复 | 55 | 55 | 0 | 先进制造业 | 河南美图印材有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
21 | 示范区许昌新区建设投资有限公司新能源装备生产基地项目（一期） | 总建筑面积43万平方米，主要建设13栋标准化厂房、4栋仓储用房、1栋办公用房。着力培育和打造储能战略性新兴产业集群，建设高新技术产业基地 | 基础施工完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 300.9 |  | 300.9 | 先进制造业 | 许昌新区建设投资有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区许州路以西、祥兴街以北魏武办事处
22 | 禹州市河南庄基高性能建筑科技材料生产项目 | 总建筑面积6万平方米，一期建设年产5万吨新型建筑材料生产线、配套建设厂房、研发中心、综合办公楼、仓库等设施；二期建设科研楼、实验楼、生产车间等，年产3万吨高附加值新型建筑材料产品 | 一期厂房建成投产 | 2112-411081-04-02-661619 | 地字第411081202300010 | 正在 办理 | 豫政土〔2022〕1028号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南庄基新材料科技有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市苌庄镇
23 | 禹州市信创生态产业基地建设工程项目 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设研发大楼、标准化厂房、公寓、食堂及地下建筑，配套建设园区ICT基础设施、园区数字使能平台、园区三维位置平台、园区信息管理系统、园区运营管理中心 | 厂房建成，设备进场安装 | 2016-411081-04-01-325014 | 地字第411081202100031 建字第411081202200001 | 202041108100000500 | 豫2020禹州市不动产权第0012635号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州信息产业投资有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市东产业园
24 | 禹州市天源药业有限公司中药配方颗粒及青蒿素深加工项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设中药配方颗粒生产线7条以及青蒿素合成深加工生产线，年产中药配方颗粒5万吨、生产原料药产品双氢青蒿素20吨、青蒿琥酯10吨、蒿甲醚10吨 | 中药配方颗粒生产线建成 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市天源药业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
25 | 禹州市河南恒达超硬材料有限公司超硬材料生产线项目 | 总建筑面积3万平方米，主要新建标准化厂房1栋、科研楼1栋，改造标准化厂房3栋及年产5亿克拉特种超硬单晶、年产20吨立方氮化硼、10吨金刚石生产线 | 1栋新建厂房施工完成、3栋标准化厂房改造完成，生产线进场安装 | 2304-411081-04-02-969590 | 建字第411081202100017 | 正在办理 | 禹国用（2016）第12-0023号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南恒达超硬材料有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市中小企业创业园
26 | 长葛市尚辰机械汽车配件建设项目★ | 总建筑面积3万平方米，新建标准化厂房及配套设施，购置CNC数控加工中心、激光切割机等设备，年产600万套奇瑞汽车配件 | 厂房主体完工 | 2308-411082-04-01-606454 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 土地已挂牌 | 63 | 63 | 0 | 先进制造业 | 长葛市尚辰机械制造有限公司 | 长葛市 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
27 | 长葛市金汇维德1450mm冷轧不锈钢项目 | 总建筑面积5.6万平方米，主要改造厂房及附属设施，购置20辊可逆精轧机组、冷轧退火酸洗机组、离线平整机组等设备，年产20万吨1450mm冷轧不锈钢带 | 厂房改造完工，设备安装完成50％ | 2210-411082-04-01-357378 | 不需办理 | 长环建审〔2023〕21号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南金汇维德精密不锈钢有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
28 | 长葛市河南总投再生高纯铜综合利用项目 | 总建筑面积3万平方米，新建标准化厂房及附属设施，年产3万吨再生高纯铜 | 厂房主体完工 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 100 | 100 | 0 | 先进制造业 | 长葛市城发环境股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
29 | 长葛市河南凯利特科技有限公司年产10万吨铝箔项目 | 总建筑面积2平方米，建设年产10万吨铝箔生产线 | 厂房改造完成，设备安装完成50％ | 正在长葛市办理 | 不需办理 | 正在长葛市办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南凯利特科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
30 | 襄城县平煤隆基高效N型单晶TOPCon太阳能电池生产线项目★ | 总建筑面积3万平方米，主要建设3条高效N型单晶TOPCon太阳能电池片生产线，动力系统等辅助设备，年产10亿片单晶硅太阳能电池片 | 高效N型单晶TOPCon太阳能电池片生产线建成试生产 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 襄城县开发区管委会 | 襄城县 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县紫云镇坡刘村
31 | 河南水投鄢陵物资机械仓储基地建设项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设办公楼、生产车间3栋、仓库3栋及其附属配套设施，新上工程施工机械300台（套） | 办公楼升级改造完成，投入使用；3栋生产车间钢结构施工完成，装修完成；厂区内道路、绿化等配套设施施工完成70% | 2301-411024-04-01-160007 | 无需办理 | 豁免管理 | 鄢陵不动产权第20230015613号 | 60 | 60 | 0 | 先进制造业 | 河南水投集团 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
32 | 国统集团鄢陵水利装备制造基地建设项目 | 总建筑面积17.7万平方米，主要建设标准化生产车间、产品研发中心、实验室、综合楼及相关配套设施，主要生产水处理设备和水监测设备 | 标准化生产车间主体施工完成，装修完成;实验室、综合楼主体施工完成；内部道路、绿化等配套设施施工完成60% | 正在准备前期资料 | 正在准备前期资料 | 正在准备前期资料 | 无需 办理 | 215 | 215 | 0 | 先进制造业 | 国统集团 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
33 | 河南交投鄢陵交通安全设施生产基地项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设生产车间4栋、库存车间、研发实验室及其附属配套设施，主要生产安全护栏、指示牌等交通安全设施，年产交通安全设施8万吨 | 3栋生产车间主体施工和装修完成，1栋生产车间主体施工完成60%；研发实验室施工完成50%；道路、绿化等附属配套设施施工完成60% | 2311-411024-04-01-712693 | 正在准备前期资料 | 正在准备前期资料 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 省交通投资集团 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
1 | 魏都区集成电路封装生产测试基地项目★ | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房及芯片相关产线和封装测试线。具体分两期建设，一期主要建设FCBGA产线，并入应用产品线，配套建设晶圆测试和FT测试线；二期主要建设wafer lever先进封装试验线 | 基础施工完成50% | 2308-411002-04-01-817939 | 正在准备材料 | 正在准备材料 | 豫政土〔2021〕1127号 | 100 | 100 | 0 | 先进制造业 | 领存技术有限公司 | 魏都区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区劳动路与宏腾路交叉口西南角
2 | 魏都区再生塑料资源综合回收利用生产项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设7栋生产厂房、2栋仓储用房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及1栋配套设施用房等 | 基础施工完成 | 正在准备材料 | 正在准备材料 | 正在准备材料 | 正在准备材料 | 60 | 60 | 0 | 先进制造业 | 广西梧州国龙再生资源公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区北外环与恒丰路交叉口东北角
36 | 建安区河南旅成房车有限公司新能源房车、冷藏车生产项目 | 总建筑面积8万平方米，一期建筑面积2万平方米，购置压注机、吸塑机、激光龙门雕等设备20台套，建设生产线3条，年产新能源房车、冷藏车1000台；二期建筑面积6万平方米，购置设备70台套，建设生产线4条，年产新能源房车、冷藏车4000台 | 一期建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南旅成房车有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区环保装备产业园二期
37 | 经开区许昌欣瑞制药有限公司新型硫酸新霉素及硫酸安普霉素项目★ | 总建筑面积约8.2万平方米，主要建设制剂 车间、动力车间、提取车间、原辅料库、技术研发中心、综合楼及基础配套设施；达到年产200万十亿新型硫酸新霉素及年产800吨硫酸安普霉素生产能力 | 厂房基础垫层完成80% | 2208-411071-04-01-586195 | 前期筹备 | 前期筹备 | 豫政土〔2017〕938号 | 127 | 127 | 0 | 先进制造业 | 许昌市欣瑞制药有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 瑞园路与屯田路交叉口向南200米路西
38 | 经开区河南粮投油脂有限公司油脂产业园 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设花生油冷榨生产车间、植物油罐组、粮油检测中心、花生原料库等一站式服务及附属工程，达到年加工花生油7.8万吨生产能力 | 物资库主体一层完成50% | 2209-411071-04-01-270631 | 地字第411000202200026 | 许环建审〔2022〕53号 | 豫〔2022〕许昌市不动产权第0211755号 | 85 | 85 | 0 | 先进制造业 | 河南粮投油脂有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 阳光大道与开元路交叉口向东150米路南
39 | 经开区许昌德成工艺品有限公司高端发制品生产项目 | 总建筑面积约4.2万平方米，主要建设原料仓库、半成品周转库、打发车间、顺发车间、水洗车间、三联机车间、高针车间、手缠车间、包装车间以及配套污水处理设施 | 厂房主体工程完工 | 2304-411071-04-01-332646 | 前期筹备 | 正在编制环评报告 | 不需办理 | 47 | 47 | 0 | 先进制造业 | 许昌德成工艺品有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 经开区
40 | 示范区许昌市首舶产业园管理有限公司汽车用品产业基地项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设3D激光全息扫描原车打版生产线及CNC加工中心，生产TPV材质的耐磨型新型汽车尾箱垫及其他汽车零配件 | 生产厂房二次结构施工 | 2301-411051-04-05-627559 | 地字第411000202300001号 | 不需办理 | 豫政土〔2023〕206号 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌市首舶产业园管理有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区周寨路以东、祥兴街以北魏武办事处
41 | 示范区河南瑞尔电气股份有限公司智慧岛智能配电研发制造项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设智能配电装备产品生产基地、研发中心及其相关配套设施 | 生产厂房主体钢结构施工 | 2205-411051-04-02-923540 | 地字第4110002023YG0001394 | 不需办理 | 豫政土〔2023〕206号 |  |  |  | 先进制造业 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园
42 | 示范区理工力强新能源科技（广东）有限公司钠离子储能项目（一期） | 总建筑面积14万平方米，主要进行钠离子电池原材料、钠离子电池、PACK、储能设备研发及生产 | 建成投用 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 理工力强新能源科技（广东）有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、尚德路以北智能电网产业园
3 | 魏都区电子半导体材料及制品项目 | 总建筑面积4万平方米，改造入驻现有厂房，主要建设年产2万吨电子半导体材料生产线；年产2000吨电子半导体基材产线和年产1000万件石英晶圆、石英法兰、石英舟等电子半导体制品产线 | 入驻改造施工完成，部分设备进场安装 | 2310-411002-04-01-775492 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南矽美特新材料有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区智能制造产业园区西外环与新绿街交叉口西南角
44 | 建安区河南意达高新材料有限责任公司液态六氟磷酸二氢钾锂及电解液生产项目 | 总建筑面积4.8万平方米，其中，一期主要建设锂盐反应车间、液态锂盐合成车间、电解液配制车间、控制中心、办公楼等，年产液态六氟磷酸锂7000吨、电解液2万吨；二期在一期基础上扩大产能，最终形成年产液态六氟磷酸锂3.5万吨、电解液10万吨的生产能力 | 一期车间主体施工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 116 | 0 | 60 | 先进制造业 | 河南意达高新材料有限责任公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
45 | 东城区产业用新材料与智能化生产线建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设特种纤维的研发生产和智能化制造中心，生产功能化、差异化、个性化的纤维产品 | 设备进场安装 | 2207-411052-04-01-781945 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌新翰新材料科技有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区域内
46 | 东城区原谷原麦中央厨房项目 | 总建筑面积2万平方米，建设集食品研发、加工为一体的生产车间，实现食品生产标准化、工业化 | 生产线安装完毕 | [7 empty] | 先进制造业 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
47 | 经开区许昌文基工艺品有限公司新建发条生产线项目 | 总建筑面积约6万平方米,主要建设标准化厂房、原料仓库，综合楼以及污水处理站，达到年产500万条发条生产能力 | 厂房主体工程完工 | 前期筹备 | 前期筹备 | 前期筹备 | 不需办理 | 43.4 | 43.4 | 0 | 先进制造业 | 许昌文基工艺品有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长庆街与朝阳路交叉口西北角
48 | 经开区润亚工艺品发展有限公司假发制品生产线建设项目 | 总建筑面积约5.5万平方米，主要建设5栋厂房，1栋办公综合楼，1栋研发楼，达到年产1600万套假发制品能力 | 厂房主体工程完成50% | 2312-411071-04-01-393528 | 正在编制详规 | 正在编制环评报告 | 正在办理 | 42 | 42 | 0 | 先进制造业 | 许昌市润亚工艺品发展有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 瑞祥路与解放路交叉口向西500米路南
49 | 禹州市鼎拓铸业有限公司轨道交通装备配件生产项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设消失模生产线5条、树脂砂生产线4条、覆膜砂生产线2条，年产5万吨轨道交通装备配件 | 5条消失模生产线、2条覆膜砂生产线设备安装完毕 | 2111-411081-04-01-152181 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市鼎拓铸业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市中小企业创业园
50 | 禹州市皇圣祥保健用品生产项目 | 总建筑面积3万平方米，一期主要建设3条保健用品生产线，年产高血压、高血糖、高尿酸等功能性保健用品1200万盒，二期建设治疗高血压、高血糖、高尿酸等功能性保健用品生产线，可生产加工储存8000吨中药材 | 一期建成投产 | 正在 办理 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 玖皇生物科技（河南）有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市药慧园
51 | 鄢陵县城乡融合发展产业平台示范园建设项目 | 总建筑面积21万平方米，共建设8栋标准化厂房， 2 栋办公楼，1栋职工餐厅，以及地上停车场、道路、给排水、供电等配套设施工程 | 生产车间主体施工完成60%，餐厅主体施工完成80%，办公楼基础施工完成 | 已备案 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 160 | 160 | 0 | 先进制造业 | 鄢陵县产业集聚区发展投资有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
4 | 魏都区河山碳材料超高强度碳纤维原丝制备项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设自主可控两步法年产3000吨超高强度碳纤维原丝干喷湿纺工艺制备生产线 | 厂房基础施工完成 | [7 empty] | 先进制造业 | 河南河山碳材料公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
5 | 魏都区三昌实业科技孵化园项目 | 总建筑面积8万平方米，主要引进高新技术、战略新兴产业入驻，打造集研发、中试、生产于一体的科技园区 | 基础施工完成 | 正在准备材料 | 正在准备材料 | 正在准备材料 | 豫政土〔2021〕1127号 | 110 | 110 | 0 | 先进制造业 | 许昌三昌实业有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与劳动路交叉口西北
54 | 东城区工业机器人及智能装备生产项目 | 主要建设工业机器人本体制造和智能装备制造生产线，并配套建设机器人研发中心等设施，年产工业机器人及智能装备3000台 | 生产线安装完毕 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
55 | 东城区空心复合绝缘子研发生产项目 | 总建筑面积1万平方米，建设空心复合绝缘子的规模化生产线及配套厂、库、办公场地 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许绝电工股份有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
56 | 建安区许昌硕宇精细化工有限公司医用硅油生产项目 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设综合楼1栋、研发楼1栋、标准化车间3栋、仓库1栋及配套设施，建设医用硅油生产线16条，化学助剂生产线2条，年产医用硅油10000吨 | 综合楼、研发楼、3栋标准化车间、仓库主体施工完成30% | 2203-411003-04-01-738090 | 不需办理 | 正在办理 | 豫政土〔2022〕1094号 | 40 | 40 | 0 | 先进制造业 | 许昌硕宇精细化工有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
57 | 长葛市鑫港源柔性化定制装配式建筑配件项目 | 总建筑面积4.5万平方米，新建厂房及其他辅助设施，购置组焊矫一体机、激光气割机、三维焊接机器人等智能化设备，年产6万吨柔性化定制装配式建筑配件 | 厂房完工，设备安装完成50％ | 2308-411082-04-01-964406 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 豫（2020）长葛市不动产权第0006135号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南鑫港源装配式建筑科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
58 | 长葛市鑫金汇环保节能升级改造项目 | 利用原有厂房，对现有的75吨电弧炉及50吨AOD炉进行环保节能升级改造 | 厂房改造完成，设备安装完成50％ | 2304-411082-04-02-972778 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
59 | 禹州市河南健有为健康药业责任有限公司药食同源保健食品生产项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设十万级净化生产车间及药食同源类SC食品、保健食品、特膳食品等生产线，年产800万盒保健食品 | 建成投产 | 正在 办理 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南健有为健康药业责任有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市顺店镇
60 | 禹州市亮点制药有限公司新型兽药制品项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼、省级重点实验室，改造原有厂房，新上添加剂生产线、预混合饲料生产线、中药提取生产线、口服液生产线、颗粒剂生产线，年产5000吨新型兽药制品 | 新建厂房、办公楼、试验室建成 | 2307-411081-04-01-930008 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南省亮点制药有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市张得镇
61 | 禹州市河南汇康薯业有限公司红薯淀粉、红薯制品生产项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设6栋生产车间、仓库、办公楼及2条红薯淀粉制品生产线，年产5000吨红薯淀粉、3000吨红薯制品 | 生产车间主体建成，设备进场安装 | 2307-411081-04-05-318159 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南汇康薯业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市药慧园
62 | 长葛市行云电器空调塑料配件项目 | 总建筑面积2万平方米，购置注塑机、烫金机、丝印机、模温机等生产设备，年产300万套空调塑料配件 | 厂房主体完工 | 2308-411082-04-01-237879 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 土地已挂牌 | 35 | 35 | 0 | 先进制造业 | 河南行云电器有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市增福镇
63 | 长葛市裕玫特科技智能天窗帘和开合帘项目 | 总建筑面积1.1万平方米，建设厂房办公建筑及其他附属建筑，购置数控切割机，数控打梁机，自动化流水线，自动穿片机，智能检测设备等设备，年加工100万支智能天窗帘和开合帘 | 厂房主体完工 | 2308-411082-04-01-757101 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 土地已挂牌 | 20 | 20 | 0 | 先进制造业 | 许昌裕玫特科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市增福镇
64 | 襄城县新兴产业孵化基地项目 | 总建设面积9.8万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼、宿舍楼建筑 | 标准化厂房建筑、综合楼建筑、宿舍楼建筑施工完成 | 2306-411025-04-01-777032 | 4110252023YG0004339 | 无需办理 | 豫2023襄城县不动产第0039284号 | 110 | 110 | 0 | 先进制造业 | 襄城县豫盛建设发展有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业南园区
65 | 襄城县首化新材料科技股份有限公司超净高纯化学试剂项目 | 总建筑面积3.5万平方米，一期为超净高纯化学试剂，建设综合办公楼、研发质检楼等，二期为新能源辅助高纯试剂及药用辅料,建设生产车间、原料、成品仓库等，三期为新能源动力电池回收拆解再利用，建设拆解车间、生产车间、原料、成品仓库等 | 厂房、实验室、办公楼等基础建设完成，设备安装20% | 2307-411025-04-01-393125 | 正在办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 90 | 0 | 90 | 先进制造业 | 首化新材料科技股份有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
66 | 襄城县河南拓金材料有限公司电子级高纯硅基新材料项目 | 总建筑面积2.4万平方米，建设办公楼、研发中心、宿舍楼，购置安装生产设备设施、检验检测仪器，以及供电供水等配套设施。年产电光源级高纯石英砂1.4万吨、太阳能/半导体级石英坩埚用高纯石英砂0.6万吨 | 主体施工完成 | 2304-411025-04-01-250959 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 120 | 120 | 0 | 先进制造业 | 河南拓金材料有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县襄恒化工产业园
67 | 鄢陵县平远科技公司再生循环塑料高值化利用项目 | 改造入驻生产车间5栋，新上高速粉碎机、自动提料清洗池、离心高速脱水机、色选机、分选机、均化罐、造粒机等及配套环保设施，年产环保卫生材料4万吨 | 2栋生产车间装修完成，设备安装到位，投入生产；办公用房投入使用 | 2307-411024-04-01-456083 | 无需办理 | 鄢环建审 〔2023〕17号 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 平远新材料科技有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
68 | 建安区锦越实业有限公司发条头套生产项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房3栋、研发楼1栋、仓库1栋，年产发条260万条和头套80万套 | 建成投产 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌锦越实业有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 连氏发制品院内
69 | 建安区河南新美特数码科技有限公司瓦楞纸板生产项目 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公楼、公寓等，购置设备，安装瓦楞纸板及数码印刷纸包装制品生产线，年产瓦楞纸板1.5亿平方米 | 建成投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 河南新美特数码科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
70 | 建安区许昌华木装饰材料有限公司装饰贴面板生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间及生产线，年产装饰贴面板100万张 | 建成投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌华木装饰材料有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区国家检验检测中心
71 | 东城区精品包装盒自动化生产线改建项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设海德堡胶印自动化生产线，增加药品包装及精品盒配套生产设备 | 生产线安装调试 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌市亨源通印务有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
72 | 东城区河南施普盈科技研发迁建项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设烟草机械自动化控制、烟草包装机械的研发、生产及服务 | 设备安装 | [7 empty] | 先进制造业 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
73 | 中原电气实验室项目★ | 总建筑面积2万平方米，主要建设智能电气装备产业、先进绿氢储能、核电技术和前沿电工材料的新型电力系统全产业链高端人才和科技创新双高地 | 室内装修改造完成90%，部分建成投用 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 市投资公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区许州路以西、尚集街以南魏武办事处
74 | 示范区浙江物产环保能源股份有限公司物产云能储能成套设备制造项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设1条PACK智能生产线、1条分布式储能柜生产线、1条集中式储能柜生产线 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌浙物云能智能装备有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区桂花路以西、广源路以南高新技术产业园
75 | 示范区许继电气股份有限公司电力电子产业项目 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设2栋厂房，1处组装场地，新增流水线、SVG模块生产线、簇控模块生产线 | 生产厂房建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许继电气股份有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区周寨路以东、隆昌路以南杜氏动力科技园
76 | 示范区河南昊立智能科技有限公司空气源热泵烘干机组生产项目 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设2条空气源热泵烘干机组生产线、2条商业用热泵机组生产线、1条智能生物质清洁燃烧设备生产线、1条智能控制设备生产线、1条配套钣金生产线、1条配电设备生产线 | 厂房开工建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 50 |  | 50 | 先进制造业 | 河南昊立智能科技有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区许州路以西、祥兴街以北魏武办事处
77 | 示范区山西鼎隆智装科技股份有限公司鼎隆铝基新材料项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设新型铝基材料生产线、销售中心等 | 设备安装调试 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 山西鼎隆智装科技股份有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区周寨路以东、尚集街以南魏武办事处
78 | 示范区联桥科技有限公司宽带载波通讯模组生产基地项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设2栋生产厂房、1栋研发办公楼、1栋宿舍楼，新增1条SMT生产线、2条DIP生产线、2条通讯模组生产线及其他终端产品生产线 | 基础开挖完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 40 | 0 | 40 | 先进制造业 | 联桥科技有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园
79 | 襄城县河南碳路者新材料科技有限公司二期石磨机加工及碳材料实验室项目 | 总建设面积6700平方米，依托省级等静压石墨工程技术研究中心，配套建设重点实验楼等基础设施，建成省级碳材料实验室；建设1万KVA变压器配合2万变压器带动20台石墨化炉，年产高温热处理锂电负极材料及细结构石墨5万吨 | 二期石磨机加工项目建成投产 | 2303-411025-04-02-880426 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 10 | 0 | 10 | 先进制造业 | 河南碳路者新材料科技有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县襄恒化工产业园
6 | 魏都区医美产业基地项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设产品研发，生产、售后、培训、员工康乐、食宿及配套供应链为一体的产业基地 | 研发办公用房主体施工完成，厂房基础施工完成 | 2302-411002-04-01-964692 | 411002202200008 | 许魏环建审〔2023〕03 | 豫政土〔2021〕1428号 | 80 | 80 | 0 | 先进制造业 | 许昌京益求精科技有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区智能制造产业园区丁香路与科创路交叉口西南角
81 | 建安区许昌森瑞纸业生活用纸项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间及生产线，年产生活用纸8000吨 | 建成投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌市建安区森瑞纸业有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 大成机电院内
7 | 魏都区金叶科技智能包装生产线二期项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设联合工房、生产管理用房、动力中心、综合库及配套设施，同步建设引进国内一流的接装纸、内衬纸、滤嘴棒生产线 | 联合工房、生产管理用房主体封顶 | 2020-411002-22-03-009257 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 黄金叶（帝豪）实业公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区五一路办事处八一路与五一路交叉口东南角
8 | 魏都区超精密喷涂钙钛矿太阳能电池制备项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设年产100MW钙钛矿太阳能光伏板生产线 | 厂房基础施工完成 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌智通光电科技有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与滨河路交叉口东北
84 | 襄城县现代农业（食品）产业园项目 | 主要建设标准化厂房、研发（化验）楼、办公楼、产品展示中心、污水处理、电商、仓储物流、配套基础设施等 | 标准化厂房、研发（化验）楼、办公楼仓储物流、配套基础设施等部分完工 | [7 empty] | 先进制造业 | 襄城县汾陈镇 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄恒化工产业园
85 | 建安区河南天成生物化工有限公司烟叶废弃物综合利用项目 | 一期主要建设生产车间2栋、仓库1栋以及干燥脱水、蒸馏提纯、分类灌装、自动压模生产线,年产烟碱200吨；二期主要建设办公楼1栋、生产车间6栋、仓库6栋及各类生物萃取生产线6条，年产精油100吨、茄尼醇200吨、绿原酸100吨、特效蛋白质800吨、尼可刹米类医药中间体100吨、残渣纤维制品2万吨 | 一期建成投产 | 2309-411003-04-03-153029 | 不需办理 | 建安环审〔2023〕40号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南天成生物化工有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 法尼轩公司院内
86 | 建安区河南农业大学动物生物安全三级实验室建设项目★ | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设大动物安检区、大动物免疫区、ABSL-3区域、ABSL-2区域及配套的公用工程、空调机房、管道层等区域 | 实验室主体完工 | 豫发改审批〔2023〕165号 | 建字第411000202100023号 | 许环建审〔2022〕43号 | 许昌县国用(2010)字第0005951号 | 20 | 0 | 20 | 先进制造业 | 河南农业大学 | 建安区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区环保装备产业园一期
87 | 示范区河南磐华电力设备有限公司移动式电气元件保护柜生产项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设2条移动式电气元件保护柜生产线 | 厂房实质开工建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 30 |  | 30 | 先进制造业 | 河南磐华电力设备有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园
88 | 襄城县亚安电气绝缘漆厂有限公司环境友好型高耐温高耐压电气绝缘材料项目 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设生产车间及仓库，购置生产设备、检测设备、包装及仓储设备、消防、环保、安全设施等主要设备设施130余套台 | 生产车间及仓库建筑物主体施工完成50% | 2305-411025-04-01-518464 | 暂未办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 39.02 | 39.02 | 0 | 先进制造业 | 许昌市亚安电气绝缘漆厂有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县库庄镇
89 | 襄城县彩达油墨有限公司环保型油墨研发与产业化生产建设项目 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及其他配套设施 | 生产车间及仓库建筑物主体施工完成50% | 2305-411025-04-01-611083 | 暂未办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 43.4 | 43.4 | 0 | 先进制造业 | 彩达油墨有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县紫云镇坡刘村
90 | 襄城县河南省展宝实业有限公司环保涂料项目 | 总建筑面积8960平方米，建设甲类车间，甲类仓库，丙类仓库，辅助用房及其它配套设施,年产25000吨环保涂料项目 | 甲类车间、仓库完工 | 2311-411025-04-01-821567 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 40 | 40 | 0 | 先进制造业 | 河南省展宝实业有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县开发区北园区
91 | 禹州市河南兴扬药业有限公司中药活性冻干饮片项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设中药精品饮片、中药活性冻干饮片、中药浓缩提取3条生产线，年产1000吨中药活性冻干饮片 | 建成投产 | 2312-411081-04-01-241212 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南兴扬药业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市古城镇
9 | 许昌嘉禾豆邦机械豆制品生产线项目 | 该项目拟入驻魏都高新城乡融合产业园，主要建设生产豆制品自动化制浆设备和全自动微波烘干设备 | 入驻改造施工完成 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌晟隆实业有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与滨河路交叉口东北
93 | 建安区香港涵依萱生物科技有限公司功能性食品建安区生产加工基地项目 | 总建筑面积2.9万平方米，一期使用厂房4000平方米，建设功能性食品生产线5条，年产功能性营养食品5万件；二期新建办公楼5000平方米、厂房2万平方米，建设功能性食品生产线15条，年产功能性营养食品15万件 | 一期建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 香港涵依萱生物科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 华清包装院内
94 | 长葛市久旭机械汽车钣金配件项目 | 总建筑面积6500平方米，新建标准化厂房及配套设施，购置旋压机、焊接设备等40余台生产设备，主要生产汽车PCB版、压铸中小零部件等 | 厂房主体完工 | 2308-411082-04-01-861458 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 土地已挂牌 | 15 | 15 | 0 | 先进制造业 | 长葛市久旭机械制造有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市增福镇
95 | 长葛市凯利达钻石培育项目 | 总建筑面积5000平方米，利用现有厂房购置生产设备60余台，建设钻石培育、切割生产线 | 设备安装完成70％ | 2301-411082-04-01-552382 | 不需办理 | 长环建审〔2023〕21号 | 不需办理（原有厂房） | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 长葛市凯利达金刚石工具有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市金桥办
96 | 长葛市春瑞实业柔性建材智能化生产项目 | 总建筑面积3.8万平方米，新建厂房、办公楼、研发中心及其他配套设施，购置全自动智能激光、机器人手臂焊接、智能相贯线等设备，年产8万吨柔性建材 | 厂房主体完工 | 2304-411082-04-01-219524 | 地字第411082202200022 | 正在编制文本 | 豫（2022）长葛市不动产权第0007388号 | 48 | 48 | 0 | 先进制造业 | 长葛市春瑞实业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
97 | 长葛市风英钢材智能化加工分拣调配项目 | 总建筑面积2.5万平方米，新建厂房，办公楼及其他附属设施，购置桥式电动起重设备，定制拆包剪，智能化打包等设备，年产8万吨钢材及智能化加工分拣调配 | 厂房完工 | 2307-411082-04-01-220704 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 豫（2022）长葛市不动产权第0007519号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 长葛市风英钢材有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
98 | 长葛市葛威汽车轮毂生产项目 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房及附属设施，购置剪板机、裹园机、冲压机等设备，年产400万只汽车轮毂 | 厂房完工 | 2312-411082-04-01-969886 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 不需办理（原有土地） | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 长葛市葛威车轮有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市长兴办
99 | 襄城县许昌奔昱再生资源有限公司襄城县城市规划区建筑垃圾综合利用项目 | 总建设面积4.8万平方米，主要建设配套办公楼、中心实验室、食堂、宿舍和配套基础设施，固定式建筑垃圾处理生产线（年处理100万吨建筑垃圾）;环保再生砖生产线、轻质再生混凝土生产线、固定式再生稳定土拌合站、轻质干粉砂浆生产线、绿色胶凝材料生产线 | 建成投产 | 2206-411025-04-01-276228 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 72.5 | 0 | 72.5 | 先进制造业 | 襄城县库庄镇 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
10 | 河南亿农兴食品生产加工项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间、仓储及包装车间，建设手工豆制品生产线48条，机制豆制品生产线10条 | 竣工投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 河南亿农兴食品有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
101 | 建安区广州市晨曦食品有限公司许昌生产基地项目 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设厂房2栋、研发楼1栋，建设调味料、小食品、预制菜及自动化包装等生产线22条，年产调味料、预制菜等500万件 | 2栋厂房建成投用 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 广州市晨曦食品有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区蒋李集镇寇庄
102 | 经开区许昌雷鸣电子科技有限公司新建智能配电配网项目 | 总建筑面积1.2万平方米，新增设备30余台/套，达到年产6000台高低压柜体、5000平方预制舱、1000套新型智能环网柜能力 | 建成投产 | 2309-411071-04-02-809562 | 正在筹备 | 正在编制环评报告 | 正在筹备 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌雷鸣电子科技有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 开元大道与屯田路交叉口向南300米路西
103 | 经开区中正电子公司新建储能项目 | 总建筑面积约1.2平方米，主要建设2栋2层厂房，新增PACK智能全自动生产线及检测设备 | 厂房主体工程完成80% | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌中正电子科技有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
104 | 禹州市河南郎东过滤设备有限公司隔膜压滤机项目 | 总建筑面积1.7万平方米，新建办公楼1栋、生产车间4栋，安装板框压滤机、隔膜压滤机生产线4条，年产500台2000型隔膜压滤机 | 建成投产 | 2312-411081-04-01-983647 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 昆山郎东过滤设备有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
105 | 禹州市上海西株工业科技有限公司矿山机械及船舶配件项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设3吨电炉熔炼设备和5吨电炉熔炼设备各一套、消失模生产线1条、树脂砂生产线1条，年产2万吨矿山机械及船舶配件 | 建成投产 | 2305-411081-04-01-624092 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 上海西株工业科技有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市古城镇
106 | 禹州市河南豫虹斯罗琦环保科技有限公司环保生物炉、餐饮用油烟机项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设4栋车间、办公楼及4条环保净化设备、环保生物炉、环保污水处理设备、餐饮用油烟机生产线 | 车间建成，设备进场安装 | 2308-411081-04-01-407497 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 甘肃省静宁县煤矿集团 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
107 | 襄城县河南微纳光电科技有限公司大尺寸柔性电容触摸屏、触控显示模组及智能终端设备产业化项目 | 总建筑面积1万平方米，入驻1栋两层厂房，项目规划总产能500万片大尺寸触控膜及10万台智能终端。一期规划产能100万片触控膜及10000台智能终端；二期规划产能400万片触控膜，90000台智能终端 | 建成投产 | 2306-411025-04-01-875459 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南微纳光电科技有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
108 | 经开区许昌铼孚特门控机电设备有限公司智能滑升门产能扩建项目 | 总建筑面积约1.1万平方米，对现有3条生产线进行扩建，同时新增硬质快速门生产线 | 建成投产 | 2306-411071-04-01-283850 | 不需办理 | 许环建审〔2023〕11号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌铼孚特门控机电设备有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 瑞祥路与朝阳路交叉口向西50米路北
109 | 禹州市河南山泰重工机械公司矿山破碎设备生产项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设消失模生产线2条，年产1000台矿山用颚式破碎机、圆锥式破碎机和移动破碎站等矿山破碎设备 | 建成投产 | 正在 办理 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南山泰重工机械有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市档发产业园
110 | 禹州市河南龙耀发制品有限公司假发头套、发条产品项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设8个生产车间和2条生产流水线，年产假发头套、发条等产品110万套 | 建成投产 | 2308-411081-04-01-614470 | 正在 办理 | 正在 办理 | 宗地代码: 11081301205GB00020 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南龙耀发制品有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市药慧园
111 | 禹州市跃乐药业有限公司中药配方颗粒生产项目 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设常温库、阴凉库、化学原料库、抗生素原料库、冷藏库以及养护室，年产中药饮片1200吨、中药配方颗粒200吨、中药提取物150吨 | 常温库、阴凉库、冷藏库以及养护室建成 | 2303-41081-04-01-703354 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南省跃乐药业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市新材料产业园
112 | 长葛市尚典卫浴智能卫浴项目 | 总建筑面积3.3万平方米，新建生产车间及附属设施，年产120万件卫生陶瓷 | 主体完工 | 2307-411082-04-01-973256 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 豫（2022）长葛市不动产权第0003394号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 长葛市尚典卫浴有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
113 | 长葛市东森卫浴智能马桶项目 | 总建筑面积1.5万平方米，新建厂房，购置马桶防水等级试验机、智能坐便器综合性能试验机、智能马桶耐荷重试验机等，形成年产50万件智能马桶生产能力 | 厂房主体完工 | 2305-411082-04-01-763963 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 25 | 0 | 25 | 先进制造业 | 许昌市东森卫浴有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
114 | 襄城县十里铺镇纺织产业园项目 | 总建设面积2.1万平方米，其中一期1.4万平方米，二期7千平方米，建设厂房、仓库、物流、生活配套等设施 | 厂房仓库部分配套设施建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 30 | 30 | 0 | 先进制造业 | 十里铺镇仝庄社区 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县汾陈镇汾陈社区
115 | 建安区法尼诗工艺品有限公司发帘生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房及配套设施，年产发帘300万条 | 建成投产 | 2210-411003-04-01-596784 | 不需办理 | 建安环审〔2023〕14 号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌法尼诗工艺品有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区环保装备产业园二期
116 | 建安区河南施普盈科技有限公司圆筒式先进先出卷烟储存输送设备项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房及配套设施，购置立式加工中心设备、卧式加工中心设备、三轴加工中心设备、四轴加工中心设备、火花直读光谱仪等各类高精度数控设备、精密检测设备30台（套），年产YF18型圆桶式先进先出卷烟储存输送系统60套、HCT硬质条盒装填35台 | 车间装修基本完工，订购设备 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南施普盈科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 河南瑞众汽车零部件有限公司院内
117 | 示范区河南紫云电气有限公司电力测控设备计量设备研发生产项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设互感器、高压测控设备、高压计量器的生产线 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 河南紫云电气有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、明礼街以南中天电气装备产业园
118 | 示范区四川格兰德科技有限公司节能照明生产基地项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设半导体节能照明产品生产线 | 设备安装调试 | 正在办理 | 不需办理 | 未办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 四川格兰德科技有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区学院路以东、永昌大道以北魏武办事处
119 | 襄城县化工园区地上综合管廊工程项目 | 主要在化工园区建设公共管廊网12.1km | 建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 襄城县先进制造业开发区管委会 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县湛北乡七里店社区
120 | 经开区娜芙妮发制品有限公司发制品项目 | 总建筑面积1.5万平方米，新增全自动染色机、三联机、高针机、合片机、定型柜、烘干机等设备，达到年产180万条发制品生产能力 | 建成投产 | 2303-411071-04-01-965558 | 不需办理 | 许环建审〔2023〕6号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 娜芙妮发制品有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 潘窑社区丰产路路西
121 | 襄城县河南轩康农业科技有限公司薯品深加工项目 | 总建筑面积6.4万平方米，新建淀粉加工厂房、粉条加工厂房，配套建设污水处理站、办公楼及周转区等，引进薯品加工生产线，年产2万吨淀粉、5000吨粉条、酸辣粉等薯类产品 | 建成投产 | 2309-411025-04-01-778835 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 96 | 50 | 46 | 先进制造业 | 河南轩康农业科技有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 汾陈镇
122 | 禹州市天衢新材料有限公司碳化钨超细粉生产项目 | 总建筑面积1万平方米，新上4条碳化钨超细粉生产线，年产500吨碳化钨超细粉 | 建成投产 | 正在 办理 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 天衢新材料有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市梁北镇
123 | 禹州市河南康世源医药科技有限公司凝胶贴及溶胶贴生产项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设两层高标准化无菌生产车间及12条自动化生产线，年产中药凝胶贴类及中药溶胶贴类10亿贴 | 建成投产 | 2308-411081-04-01-614470 | 无需 办理 | 正在 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南康世源医药科技有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市小吕镇
124 | 襄城县许昌优昊能源实业有限责任公司煤矸石洗选项目 | 总建设面积4万平方米，主要建设办公楼、生产厂房，年产能200万吨 | 建成投产 | 2211-411025-04-05-340432 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 70 | 70 | 0 | 先进制造业 | 襄城县科技和工业信息化局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县群发农产品批发市场
11 | 许昌宜航卫生用品生产项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设卫生用品设备生产线20条 | 竣工投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌宜航卫生用品有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
126 | 建安区许昌林之峰纺织有限公司纺纱生产线建设项目 | 总建筑面积6000平方米，主要建设4条生产线，生产牛仔衣用纺纱线 | 建成投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌林之峰纺织有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 河南农业大学许昌基地内东南侧
127 | 建安区许继电气智能开关生产线项目 | 总建筑面积15000万平方米，主要建设量测开关生产线1条，光伏开生产线1条，高压箱生产线1条，汇流柜生产线1条，购置开关瞬时测试、开关延时测试、绝缘耐压、计量调检、铆压等配套设备，年产量测开关2万台，光伏开关8万台，高压箱、汇流柜500套 | 建成投产 | 建安发改审批〔2023〕81号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南许继仪表有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
128 | 建安区郑州伊吖莎商贸有限公司高端服装生产项目 | 总建筑面积4万平方米。一期利用现有厂房建设销售网络平台智能物流分拣配送中心；二期建设综合楼1栋、多层厂房2栋，生产流水线20条，年产各类服装600万件 | 一期建成投用 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 郑州伊吖莎商贸有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区苏桥镇陆路口岸项目内
129 | 禹州市河南久鼎过滤设备有限公司滤板生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设2条滤板生产线及2栋标准化厂房、办公楼等配套设施，年产10万块滤板 | 建成投产 | 2305-411081-04-01-277078 | 无需 办理 | 禹环评〔2023〕1052号 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南久鼎过滤设备有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市神垕镇
12 | 魏都区许昌星源科技有限公司高低压配电成套装备项目 | 总建筑面积4000平方米，主要建设预装式变电站、高低压成套开关设备、配电箱、动静态补偿装置等配电相关产品产线 | 建成投用 | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌星源科技有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与腾飞大道交叉口西南
13 | 魏都区象形科技公司双面胶模切生产线项目 | 总建筑面积3000平方米，以双面胶模切为基础，建立模切生产线4条及周边设备，双面胶产能5400万片/月 | 入驻改造施工完成 | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 深圳象形科技公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区内
132 | 建安区河南环宇玻璃公司高档应急窗、内置窗玻璃生产线智能升级改造项目 | 利用现有厂房，对原有高档应急窗、内置窗玻璃生产线进行升级改造，增加铁件生产工艺、玻璃丝印模 | 建成投产 | 2311-411003-04-02-538288 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南环宇玻璃科技股份有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区恒力物流园
133 | 长葛市森源集团超高压电瓷智能化生产线及试验系统改造项目 | 总建筑面积1.5万平方米，改建技术综合楼及厂房，购置智能制泥制造系统、数控内外仿修坯机、智能检测及装配装备，年产5000吨高压电瓷 | 建成投产 | 2301-411082-04-02-833297 | 不需办理 | 正在长葛市办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市后河镇
14 | 魏都区盛业电路印制板生产加工项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设年产25万平方米单面板、双面板及多层板等PCB电路印制板加工生产线 | 入驻改造施工完成 | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌盛业电器公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区内
135 | 长葛市中顶豪瑞高端蜂窝板、铝板箔项目 | 总建筑面积3.5万平方米，利用现有厂房，建设蜂窝板自动生产线、喷涂生产线、辊涂生产线、覆膜生产线、复合铝板生产线等，年产5500万平方蜂窝板、铝板箔 | 建成投产 | 2304-411082-04-02-143286 | 不需办理 | 长环建审〔2023〕27号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南中顶豪瑞科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
136 | 长葛市广州绿健软胶囊、片剂、硬胶囊项目 | 总建筑面积1.3万平方米，利用电子信息与电商产业园内1号厂房，年加工2亿粒软胶囊、6千万片片剂、4千万粒、3千万袋颗粒剂 | 建成投产 | 23074110820405997315 | 不需办理 | 正在长葛市办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 佰汇康制药有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市产业新城
137 | 长葛市东飞实业防火门项目 | 总建筑面积1.35万平方米，新建标准化厂房、办公楼，购置防火门、防火卷帘自动化生产线3条，年产60万平方米防火门 | 厂房完工 | 2307-411082-04-03-274010 | 不需办理 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 26 | 0 | 26 | 先进制造业 | 河南东飞实业 有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市佛耳湖镇
138 | 鄢陵县腊梅饮用水智能化改造生产项目 | 主要建设生产车间、办公用房、餐厅，新上置智能清洗消毒设备1台，全自动化灌装设备3台，智能运输车20台，年生产饮用水15万吨 | 建成投产 | 2310-411024-04-01-937334 | 建字第411024202300004 | 正在准备前期资料 | 无需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 腊梅饮业有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店镇
139 | 鄢陵县振德生物质能源热电技改项目 | 主要对现有生产车间进行升级改造，利用厂区空地，新增1台50t/h生物质直燃锅炉、风机、除尘器等相关配套设施 | 厂房升级改造完成，1台生物质直燃锅炉设备进厂安装完成 | 2201-411024-04-01-338622 | 无需办理 | 鄢环建审〔2023〕16号 | 豫（2021）鄢陵县不动产权第0005908号 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌振德医用敷料有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县大马镇
140 | 建安区许继制造中心机柜生产线项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设机柜生产线2条，年产机柜3.5万台；喷粉线1条，年喷涂50万平方米 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许继集团制造中心 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 南外环东路与许州路交汇处南侧
141 | 建安区河南瑞众汽车零配件有限公司汽车冲压自动化生产线项目 | 总建筑面积5000平方米，主要购置冲压机、机械臂等生产设备22台（套），主要生产汽车车身A柱上封板、前围板、轮罩等百余种产品 | 建成投产 | 2209-411003-04-02-430701 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南瑞众汽车零配件有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区陈曹乡西靳庄村
142 | 建安区许昌明龙实业有限公司社火工艺品戏具生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间，年产社火工艺品戏具100万套 | 建成投产 | [7 empty] | 先进制造业 | 许昌明龙实业有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区内
143 | 示范区许昌中天宇光电气技术有限公司新能源储能装备项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设激光切割机、数控转塔冲、固化室、超声波清洗机等，年产新能源储能装备1000台 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌中天宇光电气技术有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、尚德路以北智能电网产业园
144 | 示范区许昌烟草机械有限责任公司辅联设备智能制造升级项目 | 总建筑面积0.5万平方米，购置五轴联动加工中心、数控折弯机、数控外圆磨床等先进设备，对现有辅联设备制造平台进行智能化改造升级，年生产辅联设备150套 | 建成投用 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园
145 | 示范区河南许继仪表有限公司仓储及物流提升和示范线建设项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设原材料、半成品、成品的存储仓库，同时根据生产工艺流程建立合理的原材料、半成品自动化物流配送 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 河南许继仪表有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区部分学校、产业园等
146 | 示范区许昌鑫安科技有限公司智能变电站辅助控制项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设智能变电站辅助控制系统、视频系统、储能消防等核心产品 | 建成投产 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌鑫安科技有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区周寨路以东、明礼街以北魏武办事处
147 | 示范区许昌新区建设投资有限公司新能源发电应用示范项目 | 主要建设发电设备安装工程、消防工程、电气工程 | 完成三个园区（学校）工程安装 | 2308-411051-04-01-737401 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌市新财建设有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区部分区域
148 | 襄城县汾陈镇食品深加工产业园项目 | 总建筑面积8000平方米，建设冷冻食品标准化厂房，仓储（冷藏、保险）物流设施 | 建成投产 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  | 先进制造业 | 襄城县汾陈镇 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县颍阳镇、双庙乡
续建项目
149 | 长葛市鑫金汇不锈钢高质材料产业城 | 总建筑面积55万平方米，主要建设生产车间及配套设施，年产1780mm再生不锈钢卷120万吨、热退火酸洗不锈钢87万吨、五连轧不锈钢40万吨、废钢电路短流程200万吨 | 部分厂房主体完工 | 2108-411082-04-01-610421 | 地字第411082202000064104105号 | 正在长葛市办理 | 豫政土〔2023〕803号 | 1500 | 0 | 600 | 先进制造业 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市董村镇
150 | 襄城县新一代硅基新材料生产项目★ | 总建筑面积18万平方米，主要建设年产3万吨硅烷项目、年产2000吨半导体硅材料项目、年产2000吨颗粒硅项目 | 年产1万吨硅烷项目建成投产 | 2209-411025-04-01-171291 | 地字第411025202200004 | 襄环建审〔2022〕22号 | 豫2020襄城县不动产第0005810号 | 500 | 120 | 0 | 先进制造业 | 河南硅烷科技发展股份有限公司等 | 襄城县 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF!
151 | 襄城县碳材料一体化项目★ | 总建筑面积26万平方米，主要建设能信电厂、6万吨焙烧和年产5万吨浸渍二烧、年产10万吨机加工、奥华新材料二期年产2万吨等静压特种石墨、奥华新材料铝矾合金和硼铁合金、奥华新材料稀土、6万吨负极焦、石墨化等项目 | 能信电厂主厂房和锅炉完成 | 2020-411025-44-02-065435 | 地字第411025202200004 | 豫环审〔2022〕21号 | 豫政土〔2021〕1228号 豫政土〔2012〕861号 许政土〔2006〕45号 豫自然资函〔2019〕202号 | 80 | 0 | 80 | 先进制造业 | 河南能信热电有限公司等 | 襄城县 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
152 | 建安区新能源材料研发生产基地项目★ | 总建筑面积20万平方米，含11个子项目，分别为年产1.5万吨氨基乙酸生产车间、年产4.2万吨新能源电子新材料及水性净味环保溶剂生产车间、年产1万吨六氟磷酸锂生产车间、年产3万吨草甘膦原药生产车间、年产2万吨焦磷酸钠生产车间、年产1万吨二氟磷酸锂生产车间、年产1万吨新能源锂电池正极材料磷酸铁锂生产车间、年产12万吨新能源电解液溶剂生产车间、仓库、研发中心，以及地表水供水站工程、变电站、污水处理等相关辅助设施 | 烧碱离子膜电解装置、五氯化磷装置、六氟磷酸锂、草甘膦原药等项目建成投产 | 2020-411003-26-03-095193 | 已通过 | 许环建审〔2022〕55号 | 豫〔2021〕许昌市建安区不动产权第0013865号 | 80 | 80 | 0 | 先进制造业 | 河南红东方化工股份有限公司 | 建安区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区电子信息产业园三期
15 | 无废产业基地项目★ | 总建筑面积110万平方米，该项目分为南北两片区建设，其中北片区为静脉产业园，主要建设厂房、办公科研用房、仓库和垃圾焚烧发电产生的飞灰、炉渣综合利用，德通固废再生成套装备研发应用产业化，建筑固废智能化等相关生产线，配套建设产业基地内道路、管网等基础设施，年处理41万吨垃圾分类固体废物，11万吨飞灰，18万吨炉渣；南片区为智能制造产业园，主要建设厂房、办公研发用房和每日50万吨产能的高品质工业级rpp颗粒产品、食品级rEPT切片等相关产线，同时布局引进固废资源化利用上、下游企业及高端装备制造产业 | 产业园内道路、管网等配套设施施工完成，炉渣综合利用项目建成投产，再生塑料产业园项目基础施工完成 | 2107-411002-04-05-203281 | 411002202200002 | 许魏建审〔2019〕46号 | 豫（2021）许昌市不动产权第0145971号 | 1800 | 550 | 350 | 先进制造业 | 开发区管委会 | 魏都区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区颍昌办事处许禹路与香山公园交叉口西南
154 | 经开区智能电梯产业链研发制造基地项目★ | 总建筑面积约110万平方米，主要建设电梯零部件自动化加工基地、直梯智能制造基地、电子集控智能制造中心、智能仓储发运中心、商务和研发中心、国家CNAS实验室及检测中心、电梯物联网运维及培训中心、电梯部件成型产业园、稀土材料协同产业园、生活配套设施等十个子项目及五个配套基础设施项目 | 一期项目一标段四栋厂房完工投产，二标段科研楼建成投用,三标段厂房及综合楼基础完成60% | 2207-411071-04-01-716929 | 地字第411000202200013号、地字第411000202200014号、地字第411000202200015号、地字第411000202200016号 | 20204110000200000170号 | 豫（2022）许昌市不动产权第0216995、0217157、0217158、0217159号 | 3825 | 258 | 3567 | 先进制造业 | 许昌市经发控股集团有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 灞陵路与金龙街交叉口向西200米路北
155 | 长葛市金属表面智能化处理项目★ | 总建筑面积92万平方米，主要建标准化厂房、研发中心、办公管理综合中心、污水处理厂及工业废渣循环利用区，年智能化处理热镀金属100万吨、电镀金属6000万平方米 | 2栋厂房完工，招商完成 | 2020-411082-33-01-005734 | 地字第411082202100083号 | 长环建审〔2021〕79号 | 豫政土〔2021〕1420号 | 500 | 500 | 0 | 先进制造业 | 长葛市董村镇人民政府 | 长葛市 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市坡胡镇
156 | 鄢陵县振德医用敷料有限公司伤口护理产品扩产项目★ | 总建筑面积45万平方米，主要建设生产车间、仓储物流中心、职工餐厅、研发中心、办公楼、职工公寓、人才公寓、综合楼及相关配套设施，主要生产医用口罩、手术衣、防护服等健康医疗用品，新型卫生材料、健康护理用品等大健康系列产品，年产1.8亿米纱布片、1.8亿米腹部垫、14200万件手术衣手术单组合包、2万立方米医疗灭菌线 | 建成投产 | 2019-411024-27-03-042381 | 411024202000027 | 201941102400000163 | 豫政土﹝2015﹞630号 | 1000 | 1000 | 0 | 先进制造业 | 许昌振德医用敷料有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
16 | 魏都区智能制造产业园项目★ | 总建筑面积60万平方米，分三期建设。一期总建筑面积22万平方米，主要建设创新创业示范基地，包括中航智能电力装备配套设备及生产线、国家机器人产品质量监督检验中心以及标准化厂房、研发中心等设施；二期、三期总建筑面积38万平方米，拟引进工业机器人制造、再生塑料产业园等高端装备制造企业 | 4#、18#1、19#1等3栋厂房主体施工完成 | 2019-411002-72-03-007536 | 建字第411002201900005 | 201941100200000000 | 豫政土﹝2019﹞865号 | 120 | 120 | 0 | 先进制造业 | 开发区管委会 | 魏都区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区智能制造产业园西外环与新绿街交叉口西南角
17 | 魏都区魏创实业公司智慧岛核心示范区建设项目 | 总建筑面积42.6万平方米，主要建设魏都高新二期产业园、医疗美容产品生产线及配套供应链为一体的医美产业园、中欧智能电网研究院及配套建设电网智能巡检机器人和气凝胶新型保温材料生产线 | 医美产业园办公研发用房主体施工完成，厂房基础施工完成 | 2019-411002-38-03-010869 | 无需办理 | 许魏环建审〔2023〕03 | 无需办理 | 320 | 320 | 0 | 先进制造业 | 魏创实业公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区智能制造产业园丁香路与新绿街交叉口东南角
159 | 建安区许昌远东传动轴股份有限公司汽车传动系智能制造产业园★ | 总建筑面积60万平方米，主要建设32条等速生产线、300条非等速生产线、年产3万吨传动轴专用轴管生产线、16条热处理生产线等，年产200万套等速驱动轴、800万套非等速传动轴 | 建成投产 | 2019-411003-36-03-057283 | 建字第411023201800011 | 建安环审〔2018〕66号 | 豫政土 〔2018〕680号 | 1200 | 750 | 0 | 先进制造业 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 建安区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区苏桥镇
160 | 长葛市高端装备零部件铸造项目★ | 总建筑面积66万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、商贸服务及仓储物流中心，年产轨道交通零部件、汽车零部件30万吨 | 厂房完工，设备安装完成70％ | 2020-411082-36-01-005545 | 地字第411082202200002号 | 许环建审 〔2021〕3号 | 豫政土〔2021〕1420号 | 230 | 230 | 0 | 先进制造业 | 长葛市坡胡镇人民政府 | 长葛市 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
161 | 长葛市绿色环保制造项目 | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、综合办公楼、研发大楼、共享喷涂中心及配套服务设施，年产5万吨高速彩铝辊涂、10000吨铝合金挤压型材、600万平方蜂窝板、5万吨铝及铝合金板带材、2000万平方米铝质天花板 | 中顶豪瑞年产5500万平方高端蜂窝板、铝板箔项目投产 | 2020-411082-72-03-054624 | 建字第411082201400072201116 | 长环建审〔2020〕53号 | 长国用（2015）第201406003号 | 633 | 633 | 0 | 先进制造业 | 长葛市中德产业孵化园、河南玉山新材料有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
162 | 襄城县河南天目先导电池材料有限公司纳米硅基负极材料生产项目★ | 总建筑面积13.6万平方米，一期建设1万吨硅基负材料，二期建设年产规模6万吨 | 安装设备，一期1万吨硅基负材料项目建成投产 | 2209-411025-04-01-171291 | 地字第411025202200004 | 襄环建审〔2022〕22号 | 豫政土〔2023〕1161号 | 150 | 150 | 0 | 先进制造业 | 河南天目先导电池材料有限公司 | 襄城县 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
163 | 建安区电子信息产业园★ | 总建筑面积35万平方米，主要建设综合服务中心、中试测试中心、标准化车间，入驻20家以上计算机配件研发生产企业 | 3家企业投产运营 | 2302-411003-04-01-784529 | 建字第411023202100003 | 建安环审〔2021〕8号 | 建安政土 征〔2021〕28号 | 400 | 400 | 0 | 先进制造业 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 魏武大道以东、北苑大道以北
164 | 长葛市黄河旋风超大腔体智能化锻造压机合成钻石产业化项目★ | 总建筑面积6.2万平方米，改造加工制造车间2栋，购置安装超大腔体智能化锻造Φ850缸径压机1000台（套），年产高温高压培育钻石321.3万克拉、CVD培育钻石49.31万颗、培育钻石加工138.96万克拉 | 一期投产，二期厂房主体完工 | 2017-411082-04-02-955505 | 建字第411082201600064104105号 | 长环建审〔2021〕51号 | 豫（2017）长葛市不动产权第0000287号 | 700 | 700 | 0 | 先进制造业 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
165 | 长葛市电力装备及非金属表面处理项目 | 总建筑面积22万平方米，主要建设电力装备制造、再生、低温静电粉末喷涂共享中心、厂房、物流仓储及技术实验中心、研发中心、综合配套区、职工公寓等综合配套设施 | 厂房完工，设备安装完成30％ | 2104-411082-04-01-829390 | 地字第411082202100072号 | 无需办理 | 豫政土〔2021〕490号 | 99 | 99 | 0 | 先进制造业 | 长葛市红石达建设有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市坡胡镇
166 | 禹州市南塑新材料有限公司新型建筑材料项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设生产车间、库房，办公楼、宿舍楼，年产12万吨EPS聚苯乙烯颗粒、8万吨EPS聚苯产品、200万平方米XPS挤塑板系列产品和100万立方米复合板 | 建成投产 | 2111-411081-04-01-413690 | 建字第411081202220003号 | 禹环评〔2023〕1001号 | 豫政土〔2022〕699号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市南塑新材料有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市陶瓷专业园
167 | 禹州市普莱斯德节能科技（许昌）有限公司新型保温材料项目 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设厂房3栋、优质岩棉生产线2条、橡塑生产线2条及办公楼等配套设施，年产6万吨优质岩棉、35万立方米橡塑制品 | 建成投产 | 2203-411081-04-01-404765 | 建字第41108120222000203号 | 许环建审 〔2017〕8号 | 豫政土〔2022〕699号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市普莱斯德节能科技（许昌）有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市陶瓷专业园
168 | 禹州市能源保供矿山智能化提升项目 | 对承担电煤保供任务的禹州神火广鑫矿业、禹州市神火华伟煤业等13个煤矿进行智能化装备更新，提高产能 | 禹州市神火广鑫矿业、禹州市神火华伟矿业、河南平煤新贡煤业技改完成 | 豫工信煤行函〔2020〕459号 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市神火广鑫矿业等13个矿业公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
169 | 鄢陵县南京林业大学科研成果转化基地项目 | 总建筑面积33万平方米，主要建设20栋生产车间、科研实验基地、仓储物流中心及相关配套设施，年产30万吨生物质粉、10万立方米OSB可视面板材、40万立方米实木胶合板材 | 建成投产 | 2020-411024-20-03-110839 | 部分改造厂房无需办理 | 鄢环建审﹝2022﹞5号 | 鄢国用〔2012〕第0195号 | 300 | 300 | 0 | 先进制造业 | 鄢陵县广威木业有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
170 | 鄢陵县现代家居生产基地建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设办公科研楼1栋、宿舍楼2栋，生产车间18栋、仓库及其他配套设施；主要引进高档家居板材生产线，生产智能家居产品 | 建成投产 | 2020-411024-75-03-017390 | 建字第411024202100016 | 许环建审〔2021〕29号 | 豫政土﹝2013﹞473 号 豫﹝2021﹞鄢陵县不动产权第0001080号 豫﹝2021﹞鄢陵县不动产权第0001078号 | 296 | 296 | 0 | 先进制造业 | 鄢陵县产投公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
171 | 鄢陵县高端饮品生产基地建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设水产品加工区、水文化展示区、水健康旅游区、水生态融合区及相应配套设施 | 水产品加工区投入生产；茶饮料生产车间设备安装完成，投入生产；厂区内道路、绿化施工完成80% | 鄢发改投资审〔2022〕40号 | 建字第41102420230001 | 正在县级办理 | 许政土用〔2022〕11号 | 172 | 172 | 0 | 先进制造业 | 鄢陵县产投公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店很
172 | 建安区许昌汽车零部件生产基地项目 | 总建筑面积20万平米，主要建设综合服务管理中心、厂房等，重点招引入驻汽车零部件及装备制造企业和建成区装备制造企业退城进园 | 东太激光项目建成投产 | 2020-411003-36-01-006749 | 建字第411023202200002 | 建安环审〔2022〕2号 | 许政土征〔2021〕132号 | 450 | 95 | 0 | 先进制造业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
173 | 长葛市中瑞德铝业铝板带、铝制品项目 | 总建筑面积3.5万平方米，建设标准化厂房、仓库、堆场及其他附属设施，购置30吨双室熔炼炉，带蓄热式燃烧系统，倾斜式铸轧机，冷轧机等设备，年产15万吨铝板带、铝制品 | 厂房主体完成 | 2202-411082-05-34-337842 | 建字第411082202100072号 | 长环建审〔2022〕28号 | 豫政土〔2023〕335号 | 200 | 200 | 0 | 先进制造业 | 长葛市中瑞德铝业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
18 | 魏都区政通可优数字产业园项目★ | 总建筑面积8.5万平方米，主要建设厂房、研发办公楼和城市管理一网通管数据智能分析应用平台，地下管廊巡检机器人生产线，同步招引以数字政通应用产业链为主，智能制造、电气设备等产业 | 6#、7#、8#三栋厂房二次结构施工完成80%，9#厂房主体施工完成80% | 2207-411002-04-01-762254 | 411002202200004 | 无需办理 | 豫（2022）许昌市不动产权第0233884号 | 120 | 120 | 0 | 先进制造业 | 许昌政通可优数字产业园有限公司 | 魏都区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区智能制造产业园丁香路与新绿街交叉口西南角
19 | 魏都区建正实业公司PACK生产线及储能项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、仓库和电池pack生产线，电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能模块 | 建成投产 | 许魏发改〔2022〕38号 | 411002202200006 | 许魏环建审〔2022〕10号 | 豫（2022）许昌市不动产权第0213086号 | 70 | 70 | 0 | 先进制造业 | 许昌市建正实业有限责任公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区智能制造产业园科技路与科创街交叉口西南角
176 | 建安区许继电气装备产业园 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电力设备方舱加工及新能源电池装备结构架生产线，年加工结构件2500万套、方舱1万套 | 建成投产 | 2303-411003-04-01-368146 | 不需办理 | 建安环审〔2023〕23号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许继集团制造中心 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
177 | 经开区航天宏图许昌遥感云服务基地项目★ | 总建筑面积40万平方米，主要建设航天宏图豫中卫星运营中心、华中无人机制造中心及配套基础设施 | 建成投产 | 2301-411071-04-04-591347 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌航天宏图信息技术有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 开元大道与屯田路交叉口向南200米路东
178 | 许昌市硅碳新材料产业园区基础设施提质升级项目 | 主要建设地上综合管廊工程、热力管网、燃气管网、第二污水处理厂工程（扩建）、特种车辆专用停车场、固废资源化利用工程、职工宿舍7部分 | 初步完成职工宿舍、综合管廊（一期）和停车场建设 | 已完成 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 先进制造业 | 许昌先进科技产业园有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县新兴路第七工业村东侧
179 | 长葛市安合装备连接件项目 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房、辅房、办公用房，购置立式锯床、普通车床、数控车床、加工中心等设备，年产500万套（件）连接件 | 厂房完工，设备安装完成60％ | 2303-411082-04-01-550008 | 不需办理 | 长环建审〔2023〕31号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南安合装备制造有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市产业新城
180 | 长葛市大周中德合作孵化园项目 | 总建筑面积27万平方米，主要建设5栋标准化厂房、1栋科研中心、3条规划园区道路及公用辅助设施，年产漆包线1万吨，年产汽车零部件200万套、铝型材及高端铝制品3万吨 | 4栋厂房建设完成 | 2019-411082-72-01-058701 | 建字第411082201900143106000 | 不需办理（待项目建成后，生产线入驻逐个办理环评手续） | 长国用（2022）第0003684号 | 210 | 210 | 0 | 先进制造业 | 循环经济产业园 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
181 | 东城区许绝电工高绝缘材料及铂金膜生产线项目 | 总建筑面积约3.2万平方米，主要建设PLC数控双向拉伸流延成膜等5条生产线 | 建成投产 | 2110-411052-04-02-392837 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许绝电工股份有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区许州路向北，高铁东站北侧
182 | 长葛市黄河旋风高品质金刚石材料合成及功能应用项目 | 总建筑面积12.6万平方米，改造加工制造车间1栋，安装智能化六面顶金刚石压机375台，年产高品质钻石及芯片衬底材料153万克拉 | 厂房完工，设备安装完成40％ | 2301-411082-04-05-421272 | 地字第411082201600064104105号 | 正在长葛市办理 | 豫政土〔2013〕732号 | 100 | 100 | 0 | 先进制造业 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
183 | 长葛市赛分科技膜组件、成套水处理装备项目 | 总建筑面积6.2万平方米，新建标准化厂房，购置搅拌釜、制膜机、注胶机等设备，年产膜组件10万支、成套水处理装备3000套 | 建成投产 | 2201-411082-04-01-789514 | 不需办理 | 长环建审（2022）13号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南赛分环境科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市后河镇
184 | 长葛市保力新锂离子动力及储能电池生产线项目 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设加工制造车间、原材料库、仓库，年产18.8万Wh锂离子动力及储能电池 | 建成投产 | 2209-411082-04-05-451628 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南保力新电池科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
185 | 禹州市金淮海铸造有限公司汽车模具生产线项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、生产车间、配电房及汽车模具生产线，年产3万吨汽车模具 | 建成投产 | 2301-411081-04-02-106569 | 建字第411081202220002号 | 许环建审 〔2019〕12号 | 豫政土〔2022〕699号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市金淮海铸造有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
186 | 禹州市华创铸造有限公司汽车配件及耐磨管件生产线项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，新建KW静压造型自动生产线1条、双工位造型机生产线1条，年产2万吨汽车配件及耐磨管件 | 建成投产 | 2202-411081-04-01-612958 | 建字第411081202220007号地字第411081202220009号 | 禹环评〔2023〕1088号 | 豫政土〔2022〕699号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市华创铸造有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市西产业园
187 | 长葛市汇达印通数码印刷版材项目 | 总建筑面积15万平方米，新建厂房、办公楼及其他辅助设施，建设全自动智能高速数码版材生产线6条，年产1.5亿平方米数码印刷版材 | 建成投产 | 2019-411082-23-03-051167 | 建字第411082201600016106202 | 长环建审〔2020〕37号 | 豫政土﹝2019﹞72号 | 186 | 186 | 0 | 先进制造业 | 河南汇达印通科技股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
188 | 长葛市华港印务烟用接装纸项目 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置无溶剂凹印印刷机、烫金机、分切机、打孔机、复卷机、包装机等生产设备，年产5000吨高端烟用接装纸 | 厂房完工，设备开始安装 | 2020-411082-23-03-008306 | 建字第411082202000025104135号 | 长环建审〔2020〕60号 | 豫政土〔2021〕846号 | 111 | 111 | 0 | 先进制造业 | 河南华港印务有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
189 | 鄢陵县银基纺织有限公司气流棉纱生产项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设生产车间4栋，办公楼1栋及其附属配套设施，年产气流棉纱2万吨 | 建成投产 | 2109-411024-04-01-149218 | 建字第 41102420220002 | 无需办理 | 豫政土﹝2016﹞550号 | 95 | 95 | 0 | 先进制造业 | 银基纺织有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
190 | 鄢陵县生物质板材生产基地建设项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设生产车间10栋，仓库，办公用房及其它配套设施，年产30万立方米高档家具板材 | 二期5栋生产车间整体完工，设备安装到位 | 2202-411024-04-01531985 | 无需办理 | 豁免管理 | 许政土用〔2022〕5号 | 150 | 150 | 0 | 先进制造业 | 华霖木业有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县马坊镇
20 | 魏都区汇昌实业公司智能隧道装备制造项目★ | 总建筑面积6万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及智能隧道装备成套自动化生产线1条，年产300台高端隧道装备 | 办公用房建成，厂房主体施工完成50% | 2020-411002-35-03-069995 | 建字第411002202000015 | 202041100200000000 | 豫政土〔2017〕823号 | 75 | 75 | 0 | 先进制造业 | 许昌市魏都区汇昌实业有限公司 | 魏都区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与劳动路交叉口南北两侧
192 | 建安区许昌市惠众医药化工有限公司抗菌类沙星药生产项目 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设办公楼、仓库、生产车间，年产700吨抗菌类沙星药 | 建成投产 | 2020-411003-27-03-110736 | 建字第411023202100008 | 建安环初审〔2021〕6号 | 建安政土征〔2021〕30号 | 100 | 50 | 50 | 先进制造业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 新元大道以南、七子路以东
193 | 建安区生物医药产业园基础设施提升项目 | 主要建设智慧化管理平台、园区综合管廊、污水处理厂、危化品停车场、社会停车场等；建设7条道路总长1.3公里，小洪河整治工程，修整长度10公里，清淤护砌，生态护坡及沉水植物 | 建成投产 | 2112-411003-04-01-119557 | 建字第4 11023202100008 | 建安环初 审〔2021〕6号 | 豫政土 〔2022〕702 | 62 | 62 | 0 | 先进制造业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
194 | 经开区瑞维思科技建材有限公司数字智能生产设备项目 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设6栋标准化厂房及1栋综合楼，达到年产1000套数字智能减水剂生产设备及80000吨减水剂生产能力 | 建成投产 | 2020-411071-50-03-112212 | 建字第4110KFQ20220002 | 许环建审〔2022〕27号 | 豫（2022）许昌市不动产权第6216901号 | 60 | 60 | 0 | 先进制造业 | 许昌瑞维思科技建材有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 朝阳路与长庆街交叉口向南100米路西
195 | 示范区许昌山河汇科技发展有限公司许昌智慧岛新兴产业孵化基地项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设科创服务中心、检验检测中心、技术交易中心、大数据服务中心等高技术服务设施，建设科技企业孵化器、大学科技园、众创空间、人才公寓等载体空间，孵化新兴产业领域高成长性小微企业 | 建成投用 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 许昌山河汇科技发展有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区文峰路以西、永兴路以北尚集镇
196 | 鄢陵县优质辣椒加工生产项目 | 占地面积7.6万亩，主要建设道路工程、田间工程、生产车间、仓储、冷库、辣椒育苗工厂，购置辣椒深加工设备及仪器设备等 | 辣椒生产车间升级改造完成，投入生产 | 2020-411024-01-03-008632 | 无需办理 | 豁免管理 | 无需 办理 | 5 | 5 | 0 | 先进制造业 | 鄢陵亿鑫实创农业科技发展有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县望田镇
197 | 建安区天安清洁能源科技有限公司清洁煤生产项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设生产车间、仓库，年洗选清洁煤150万吨生产线 | 建成投产 | 2212-411003-04-01-749467 | 建字第411023202300002号 | 建安环审〔2022〕40号 | 豫政土〔2022〕1745号 | 50 | 50 | 0 | 先进制造业 | 许昌天安清洁能源科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区灵井镇建材产业园
198 | 东城区胖东来中央厨房项目 | 总建设面积3万平方米，主要引进国内外先进的熟食制品生产线三条、豆制品生产线三条、水生菜生产线一条、烘焙制品生产线六条、中式面点制品两条等五大类自动化生产线 | 建成投产 | 先进制造业: 先进制造业 | 胖东来实业有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区忠武路与莲城大道交叉口
199 | 长葛市佰汇康电子信息与电商产业项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，建成后引进新型电子元器件、半导体封装测试、光电子器件和电子产品材料等电子信息类产业5家企业 | 厂房完工，设备安装完成30％ | 2103-411082-04-01-922238 | 地字第411082202100045号 | 长环建审〔2019〕59号 | （豫证土〔2019〕 1303号） | 116 | 116 | 0 | 先进制造业 | 河南佰汇康科技有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
200 | 经开区许昌生物芯片研发制造基地项目★ | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设医学检验和核酸检测中心、司法鉴定中心、食品检测中心等实验室，以及基因检测试剂盒研发、GMP生产厂房、核酸检测医疗器械的研发生产、基因数据存储中心等配套设施 | 实验仪器调试完成50% | 2204-411071-04-01-971639 | 建字第4110KFQ20220001 | 许环建审〔2022〕29号 | 豫〔2022〕许昌市不动产权第0229054号 | 24 | 24 | 0 | 先进制造业 | 许昌博奥润康医学检验实验室有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 许昌市西环南环
201 | 禹州市恒利来新材料股份有限公司高档精密铸造添加孕育剂生产研发项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设科研办公楼1栋、研发中心2栋、实验工厂1栋、标准化厂房3栋，年产高档精密铸造添加孕育剂6000吨，可形成1个国家级实验工厂、3个省级研发中心 | 建成投产 | 2301-411081-04-01-919387 | 地字第411081202320007号 建字第 411081202320002号 | 无需 办理 | 土地组卷已上报省政府 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市恒利来新材料股份有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造产业园
202 | 长葛市瑞沣高端铝业CTP板基铝板带箔项目 | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设原料预处理车间、熔铸车间、仓库及配套设施，购置蓄热式熔炼炉、燃气保温炉、铸轧机、冷轧机、精轧机，以及相关环保除尘设备和附属设备，年产5万吨高端CTP板基铝板带箔 | 建成投产 | 2203-411082-04-01-372605 | 建字第411082201600016106202 | 长环建审〔2023〕09号 | 豫政土﹝2019﹞72号 | 69 | 69 | 0 | 先进制造业 | 河南瑞沣铝业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
203 | 长葛市绿岛风空气系统科技设备生产基地项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，购置冲床、折弯机、点焊机、总装流水线、打包机等机器设备，研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、浴霸系列产品、机电通风系列产品等 | 厂房完工，设备开始安装 | 2104-411082-04-05-613679 | 地字第411082202200026号 | 长环建审〔2022〕32号 | 豫政土〔2021〕981号 豫政土〔2022〕173号 | 44 | 44 | 0 | 先进制造业 | 河南绿岛风空气系统有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
204 | 禹州市河南神恒实业有限公司特高压电瓷法兰项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设5栋标准厂房及5条生产线，配套建设办公楼及职工宿舍，年产3万吨高铁、电力工程用特高压电瓷法兰 | 建成投产 | 2209-411081-04-01-978472 | 建字第411081202320010号 | 禹环评（2022）1077号 | 豫政土〔2017〕975号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市河南神恒实业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市梁北镇
205 | 长葛市新天地药业原料药一期项目 | 总建筑面积1万平方米，建设智能化原料药生产车间及生产线、仓储车间及配套设施等，年产原料药120吨 | 建成投产 | 2020-411082-27-03-097797 | 地字第411082201500003100205号 | 长环建审〔2021〕01号 | 长国有（2013）字第201206321 | 20 | 20 | 0 | 先进制造业 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市循环经济产业园
206 | 长葛市新天地药业原料药绿色化共享制造研发创新平台 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设原料药研发中心、合成实验室、制剂实验室、质量研究试验等研发设施，配套建设原料药生产线、精烘包生产线，打造原料药绿色化共享制造研发创新平台 | 建成投产 | 2020-411082-73-03-097812 | 地字第411082201500003100205号 | 不需办理 | 长国有（2013）字第201206321 | 30 | 30 | 0 | 先进制造业 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市产业新城
207 | 鄢陵县河南瘦十七健康科技有限公司高端健康食品生产项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化食品生产车间、实验室研发中心、销售中心、直播基地等，年产5000万盒高端健康食品 | 标准化食品生产车间、销售中心建设完成，投入使用；办公楼、实验室研发中心升级改造完成 | 2207-411024-04-02-563105 | 地字第411024202300003 建字第1024202300010（建筑） | 正在县级办理 | 无需办理 |  |  |  | 先进制造业 | 河南瘦十七健康科技有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
21 | 魏都区预制菜加工项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设卤煮、豆制品等预制菜生产线 | 建成投产 | 2307-411002-04-01-346771 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌福贤记食品公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区北外环与滨河路交叉口西北角
209 | 建安区电子信息科创中心项目 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设1栋综合研发中心、2栋中试培训中心、连廊及相关配套设施 | 建成投用 | 2207-411003-04-01-793491 | 建字第411003202300005（建筑）号 | 不需办理 | 豫政土〔2022〕701号 | 40 | 40 | 0 | 先进制造业 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区将官池镇南石庄村村北
210 | 建安区精一包装装潢有限公司食品包装生产线建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设1栋办公楼、3栋生产车间，新建4条生产线，年产包装袋、多功能薄膜、高阻隔聚酯瓶3000吨 | 建成投产 | 2020-411003-41-03-071921 | 已通过 | 建安环审〔2023〕1号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌精一包装装潢有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 石梁河以北，清潩河以西
211 | 禹州市新兴高档瓷塑制品项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、生产厂房、生产线6条、仓库和配送中心、停车场、餐厅等配套设施 | 建成投产 | 2020-411081-41-03-002748 | 禹规技纪{2021}3号 | 禹环评〔2022〕1060号 | 豫政土〔2022〕1600号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 禹州市新兴环保科技有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市环保装备产业园
212 | 长葛市黄河新净界绿色提纯建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，新建标准化厂房，新增提纯、污水处理、废气处理等关键设备，年产金刚石提纯量72亿克拉，年污水处理能力18万吨 | 建成投产 | 2208-411082-04-05-377819 | 建字第411082201600064104105号 | 长环建审〔2023〕20号 | 豫（2017）长葛市不动产权第0000287号 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南黄河新净界环保工程有限责任公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
213 | 经开区中锋精密机械制造有限公司全自动湿巾设备生产线及水刺无纺布设备生产线项目 | 总建筑面积约1.3万平方米，主要建设全自动湿巾生产线、一次性卫生用品设备研发及生产 | 建成投产 | 2304-411071-04-02-245581 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 中锋精密机械制造有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区数字经济产业园
214 | 长葛市新天地药业仓储设施安全环保提升改造项目 | 总建筑面积5278平方米，改建甲类仓库两栋、丙类仓库两栋 | 建成投产 | 2020-411082-73-03-097812 | 建字第411082202200017 | 长环建审〔2021〕01号 | 长国有（2013）字第201206321 | 10 | 10 | 0 | 先进制造业 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
22 | 魏都区许昌泓方包装瓦楞纸板生产线项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设瓦楞纸板智能生产线，整线采用全伺服西门子控制系统，生产幅宽2.8米，可实现400米/分自动巡航 | 建成投产 | 2306-411002-04-02-281982 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌市泓方包装公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与滨河路交叉口东北
216 | 禹州市河南吉特利过滤设备制造有限公司高端德标滤板制造基地项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要新建12条智能化滤板压板线，年产5万件过滤元件 | 建成投产 | 2303-411081-04-01-113709 | 无需 办理 | 禹环评〔2023〕1042号 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南吉特利过滤设备制造有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市药慧园
217 | 长葛市汇弘实业有限公司智能电动工具、专用金属工具项目 | 总建筑面积2万平方米，新建车间及仓库，购置卷带钢校平机、精密数控冲床、激光切割机等设备，年产300万套智能电动工具、专用金属工具 | 建成投产 | 2109-411082-04-01-211640 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 不用办理（原有土地） | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 长葛市汇弘实业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
218 | 长葛市宝润机械智能工程机械项目 | 总建筑面积2万平方米，利用原有场地，建设标准化车间、科研办公楼，购置高精度加工中心、大型数控铣床、激光切割、焊接机器人等智能化设备，年产1万套智能工程机械 | 厂房完工，设备基本安装完成 | 2209-411082-04-02-184785 | 地字第411082202200027 | 长环建审（2023）17号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南宝润机械有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
219 | 经开区暖之郎能源科技有限公司节能型输电系统生产线项目 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设标准化厂房，综合楼及基础配套设施，生产空气能散热器、热水器以及采暖、母线槽等配套产品 | 厂区配套设施完成80% | 2204-411071-04-01-443353 | 地字第411000202200017号 | 不需办理 | 豫〔2022〕许昌市不动产权第0235828号 | 29 | 29 | 0 | 先进制造业 | 许昌暖之郎能源科技有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区数字经济产业园
23 | 魏都区河南天生印刷科技互联网印刷平台及生产线项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设线上印刷行业互联网平台，同步建设线下智能印刷产品生产线 | 建成投产 | 2306-411002-04-05-177258 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南天生印刷科技有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区北外环与恒丰路交叉口东北角
221 | 禹州市大汉药业年加工能力处理中药材生产项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设3条生产线，年产低温冷冻破壁超微粉1000吨，药食同源低温冷冻破壁超微粉500吨 | 建成投产 | 2308-411081-04-01-796842 | 无需 办理 | 禹环评〔2023〕1082号 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南省大汉药业有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市无梁、浅井等乡镇
222 | 长葛市新天地药业智能化特色原料药配套产业链项目 | 总建筑面积1.1万平方米，新建原料药车间及动力配房，购置连续流自动反应仪、搪玻璃反应釜、离心机、冷凝器等，年产原料药60吨 | 建成投产 | 2208-411082-04-01-918544 | 建字第411082202200016 | 长环建审〔2022〕58号 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
223 | 长葛市驰诚电气智能仪表产线智能化升级改造项目 | 总建筑面积5.2万平方米，对现有生产线进行改造并新建工业用控制器、工业探测器、家用探测报警器生产线，购置移动老化标定装置、自动配气系统、自动装配产线等先进生产设备 | 建成投产 | 2206-411082-04-01-361731 | 建字第411082201600001100328 | 长环建审〔2022〕50号 | 不用办理（原有土地） | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌驰诚电气有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
224 | 河南诚曼科技有限公司附着式升降脚手架生产项目 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设办公楼，综合车间，成品车间，研发、实验、生产制造中心，引进全自动生产线，年生产600余榀附着式升降脚手架 | 建成投产 | 2205-411024-04-01-771331 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 豫（2020）鄢陵县不动产权第0003235号 |  |  |  | 先进制造业 | 河南诚曼科技有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
225 | 鄢陵县中磷大化生产线技术改造升级项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼及配套设施，年产30万吨高端复合肥 | 建成投产 | 2209-411024-04-02-883889 | 建字第4110242023GG0002394 | 鄢环建审〔2022133 号 | 鄢陵不动产权第0000939号 | 40 | 40 | 0 | 先进制造业 | 河南中磷大化 肥业有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
24 | 魏都区许昌晟隆实业腐竹豆制品加工项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设腐竹等豆制品深加工精细化生产线 | 建成投产 | 2306-411002-04-01-968849 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 许昌晟隆实业有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区宏腾路与滨河路交叉口东北
227 | 建安区河南豫辰药业股份有限公司研发创新基地项目 | 新建5000平方米技术中心，升级改造研发实验室，开展新药研发与注册、承接合同研发与定制业务，建设集科研、检测检验、安全监控、定制研发的创新基地（CDMO） | 建成投用 | 2106-411003-04-02-680535 | 建字第11003202200006（建筑）号 | 无需办理 | 无需办理 | 10 | 0 | 10 | 先进制造业 | 河南豫辰药业股份有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 新元大道南侧
228 | 光伏产业园绿色工业园区一期 | 完成3栋3.5万平方米标准化厂房建设 | 建成投用 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 先进制造业 | 许昌硅都产业园开发建设有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 中心城区
229 | 襄城县河南吉海食品有限公司辣椒制品深加工项目 | 总建筑面积1.6万平方米，新建厂房、办公室、仓库等，引进2条生产线，年加工7000吨辣椒制品 | 建成投产 | 2304-411025-04-01-357429 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 河南吉海食品有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县乾明大道西侧南段
230 | 襄城县河南天英重工设备有限公司环保设备制造厂项目 | 总建筑面积约1.26万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼、库房和附属设施等 | 建成投产 | 2207-411025-04-01-517634 | 建字第411025202300003(建筑)号 | 无需办理 | 襄城县不动产权第0005333号 | 100 | 100 | 0 | 先进制造业 | 河南天英重工设备有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县双庙乡
231 | 许昌安彩新能科技有限公司2万吨/年光伏玻璃材料（焦锑酸钠）项目 | 建设2万吨/年焦锑酸钠生产车间，包含焦锑酸钠反应离心脱水、干燥包装、双氧水罐区、污水处理、控制室和办公室、原料及产品仓库等 | 建成投用: 建成投产; 先进制造业: 先进制造业 | 襄城县开发区管委会 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县库庄镇四里桥村
232 | 鄢陵县康展管业缠绕结构壁排水管生产项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房3栋，办公楼1栋，年生产3000吨聚丙烯（ASA）缠绕结构壁排水管 | 建成投产 | 2209-411024-04-02-526214 | 正在准备前期资料 | 鄢环建审﹝2023﹞10号 | 正在县级办理 |  |  |  | 先进制造业 | 河南康展管业 科技有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
233 | 鄢陵县启金木业板材加工生产项目 | 项目分两期建设，总建筑面积1.5万平方米，一期主要建设生产车间3栋、办公楼1栋；二期主要建设生产车间2栋，员工宿舍1栋 | 建成投产 | 2305-411024-04-01-682857 | 正在准备前期资料 | 正在县级办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 先进制造业 | 启金木业有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县马栏镇
| 二、现代服务业项目 | 40个项目，总投资365.8亿元，年度计划投资169亿元。包括新建项目25个，总投资185.7亿元，年度计划投资99.4亿元；续建项目15个，总投资180.1亿元，年度计划投资69.7亿元
新建项目
234 | 郑州都市圈（许昌）综合联运物流枢纽项目★ | 总建筑面积约13万平方米，一期主要建设4栋标准化仓房，3栋综合办公楼；二期主要为全市邮件集散基地，对全市邮件进行集中分拣 | 一期项目厂房主体工程完工 | 2307-411071-04-01-955321 | 前期筹备 | 前期筹备 | 豫政土〔2013〕739号文 | 450 | 227 | 223 | 现代服务业 | 许昌市投资集团有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 屯田路与灞陵路交叉口向西50米市民之家院内
235 | 示范区中国供销冷链物流园（河南保供）产业综合体项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设线上业务、线下业务、云仓建设、大宗商品交易、期货交割、物流仓储、供应链服务、进出口贸易平台、网络信息交易平台等相关业务为一体的新型冷链物流产业综合体 | 主体完成50% | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 豫政土〔2010〕884号 | 200 |  | 200 | 现代服务业 | 河南保供冷链物流科技有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园
236 | 鄢陵县花木交易基地建设项目 | 总建筑面积约12.2万平方米，主要建设花木交易集散中心（包括花卉绿植交易区、冷链物流中心、物流配送中心等）、园艺设计服务中心、花木电商服务中心、产业研发创新中心、特色花木旅游集散中心 | 园林公司总部基地装修完成，投入使用；花木交易区、花卉绿植交易区、庭院展示区等功能区建设完成 | 2020-411024-05-03-114917 | 无需办理 | 豁免管理 | 许政土用〔2023〕35号 | 300 | 170 | 130 | 现代服务业 | 乡村花语 生态科技有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店镇
237 | 建安区豫中陆港大宗货物交易仓储中心项目 | 总建筑面积25万平方米，主要建设10万平方米大宗货物质押监管仓库，15万平方米大宗有色金属储存库，购置库内行吊等设备 | 大宗货物质押监管仓库主体完成30% | 2310-411003-04-01-766455 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 580 | 0 | 235 | 现代服务业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区内
238 | 禹州市神垕实践基地项目 | 总建筑面积2.9万平方米，项目分两期建设，一期包含文化体验馆、劳动实践馆、科技智慧馆、环保教育馆、生命安全馆、艺术教育馆报告厅、风雨操场、宿舍楼、食堂、配套设施以及室外配套设施；二期主要建设钧瓷遗址展览馆 | 神垕镇寄宿制学校建成完工 | 2308-411081-04-01-167027 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 71 | 71 | 0 | 现代服务业 | 河南神垕古镇发展有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市东产业园
239 | 鄢陵县花卉一体化文旅建设项目 | 总建筑面积13.4万平方米，主要建设游乐场、花卉展示区、综合服务区、智慧花卉大棚、及其智慧停车场、水系连通、道路等附属配套设施 | 展示区、智慧停车场、智慧大棚建成投用，道路、照明等附属配套设施施工完成50% | 2311-411024-04-01-878981 | 无需办理 | 豁免管理 | 鄢自然资字〔2023〕189号 | 300 | 300 | 0 | 现代服务业 | 鄢陵县政通公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店镇
240 | 长葛市紫米食业智能化冷链物流项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设低温加工处理中心、冷藏保鲜库、配送中心、仓库及辅助用房，建成食品冷链物流配送中心 | 冷库主体完工 | 2302-411082-04-01-628716 | 正在长葛市办理 | 正在长葛市办理 | 已租赁村集体土地（原有土地） | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 河南紫米食业有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市石固镇
241 | 东城区广福仓储保鲜冷链项目 | 总建设面积2万平方米，主要建设果蔬保鲜仓库 | 完成主体的60% | 2309-411052-04-01-568510 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 45 | 45 | 0 | 现代服务业 | 许昌广福仓储服务有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
25 | 魏都区灞陵路中央厨房及配套基础设施项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设高端智能集采集配中心、农副产品深加工中心、中央厨房、冷链物流基础设施、食品安全检测中心、中小学配餐安全监管云平台、研发办公、人才中心 | 建成投用: 主要建筑物基础施工完成; 先进制造业: 现代服务业 | 魏都投资有限责任公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
243 | 襄城县群发农产品一体化流通基地提升改造项目 | 主要建筑面积6千平方米，新建或改建厂房对群发农品市场基础设施进行升级改造，新增生猪屠宰生产线、生鸡屠宰生产线 | 新建或改建厂房基础设施升级改造完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 襄城县裕兴农业发展投资有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 起点位于襄城县北部污水处理厂，终点位于襄城县南部紫云镇方庄村
26 | 魏都区河南新支点文化传播公司灞陵湖欢乐园项目 | 总建筑面积6000平方米，主要建设游客接待中心、办公用房、民宿酒店等建筑，入驻摩天轮、过山车等40余项游乐设施，打造集游乐场、无动力乐园、研学基地、文创美食、水上民宿及灯光演绎于一体的文旅综合体 | 装修改造施工完成60% | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 河南新支点文化传播公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区灞陵办事处新兴路与灞陵路交叉口西南角
245 | 东城区河南星芮礼宴艺术中心 | 总建筑面积3万平方米，主要建设礼宴中心楼装饰、宴会大厅、集住宿、餐饮、商务、旅游、文化一体的商务接待中心 | 建成投用: 完成礼宴中心楼改造70%; 先进制造业: 现代服务业 | 河南星芮酒店 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
27 | 魏都区农产品交易暨冷链物流管理中心建设项目 | 总建筑面积9万平方米，主要建设农产品交易区，冷藏库，冷冻库，普通仓库，配套办公及农产品质量检测检验中心 | 基础施工完成 | 2303-411002-04-01-130157 | 无需办理 | 正在准备材料 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 许昌润泽园区运营管理有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区灞陵办事处全民健身公园东侧
28 | 魏都区鼎峰商业综合体项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设打造集住宿、餐饮为一体的大型商业综合体 | 入驻改造施工50% | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 许昌鼎峰实业有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区新兴办事处文峰路与许由路交叉口西南
29 | 魏都区曹魏古城沉浸式文商旅综合体项目 | 总建筑面积5000平方米，主要包含文商旅综合体和衙前街不夜城，主要建设南城门演绎场馆，布局打造多点位虚实结合的古城街区实景演绎场景，展现许昌三国文化魅力。同时丰富衙前街及周边业态，整合提升古城美食、文创、演绎资源引流，形成曹魏古城与曹丞相府的贯通呼应格局 | 场馆装修改造施工完成60% | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 临汾山南传媒公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区东大办事处曹魏古城南城门
249 | 三国文化旅游景区基础设施提升及智慧化改造项目 | ①春秋楼景区基础设施提升及智慧化建设项目建设内容包括：游客中心、卫生间、展厅等基础设施的提升完善，游客服务、景区交通以及智慧导览、人流监测等智慧化景区提升；②灞陵桥景区基础设施提升及智慧化建设项目建设内容包括：游客中心、智慧管理设施、基础服务设施等改造升级 | 完成灞陵桥及春秋楼景区部分基础设施提升改造 | 许发改政务审（2023）1号 | 正在办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 现代服务业 | 许昌市文化投资有限责任公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏武大道以东、明礼街以北智慧信息产业园
250 | 建安区恒力汽车销售服务有限公司汽车物流园项目 | 总建筑面积0.9万平方米，建设汽车4S店3个 | 建成投用 | 2101-411003-04-05-619793 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 现代服务业 | 许昌市恒力汽车销售服务有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 许昌市老市委党校
251 | 建安区万里物流公司智慧物流一体化项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设电商物流仓库、配送中心、冷链物流区、落地分拣区、办公运营中心等 | 电商物流仓库建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 80 | 80 | 0 | 现代服务业 | 许昌万里物流公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区内
252 | 示范区南京争锋信息科技有限公司数字化信息安全平台项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设数字化信息安全平台，为头部券商提供数字免疫服务 | 建成投产 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 现代服务业 | 南京争锋信息科技有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区电气职业学院
253 | 中原人工智能计算中心（二期）★ | 部署200P人工智能算力服务器 | 设备进场安装 | 正在办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 现代服务业 | 许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 春秋楼、灞陵桥景区
254 | 禹州市粮食仓储和冷链物流项目 | 总建筑面积3.1万平方米，一期工程建设浅圆仓,工作塔、卸粮站、宿舍楼、办公楼；二期建设冷藏库，粮食储备总仓容3万吨 | 冷库主体工程完成80% | 禹发改经贸 〔2022〕1号 | 地字第411081202220011号 | 无需 办理 | 411081200201GB00143 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 禹州市粮食购销有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市域
255 | 鄢陵县陈化店大型商贸综合体项目 | 占地面积40亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设农产品服务中心、购物广场、商业配套区、冷链仓储物流区、生活用品区、花木器械区、蔬菜市场、花木信息市场、小商品市场、水果市场、副食市场、肉食市场、粮油市场、干货调料市场及院内外绿化、道路等相关配套设施 | 农产品服务中心、小商品市场、水果市场、副食市场施工完成50% | 2209-411024-04-01-693208 | 正在准备前期资料 | 豁免管理 | 正在准备前期资料 |  |  |  | 现代服务业 | 陈化店农村经济合作社 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
30 | 魏都区景安网络科技公司智算中心项目 | 总建筑面积2000平方米，与许昌电信公司在智算方面深度合作，主要建设300P规模人工智能算力中心及配套机房 | 入驻改造施工完成50% | 正在准备材料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 郑州市景安网络科技公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区数字经济孵化园中澳新天
257 | 禹州市河南华夏药材有限公司中药材中央仓项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设自动化、标准化厂房及冷库，可储存中药材8000吨 | 建成投用 | 2203-411081-04-01-404765 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 河南华夏药材有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市朱阁镇
258 | 建安区许昌万康健康训练基地建设项目 | 总建设面积6353平方米，主要建设室内游泳馆1座、多功能训练厅1座、室外训练场、会员公寓1座等 | 建成投用: 建成投用; 先进制造业: 现代服务业 | 许昌万康健康科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
续建项目
259 | 建安区豫中陆路口岸综合物流港项目★ | 总建筑面积55万平方米，主要建设国际国内集装箱装卸区、商品汽车装卸区、标准仓库、恒温冷库、办公用房以及电商配套区、保税功能区、金融服务区，年运输量约300万吨，规划配套建设物流南路、物流北路、灞陵路及道路管网 | 建成投产 | 2019-411003-58-03-059195 | 建字第411023201910011 | 建安环评〔2021〕54号 | 自然办函 〔2021〕1323号 | 1658 | 220 | 0 | 现代服务业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区桂村乡
260 | 鄢陵县东方祥和有限公司鄢国花语健康养老项目 | 总建筑面积83万平方米，主要建设中医诊疗中心、康复疗养中心、康复疗养公寓、长者公寓、介护护理院、颐养学院、社区幼儿园、社区文化站及其附属配套设施（不含商品住宅开发），提供养老护理床位2099张 | 项目一期4栋养老公寓二次结构施工完成，装饰装修完成20%；中医诊疗中心、康复疗养中心、老年大学、介护护理院主体施工完成 | 2208-411024-04-01-148377、2208-411024-04-01-344095 | 建字第41102420230008 | 豁免管理 | 豫（2022）鄢陵县不动产证第0021031号 | 223 | 43 | 180 | 现代服务业 | 北京东方祥和 健康管理有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县安陵镇
31 | 魏都区现代化商业服务业两大广场项目 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设金汇广场和吾悦广场两大商业综合体，打造集餐饮、零售、办公、酒店、游园、广场文化等多功能为一体的城市综合体 | 建成投产 | 2019-411002-70-03-008458 | 建字第411001202000055 | 201941100200000085 | 地字第411001202000016 | 170 | 170 | 0 | 现代服务业 | 万盛置业公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区数字经济孵化园中澳新天
262 | 建安区北海龙城商业综合体项目 | 总建筑面积16万平方米，主要建设1栋三层裙房商业街、3栋商业写字楼 | 建成投用 | 2109-411003-04-01-865771 | 建字第411000202100020号 | 不需办理 | 许昌县国用〔2014〕0006280号、许昌县国用〔2014〕0006281号、许昌县国用〔2014〕0006282号 | 52 | 52 | 0 | 现代服务业 | 许昌假日宝呈置业公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 上航路以西、北航路以南、中航路以北
32 | 魏都区数字经济孵化园项目 | 总建筑面积4万平方米，建设引进5个总部及数字标注基地，入驻景安科技智算中心、南京南数、新知艺测、数字标注、百斛环保、深慧视、君创国际以及中联即送智能化配送调度平台，北京数字政通大数据科技平台，深圳多优数字技术平台，新兵锋软件开发与应用平台，博昂中华建筑骨料数字供应平台等数字产业集群项目 | 数字型企业12家完成装修改造施工并入驻 | 许魏发改 〔2020〕29号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 南京南数公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区西关办事处天宝路与延安路交叉口西北角
264 | 禹州市驺虞钧窑文化旅游创意产业基地项目 | 主要建设特色旅游中心、旅游文化长廊、钧瓷文化游园、广场游园、民宿、停车场、陶吧、大学艺术院校实习基地和道路、污水管网、河道治理、修砌石堰、绿化、亮化、美化等基础设施工程建设 | 建成投用 | 2206-411081-04-01-148562 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 禹州市驺虞书院文化传播有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市神垕镇
265 | 东城区邮件处理中心项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设邮件处理中心场地及仓配一体化场地使用和邮件信息化处理办公场地 | 建成投用 | 2018-411052-60-03-064014 | 建字第411001202000062号 | 20214110000300000001 | 地字第411001201900024号 | 55 | 55 | 0 | 现代服务业 | 中国邮政集团有限公司许昌市分公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区八龙路
266 | 边缘云计算中心项目 | 新建200P的AI算力，国产化通用人工智能算力300P，441台通用服务器，193台存储服务器 | 设备进场安装 | 正在办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 现代服务业 | 许昌市市投大数据科技有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏武大道以东、明礼街以北智慧信息产业园
267 | 长葛市农产品冷链物流加工配送中心建设工程 | 总建筑面积20万平方米，主要建设分拣中心、低温加工处理中心、冷藏保鲜库、交易中心、配送中心、仓库及辅助用房，建成农产品冷链物流加工配送中心 | 厂房完工 | 2020-411082-72-03-102842 | 地字第411082202200024号 | 不需办理 | （2019）长葛市不动产权第0004042号 | 177 | 177 | 0 | 现代服务业 | 长葛中德产业孵化园有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市长兴办
268 | 禹州市纸坊水库片区乡村振兴开发项目 | 以纸坊水库为核心，融入方山姓氏文化、书法文化、红色文化，打造种养循环产业园、休闲游乐体验区、乡村康养度假区、乡村红色商业街、研学教育基地等设施，发展体验农业与观光农业相结合的乡村旅游 | 酒店、文化旅游基础设施主体建成 | 2102-411081-04-030702900 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 80 | 40 | 40 | 现代服务业 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市方山镇
269 | 长葛市九如长春养老中心建设项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设养老公寓、综合服务中心、老年文体学校、员工宿舍、食堂、洗浴中心、老年活动中心及附属工程 | 建成投用 | 2018-411082-84-01-022327 | 地字第411082201800022100209 | 不需办理 | 豫（2016）长葛市不动产权第0000037号 | 163 | 163 | 0 | 现代服务业 | 长葛大周发展投资有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市大周镇
270 | 鄢陵县蜡梅盆景文化村建设项目 | 一期面积110亩，入住盆景专业户20家；二期面积270亩，入住盆景专业户30家 | 一期建成投用 | 2105-411024-04-05-417819 | 已通过预审 | 202041102400000079 | 已通过预审 | 12 | 0 | 12 | 现代服务业 | 鄢陵县中州盆景学会 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县安陵镇
33 | 魏都区中医药健康岛项目 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建筑内容为一栋写字楼、仓库及其他配套设施，拟引进魏都区中医院等项目入驻 | 建成投用 | 许魏发改〔2021〕40号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 许昌山峰置业有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区南关办事处财富广场
34 | 魏都区花之都星空露营项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设房车、木屋、野奢帐篷、星空帐篷等住宿单元以及无动力乐园水上游船码头等娱乐住宿健身设施，配套建设超市、洗手间、青年旅舍、儿童乐园、篝火广场等露营地娱乐住宿设施 | 建成投用 | 2211-411002-04-01-445262 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 现代服务业 | 花之都有限公司 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区高新产业园区劳动路与宏腾路交叉口西北
273 | 鄢陵县怡康苑三期养老服务建设项目 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设居家式养老用房、适老化设施和养老行业发展成果展示中心、养老文化服务中心、养老综合服务中心等，设置养老床位750张 | 居家式养老用房二次结构施工完成，装饰装修完成60%；养老文化服务中心、养老综合服务中心升级改造完成 | 2020-411024-85-03-076753 | 建字第411024202300001（建筑） 地字第411024202200008 | 豁免管理 | 豫政土〔2022〕340号 |  |  |  | 现代服务业 | 怡康苑养老服务有限公司鄢陵分公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店镇
| 三、社会事业项目 | 32个项目，总投资292.5亿元，年度计划投资128.7亿元。包括新建项目13个，总投资100.1亿元，年度计划投资41.9亿元；续建项目19个，总投资192.5亿元，年度计划投资86.9亿元
新建项目
274 | 许昌职业技术学院鄢陵产教基地建设项目★ | 总建筑面积30万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、实训楼、报告厅、餐厅、运动场及室外道路、给排水及绿化等附属配套基础设施，可提供学位数5000个 | 教学楼主体施工完成70%，餐厅主体施工完成 | 2312-411024-04-05-261956 | 豁免管理 | 无需办理 | 无需办理 | 1000 | 0 | 500 | 社会事业 | 鄢陵县教体局 | 鄢陵县 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县马栏镇
275 | 禹州市职教园区建设项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设教学楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、科研楼等基础设施和配套设施 | 主体基本建成 | 2111-411081-04-01-771925 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 905 | 85 | 820 | 社会事业 | 禹州市泰平教育投资有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市域
276 | 示范区许昌电气职业学院三期建设工程项目 | 总建筑面积21万平方米，主要建设学生公寓、实训基地、体育中心及培训用房等，满足学生基本的学习生活要求 | 主体建设至一层 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 正在办理 | 350 | 50 | 300 | 社会事业 | 许昌电气职业学院 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、隆昌路以南5G创新应用产业园
277 | 襄城县南北大街历史文化街区改造项目 | 主要由明清古街建设工程、三区建设工程、文庙修建工程、文峰塔完善提升工程、毛主席纪念馆修缮工程等5部分组成 | 建成投用: 明清古街建设工程、文峰塔完善提升工程完工; 先进制造业: 社会事业 | 襄城县文广旅局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县城市规划区范围
278 | 许昌协康医院管理有限公司示范区医院项目 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设2栋门诊病房及配套服务设施 | 主体施工至5层 | 2306-411051-04-01-272255 | 正在办理 | 正在办理 | 豫政土〔2017〕81号 |  |  |  | 社会事业 | 许昌协康医院管理有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武办事处陈门村
279 | 许昌市清风教育中心项目 | 总建筑面积约4.8万平方米，主要建设1号写字楼、2号写字楼、公寓、食堂和会议室等 | 完成3.3万平方米建筑面积施工 | 正在办理 | 正在办理 | 不涉及 | 正在办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 社会事业 | 许昌市市投城市发展集团有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 周寨路以东、明礼街以南
280 | 襄城县职业技术教育中心项目 | 计划总建筑面积13万平方米，新建教学楼、实训楼、学生公寓、餐厅、综合训练馆、报告厅等 | 教学楼、实训楼、学生公寓等部分建成 | 暂未办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 300 | 0 | 300 | 社会事业 | 襄城县教体局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县各乡镇
281 | 东城区紫东街中小学幼儿园项目 | 总建筑面积约4.93万平方米。主要建设小学36个班、初中36个班，幼儿园12个班 | 建成投用: 完成临建、施工道路、土方开挖; 先进制造业: 社会事业 | 东城区教育局 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
282 | 鄢陵县国学启蒙文化艺术幼儿教育建设项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设教学楼6栋，餐厅、舞蹈室、音乐室及其附属配套设施，设置班级42个，提供学位1260个 | 教学楼、餐厅建成投用 | 2207-411024-04-01-872546 | 地字第4110242023YG0005310 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 社会事业 | 鄢陵县鑫博教育建设投资有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
283 | 非现场执法建设项目 | 建设非现场执法项目34处 | 14处建成投用 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 各县（市、区）交通运输局 | 市交通运输局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 各县（市、区）
284 | 建安区灵井“许昌人”遗址陈展及数字化项目1期工程 | 总布展面积5000平方米，主要建设参观动线图、大跨度立体展示墙，裸眼3D大屏高科技视觉演示立体字+超薄灯箱灵井遗址发掘历程讲述、XR高科技沉浸式体验，增设全息体验+专题展区域规划及云端数字展厅建设 | 建成投用: 建成投用; 先进制造业: 社会事业 | 建安区文化广电和旅游局 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
285 | 许昌职业技术学院技能培训宿舍楼和游泳训练中心项目 | 总建筑面积1.5万平方米，其中地上六层为技能培训宿舍，地下一层为游泳训练中心和车库 | 完成地下工程及主体六层 | 许发改政务审〔2023〕29号 | 正在积极办理 | 不涉及 | 许市国用〔2010〕字第008000034号 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 许昌职业技术学院 | 许昌职业技术学院 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 许昌职业技术学院内
286 | 中心城区2024年公园游园建设提升项目 | 公园游园建设提升项目21项，绿化面积1194.75亩，包括魏都区、建安区、东城区、示范区、开发区口袋公园建设；许都公园、芙蓉湖公园、帝豪广场、灞陵湖公园、秋湖湿地等公园的景观提升,饮马河湿地景观提升项目等 | 建成投用 | 已审批 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  |  |  | 社会事业 | 魏都区 建安区 东城区 经济技术开发区 市城乡一体化示范区 | 市城管局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 中心城区
续建项目
287 | 示范区中原科技学院项目★ | 总建筑面积146万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、科技楼、图书馆、办公楼、师生活动用房、学术交流中心、学生宿舍、食堂、教工宿舍、体育馆、后勤及附属用房等 | 理工学部建成投用 | 52410000692160338L | 地字第4110SFQ20200004 | 不需办理 | 豫政土【2021】724 |  |  |  | 社会事业 | 中原科技学院 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 是 | 否 | #REF! | #REF! | 朝阳路与金龙街交叉口向西300米路南
288 | 建安区许昌市体育会展中心建设项目 | 总建筑面积19.7万平方米，规划建设 “一场三馆一中心”，即体育场、游泳馆、 体育馆、 综合馆、体育运动管理中心 | 体育场建成投用；“三馆一中心”主体完成30% | 2109-411003-04-01-948811 | 建字第411023201910014 | 建安环审〔2017〕31号 | 豫〔2020〕许昌市建安区不动产权第001592号 | 506 | 506 | 0 | 社会事业 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 农大路以北，文峰北路以西
289 | 东城区中原医养城项目 | 总建设面积19万平方米，主要建设门诊病房楼、康复治疗楼、医护公寓楼等12栋单体工程，设置3000张床位 | 两栋主体封顶 | 许东经发〔2011〕43号 | 建字第411001201500030号 | 许环建审〔2007〕503号 | 许市国用〔2015〕字第10000003号 | 150 | 150 | 0 | 社会事业 | 许昌中原建设（集团）有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区紫云路
290 | 鄢陵县鹤鸣湖生态运动公园建设项目 | 主要建设全民健身中心、篮球场、网球场、羽毛球场、体育公园、全民健身步道、社会足球场地和生态水系，配套建设停车场、公共厕所等基础设施 | 建成投用 | 2020-411024-89-03-106638 | 无需办理 | 豁免管理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 鄢陵县建投公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县柏梁镇
291 | 鄢陵县人民医院新区医院建设项目 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设消毒中心、传染病医院（开放床位100张）、门急诊医技综合楼、住院病房楼（开放床位500张）及配套设施 | 1#病房楼室内装修完成98%，门急诊医技楼室内装修完成95%，感染性病房楼室内装修完成95%，车库装饰装修完成80%，附楼室内装修完成，园区绿化及道路管网施工完成80% | 2020-411024-84-03-060861 | 建字第411024202300002 建字第411024202300003 | 鄢环建审 〔2023〕4号 | 鄢自然资源预审﹝2019﹞49号 |  |  |  | 社会事业 | 鑫昶投资管理有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县马栏镇
292 | 建安区二高新校区 | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设教学楼、体育馆、图书馆、宿舍及配套设施，规划建设120班，可容纳学生6000人 | 教学楼、实验楼、宿舍、餐厅、体育馆完工，图书馆、报告厅主体完工 | 2104-411003-04-01-777767 | 模拟建字第411023202200003 | 建安环审〔2021〕63号 | 豫土政 〔2021〕632号 | 223 | 223 | 0 | 社会事业 | 许昌安建投资建设有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 忠武路和新元大道交叉口西南部
293 | 建安区一高新校区项目 | 总建筑面积23.6万平方米，主要建设教学楼、办公楼、宿舍及配套，规划建设160班 | 教学楼、办公楼、宿舍、食堂完工 | 建安发改审批 〔2019〕47号 | 地子第4110232001900004 | 建安环评〔2019〕122号 | 豫〔2019〕许昌市建安区不动产权第0006958号 | 442 | 442 | 0 | 社会事业 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 忠武路和新元大道交叉口西南部
294 | 禹州市市立医院建设项目 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设病房楼、门诊医技楼、感染病房楼、发热门诊楼以及其他附属用房，水、电、管网、道路等辅助工程及采购设备，设置床位1200张 | 建成投用 | 2020-411081-84-03-047036 | 地字第411081202200013号 | 禹环评（2020）1016号 | 禹自规（2020）25号 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 禹州市新型城镇化建设开发有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市方山、鸠山等乡镇
295 | 建安区人民医院 | 总建筑面积7.8万平方米，主要建设门急诊医技楼、住院楼、传染病楼、药膳及营养厨房楼、后勤楼，规划床位400张 | 门诊医技楼、住院楼、发热门诊楼完工 | 建安发改审批〔2022〕12号 | 建字第411023202200036 | 不需办理 | 豫政土〔2022〕576号 | 65 | 65 | 0 | 社会事业 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 新元大道以南、龙泉街以北
296 | 禹州市中心医院病房楼建设项目 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设病房楼一栋，其中：病房楼地上23层，新增960张床位，地下停车位166个 | 建成投用 | 2020-411081-84-01-005527 | 地字第411081202010006号 | 禹环评〔2020〕1017号 | 禹国用（2007）第2-0246号 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 禹州市中心医院 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市韩城街道
297 | 禹州市三峰山人文纪念园项目 | 总建筑面积8.2万平方米，主要建设办公区(含业务用房、综合管理用房、门卫室)、墓区(含墓穴、骨灰堂)及配套设施等，建成后安葬数量40883个 | 办公区（含业务用房、综合管理用房、门卫室）、墓区（含墓穴、骨灰堂）及配套设施等建设完成 | 2207-411081-04-01-150777 | 无需办理 | 禹环评 〔2021〕2002号 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 禹州市民政局 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市颍川街道
35 | 魏都区教育新三年攻坚项目 | 总建筑面积0.55万平方米，主要建设许昌市光明路小学翘楚棠校区、寇幼迁建项目二期、古槐街小学连廊楼、文化街幼儿园灞陵分园、寇幼兴华分园等学校及配套设施 | 建成投用 | 许魏发改〔2020〕40号 | 建字第411001201800019 | 许魏环建审〔2017〕82号 | 地字第411001201800019 | 50 | 50 | 0 | 社会事业 | 魏都区教体局 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区光明路小学翘楚棠校区、寇幼迁建项目二期、古槐街小学、文化街幼儿园灞陵分园、寇幼兴华分园等
299 | 建安区疾控中心建设项目 | 总建筑面积9600平方米，主要建设业务综合楼、实验楼等 | 疫控中心完工 | 建安发改审批〔2022〕18号 | 建字第411023202200036 | 不需办理 | 豫政土〔2022〕576号 | 8.55 | 8.55 | 0 | 社会事业 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 新元大道以北，魏武大道以东
300 | 建安区龙泉街小学二期项目 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设综合教学楼、报告厅、餐厅及配套设施，规划建设48班小学，增加学位2160个 | 建成投用 | 2020-411003-83-01-074738 | 建字第411023201800010号 | 不需办理 | 豫政土〔2011〕290号 | 0 | 89 | 0 | 社会事业 | 建安区教体局 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、明礼街以北智慧信息产业园
301 | 许昌职业技术学院绿色制造智慧学习工厂产教融合实训基地项目 | 总建筑面积约3.8万平方米，其中地上建筑面积约3.4万平方米，为产学研及创业用房；地下建筑面积为0.4万平方米 | 完成地下工程及主体六层 | 许发改政务审〔2022〕34号 | 已办理 | 不涉及 | 许市国用〔2010〕字第008000034号 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 许昌职业技术学院 | 许昌职业技术学院 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 许昌职业技术学院内
302 | 东城区八龙路小学项目 | 总占地面积2.5万平方米，主要建设4轨6级24班，可容纳学生约1200人 | 完成主体的30% | 许东发改〔2021〕55号 | 正在办理 | 不需办理 | 正在办理 | 38 | 38 | 0 | 社会事业 | 东城区教育局 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区德星路
303 | 禹州市养老服务体系建设项目 | 总建筑面积2.25万平方米，主要建设县级综合养老服务中心，包含老人生活用房、康复及娱乐用房、办公及服务用房、配套及管理用房，设置养老床位500张 | 建成投用 | 2207-411081-04-01-359733 | 地字第411081202200012号 | 无需 办理 | 豫（2022）禹州市不动产权第0022635号 | 0 | 0 | 0 | 社会事业 | 禹州市民政局 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市张得镇
304 | 东城区紫云路二期学校项目 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设6轨6级36班，可容纳学生约1600人 | 建成投用 | 许东经发〔2018〕8号 | 建字第411001201800088MN号 | 20184110000300000000 | 豫（2022）许昌市不动产权第0216629号 | 60 | 60 | 0 | 社会事业 | 东城区教育局 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 中心城区
305 | 东城区德星路小学项目 | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设3轨6级18班，可容纳学生约1000人 | 建成投用 | 许东经发〔2018〕9号批复 | 建字第411001201800087MN号 | 20184110000300000000 | 豫（2022）许昌市不动产权第0244605号 | 30 | 30 | 0 | 社会事业 | 东城区教育局 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 许昌市至襄城县
| 四、农林水利项目 | 6个项目，总投资17.9亿元，年度计划投资9.4亿元。包括新建项目5个，总投资15.4亿元，年度计划投资8.6亿元；续建项目1个，总投资2.5亿元，年度计划投资0.8亿元
新建项目
306 | 建安区颍河建安区段治理工程 | 主要内容包括：河道治理21.9公里；对沿线险工、塌岸进行加固，总治理长度7.57公里；按照采用5年一遇除涝，20年一遇防洪标准对堤防进行整修加固，总长25.8公里；对原有防汛管理道路进行提升改造，长16.5公里，新建道路7.9公里、跨河桥1座 | 完成清淤疏浚约7公里；沿线险工、塌岸完成加固4公里；堤防整修加固约13公里 | 建安发改审批〔2023〕31号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 农林水利 | 建安区水利局 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
307 | 建安区河南鼎优农业科技有限公司中原农谷许昌中试基地项目 | 占地2260亩，主要开展生物育种，培育小麦、玉米及蔬菜等种子繁育，建设160个水肥一体化智能种棚，300亩陆地蔬菜培育基地，880亩小麦、玉米抗病育种基地，及种子繁育、中试基地、智能化监测平台、智慧化管理系统等 | 160个水肥一体化智能冷棚建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 农林水利 | 河南鼎优农业科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
308 | 颍河襄城县段治理工程项目 | 对颖河襄城县段22km进行治理，主要建设河道疏淡4km，疏底宽40m，新建堤治理工程0.42km，加固堤防2.5km，修建提顶防汛道路2.5km；险工护岸长13.6km | 河道疏浚完成 | 2212-411025-04-01-304806 | 正在办理 | 正在办理 | 襄自然自文〔2022〕18号 | 0 | 0 | 0 | 农林水利 | 襄城县中小型公益性水利工程建设管理局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县紫云镇
309 | 襄城县能信电厂中水回用工程项目 | 建设中水泵站和敷设专用中水管道，新建4万m³/d中水泵站，1032平方米清水池，387平方米中水泵房；管网部分新建DM450中水管道15.4千米，DN800中水管道450米 | 建成投用 | 2308-411025-04-01-966903 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 农林水利 | 襄城县城开中心 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县15个乡镇辖区烟炕和烟站
310 | 许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程 | 对许昌市颍河化行拦河闸进行拆除重建 | 建成投用: 完成总工程量的60%; 先进制造业: 农林水利 | 许昌市大陈闸和化行闸除险加固工程建设管理局 | 市水利局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
续建项目
311 | 鄢陵县原农力康王铁养殖基地项目 | 主要建设育肥舍4栋、配怀舍2栋、分娩舍2栋、公猪舍1栋，保育舍2栋、办公用房、生活用房、生产用房、门卫消毒房、干粪棚、隔离舍、干式厌氧发酵池、污水处理池、兽医室等，年出栏7万头商品生猪 | 建成投产 | 2019-411024-03-03-064684 | 无需办理 | 鄢环建审﹝2020﹞36号 | 无需办理 |  |  |  | 农林水利 | 原农力康有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县彭店镇
| 五、交通能源项目 | 24个项目，总投资470.4亿元，年度计划投资134.1亿元。包括新建项目15个，总投资113.5亿元，年度计划投资43.7亿元；续建项目9个，总投资356.9亿元，年度计划投资90.4亿元
新建项目
312 | 禹州市增量配电源网荷储一体化示范项目 | 主要建设内容包括在浅井、苌庄境内黄土岭开发建设不低于200兆瓦的风电项目作为主电源接入园区配电网；园区增量配电网，规划建设110KV变电站2座和配套10千伏线路；建设规划容量350兆瓦的大型储能电站；建设园区内屋顶光伏、园区智网、光伏车棚、充电桩、路灯等基础设施，对园区企业的用能进行升级改造 | 完成规划、设计、招标及前期手续办理工作，增量配电网变电站主体开始施工 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 150 | 0 | 150 | 交通能源 | 国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市药慧园
313 | 禹州市煤炭储运示范基地项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设大型全封闭储煤仓库、洗选煤生产线及配套附属设施等，实现静态储煤60万吨、年高效洗选原煤200万吨、年发运煤炭量400万吨 | 煤炭储运仓库建成 | 2309-411081-04-01-274720 | 正在 办理 | 正在 办理 | 豫（2022）禹州市不动产权第0022352号 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 禹州市熠恒贸易有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市绿色铸造园
314 | 襄城县平煤东部矿区绿色减碳地面煤层气抽采综合利用项目 | 临时占地面积约28.6万平方米，主要在平宝公司井田范围内布置63口地面瓦斯抽采井 | 地面抽采井基本完工 | 2301-411025-04-05-113523 | （临）建字第411025202100016号 | 襄环建审〔2023〕07号 | 临时用地 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 襄城县科技和工业信息化局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县域内公共事业、工商业、户用屋顶
315 | 禹州市大唐工业厂房屋顶分布式光伏开发建设项目 | 利用龙岗电厂厂区及绿色铸造园、陶瓷专业园等工业厂房屋顶，新建66.7兆瓦分布式屋顶光伏，建成后年发电量7700万度 | 光伏板铺设完成40% | 2112-411081-04-05-860912 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 大唐河南发电有限公司禹州分公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市花石镇
316 | 襄城县屋顶分布式光伏整县推进项目 | 利用襄城县域内公共事业、工商业、户用屋顶等建设分布式光伏电站 | 县域内光伏组件安装完成60% | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 襄城县发改委 河南硅都公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
317 | 经开区分布式光伏与新能源储能输配建设项目 | 主要建设光储充一体化新能源汽车充电站、屋顶光伏发电、充电桩等设施 | 整体进度完成60% | 许开创发〔2023〕40号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 许昌市经发控股集团有限公司 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 朝阳路与金龙街交叉口向西350米路北
318 | 襄城县烟炕房顶及烟站屋顶120MW分布式光伏发电项目 | 利用襄城县15个乡镇辖区烟炕和烟站，建设分布式光伏电站,该分布式光伏电站采用“自发自用，余电上网”模式，装机容量为120MW | 部分乡镇电能烤房建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 襄城县农业农村局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县文博东路以东，襄业路以北，金襄大道以西
319 | 省道227新元大道至许禹路改建工程 | 路线全长约8.94公里，采用双向两车道二级公路技术标准设计，路基宽度18米，路面宽度14.5米 | 完成前期工作和征地拆迁 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 473.4 | 0 | 473.4 | 交通能源 | 建安区公路事业发展中心 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
320 | 省道320建安区石寨至郑南高速段改建工程 | 路线全长约7.72公里,采用双向两车道二级公路技术标准设计，路基宽度16米，路面宽度14.5米 | 完成前期工作和征地拆迁 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 374.3 | 0 | 374.3 | 交通能源 | 建安区公路事业发展中心 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
321 | 禹州市干线公路提升改建项目 | 省道320线南袁庄至禹汝界改建工程、省道319线焦寨至苌庄段改建工程、国道234白庄西至禹襄界安全精细化提升工程、省道232线苌庄至马庄段安全精细化提升工程、省道319线焦寨至苌庄安全精细化提升工程等5条国省道干线进行改建及安全提升 | 省道319线焦寨至苌庄、国道234白庄西至禹襄界、省道232线苌庄至马庄段提升改建完成 | 正在 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 禹州市公路事业发展中心 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市火龙镇 禹州市方岗镇
322 | 国道107许昌城区段至漯河界改建工程 | 起点位于建安区张潘镇李庄，终点位于漯河交界，一级公路标准建设，建设里程1.97公里，路基宽度33.5米，路面宽度32米，道路红线宽55米，用地147亩。主要建设公路工程、1座下穿盐洛高速互通立交桥及1处高速收费管理设施、泵站、征地拆迁、交安、绿化等 | 部分路段施工 | 许发改政务审〔2023〕5号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 147 | 0 | 147 | 交通能源 | 建安区公路事业发展中心 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
323 | 经开区西环南环取直项目 | 项目长约3100米，红线宽24米，西外环向南及南外环向西取直交接，远期规划道路红线宽80米，两侧各40米绿化带 | 建成投用 | 许开创发[2023]32号 | 正在办理规划选址意见书 | 不需办理 | 正在办理土地预审意见书 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 经开区管委会 | 经济技术开发区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 兴华路与南外环交叉口向北300米路东
324 | 许昌市农村公路建设项目 | 改造提升农村公路180公里 | 建成投用 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 各县（市、区）交通运输局 | 市交通运输局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 各县（市、区）
325 | 鄢陵县先进制造业开发区现代家居产业园光伏发电项目 | 利用现代家居产业园屋顶进行建设，规划装机容量约为20MWp，所发电力以自发自用为主，余电送入电网 | 光伏铺设完成40% | 2306-411024-04-01-239281 | 无需办理 | 正在准备前期资料 | 无需办理 |  |  |  | 交通能源 | 省投集团 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店镇
326 | 东城区数字经济产业园分布式光伏发电建设项目 | 主要建设为满足园区可持续增长的需要，项目采用“自发自用、余电上网”模式，计划在园区标准化厂房建筑物屋顶约1.5万平方米中建设光伏发电设施 | 建成投用: 光伏发电建设完成50%; 先进制造业: 交通能源 | 许州开发建设有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
续建项目
327 | 许昌市绕城高速公路 | 项目起点位于许昌市鄢陵县彭店镇谢仿村南，与兰南高速交叉设置谢坊枢纽互通，终点位于禹州市瓮村北，与S103交叉设置古城互通，路线全长53.49公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽34.5米 | 路基填方完成100%，涵洞通道完成100%，桥梁下部完成100%，桥梁上部完成85%，路面底基层完成80%，路面基层完成40%，防护工程完成70%，房建工程完成70% | 豫发改基础﹝2021﹞900号 | 用字第411000202100007号 | 许环建审﹝2021﹞15号 | 自然资函﹝2022﹞813号 | 7227.055 | 7227.055 | 0 | 交通能源 | 河南省许魏绕城高速公路有限公司 | 市交通运输局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
328 | 焦作至平顶山高速公路（许昌境） | 项目总里程约95.455公里，途径新密市、禹州市、郏县、襄城县。起点位于新密市西南商登高速处，路线总体呈南北走向，终点在襄城县双庙乡东南接许广高速。起点至G343采用双向六车道标准，设计速度100km/h；G343至盐洛高速段设计速度100km/h，盐洛高速至项目终点设计速度120km/h，均采用双向四车道标准，路基宽度分别采用26、27m。许昌境总里程约62.97公里 | 路基工程完成100%。涵洞通道完成100%。桥梁下部完成100，梁板预制完成70%，隧道工程完成60%，防排水完成30%，房建工程完成25%，桥梁上部完成60% | 豫发改基础〔2022〕65号 | 用字第4100002021000023 | 豫环审〔2022〕48号 | 自然资函〔2022〕1306号 | 6838.215 | 6838.215 | 0 | 交通能源 | 河南交投郑平高速公路有限公司 | 市交通运输局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
329 | 禹州市新能源综合开发利用项目 | 建设屋顶分布式光伏300兆瓦以上，鸿畅镇冀村建设50兆瓦光伏、花石镇建设40兆瓦风电 | 部分屋顶光伏建成投用 | 2208-411081-04-01-472635 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 大唐河南发电有限公司禹州分公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市鸿畅、花石、火龙等乡镇
330 | 郑南高速郑州至许昌段（许昌境） | 许昌境起点位于长葛市佛耳湖镇，终点位于盐洛高速，长25.652公里，双向六车道 | 路基填方完成100%，涵洞通道完成100%，防护工程完成50%，桥梁下部完成85%，桥梁上部完成40%，路面工程完成10%，房建工程完成20% | 豫发改基础﹝2022﹞641号 | 用字第410000202200009 | 豫环审〔2022〕69号 | 郑州：自然资函﹝2023﹞231号 许昌：自然资函﹝2023﹞230号 | 4081.985 | 3828.607 | 0 | 交通能源 | 河南省郑许高速公路有限公司 | 市交通运输局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
331 | 示范区国电投许昌综合智慧能源有限公司电能成套光储新能源项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设1栋新型储能站，2座110KV变电站，多条130KM配电网线路，在智慧交通领域分期实施光储充车棚、变电站150个 | 新型储能站建设完成 | 2207-411051-04-01-687887 | 正在办理 | 许环建审【2022】51号 | 豫政土〔2022〕1576号 | 7 |  | 7 | 交通能源 | 国电投许昌综合智慧能源有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区魏武大道以东、永兴路以北许继新能源产业园
332 | 长葛市龙源雄亚光伏新能源开发项目 | 利用现有厂房、住宅、商业大楼等建筑物顶部，建设300MW分布式分布式光伏发电项目 | 设备安装完成30％ | 2211-411082-04-01-619414 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 交通能源 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市经开区
333 | 国家电网鄢陵储能基地建设项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设办公楼、宿舍楼、储能电站、变电站及其附属配套设施，依托风力、光伏、生物质发电等建设储能电站系统，年储存150兆瓦时容量 | 建成投用 | 2111-411024-04-05-400748 | 无需办理 | 正在鄢陵县办理 | 豫（2022）鄢陵县不动产权第0012288号 | 101 | 101 | 0 | 交通能源 | 河南汇科九高新能源科技有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
334 | 周口至平顶山高速公路（许昌境） | 项目总里程约44.191公里，途径郾城区、临颍县、襄城县。起点位于临颍县陈庄乡与京港澳高速相接，路线总体呈东西走向，终点在襄城县双庙乡东南接许广高速，与焦平高速新襄段相接。设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。许昌境总里程约15.392公里 | 路基工程完成100%，涵洞通道完成100%，桥梁下部完成100%，梁板预制完成80%，防排水完成40%，房建工程完成30%，桥梁上部完成80% | 豫发改基础〔2021〕1041号 | 河南省自然资源厅用字第4100002021000019 | 豫环审〔2022〕46号 | 自然资函〔2022〕520号 | 1355.8 | 1355.8 | 0 | 交通能源 | 河南交投周平高速公路有限公司 | 市交通运输局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
335 | 建安区许继集团许昌铁矿建设项目 | 矿区范围27.3平方公里，核实资源储量2.49亿吨，平均品位mFe22.36%，主要建设地下开拓运输系统、通风系统、提升系统、压风系统、排水系统以及采矿工业场地，选矿厂、尾矿设施、生活办公区，给排水系统，地面其他辅助设施（包括机修厂房、化验室等）。一期年采选原矿石200万吨，达产后可年产67%品位铁精粉约60万吨；规划二期年采选原矿石500万吨 | 通风、电气、提升、排水、消防及地面选厂安全设施修复完成；北进风井巷道完成50% | 发改产业〔2010〕1687号 | 建字第 411023202200020 | 环审 〔2006〕485号 | 豫国土资函 〔2011〕708号 | 495 | 495 | 0 | 交通能源 | 许继集团 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区环保装备产业园二期
| 六、新型城镇化项目 | 38个项目，总投资263.2亿元，年度计划投资102.2亿元。包括新建项目26个，总投资145.9亿元，年度计划投资67.4亿元；续建项目12个，总投资117.4亿元，年度计划投资34.8亿元
新建项目
336 | 禹州市2024年城市更新项目 | 主要建设内容包括20条城市道路提升、雨水管道及绿化亮化升级改造工程，5条城市道路排水工程，老旧小区改造工程，供水管网更新改造工程 | 道路施工、老旧小区改造完成；供水管网改造完成50% | 2207-411081-04-01-935623 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 禹州市住房和城乡建设局 禹州市水利局 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市钧台街道
337 | 示范区许昌市国投大数据科技发展有限公司许昌市5G基站项目 | 主要建设大数据运营中心、5G通信基站5000座、信号发射塔1000座、室分系统1000套、智慧城市融合灯杆、5G智慧城市 | 完成一期基站建设 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |  |  | 新型城镇化 | 许昌市国投大数据科技发展有限公司 | 市城乡一体化示范区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区忠武路以西、盛业路以北永兴办事处
338 | 建安区城市更新提升行动建设项目 | 总面积3万平方米，改造排水、污水管网及配套设施20公里；铺设热力管网50公里；新建道路10条，总长12.7公里；新建商业街1条，建筑面积0.7万平方米；新建养老服务中心1座，建筑面积0.5万平方米；新建配套幼儿园7个，建筑面积1.7万平方米 | 建成投用: 排水、污水管网及配套设施改造、养老服务中心完工；新建道路、热力管网、商业街完成工程量的80%; 先进制造业: 新型城镇化 | 建安区住建局 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 建安区生物医药产业园
339 | 许襄供热长距离管网项目 | 主要建设长距离输送管线、中继泵站、隔压站等,利用能信新厂2台350MW 机组供热能力，实现对许昌城区的长距离输送供热 | 完成供热管网开挖10公里 | 许发改政务审〔2023〕26号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 60 | 0 | 60 | 新型城镇化 | 许昌市建设投资有限责任公司 | 市城投发展集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 中心城区
340 | 禹州市城乡融合供水一体化提质增效项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设张得水厂、补充延伸管网1510千米，安装智能计量设施11万套，改造提升村级水源应急能力53处、提升片区水源应急能力55处、易漏损管网7千米，新建禹州市城乡供水数字孪生管理系统，日处理水量10万吨 | 张得水厂建成投用，管网敷设完成20% | 2307-411081-04-01-651717 | 建字第41108120200112418 | 无需 办理 | 禹自规（2023）43号 | 51.59 | 51.59 | 0 | 新型城镇化 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市韩城、钧台、郭连等乡镇（街道）
341 | 襄城县城乡供水一体化项目 | 共铺设管道405.98km，其中口门至新建水厂输水管道，北干线、支线及分支线146.58km，南干线、支线及分支线长度64.15km，城乡管网连接线6.85km，乡镇以下供水支线总长度约172.75km。在王洛镇岳寨新建北部水厂1座，在紫云镇杨湾村新建南部水厂（泵站）1座 | 建成投用: 输水管道，水厂部分完工; 先进制造业: 新型城镇化 | 襄城县水利局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
342 | 鄢陵县城乡融合一体化建设项目 | 主要建设梅榕大道北延和花溪大道南延2条旅游公路，新建3000套智能汽车充电桩和3000个停车位，改造3000个停车位 | 花溪大道南延部分路段清障完成，部分路段主路面施工完成50%；停车位改造完成1000个 | 2308-411024-04-01-203633 | 项目规划选址已通过 | 已出具环境影响报告书审查意见 | 用地预审已通过 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 鄢陵县政通公司、陈化店镇 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县陈化店镇
343 | 禹州市第三水厂及配套管网工程项目 | 总建筑面积2万平方米，新建净水厂、办公楼、食堂宿舍、机修车间和门卫室等，新建输水管道18千米、建成区供水主干管138千米、外延供水管网供水主干管约51千米、村级管网108千米，日处理水量规模10万吨 | 厂区基础设施安装调试完毕 | 2207-411081-04-01-314184 | 豫政土〔2023〕863号 | 正在 办理 | 禹自规〔2022〕42号 | 125.42 | 125.42 | 0 | 新型城镇化 | 禹州市禹诚实业发展有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市域
344 | 鄢陵县第三污水处理工程建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设进水泵房、生物池、二沉池、深度处理池、综合楼、附属用房及其配套设施；近期规划日处理污水2万立方米，远期规模达到日处理5万立方米 | 综合楼、附属用房装饰装修完成60%；进水泵房、生物池、二沉池施工完成 | 2206-411024-04-01-598964 | 地字第TS411024202100011号 TS411024202100011 | 鄢环建审 〔2022〕31号 | 鄢国用〔2021〕第0099号 | 87.3 | 87.3 | 0 | 新型城镇化 | 鄢陵县城发水务有限公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县柏梁镇 陶城镇
345 | 禹州市2024年电力基础设施建设项目 | 主要建设220KV箕山变电站2#主变扩建工程、220KV笑林（禹州西）输变电工程、杨庄110KV输变电工程、高庄110KV输变电工程、110KV禹县变电站增容改造工程、10KV及以下农配网改造工程 | 完成220KV笑林（禹州西）输变电工程、杨庄110KV输变电工程建设 | （禹发改能源〔2023〕1号、禹发改能源〔2023〕3号），其余4项正在办理 | 无需 办理 | 正在 办理 | 正在 办理 | 33.7 | 0 | 33.7 | 新型城镇化 | 省电力公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市郭连镇
36 | 魏都区智慧停车项目 | 在魏都区中心城区新建两座立体停车楼、三个绿荫停车场、两个口袋停车场、两个临时停车场; 改造一批口袋停车场 | 完成总工程量70% | 2302-411002-04-04-765920 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 魏都区 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区东大办事处衙前街等多处
347 | 襄城县城市更新工程项目 | 对襄城县城区内道路新建、改造提升及绿化；城区排水管雨污分流改造、老旧小区及城中村基础设施提升改造、城区内坑塘、交通渠改造提升 | 完成部分主体建设，完成总工程量的50% | 襄发改〔2020〕3号、襄发改〔2019〕79号、襄发改〔2022〕59号等 | 无需办理 | 202041102500000000、201941102500000120、202241102500000062等 | 襄自然规字〔2020〕3号、襄自然规字〔2019〕13号、用字第411025202200023号等 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 襄城县住房和城乡建设局 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区内
348 | 禹州市新能源汽车充电桩建设项目 | 一期建设专用充电设施708台；二期建设公共充电设施985台及配套供电、智能化服务平台等附属设施 | 一期建成投用 | 禹发改能源（2022）5号 | 无需 办理 | 禹发改能评（2022）1号 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 禹州市交通运输局 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市褚河、范坡等乡镇（街道）
349 | 许昌市城市更新供热建设项目 | 建设供热管线总长度2*13.625千米以及芙蓉佳苑等约14个小区供热支线工程，实现新增集中供热面积200万平方米 | 建成投用 | 许发改政务审〔2023〕24号 | 尚未启动办理 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 许昌市住房和城乡建设局 | 市城投发展集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 中心城区
350 | 襄城县开发区南区危险化学品车辆专用停车场项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要包括道路及硬化、绿化工程、大门、围墙以及室外给排水、电力、弱电管网等其它配套设施工程，安装机动车充电桩 | 建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 50 | 0 | 50 | 新型城镇化 | 襄城县城开中心 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
351 | 东城区安全饮用水项目 | 主要建设区域供水管网、打井、供水房等集中供水设施和提升改造 | 建成投用: 完成管道改造30%; 先进制造业: 新型城镇化 | 东城区许州公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
352 | 鄢陵县电网改造提升项目 | 汶河输变电工程主要建设规划3×50MVA，本期1×50MVA，新建线路全长9.7km；陶城输变电工程主要建设规划3×50MVA，本期1×50MVA，新建线路全长30.1千米 | 汶河变电站基础开挖及浇筑完成，线路杆塔基础开挖浇筑完成20基，陶城变电站站内地基开挖 | 鄢发改能源〔2023〕92号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 新型城镇化 | 国网许昌供电公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
353 | 东城区润东新能源充电桩建设项目 | 主要建设300个充电桩及基础配套设施 | 建设100个充电桩及基础配套设施 | 2309-411052-04-01-975821 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 许昌市润东新能源科技有限公司 | 东城区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 东城区桃源路南段西侧
354 | 许昌市中心城区供热基础设施建设工程 | 项目建设区域为灞陵路以东、魏武大道以西、天宝路以南、屯田路以北，对停暖多年的56个小区进行供热改造，改造面积约70.84万平方米 | 建成投用 | 许发改政务审〔2023〕23号 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 许昌市城投发展集团有限公司 | 市城投发展集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
355 | 鄢陵县充电基础设施建设项目 | 对全县12个乡镇基础设施建设进行规划布点，新建1300个汽车充电桩 | 完成6个乡镇500个充电设施安装 | 正在准备前期资料 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 新型城镇化 | 鄢陵县发投公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县鄢陵县全域
356 | 建安区城乡一体化充电基础设施建设项目 | 建设充电桩700个，配套购置安装箱式变压器、膜结构车棚、电力管网、监控安防设备和智慧充电系统服务平台 | 完成300个充电桩建设 | 2310-411003-04-02-756485 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 许昌市润安新能源科技有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏武大道以东，农大路以北
357 | 许昌市2024年5G通信基站建设项目 | 在全市范围计划新建、改造5G基站600个，其中移动公司建设5G基站320个，联通公司建设5G基站280个 | 建成投用 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 许昌市铁塔公司 | 市工业和信息化局 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
358 | 襄城县配电网供电能力提升工程 | 新建改造10千伏线路56.78千米，新建改造400伏合区69台，低压线路215.04千米 | 建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 襄城县供电公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
359 | 襄城县先进制造业开发区电力线路迁建工程 | 新建110千伏单回路线路1.36千米，新建双回路0.2千米，新建四回线路7.4千米 | 建成投用 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 襄城县供电公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!
360 | 许昌市中心城区智慧交通项目（一期） | 完成规划区域内交通信号灯系统、电子警察系统、违法停车抓拍系统，建设公安视频专网、交通管理云平台(大数据平台)交通管理指挥中心和相关子系统 | 建成投用 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 新型城镇化 | 许昌市云政智慧城市建设运营有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县先进制造业开发区南园区
361 | 鄢陵县集中供热工程建设项目 | 主要建设花都大道、花博大道、海棠路、翠微路供热管网，总长度10.4公里 | 建成投用 | 鄢发改城市〔2019〕24号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 新型城镇化 | 鄢陵县住房和城乡建设局 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县城区
续建项目
362 | 许昌市中心城区智慧停车项目 | 完成规划道路和区域内路侧停车位智慧化改造和路外停车场建设 | 安装36处以上诱导屏并接入平台，对部分路内停车泊位进行信息化提升改造 | 正在办理 | 正在办理 | 不涉及 | 正在办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 新型城镇化 | 许昌市智慧停车经营管理有限公司 | 市投资集团有限公司 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 中心城区
37 | 魏都区陈庄街道路及给排水工程建设项目 | 主要建设陈庄街路线全长4.2千米，红线宽50米，同步进行下穿京广铁路工程及修建陈庄街清潩河桥 | 完成总工程量60% | 许魏发改〔2020〕45号 | 许魏规〔2020〕20号 | 许魏环建审〔2021〕03号 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 魏都区住房和城乡建设局 | 魏都区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 魏都区丁庄办事处规划陈庄街
364 | 禹州市重卡汽车换电基础设施建设项目 | 建设50座重卡换电站，一期计划建设13座，二期计划建设16座，三期计划建设21座 | 一期建成，二期开工建设 | 2211-411081-04-01-423828 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 禹州市交通运输局 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市西产业园
365 | 禹州市城市供热管网建设改造项目 | 龙岗发电公司供热汽轮机改造、首站建设；建设龙岗发电公司至城区热力管网11公里；新城区建设热力管网33公里、水-水换热站66座；老城区建设热力管网19公里、水-水换热站25座 | 供热管网安装完成80% | 2111-411081-04-01-808471 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 禹州市住房和城乡建设局 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市域
366 | 长葛市地表水置换地下水供水项目 | 主要建设乡镇加压泵站3座，铺设各类管道242千米，新建智慧水务管理系统 | 管网铺设基本完成 | 2109-411082-04-05-362785 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 长葛市水利局 | 长葛市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 长葛市域（线性工程）
367 | 建安区南水北调西部水厂项目 | 主要建设清水池、加药间、反应沉淀池、反冲洗滤池等，建设应急调蓄湖30万立方米，供水主管网132公里，取水管网3.5公里，村级官网8000公里，日供水能力5万吨 | 建成投用 | 建安发改审批 〔2020〕2号 | 建字第411023202100001 | 建安环审〔2021〕35号 | 建安政土用〔2021〕16号 | 110 | 110 | 0 | 新型城镇化 | 许昌市建安区中州水务有限公司 | 建安区 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 示范区宏达路以东、裕盛路以北魏武办事处
368 | 襄城县城市集中供热管网工程 | 建设换热首站1座，建筑面积约600平方米建设DN100-800热水管网98.86㎞（沟槽长度49.43km），建设热力站93座、热力计量站2座。建设事故紧急补水站1座，蒸汽管网9.75km | 换热首站建设完成； 滨河路和文化路管网建设约10km（沟槽长度5km） | 2201-411025-04-01-668637 | 正在办理 | 襄环建审〔2022〕10号 | 正在办理 | 12.3 | 0 | 12.3 | 新型城镇化 | 襄城县天润热力有限公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县城市规划区范围及南北工业区
369 | 禹州市方山、鸠山、火龙供水连接工程项目 | 主要通过对文殊水厂净水能力进行提升，使其供水能力达到3.1万m³/d；新建高位水池3座，加压泵站9座，在方山镇、鸠山镇、火龙镇镇域内敷设供水管道159km | 建成投用 | 禹发改农经〔2022〕2号 | 禹规〔2022〕11号 | 禹环评〔2022〕1065号 | 豫政土〔2023〕932号 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市方山、鸠山、火龙等乡镇
370 | 禹州市2023年电力基础设施建设项目 | 主要建设110KV顺店变电站2#主变扩建工程、220KV箕山（禹州南）110千伏线路送出工程、10KV及以下农配网改造工程、箕山（禹州南）220KV输变电工程、方岗110KV输变电工程 | 220KV输变电站电气设备开始安装、线路基础开始开挖，方岗110KV输变电工程完工投运；110KV变电站电气设备开始安装，220KV箕山（禹州南）110千伏线路送出工程基础开挖，10KV及以下农配网改造工程完工投用 | 5项已全部核准（许发改政务审〔2020〕42号、禹发改能源〔2022〕4号、禹发改能源〔2022〕8号、禹发改能源〔2023〕1号、禹发改能源〔2023〕3号） | 无需 办理 | 3项已办理（许环辐审〔2021〕3号、禹环辐审〔2022〕1号、禹环辐审〔2023〕1号）、1项正在准备、1项无需 办理 | 1项正在 办理不动产权证、划拨决定书已办理（地已批过），1项增减挂钩已批回、已上报征收，3项无需 办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 省电力公司 | 禹州市 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 禹州市顺店、方岗等乡镇
371 | 鄢陵县先进制造业开发区雨污管网提升改造工程项目 | 主要包括金汇大道、科技大道、未来大道、工人路、创业大道、百花路、鄢陶路等9条道路雨污管网改造提升，污水管网长约25.5千米，雨水管网长42.7千米 | 建成通车 | 鄢建字〔2021〕171号 | 无需办理 | 202241102400000000 | 无需办理 |  |  |  | 新型城镇化 | 鄢陵县建投公司 | 鄢陵县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 鄢陵县先进制造业开发区
372 | 襄城县许昌220千伏襄城西输变电工程 | 总建筑面积2.1万平方米，主要建设主变1台，容量180兆伏安，220千伏线路2条，长度31.5千米 | 基本建成 | 许发改政务审〔2023〕4号批复 | 地字第0252023YG002363 | 许环辐审｛2023｝3号 | 豫（2023）襄城县不动产权第00493号 | 32.65 | 32.65 | 0 | 新型城镇化 | 国网许昌市供电公司 | 襄城县 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF! | 襄城县紫云镇古庄村乾明大道与X021县道交叉口西南侧
373 | 许昌重卡换电站建设项目 | 建设重卡换电站16座 | 完成3座重卡换电站建设运营 | 已完成12座重卡换电站项目备案 | 不需要 | 不需要 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化 | 许昌许继换电服务有限公司 | 许继集团 | #REF! | 否 | 否 | #REF! | #REF!