- 丁庄街道袁庄社区关于十五届区委第十一轮巡察整改进展情况的通报

- 根据区委统一部署，2025年7月2日至8月10日，区委第四巡察组对丁庄街道袁庄社区开展了巡察。9月15日，第四巡察组向袁庄社区反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

- 集中整改期内已完成的整改事项

- 截至12月11日，巡察反馈的21个具体问题，制定整改措施26个，已完成整改措施24个，未完成整改措施2个。

- 政治理论学习不重视，应学未学

- 社区对贯彻落实习近平总书记5月19日考察河南时重要讲话精神关于村级工作进行安排部署不到位，没有召开专题会议，无任何会议记录，未结合社区实际安排部署工作。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年10月14日召开党员两委学习关于2025年5月19日习近平总书记考察河南时重要讲话精神专题会议，并由专人书写会议记录。

- 存在非粮化问题

- 袁庄社区约有200亩耕地，其中种植经济作物约110亩，菜地约30亩，种植树木约60亩，并根据季节套种蔬菜，种植树木区域集中在社区东侧河堤西侧和河堤东侧。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：于2025年10月15日安排专人对袁庄社区200亩耕地排查，其中101亩发放耕地补贴无异常。

- 推进乡村振兴战略缺乏具体思路和措施

- 社区2024年度规划中乡村振兴只提到了保护环境，未对基础设施建设、社区安全管理、经济发展等内容进行规划部署。（其他乡村振兴内容）个别谈话两委干部，普遍对未来规划没有思路和措施。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年10月15日，由社区党支部书记牵头召开“两委”干部及居民组长专题会议，结合社区实际明确目标任务、责任分工。

- 人居环境整治力度不够，生态环境问题依然存在

- 1.2025年7月11日下午，经巡察组走访发现，社区文化广场杂物堆积、休闲座椅与运动设备损坏、车辆乱停乱放；德福众汽修门前及附近道路污水横流，滋生蚊蝇，垃圾成堆。7月11日巡察组下达立行立改通知，7月15日社区完成并报送已整改。

- 2.社区内部小巷，下水道盖板损坏，杂草垃圾清理不及时。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：一是2025年7月15日对袁庄社区文化广场打扫完毕；二是2025年7月15日对袁庄社区下水道盖板与杂草安排专人清理完毕。

- 落实安全生产等工作不积极，不主动

- 1.2025年7月11日下午，经巡察组走访发现，一居民外墙存放20桶标签为甲基三丁酮肟基硅烷的三类易燃液体危险化学品，7月11日巡察组下达立行立改通知书，7月15日社区完成并报送已整改。

- 2.2025年7月11日下午， 经巡察组走访发现社区南200米存在室外升降梯，未设置任何防护措施及警示标语，存在安全隐患，7月11日巡察组已下达立行立改通知书，7月15日社区完成并报送已整改。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：一是2025年7月15日把存放的20桶标签为甲基三丁酮肟基硅烷的三类易燃液体危险化学品转移完毕；二是2025年7月15日社区南200米室外升降梯已安装安全护栏与警示标语。

- 矛盾调解工作存在形式主义

- 在2023年平安法治星创建资料中，部分矛盾调解会议照片无会议标题，无矛盾调解对象，存在集体看手机现象，与会议内容不符。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年10月14日社区书记召开两委会，对于矛盾调解工作端正态度，不能弄虚作假，压实责任。

- （七）供水管理服务不到位，居民用水不便

- 据调查，社区居民自来水未入户，社区有三个集中供水点，其中一个长期损坏不能正常使用，影响居民日常生活。7月23日巡察组已下达立行立改通知，7月24日社区完成并报送已整改。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年7月24日安排专人对损坏的集中供水点修理。

- （八）托老站闲置

- 2025年7月17日，巡察组实地走访，社区托老站（日间照料中心）未开放，门锁紧闭，屋内只有一张象棋桌和三张床，环境极差，灰尘、柳絮满地，积水发霉，卫生间未通水，二楼落有蜘蛛网，且未通电。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年10月14日已安排专人打扫管理社区托老站。

- （九）工作纪律松懈，考勤管理、报备流程不规范

- 2025年7月11日下午，巡察组到袁庄社区查岗，4人不在岗。7月11日巡察组下达立行立改通知，7月15日社区完成并报送已整改。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年7月15日社区书记召集社区所有工作人员严格按照考勤制度，做好外出报备流程。

- （十）五星支部创建资料制度、通知类文件制定不严谨

- 通过查看五星支部工作台账，在2023年生态宜居星创建里，《袁庄社区关于违规建房和无序建房通告》、《丁庄办事处袁庄社区五美示范庭院（户）评选条件》制度、通知类文件存在整段文不对题，句不通顺情况。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年10月25日，组织“两委”干部“对文不对题、句不通顺”问题进行学习，确保文件内容与标题一致、逻辑清晰、表述规范。

- （十一）项目应招标未招标，财政补助专项资金使用不规范。

- 2021年7月至11月，我区开展全区房屋安全隐患排查整治工作。经查发现，袁庄社区在进行房屋安全隐患拆除工程时未进行询价或公开招投标，直接将项目工程拆标发包5家施工方协议金额124.79万元，2021年9月至2023年6月共计支出92.49万元。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：2025年10月15日社区书记召开两委明确50万元以上项目必须公开招标，补齐程序短板，明确财政补助资金申请、拨付、审计全流程审批节点，每季度公示资金使用情况接受监督。

- （十二）财务制度管理落实不严格

- 1.2021年8月、11月分别采购污水泵1个0.18万元，切割机2个0.41万元，均未入固定资产；

- 2.执行财务制度不严格，2020年至2022年分别支付广告费、征地款共4笔共62.17万元未附协议、清单；

- 整改结果：已完成

- 整改情况：一是水泵切割机已纳入固定资产；二是经农业农村局找第三方测量公司并及时补签土地租赁协议。

- （十三）临时劳务用工不规范，支出费用过高

- 一是临时劳务用工未经第三方劳务派遣，劳务用工未附发票入账，小时工人员过多，未签订劳务合同。2019年1月至2025年5月期间劳务用工总费用275.5360万元未附发票入账。

- 二是聘用人员用工随意。2022年1-12月共支出临时用工费用39.217万元，其中签订年度劳务协议用工18人(13人用工协议没有约定用工岗位)16.343万元，聘用清扫保洁、禁烧、禁燃禁放等小时工136人次计发22.874万元。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：一是2025年10月14日经两委商议减少聘请小时工；二是对聘请人员补充劳务合同并约定好用工岗位。

- （十四）以案促改工作方面

- 经调查袁庄社区党支部2021年以来，未按照要求开展2019年李明山、袁明立以案促改典型案件警示教育工作，无相关视频、图片、文件等资料。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：按照要求开展补学关于2019年李明山、袁明立以案促改典型案件教育工作，并补充相关资料。

- （十五）规矩纪律意识不强

- 2023年以来，袁庄社区两委（时任、曾任）干部、组长，5人受到5个处分。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：组织“两委”干部、组长开展专题警示教育加强纪律培训，廉洁自律。

- (十六)“四议两公开”缺乏时效性

- 1.袁庄社区在2023年部分工程项目上，使用2021年“四议两公开”会议记录。如：1.2023年11月7日袁庄社区与许昌致诚建筑劳务有限公司签订下水道清理协议，同年11月9日施工，11月16日完工，党支部会议是2021年12月7日，社区“两委”会商议记录2021年12月7日，社区党员大会审议记录2021年12月8日，居民代表大会决议记录2021年12月9日，并于2024年10月18日支付协议金额19200元。

- 2.2023年12月11日袁庄社区与许昌致诚建筑劳务有限公司签订社区垃圾清运协议，同年12月12日施工，12月17日完工，党支部会议是2021年12月7日，社区“两委”会商议记录2021年12月7日，社区党员大会审议记录2021年12月8日，居民代表大会决议记录2021年12月9日，并于2024年10月18日支付协议金额26400元。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：明确党支部会议、“两委”会议、党员大会、居民代表大会的召开时限：项目立项后7个工作日内完成党支部提议和“两委”商议，15个工作日内完成党员大会审议和居民代表大会决议，决议后3个工作日内公开结果，确保会议记录与项目实施时间匹配。

- （十七）日常教育管理流于形式，落实“三会一课”不严格

- 1.2021年3月18日召开的党员民主评议，签到表应到48人，实际签到16人。测评表填写不完整。部分测评表存在大面积未评价现象。

- 2.2023年2月15日召开的党员民主评议，签到表应到53人，实际签到29人，无主持词，部分测评表存在大面积未评价、乱划现象。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：加强党员管理，优化学习内容，加强签到流程。

- （十八）居务监督发挥有欠缺

- 没有小微权力清单和记录本。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：已与办事处沟通“小微权力”清单和记录本发放。并于2025年10月14日启用小微权力清单和记录本，由监委会主任记录。

- （十九）提取大额备用金

- 2021年7月提取备用金2万元，直至2023年6月才归还。

- 整改结果：已完成

- 整改情况：严格按照备用金使用规范，备用金提取流程与时间。

- 二、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

- （二十）五星支部创建不力

- 袁庄社区2022年至今只创建了两星支部（文明幸福星、生态宜居星）。

- 整改结果：未完成

- 整改情况：2025年10月20日，社区党支部召开“五星支部创建专题会议”，对照《魏都区五星支部创建评价标准》，结合社区实际，明确剩余“支部过硬星、平安法治星、产业兴旺星”三星的创建目标。

- （二十一）私搭乱建现象依然存在

- 截至目前，仍存在2处78平方米的私搭乱建未整改到位。

- 整改结果：未完成

- 整改情况：已于办事处，区城建局沟通消除卫片。

- 三、下一步整改工作安排

- 深化理论学习，提高政治站位，将巡察整改作为重要政治任务，定期组织专题学习，增强整改工作的责任感和紧迫感。对未完成整改事项，明确阶段性目标，加强部门协调配合，形成整改工作合力。持续推进未完成整改事项，针对“五星支部创建不力”，对照《魏都区五星支部创建评价标准》，细化“支部过硬星、平安法治星、产业兴旺星”三星的具体实施方案，明确阶段目标和责任人，针对 2处私搭乱建拆除工作，加强与相关部门和责任人的沟通协调。以巡察整改为契机，举一反三，聚焦社区治理中的薄弱环节，持续加强党组织建设、干部队伍建设和服务能力建设。加大民生保障和环境整治力度，切实解决群众急难愁盼问题，不断提升居民满意度和幸福感。充分发挥居务监督委员会作用，对社区重大事项、财务收支等进行全程监督。

欢迎广大干部群众对巡察集中整改进展情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系电话：0374-3168500;邮箱地址：许昌市魏都区延安路北段袁庄中心街;电子邮箱：yz3168500@126.com