## 项目详情
附件：
2022年许昌市重点项目汇总表
序号 | 项目名称（带★为申报省重点项目） | 项目进度 | 是否为上年市重点项目 | 是否本地主导产业 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 (万元) | 2022本年建设目标 |  | 项目业主 | 所在县（市、区）、市直单位
[8 empty] | 年度投资目标(万元) | 年度形象进度目标
| 合计 |  |  |  | 366个 |  | 5062.8亿元 | 1868.3亿元
| 一、工业项目 | 157个项目，总投资2010.3亿元，年度计划投资776.0亿元。包括新建项目102个，总投资1033.4亿元，年度计划投资432.5亿元；续建项目31个，总投资684.2亿元，年度计划投资238.5亿元；竣工项目24个，总投资292.7亿元，年度计划投资105.0亿元。
新建项目
1 | 禹州市锦晟建材有限公司绿色建材基地建设项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 规划占地面积约58.5万平方米，主要建设装配式建筑PC构件生产线、干粉砂浆项生产线、精品骨料生产线及商混站，年产大型预制构件、装配式建筑PC构件100万平方米、干混砂浆70万吨、精品砂石骨料3000万吨、商品混凝土200万立方米 | 2022.05-2024.08 | 680000 | 80000 | 完成搬迁和项目的基础设施、用电和骨料生产线建设 | 杭州锦江集团 | 禹州市
2 | 禹州市天道新能源材料有限公司锂电池负极材料产业基地项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 主要建设年产20万吨锂电池负极材料生产线以及正极材料、锂电池组装等相关产业链项目，其中一期总建筑面积10万平方米，主要包括标准化厂房、办公楼、科研楼等 | 2022.02-2025.12 | 600000 | 100000 | 年产3万吨负极材料石墨化生产线建成 | 禹州市天道新能源材料有限公司 | 禹州市
3 | 禹州市钧昌建材绿色矿山产业园建设项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积30万平方米，主要建设“骨料加工、商砼生产、干粉砂浆”于一体的复合环保型生产线，年产300万吨建筑骨料、70万立方米混凝土 | 2022.01-2023.12 | 200000 | 80000 | 环保型制砂生产线、干粉砂浆商砼生产线建成，进行试生产 | 郑州路桥建设投资集团 | 禹州市
4 | 禹州市南塑新材料有限公司新型建筑材料项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 主要建设生产车间、库房，办公楼、宿舍楼等设施，年产12万吨EPS聚苯乙烯颗粒、8万吨EPS聚苯产品、200万平方米XPS挤塑板系列产品和100万立方米复合板 | 2022.05-2023.12 | 200000 | 80000 | 2栋标准化厂房建成，年产6万吨规模设备生产线安装完成，试生产 | 禹州市南塑新材料有限公司 | 禹州市
5 | 普莱斯德节能科技（许昌）有限公司新型保温材料项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 建筑面积约9万平方米，主要建设标准化厂房3栋，优质岩棉生产线2条、橡塑生产线2条以及办公楼等配套设施，年产6万吨优质岩棉和35万立方米橡塑制品 | 2022.03-2023.12 | 200000 | 80000 | 优质岩棉生产线建成投产 | 普莱斯德节能科技（许昌）有限公司 | 禹州市
6 | 上海世邦禹州精铸产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、办公楼、科研楼及配套设施，年产3000台破碎机、制砂机、粉磨机 | 2022.06-2025.06 | 200000 | 40000 | 厂房主体完工建成，设备进场 | 上海世邦工业科技集团股份有限公司 | 禹州市
7 | 禹州市金淮海铸造有限公司年产3万吨汽车模具项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、生产车间、配电房及年产汽车模具生产线，年产3万吨汽车模具 | 2022.03-2023.06 | 100000 | 50000 | 办公楼、生产车间、厂区道路基本建成 | 禹州市金淮海铸造有限公司 | 禹州市
8 | 河南恒达超硬材料有限公司年产20吨氮化硼、10吨金钢石项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积13000平方米，主要建设办公楼、标准化厂房、科研生产一体化联合车间，年产20吨立方氮化硼、金钢石年产10吨金钢石 | 2022.01-2023.03 | 100000 | 80000 | 厂房建设完成，立方氮化硼生产线及金钢石生产线安装95% | 河南恒达超硬材料有限公司 | 禹州市
9 | 禹州市资源循环利用建设项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积8万平方米，其中一期建筑面积为5.4万平方米，主要建设医疗废物处理厂房、报废车辆处理厂房、铅酸电池及废旧家电处理厂房、塑料制品处理厂房等；二期建筑面积为3万平方米，主要建设塑料制品厂房、堆场、产业孵化中心等 | 2022.10-2024.10 | 100000 | 20000 | 一期厂房主体完工 | 禹州市新型城镇化建设开发有限公司 | 禹州市
10 | 河南飞昂轨道交通科技公司高铁轨道交通装备项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设两栋厂房、办公楼，入驻自动化生产线和环保设备，年产26万吨高铁轨道交通装备 | 2022.06-2023.06 | 50000 | 35000 | 厂房建设基本完成，办公房建成并完成装修 | 河南飞昂轨道交通科技公司 | 禹州市
11 | 河南省谐通机械有限公司年产2万吨汽车配件、耐磨铸件项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积3万平方米，新建1条KW静压造型自动生产线，1条双工位造型机生产线 | 2022.04-2023.12 | 40000 | 20000 | 厂房建成，部分设备进场安装。 | 河南省谐通机械有限公司 | 禹州市
12 | 禹州市金锋环境科技有限公司煤矸石综合利用项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积3万平方米，主要建设原材料厂房、破碎车间、筛分车间、配料搅拌车间、成型车间、成品车间、办公楼等，年产500万平方米透水砖 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 30000 | 厂房建成 | 禹州市金锋环境科技有限公司 | 禹州市
13 | 禹州市恒利来新材料有限公司特种钢材改性新材料生产基地项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积3万平方米，主要建设新材料生产线2条，新建标准化厂房2栋及配套设施 | 2022.11-2023.12 | 50000 | 10000 | 完成前期手续办理，项目开工建设 | 禹州市恒利来新材料有限公司 | 禹州市
14 | 禹州七方超硬材料制品有限公司年产60万件超硬材料制品项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设超硬材料制品智能工厂，新上机器人生产线5条，静电吸附涂装自动化线和产品质量智能检测线各1条 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 竣工投产 | 禹州七方超硬材料制品有限公司 | 禹州市
15 | 河南蓝兴生物科技有限公司生物基可降解塑料项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼等设施，年产生物降解原材料及成品20000吨 | 2022.06-2023.12 | 48000 | 21000 | 标准化厂房建成 | 河南蓝兴生物科技有限公司 | 禹州市
16 | 禹鑫建材有限责任公司年产50万吨废石料综合利用项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间及年产50万吨废石料综合利用生产线 | 2022.03-2023.05 | 20000 | 15000 | 设备安装完成调试 | 禹鑫建材有限责任公司 | 禹州市
17 | 河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司资源综合利用项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设钢渣、水渣、矿渣、煤渣等循环再利用系统，年产100万吨超细矿粉 | 2022.02-2023.05 | 36000 | 20000 | 设备安装完成调试 | 河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司 | 禹州市
18 | 河南（郑州）煜盛生物科技有限公司中药制剂生产项目 | 新建项目 | 否 | 2 | 入驻药慧园，新上中药制剂、中药提取物、饲料添加剂等6条生产线，年产口服液1000万瓶，颗粒剂2000吨，饲料添加剂3000吨 | 2022.02-2022.12 | 20000 | 20000 | 厂房竣工投产 | 河南（郑州）煜盛生物科技有限公司 | 禹州市
19 | 禹州市成磊建材有限公司年产100万吨绿色环保智能化干粉砂浆项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2万平方米，新建年产100万吨以上的全国一流绿色环保智能化的干粉砂浆生产线 | 2022.03-2022.12 | 12000 | 12000 | 试生产 | 禹州市成磊建材有限公司 | 禹州市
20 | 禹州市硕泰建材有限公司新型绿色建材项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 位于方山镇彭沟村，主要建设办公楼、厂房及年产30万吨氧化钙生产线。 | 2022.10-2024.06 | 60000 | 40000 | 厂房建设完成90% | 禹州市 硕泰建材 有限公司 | 禹州市
21 | 长葛市高端装备零部件铸造产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积66万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、商贸服务及仓储物流中心，年产轨道交通零部件、汽车零部件30万吨 | 2022.05—2024.05 | 360000 | 120000 | 1栋厂房主体施工基本完成 | 长葛市坡胡镇人民政府 | 长葛市
22 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司再生不锈钢深加工及绿色智能技术升级改造项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，年产热轧不锈钢卷150万吨、不锈钢白皮卷90万吨；对现有冶炼设备和除尘环保设施升级改造，新增钢渣处理综合利用生产线 | 2022.01-2024.12 | 350000 | 180000 | 绿色智能技术升级改造项目投产，再生不锈钢深加工项目厂房基础施工完成 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 长葛市
23 | 许昌金属表面智能化处理产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积92万平方米，主要建标准化厂房、研发中心、办公管理综合中心、污水处理厂及工业废渣循环利用区，年产热镀100万吨，电镀6000万平方米 | 2022.10-2024.10 | 300000 | 40000 | 1栋厂房基础施工完成 | 长葛市董村镇人民政府 | 长葛市
24 | 长葛市电力装备及非金属表面处理产业园★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积22万平方米，主要建设电力装备制造、再生、低温静电粉末喷涂共享中心、厂房、物流仓储及技术实验中心、研发中心、综合配套区、职工公寓等综合配套设施，年喷涂5000万平方米 | 2022.01-2023.06 | 210000 | 160000 | 2栋厂房主体完成 | 长葛市红石达建设有限公司 | 长葛市
25 | 长葛市新中泰铝业有限公司年产30万吨重厚铝板及制品项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积10万平方米，购置不可逆铝带冷轧机、轧制油过滤机、退火炉，拉弯矫直机等设备，年产30万吨重厚铝板及制品 | 2022.9-2024.6 | 150000 | 15000 | 车间基础施工完成 | 长葛市新中泰铝业有限公司 | 长葛市
26 | 河南艾生源再生新材料有限公司年产20万吨食品级铝合金制品项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积4万平方米，主要建设办公楼、原料预处理车间、熔铸车间、仓库及配套设施，购置铝制品直接冷凝铸造设备及循环冷却系统、铝灰渣综合回收、废气处理等辅助设备，形成年产20万吨食品级铝合金制品的生产能力 | 2022.08-2023.12 | 100000 | 30000 | 厂房基础施工完成，主体施工完成30％ | 河南艾生源再生新材料有限公司 | 长葛市
27 | 河南凯美特科技有限公司年产6万吨再生铝板、1000万平方米铝天花板项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置冷轧机、退火炉、纵剪机、横剪机、压花机等设备年产6万吨再生铝板、1000万平方米铝天花板 | 2022.01-2023.03 | 80000 | 75000 | 厂房建设完成，生产线安装基本完成 | 河南凯美特科技有限公司 | 长葛市
28 | 河南佰汇康科技有限公司电子信息与电商产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，建成后引进新型电子元器件、半导体封装测试、光电子器件和电子产品材料等电子信息类产业5家企业 | 2022.06-2024.03 | 65000 | 30000 | 1栋厂房基础施工完成，主体施工基本完成 | 河南佰汇康科技有限公司 | 长葛市
29 | 河南绿岛风空气系统有限公司空气系统科技设备生产基地项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼，购置冲床、折弯机、点焊机、总装流水线、打包机等机器设备，研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、浴霸系列产品、机电通风系列产品等 | 2022.06-2024.06 | 60000 | 30000 | 1栋厂房主体施工完成50％ | 河南绿岛风空气系统有限公司 | 长葛市
30 | 河南银辉电工材料有限公司年产10万吨铜杆铜丝项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米，购置自动紧密机组、拉丝机、直读光谱仪、金属液压打包机、冷却水循环泵、冷却塔等设备，年产10万吨铜杆、铜丝 | 2022.01-2022.10 | 56000 | 56000 | 建成投产 | 河南银辉电工材料有限公司 | 长葛市
31 | 河南黄河旋风股份有限公司5G+智慧工厂项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 改建厂房面积2.5万平方米，利用5G、全自动化数据采集及大数据分析技术，主要建设设备组网及SCADA系统、大数据分析及机器学习算法模型平台，提高金刚石生产良品率20个百分点以上 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 25000 | 大数据平台模型搭建完成，一期部分设备调试 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 长葛市
32 | 河南东科食品科技有限公司年产6.6万吨休闲食品项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，购置色选机、烫漂机、拌料锅、油炸锅、全自动包装机、封箱机、金属检测等辅助设备等，年产6.6万吨休闲食品 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投产 | 河南东科食品科技有限公司 | 长葛市
33 | 河南新天地药业股份有限公司原料药绿色化共享制造研发创新平台 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设原料药研发中心、合成实验室、制剂实验室、质量研究试验等研发设施，配套建设原料药生产线、精烘包生产线。打造原料药绿色化共享制造研发创新平台 | 2022.6-2023.10 | 50000 | 16000 | 原料药研发中心主体封顶 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市
34 | 河南德佰特机电有限公司年产激光熔覆制品10万平方米 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2万平方米，购置激光熔覆机、等离子熔覆机、螺杆式空压机等智能化机器设备，年产激光熔覆制品10万平方米 | 2022.09-2024.05 | 35000 | 10000 | 厂房主体完成60％ | 河南德佰特机电有限公司 | 长葛市
35 | 河南众品食业股份有限公司食业调理食品智能化生产线升级改造项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 利用现有厂房和基础设施,新建智能化调理肉制品生产线、自动化调味料生产线，升级ERP信息管理系统，年产调理肉制品30000吨、调味料7000吨 | 2022.03-2023.6 | 30000 | 15000 | 智能化调理肉制品生产线建成 | 河南众品食业股份有限公司 | 长葛市
36 | 长葛市蜂制品生产线智能化升级改造及高档蜂产品生产项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 项目利用原有厂房2.8万平方米，购置融蜡罐、预混罐、真空干燥塔、过滤器、造粒机等对现有蜡制品生产线进行智能升级改造，年加工7000吨食品级蜡制品、年加工2000吨化妆品级蜡制品、年产10000吨药用级蜡制品 | 2022.3-2023.12 | 30000 | 15000 | 蜂制品生产线智能升级改造完成 | 河南福美生物科技有限公司 | 长葛市
37 | 河南嘉士德金属材料科技有限公司年产50万套不锈钢厨具水槽(一期项目) | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2.2万平方米，购置数控激光切割机、折弯机、液压机、圆角氩弧焊机、压角机、氩弧点焊机及其它各种摸具等设备，年产50万套不锈钢厨具水槽 | 2022.01-2022.12 | 35000 | 35000 | 建成投产 | 河南嘉士德金属材料科技有限公司 | 长葛市
38 | 河南裕鼎科技有限公司电子烟加工生产项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积1.6万平方米，购置手动压合啤机、烟嘴组装机、脚踏压棉机、手动压啤机、离子风设备、气动压啤机、镭射机、电阻测试仪等设备，年产150万套电子烟 | 2022.01-2022.12 | 30000 | 30000 | 建成投产 | 河南裕鼎科技有限公司 | 长葛市
39 | 河南同登新材料科技有限公司 年产10万吨铝合金板带材箔一期项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间及配套设施，购置1650冷轧机、1850冷轧机、1850重卷机、1650拉弯矫直机、铝材退火炉等铝加工设备，年产10万吨铝合金板带材箔 | 2022.01-2023.03 | 35000 | 30000 | 厂房完工，设备安装完成60％ | 河南同登新材料科技有限公司 | 长葛市
40 | 河南瀚华新材料有限公司年产20万吨铝板带箔项目 | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积2.6万平方米，主要新建标准化厂房、仓库、办公楼及其他附属设施，新上冷轧生产线2条，年产20万吨铝板带箔 | 2022.08-2023.12 | 96000 | 40000 | 厂房、仓库主体封顶 | 河南瀚华新材料有限公司 | 长葛市
41 | 河南朗泰铝业科技有限公司年产2000万平方米蜂窝板生产项目 | 新建 | 否 | 否 | 项目利用现有厂房，占地面积4968平方米，购置涂胶开平一体机、热压机、切割机、剪板机、拉网机、淋胶机、冷压机、锯床等设备，建设年产2000万平方米蜂窝板生产项目 | 2022.06-2023.03 | 12000 | 12000 | 主体工程完工、设备安装基本完成，具备调试条件 | 河南朗泰铝业科技有限公司 | 长葛市
42 | 鄢陵县银基纺织年产1.5万吨气流棉纱项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积7.2平方米，主要建设生产车间4栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，年产气流棉纱1.5万吨 | 2022.01-2023.08 | 60000 | 30000 | 围挡拉建完成，厂区主干道施工完成；1#、2#生产车间投入使用，进行生产；办公楼装修完成；宿舍楼一层基础施工完成；3#、4#生产车间主体完成30%；厂区硬化、绿化、管网完成90% | 鄢陵县银基纺织有限公司 | 鄢陵县
43 | 河南硅烷科技发展股份有限公司年产2000吨半导体硅材料项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积7万平方米，一期建设年产500吨高纯多晶硅，其中区熔级多晶硅60%，其它为电子级多晶硅，二期建设年产1500吨高纯多晶硅 | 2022.03-2025.06 | 200000 | 50000 | 一期250吨高纯多晶硅建成试运行 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 襄城县
44 | 波隆有限公司年产600万套家居车饰项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积11万平方米，主要建设4栋双层标准化厂房、2栋仓库、1栋办公楼及配套设施，年产600万套家居车饰用品 | 2022.03-2023.06 | 100000 | 80000 | 厂房建设完成，设备安装完成，进行试生产 | 波隆有限公司 | 襄城县
45 | 许昌瑞翔鞋业有限公司年产600万双雪地靴项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建设面积11万平方米，主要建设6栋4层标准化厂房、办公楼及配套设施，新上电脑针车线和自动成型生产线，年产雪地靴600万双 | 2022.01-2023.06 | 100000 | 80000 | 厂房建设完成，设备安装完成，进行试生产 | 许昌瑞翔鞋业有限公司 | 襄城县
46 | 许昌金萌新能源有限公司1GW高效太阳能光伏电池组件项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2.6万平方米，其中新建1.7万平方生产车间，采用国内最先进的组件生产设备，年产1GW高效太阳能光伏电池组件 | 2022.01-2023.03 | 50000 | 48000 | 新建厂房建成投用 | 许昌金萌新能源有限公司 | 襄城县
47 | 河南正赢新能源有限公司年产30万吨残废油重生项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积7万平方米，主要建设残油回收站、残油处理站、残油储存站、残油重生生产基地和残油重生研究基地 | 2022.11-2023.12 | 50000 | 30000 | 调试设备 | 河南正赢新能源有限公司 | 襄城县
48 | 河南硅烷科技发展股份有限公司硅烷装置冷氢化系统技改项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 改建现有600吨/年硅烷装置冷氢化系统，项目建成后2600吨/年硅烷的总产能不变 | 2022.05-2022.12 | 20000 | 20000 | 生产线基本安装完成，进行试生产 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 襄城县
49 | 平煤隆基二期升级改造项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 升级改造二期工程15条生产线，年产2GW单晶硅电池片车间由原来的166改造成186规格，生产大规格高效单晶硅电池片 | 2022.03-2022.10 | 20000 | 20000 | 设备升级完成 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 襄城县
50 | 河南硅烷科技发展股份有限公司硅烷中间体储存设施项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 新建三氯氢硅、四氯化硅罐组各一座，主要设备有汽车装卸站台、三氯氢硅罐组、四氯化硅罐组等 | 2022.01-2022.10 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 襄城县
51 | 襄城县开发区智能电力装备制造产业园项目 | 新建 | 否 | 是 | 总建筑面积约30.8万平方米，主要建设单层标准化厂房17栋、办公楼3栋以及餐厅2栋等相关配套设施，拟引入智能电力装备制造项目10家以上 | 2022.11 - 2024.12 | 135000 | 20000 | 主道路建设，厂房基础槽完工 | 襄城县开发区北区管委会 | 襄城县
52 | 平煤隆基6GW四代PERC高效太阳能电池项目 | 新建 | 否 | 是 | 改造建筑面积18万平方米，建设10条四代PERCM10（182mm）单晶硅太阳能电池片生产线，动力系统等辅助设备，年产10亿片单晶硅太阳能电池片 | 2022.09-2023.03 | 250000 | 200000 | 基本建成 | 襄城县开发区北区管委会 | 襄城县
53 | 德国阿格亚公司轻量化车身项目 | 新建 | 否 | 是 | 建设车身安全结构件装配车间以及相应的配套功能区，形成年产50万套车身结构件生产能力。 | 2022.10-2023.09 | 30000 | 5000 | 土建开工 | 襄城县开发区北区管委会 发投公司 | 襄城县
54 | 许昌安彩新能科技有限公司光伏轻质基板二期项目 | 新建 | 否 | 是 | 新建1条光伏轻质玻璃基板生产线（一窑五线）配套建设5条深加工生产线及辅助设施。建设年产5732万平方米太阳能光伏轻质基板生产线，配套建设钢化镀膜线，年钢化、镀膜能力为5732万平方米。工艺流程：原料—窑炉—压延—退火—切裁—磨边—镀膜（丝印）—钢化—包装等工序。主要生产设备有原料系统、熔窑、压延机组、退火窑及钢化设备 | 2022.12-2024.06 | 130000 | 30000 | 土建开工 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 襄城县
55 | 许昌安彩新能科技有限公司硅基新材料项目 | 新建 | 否 | 是 | 一期项目年产30万吨/年高纯度硅砂，二期扩容至50万吨/年，项目拟建标准化厂房12000平方米，建设硅砂破碎、提纯生产线，并配套建设原料库及成品库等。 | 2022.12-2023.12 | 20000 | 10000 | 土建开工 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 襄城县
56 | 平煤东部矿区绿色减碳地面瓦斯抽采综合利用项目 | 新建 | 否 | 是 | 主要对平煤东部矿区进行煤层气资源产业化综合利用提升改造，包括提升运输排水与供电系统、通风压风与瓦斯抽采系统、工业控制安全与视频监控系统等进行改造，计划一期抽采量1亿m3/a、二期抽采能力3亿m3/a | 2022.10-2027.09 | 150000 | 30000 | 部分建成 | 平煤集团 | 襄城县
57 | 许昌安彩新能科技有限公司年产4800万平方光伏轻质基板项目配套天然气工程 | 新建 | 否 | 否 | 许昌安彩轻质基板配套天然气工程气源接口来自平顶山燃气公司临颍-平顶山燃气管道，项目设计输气能力60万立方米/d,输气管道管径DN200，设计压力pn6.3Mpa，管道长10.3km，管道材质L360N，在许昌安彩轻质基板厂区院内设置调压站一座，天然气站出口压力1.6Mpa；投资建设一套1万方/小时的LNG气化装置，新建焦炉煤气管道一条，总建设长度约为3km，管道工作压力5.0kpo,设计压力10.0kpa。 | 2022.02-2022.09 | 13000 | 13000 | 建成投产 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 襄城县
58 | 许昌九方软件技术有限公司智能控制系统2.0芯片项目 | 新建 | 否 | 否 | 主要生产智能控制系统v2.0芯片115万片、研发新产品无线智能控制、产品应用于智能家居及智能医疗控制系统。 | 2022.07-2022.12 | 30000 | 30000 | 建成投产 | 许昌九方软件技术有限公司 | 襄城县
59 | 魏都区中航建设集团智能制造产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积60万平方米，分三期建设。一期总建筑面积22万平方米，主要建设创新创业示范基地，包括中航智能电力装备配套设备及生产线、国家机器人产品质量监督检验中心以及标准化厂房、研发中心等设施；二期、三期总建筑面积38万平方米，拟引进工业机器人制造、高温熔融成套设备等高端装备制造企业 | 2022.01-2024.12 | 500000 | 150000 | 1栋标准化厂房建成，2栋独立研发中心主体完成50% | 中航建设集团河南分公司 | 魏都区
60 | 魏都区旺能环境资源循环利用全产业链项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积6万平方米，主要包含2个子项目。1.旺能环保烟气绿色化改造项目，主要建设绿色化技术提升系统设备；2.鸿业环保炉渣综合利用项目，主要建设环保压缩砖生产线和金属回收系统，对旺能热电项目产生炉渣进行循环利用，年处理炉渣18万吨，生产环保压缩砖9000万块 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 50000 | 炉烟气改造项目完工；环保炉渣利用项目主体施工完成30% | 旺能环境股份有限公司 | 魏都区
61 | 政通可优智能产业园项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积8万平方米，主要招引以数字政通应用产业链为主，智能制造、电气设备等产业，将项目打造成集制造研发、新兴产业、节能减排、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区。 | 2022.09-2025.09 | 100000 | 40000 | 道路、管网施工完成50%，厂房基础开挖 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 魏都区
62 | 魏都区汇昌实业公司智能隧道装备制造项目★ | 新建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积6万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及智能隧道装备成套自动化生产线1条，年产300台高端隧道装备 | 2022.01-2023.12 | 95486 | 50000 | 主体结构施工完成60% | 许昌市魏都区汇昌实业公司 | 魏都区
63 | 魏都区鸿业环保炉渣综合利用项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2万平方米，主要建设环保压缩砖生产线和金属回收系统，对旺能热电项目产生炉渣进行循环利用，年处理炉渣18万吨，生产环保压缩砖9000万块 | 2022.01-2023.06 | 30000 | 10000 | 厂房、办公楼主体施工完成30% | 鸿业环保公司 | 魏都区
64 | 魏都区爱彼爱和年产500万㎡改性高热阻绝热毡、1亿片气凝胶隔热片扩建项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设年产500万平方米改性高热阻绝热毡、1亿片气凝胶隔热片自动化生产线 | 2022.01-2023.05 | 20000 | 15000 | 车间改造完成，部分设备进场 | 爱彼爱和公司 | 魏都区
65 | 魏都区许昌沃晟能源有限公司年产6万台智能物联储热式电暖器项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积5000平方米，主要建设年产6万台智能物联储热式电暖器生产线 | 2022.01-2023.03 | 12000 | 10000 | 生产线安装调试完成 | 许昌沃晟能源有限公司 | 魏都区
66 | 魏都区PACK生产线及储能项目 | 拟开工 | 否 | 是 | 项目占地90亩，总建筑面积6万平方米，主要建设电池pack生产线及电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能模块。 | 2022.09-2024.12 | 150000 | 50000 | 基础施工完成 | 许继集团、华润电力 | 魏都区
67 | 许昌市建安区发制品产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积60万平方米，主要建设综合服务中心、物流配送中心、多层标准化车间、污水处理厂等 | 2022.10-2024.05 | 500000 | 100000 | 综合服务中心、10栋车间主体完工 | 许昌建安产业投资开发有限公司 | 建安区
68 | 许昌市建安区食品加工及包装产业园★ | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积35万平方米，主要建设20栋车间、1栋仓储、1栋办公楼及配套设施，年产豆制品10万吨、即食食品5万吨 | 2022.11-2024.12 | 200000 | 50000 | 基础完成，8栋厂房主体施工 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区
69 | 许昌汽车零部件及装备制造产业园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积30万平方米，主要建设车间、办公楼、仓库等，主要建设汽车万向节、汽车车身结构件、汽车传动轴零部件、车用电子系统、车用装饰材料等零部件生产线，年产万向节5000万套，车身总成200万件 | 2022.03-2024.12 | 200000 | 50000 | 2栋车间主体完工，三佳万向节公司实现入驻 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区
70 | 建安区河南瑞贝卡发制品股份有限公司新型功能性纤维材料研发生产基地★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设车间8栋及附属设施，年产纤维发1000吨 | 2022.01-2023.12 | 100000 | 40000 | 2栋车间建设完成，设备购置到位投产 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 建安区
71 | 许昌恒昊光学科技有限公司屏幕玻璃光学制品及数码光学辐射防护产品研发生产基地★ | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要建设生产车间、仓储、物流中心、研发中心、环保设施、办公楼及相关配套设施，年产5000吨蒙砂粉（液）、6000吨抛光液及相关光学制品，产品主要应用于化学蚀刻手机后盖玻璃、医用防射线手机屏保、防眩光电子教学一体机显示屏、防眩光车载导航显示屏等设备领域 | 2022.01-2024.12 | 80000 | 50000 | 3栋车间、1栋办公楼改造完成；2栋车间、1个污水处理站建设完成 | 许昌恒昊光 学科技有限公司 | 建安区
72 | 建安区河南基恩富联冷暖设备有限公司环保型冷库机组生产线项目★ | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要建设环保型冷库机组生产线3条，年产套冷库设备机组部件1000台 | 2022.01-2023.12 | 52000 | 20000 | 一期投产，二期部分设备到位 | 河南基恩富联冷暖设备有限公司 | 建安区
73 | 许昌速惠尔电气有限公司电气生产线项目 | 新建 项目 | 否 | 否 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设自动化变频电磁热水器生产线和检测线，年产10万台变频电磁热水器 | 2022.08- 2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投用 | 许昌速 惠尔电气有限公司 | 建安区
74 | 河南红东方化工公司氨基乙酸技改项目 | 新建 项目 | 否 | 否 | 建筑面积1000平方米，设备更新改造，主要购置反应釜、离心机、精馏塔等生产设施， 年产1.5万吨氨基乙酸 | 2022.08- 2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投用 | 河南红 东方化工公司 | 建安区
75 | 许昌旺泰玻璃公司年产300万平方米安全玻璃项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积2万平方米，年产安全玻璃150万平方米、中空玻璃100万平方米和防弹玻璃50万平方米 | 2022.01- 2023.12 | 50000 | 25000 | 一期1万平方米厂房投用 | 许昌旺泰玻璃公司 | 建安区
76 | 河南匠味邦食品有限公司年产2万吨米面制品项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积1万平方米，新建8条半干面生产线、2条饺子生产线，年产2万吨面制品 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 8条半干面生产线、2条饺子生产线建成投产 | 河南匠味邦食品有限公司 | 建安区
77 | 许昌沃泽智能科技有限公司年产300万套智能控制模块生产项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设集成电路、电子元器件生产线5条，年产300万套智能控制模块生产项目 | 2022.08- 2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投用 | 许昌沃泽智能科技有限公司 | 建安区
78 | 河南立鼎环保装备公司污水处理设备项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设一体化污水处理设备生产线3条，年产污水处理环保设备6000台 | 2022.07- 2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投用 | 河南立鼎环 保装备公司 | 建安区
79 | 建安区生物医药产业园产业转型提质项目 | 新建项目 | 否 |  | 总建筑面积60万平方米，主要建设标准房厂房、研发大楼、宿舍、餐厅等，年产1万吨医药中间体、年产1000盐马尼地平、年产抗菌类沙星药，新建及提升道路10公里及其他配套设施 | 2022.08-2025.12 | 300000 | 50000 | 2栋车间、1栋科研大楼竣工投用 | 许昌建安区先进制造业开发区 | 建安区
80 | 许继集团许昌铁矿建设项目 | 新建项目 | 否 |  | 矿区范围27.3平方公里，核实资源储量2.49亿吨，平均品位mFe22.36%，主要建设地下开拓运输系统、通风系统、提升系统、压风系统、排水系统以及采矿工业场地，选矿厂、尾矿设施、生活办公区，给排水系统，地面其他辅助设施（包括机修厂房、化验室等）。一期年采选原矿石200万吨达产后可年产67%品位铁精粉约60万吨；规划二期年采选原矿石500万吨 | 2022.09- 2026.12 | 200000 | 60000 | 原权属单位部分交易资金5.4亿拨付到位，安全设施和设备修复到位 | 许继集团 | 建安区
81 | 许昌未来科技产业园 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约12万平方米，规整建设内容该项目定位为新型产业综合体 ,打造示范区高端产业集聚区,结合区域主导产业特点,吸引相关高新技术产业,形成上下游高端产业集群。同时,以高端装备制造、电子信息、新能源、新材料为主导产业,本着高标准、高品质的原则,将项目打造成聚合 企业总部、研发、生产、制造一体化的都市型产业集聚地 | 2022.06-2024.06 | 100000 | 30000 | 厂房基础施工完成 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 示范区
82 | 天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目（二期） | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积6万平方米，主要建设原烟库、成品高架库、选叶车间以及动力设施、公用配套设施等，项目建成后将成为国内复烤行业设备一流、技术一流的企业，对于带动地区经济发展及河南烟叶在全国的影响力有重要意义 | 2022.08-2024.08 | 80000 | 30000 | 厂房基础施工完成 | 天昌国际烟草有限公司 | 示范区
83 | 昊立智能科技年产1万台空气源热泵新能源项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积0.85万平方米，一期计划租用5G创新应用产业园D2厂房D6栋，项目达产后预计年产值和年销售额达1亿元以上 | 2022.01-2022.12 | 30000 | 30000 | 建成投产 | 河南昊立智能科技有限公司 | 示范区
84 | 许昌卷烟厂信息化配套建设项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约为1.7万平方米，计划新建一栋四层钢筋砼框架结构的原料周转库房及物流、信息化检测、智控设备等配套设施，项目建成后承担河南中烟规模化异地供丝的生产任务 | 2022.03 - 2023.06 | 20000 | 10000 | 主体竣工验收 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 | 示范区
85 | 许昌奥诺药业有限公司氨基酸及其衍生物、降压药类原料药系列产品建设项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约5.5万平方米，主要建设：发酵车间、缬氨酸提取车间、多品种提取车间、合成车间、动力车间、综合楼、辅料库、成品库、罐区、废气处理系统等配套设施。达到年产2600吨高纯度支链氨基酸类产品、年产2300吨降压类原料药生产能力 | 2022.09-2024.12 | 150000 | 50000 | 厂房基础出±0.00 | 许昌奥诺药业有限公司 | 开发区
86 | 许昌瑞维思科技建材有限公司年产1000套数字智能减水剂生产设备及年产80000吨减水剂项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设标准化厂房及综合楼，达到年产1000套数字智能减水剂生产设备及年产80000吨减水剂生产能力 | 2022.03-2023.12 | 62000 | 35000 | 厂房主体完工 | 许昌瑞维思科建材有限公司 | 开发区
87 | 河南柏毅医用辅料有限公司新型医用辅料、视力保健生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约2万平方米，建设医用辅料、视力保健生产线26条 | 2022.01-2022.12 | 48000 | 48000 | 完工投产 | 河南柏毅医用辅料有限公司 | 开发区
88 | 西继迅达电梯有限公司年产25000台（套）轿厢轿壁柔性自动化生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1.5万平方米，购置电梯轿厢轿壁柔性自动化生产线，年产25000台（套）轿厢轿壁 | 2022.01-2022.12 | 45000 | 45000 | 完工投产 | 西继迅达电梯有限公司 | 开发区
89 | 许昌安合节能建材有限公司节能金属新材料生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约2万平方米，建设三条高精度的进口威格玛断桥铝门窗生产线 | 2022.01-2022.12 | 38000 | 38000 | 完工投产 | 许昌安合节能建材有限公司 | 开发区
90 | 许昌奥仕达自动化设备有限公司电梯零部件智能车间技术升级项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1万平方米，购置工业机器人、激光切割机、纵横剪自动生产线、折弯机等高端智能化数字控制装备，对原有电梯零部件智能钣金车间进行改造升级 | 2022.01-2022.12 | 35000 | 35000 | 完工投产 | 许昌奥仕达自动化设备有限公司 | 开发区
91 | 河南晶锐冷却技术股份有限公司集成冷站群控系统生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设高效冷却系统、精密制冷系统、无缝循环系统、智能化电气控制系统，比常规冷源节能达60% | 2022.03-2023.06 | 35000 | 35000 | 完工投产 | 河南晶锐冷却技术股份有限公司 | 开发区
92 | 许昌富森生物科技股份有限公司年产1200t酸式焦磷酸钠食品添加剂项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设：酸式焦磷酸钠车间，购置中和设备，浓缩蒸发设备、干燥脱水等设备，年产1200t酸式焦磷酸钠食品添加剂 | 2022.03-2023.03 | 35000 | 32000 | 设备调试 | 许昌富森生物科技股份有限公司 | 开发区
93 | 西继迅达电梯有限公司年产5000台节能自动扶梯及人行道扩建项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约2万平方米，主要购置锯床、冲压机、车床、铣床、钻床、焊机、电泳线（含表面处理槽）、固化炉等设备，年产5000台节能自动扶梯 | 2022.01-2022.12 | 32000 | 32000 | 完工投产 | 西继迅达电梯有限公司 | 开发区
94 | 河南同心传动股份有限公司年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件及智能汽车传动轴研发中心项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1.3万平方米，购置扭转疲劳试验设备、三维坐标设备、磁力探伤机、光谱仪、冲击试验台等智能化设备20余台，年产200万件新型汽车传动轴 | 2022.03-2023.06 | 22000 | 16000 | 设备调试，研发中心主体完工 | 河南同心传动股份有限公司 | 开发区
95 | 暖之郎节能型输电系统生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 占地约29亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设标准化厂房，综合楼及基础配套设施。 主要生产空气能散热器、热水器以及采暖、母线槽等配套产品的设计制造 | 2022.07-2024.01 | 30000 | 13000 | 厂房主体完工 | 许昌暖之郎能源科技有限公司 | 开发区
96 | 许昌生物芯片研发制造基地项目 | 新建项目 | 新建项目 | 否 | 总建筑面积约2.2万平方米，一期主要建设医学检验和核酸检测中心、司法鉴定中心、食品检测中心等实验室。二期主要建设基因检测试剂盒的研发、GMP生产厂房、核酸检测医疗器械的研发生产、基因数据存储中心等 | 2022.07-2024.01 | 31000 | 15000 | 厂房主体完工 | 许昌博奥润康医学检验实验室有限公司 | 开发区
97 | 东城区悦芯集成电路自动化生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设自动化集成电路产品、设备的研发、生产和销售等为一体的生产线项目 | 2022.06-2024.06 | 35000 | 25000 | 设备定制 | 许昌市投资总公司 | 东城区
98 | 东城区电子标签产品及识别系统设备生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约0.7万平方米，主要建设电子标签的研发、生产和销售等为一体的生产线项目 | 2022.06-2023.10 | 20000 | 10000 | 设备定制 | 上海赞润徽电子科技有限公司 | 东城区
99 | 东城区帷幄电气智能配电设备数字化生产线项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设立体式中央库房、两大信息化平台和六条智能化产品线 | 2022.10-2023.10 | 15000 | 10000 | 设备定制 | 许昌帷幄电气股份有限公司 | 东城区
100 | 许昌市邮件处理中心项目 | 新建项目 | 否 |  | 项目总建筑规模约28000平方米，其中邮件处 理中心建筑面积13500平方米，拟建设两层，单层建筑面积约7000平方米，建筑高度约21米，作为邮件处理场地；邮件处理中心（调度）建筑面积14500平方米，建筑高度约27米，作为监控和信息设备及综合调度场地 | 2022.07-2023.12 | 35000 | 18000 | 前期手续办理弯沉，实现开工建设，建筑物土方施工完成 | 中国邮政集团有限公司许昌市分公司 | 东城区
101 | 东城区产业用特种纤维与智能化生产线项目 | 新建项目 | 否 |  | 主要用于特种纤维的研发生产和智能化制造中心建设，拓展特种纤维的目标市场范围，为客户提供功能化、差异化、个性化的纤维产品，推进产业用特种纤维行业朝着柔性化、智能化、数字化、精细化、绿色化方向发展；建设智能化生产线，贯标两化融合，打造高效智能车间、智能工厂，构建高标准的绿色制造体系，实现生产方式变革；主动承担特种纤维行业国家重大研发计划，不断加强与行业创新中心的合作联动，提升创新能力，实现研发突破，填补国内外市场空白；抢占“战略性新兴产业”发展先机 | 2022.09-2024.03 | 68500 | 45000 | 设备安装 | 东城区科工局 | 东城区
102 | 森源新能源电动汽车提升改造项目 | 新建项目 | 否 |  | 主要对原森源电动汽车产业园进行提升改造，一是产品的构建，主要是三机，电池，电机和电控的改造升级；二是生产线构建主要包含冲压，焊接，涂装和总装四方面的工艺、公用动力（配电设施，污水处理设施等）和建安工程（土建施工）等，可年产电动汽车5万辆以上 | 2022.06-2023.06 | 60000 | 50000 | 项目改造基本完成，满足国家工信部验收条件 | 许昌市投资集团有限公司 | 许昌市投资集团有限公司
续建项目
103 | 禹州市环保装备产业基地项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积8万平方米，一期入驻泽衡环保、大张过滤2家企业。二期新建标准化厂房及配套设施，引进环保装备生产企业 | 2021.06-2023.12 | 250000 | 100000 | 一期建成投产 | 大张过滤有限公司、泽衡环保科技有限公司 | 禹州市
104 | 法国圣戈班集团绿色建材产业基地项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积15万平方米，主要建设办公楼、标准化厂房、科研生产一体化联合车间、仓库及配套设施，主要包括年产4000万平方米高性能石膏板和20万吨高性能石膏粉生产线、年产15万吨伟伯瓷砖粘结砂浆生产线2个子项目 | 2021.06-2023.06 | 100000 | 60000 | 联合车间、纸库、原料车间、混合塔、办公楼以及附属配套公用设施等厂房建设基本完工；高性能石膏板、高性能石膏粉设备生产线安装完成90% | 法国圣戈班集团 | 禹州市
105 | 中星SVAC芯片模组生产线项目 | 续建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设模组生产线5条、PCBA测试线1条、成品组装线2条，实现年产50万只模组和20万台摄像机 | 2021.11-2023.11 | 20000 | 10000 | 2条模组生产线、1条PCBA测试线、1条成品组装线建成投产，各配套实验室建成投用 | 河南中星创新科技有限公司 | 禹州市
106 | 河南黄河旋风股份有限公司超大腔体智能化锻造压机合成钻石产业化项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积6.2万平方米，改造加工制造车间2栋，购置安装超大腔体智能化锻造Φ850缸径压机1000台（套），年产高温高压培育钻石321.3万克拉、CVD培育钻石49.31万颗、培育钻石加工138.96万克拉 | 2021.01-2024.12 | 267030 | 60000 | 一期部分设备安装及调试试生产 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 长葛市
107 | 长葛市绿色环保制造产业园项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积 50 万平方米，主要建设标准化厂房、综合办公楼、研 发大楼、共享喷涂中心及配套服务设施，打造集家铝型材、全铝家居、传感器核心零部件研发、设计和生产为一体的专业园区，年产5万吨高速彩铝辊涂、年产10000吨铝合金挤压型材、年产600万平方蜂窝板、年产5万吨铝及铝合金板带材、年产2000万平方米铝质天花板 | 2021.03-2023.10 | 300000 | 90000 | 中顶豪瑞、新越金属、 同登新材等 项目投产 | 长葛市中德产业孵化园、河南玉山新材料有限公司 | 长葛市
108 | 长葛市大周中德合作孵化园项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积27万平方米，主要建设5栋标准化厂房、1栋科研中心、3条规划园区道路及公用辅助设施，年产漆包线1万吨，年产汽车零部件200万套、年产铝型材及高端铝制品3万吨 | 2021.08-2023.12 | 120000 | 50000 | 3栋 厂房主体完工，1栋科研楼主体封顶 | 长葛市大周产业集聚区 | 长葛市
109 | 河南汇达印通科技股份有限公司年产1.5亿平方米数码印刷版材项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积15万平方米，新建厂房、办公楼及其他辅助设施，建设全自动智能高速数码版材生产线6条，年产1.5亿平方米数码印刷版材 | 2020.06-2023.10 | 100000 | 40000 | 2栋厂房及办公楼主体施工完成，设备开始安装 | 河南汇达印通科技股份有限公司 | 长葛市
110 | 长葛产业新城产城融合先行区项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积280万平方米，主要包括两方面：产业集群方面主要包括建设高端装备产业集群、新一代信息技术产业集群、生产性服务业产业集群、大健康产业园（含峰产业）产业集群；公基建方面包括京港澳高速公路长葛长兴大道互通式立交及连接线工程、长盛大道及核心区支路、长葛产业新城实验学校、社区文化服务中心等配套项目 | 2020.06-2023.06 | 1080000 | 350000 | 建科、龙盛项目投产，域外给水及污水管道铺设完成80％ | 长葛鼎鸿园区建设发展有限公司 | 长葛市
111 | 河南华港印务有限公司年产5000吨烟用接装纸项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置无溶剂凹印印刷机、烫金机、分切机、打孔机、复卷机、包装机等生产设备，年产5000吨高端烟用接装纸 | 2021.06-2023.66 | 50000 | 30000 | 完成1栋厂房主体结构施工 | 河南华港印务有限公司 | 长葛市
112 | 鄢陵县沃丰德生物科技产业园建设项目★ | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积30万平方米，一期主要建设办公科研楼1栋、宿舍楼2栋，生产车间10栋、仓库及其他配套设施；二期主要建设生产车间9栋，年产15000吨酵母培养物、10000吨枯草芽孢杆菌、5000吨乳酸杆菌、20000吨生物发酵饲料 | 2021.04—2023.12 | 200000 | 60000 | 厂区道路修建完成95%；办公科研大楼、宿舍楼装修完成，投入使用；10栋生产车间主体完工，其中，8栋生产车间装修完成，4栋生产车间和3栋配套用房投入使用，进行生产 | 沃丰德生物科技鄢陵有限公司 | 鄢陵县
113 | 鄢陵县南京林业大学科研成果转化基地项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积33万平方米，主要建设生产车间20栋、科研实验基地、仓储物流中心及相关配套设施，主要对生物质材料进行变性升级，生产高性能缠绕压力输送管道、高稳定性无甲醛景观木、生物纤维材料、绿色环保材料等，年产30万吨生物质粉、10万立方米OSB可视面板材、40万立方米实木胶合板材 | 2021.04-2023.12 | 200000 | 60000 | 3栋生产车间设备安装到位，投入生产；3栋生产车间，装修完成；5栋生产车间主体完成；3栋生产车间地基开挖；二期4栋生产车间主体完成，二次结构施工完成20% | 鄢陵广威木业有限公司 | 鄢陵县
114 | 许昌市振德医用敷料有限公司伤口护理产品扩产项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积45万平方米，主要建设生产车间、仓储物流中心、职工餐厅、研发中心、办公楼、职工公寓、人才公寓、综合楼及相关配套设施，年产1.8亿米纱布片、1.8亿米腹部垫、14200万件手术衣手术单组合包、2万立方米医疗灭菌线 | 2020.01-2024.12 | 500000 | 100000 | 3栋车间、1栋库房室内外装修完成，纺熔智能生产、三抗处理2条国产生产线设备、德国进口纺粘熔喷生产设备进安装调试完成，进行试生产；10栋蓝领公寓投入使用；活动广场、休闲游园施工完成90% | 许昌振德医用敷料有限公司 | 鄢陵县
115 | 许昌安彩新能科技有限公司年产4800万平方光伏轻质基板项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设建设综合楼、压延联合车间、深加工车间、原料库、成品库及配套公用工程等，年产太阳能光伏轻质基板和钢化镀膜各4800万平方米 | 2021.03-2023.02 | 150000 | 100000 | 主要建筑物基本完成，生产线安装到位，进行试生产 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 襄城县
116 | 河南卡博斯新材料科技有限公司年产1万吨高纯石墨项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约3.6万平方米，分为两期建设，一期主要建设石墨化车间、焙烧炉车间、物料配料系统、成型车间及配套的物料仓库、成品仓库等设施，年产高纯石墨（等静压）10000吨；二期完善设施设备，增加生产线和设备扩大产能，预期年产精加工高纯石墨10000吨 | 2021.08-2023.03 | 150000 | 100000 | 部分设备安装完成 | 河南卡博斯新材料科技有限公司 | 襄城县
117 | 魏都区移动源技术研究院公司后处理产业基地项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积25万平方米，分三期建设，一期主要建设专利成果技术转化子项目2个，分别是陶瓷衬垫自动化产线2条和手工线1条，玄武岩材料无尘生产线1条；二期主要建设移动源后处理技术研究院、检测中心、移动源后处理产业链企业总部；三期主要建设成果转化项目10个 | 2021.09-2024.09 | 200000 | 100000 | 玄武岩材料无尘车间装修改造完成30%；二期土建工程出正负零 | 移动源后处理技术（河南）研究院有限公司 | 魏都区
118 | 万容科技固废资源化设备制造及综合利用项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积12万平方米，项目分两期建设，一期主要建设工废、危废收集与资源化综合分拣利用基地和道路、管网、电力等基础配套设施；二期主要建设无废城市环保装备制造示范基地，年产800套大型有机固废热解装备及600套废钢铁及废弃电子电器拆解装备 | 2021.10-2023.12 | 120000 | 60000 | 道路、电力、管网施工完成；厂房、办公楼主体施工完成30% | 湖南万容科技股份有限公司 | 魏都区
119 | 许昌顶点微光技术有限责任公司年产15万支像增强器和CMOS图像芯片生产线项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设微光夜视技术研究创新中心，办公用房、小批量试生产基地（魏都高新技术产业园内）和项目道路基础设施建设，安装建设科研试验生产线、像增强器和CMOS图像芯片生产线各1条，年产15万套像增强器和CMOS图像芯片 | 2021.10-2023.12 | 150000 | 50000 | 厂房、办公楼主体施工完成30% | 顶点微光公司 | 魏都区
120 | 魏都区业诺车轮公司高强度轮毂自动化生产基地项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积6万平方米，主要建设4条全自动化钢制轮毂、1条铝合金轮毂生产线，年产钢制和铝合金轮毂600万套 | 2021.10-2023.12 | 100000 | 60000 | 标准化厂房、办公楼等主要建筑物主体结构施工完成70% | 业诺车轮有限公司 | 魏都区
121 | 魏都区松之源汽车尾气处理项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 建筑面积1万平方米，主要建设尾气后处理催化剂DPF全自动化涂敷产线、原材料粉末生产线。 | 2021.01-2023.03 | 25000 | 15000 | 车间主体结构完成，开始内部装修 | 苏州松之源环保公司 | 魏都区
122 | 许昌远东传动轴股份有限公司汽车传动系智能制造产业园★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积54万平方米，主要建设科研中心、车间、仓库等，年产800万套高端非等速、等速传动轴 | 2018.03-2023.12 | 500000 | 100000 | 二期建成投产；三期部分车间主体施工，老厂区启动搬迁 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 建安区
123 | 许昌市建安区电子信息产业园★ | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积35万平方米，主要建设综合服务中心、生产车间等，主要生产鲲鹏系列电脑、服务器配套零部件，年产PC机70万台和服务器30万台、5G通讯配套光器件3000万套、摄像头模组200万套 | 2021.08-2023.12 | 300000 | 100000 | 综合服务中心和生产车间完成工程量50% | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区
124 | 许昌环保装备和服务产业园★ | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积25万平方米，主要建设标准化厂房、仓储中心、综合办公楼等，年产污水处理设备1000套、膜箱4000套、过滤材料100万平方米、净水机1万台、工业过滤设备100台等 | 2019.08-2023.12 | 300000 | 80000 | 二期办公楼投用，入驻企业3-5家，三期开工建设 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区
125 | 建安区食品包装产业园二期 | 续建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积9万平方米，主要建设8栋车间，年产2万吨流延CPP膜，加工1万吨BOPP膜 | 2021.05-2023.12 | 50000 | 20000 | 2栋车间主体施工完毕，部分设备订购，部分投产 | 许昌市建安区汉鼎投资公司 | 建安区
126 | 许昌市惠众医药化工有限公司年产300吨抗菌类沙星药项目 | 续建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设办公楼、生产车间、热电房，购置尾气吸收设备和废水处理设备等，年产抗菌类沙星药300吨 | 2021.08-2023.12 | 30000 | 20000 | 3栋车间竣工，设备安装到位 | 许昌市惠众医药化工有限公司 | 建安区
127 | 许昌智能开关产业园★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积15万平方米，主要建设智能开关生产厂房、综合办公、研发试验中心、室外堆场及相关配套设施，年产生产智能配电开关控制设备和5G高速连接器及仪表配套设备10万套 | 2021.08-2023.04 | 150000 | 30000 | 5栋厂房主体完工 | 许昌市林川电气产业有限公司 | 示范区
128 | 中国平安许昌智能制造科技园（一期）★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准厂房、科研办公楼、创新孵化中心及附属设施等，拟入驻智能终端、工业机器人等生产企业及5G技术研发应用企业20家以上，打造集科研、生产、办公、创新创业于一体的现代化电气装备工业园区 | 2021.09-2023.09 | 150000 | 70000 | 1#-15#厂房主体结构基本完成 | 平安建设投资有限公司 | 示范区
129 | 许昌中德高新技术产业园 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约20万平米,主要建设创新型独栋生产厂房及标准化厂房，配备园区基本配套设施，打造共享空间平台及运营服务平台，拟引进德国希而科公司、德国EOS集团、瑞士打氧机技术公司等欧洲企业，生产艾迈斯半导体式打氧机、激光粉末3D打印产品、ALBA垃圾处理设备等 | 2020.09-2023.12 | 200000 | 80000 | 一期、二期建成投用，三期完成门窗安装及外部装修 | 许昌东创云谷园区管理服务有限公司 | 示范区
130 | 许昌烟机易地技改项目（二期） | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积1.66万平方米，主要建设一栋联合工房 | 2021.04- 2023.04 | 25000 | 10000 | 主体全部完成 | 许昌烟机 | 示范区
131 | 许昌经济技术开发区智能装备制造产业园项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约21万平方米，分三期建设。一期、二期主要建设标准化厂房四栋，综合楼两栋；三期主要建设标准化厂房两栋，综合科研楼两栋，拟引入立体车库制造、智能电气设备制造等企业 | 2021.06-2023.12 | 300000 | 100000 | 三期标两栋准化厂房、综合科研楼建成，入驻项目实现部分设备安装 | 许昌经高科技发展有限公司 | 开发区
132 | 许昌经济技术开发区智能电梯产业基地项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约40万平方米，主要建设电梯零部件自动化加工基地项目、直梯智能制造基地项目、电梯部件成型产业园项目、国家CNAS实验室及检测中心等9个项目 | 2021.10-2024.12 | 500000 | 150000 | 一期项目4栋楼的室内电气照明工程、消防工程、给排水工程和室内装修工程全部完成，竣工验收 | 许昌经高科技发展有限公司 | 开发区
133 | 许昌经济技术开发区发制品产业园项目★ | 续建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设标准化厂房、污水处理设施以及职工活动中心等配套服务设施，打造成面向世界的工艺发制品生产基地、集散基地、出口基地、电商运营中心和发制品文化体验中心，达到年产1500万套头套及化纤发套生产能力 | 2021.06-2023.12 | 255000 | 130000 | 4栋厂房基本建成 | 许昌经高科技发展有限公司 | 开发区
竣工项目
134 | 禹州市药慧园项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积35万平方米，主要建设双层式标准化厂房、仓库、科研办公楼及其他配套设施，建成后可入驻企业10-13家，可年产中药饮片5万吨、中药材提取物1.5万吨 | 2019.12-2022.12 | 200000 | 50000 | 在建2栋标准化厂房、4栋宿舍楼建成投用，金菊堂中药入驻项目、煜盛药业入驻项目、婵润生物科技入驻项目、锦杭中药科技入驻项目建成投产 | 禹州市创业投资有限公司 | 禹州市
135 | 河南金橡塑业有限公司年产3000吨加筋聚乙烯（PE）复合管材建设项目 | 竣工项目 | 否 | 否 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、仓库以及办公楼、宿舍等配套设施，新上复合管材生产线15条 | 2021.06-2022.12 | 30000 | 20000 | 生产车间建成，设备进场 | 河南金橡塑业有限公司 | 禹州市
136 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司装配式建筑构件产业园项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积38万平方米，主要建设厂房、研发中心、装配式钢构生产线及配套墙体板生产线，年产40万吨装配式钢构件、100万平方米墙体板 | 2019.12-2022.12 | 212000 | 50000 | 竣工投产 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司 | 禹州市
137 | 河南纵横精工轨道交通装备生产项目★ | 竣工项目 | 是 | 否 | 主要建设标准化厂房15万平方米，引进全自动静压造型生产线及智能化机械精加工生产线，年产5万吨高端轨道交通设备 | 2021.06-2022.12 | 120000 | 80000 | 竣工投产 | 河南纵横精工机械科技有限公司 | 禹州市
138 | 美城再生资源产业园建设项目 | 竣工项目 | 是 | 否 | 总建筑面积4万平方米，一期建设年回收30万吨废旧再生物资储备、中转、配送，包含附属道路、停车场以及货运公司等内容；二期主要建设网络平台和技术研发项目，利用再生资源研发生产衍生产品，打造现代化、标准化、花园式的再生资源产业园区 | 2020.06-2022.12 | 50000 | 30000 | 建成投产 | 禹州市美城再生资源科技有限限公司 | 禹州市
139 | 河南鸿昌电子有限公司年产300万块半导体致冷器件生产线项目★ | 竣工项目 | 是 | 否 | 建筑面积3.2万平方米，建设3栋两层标准化厂房，购置安装全自动半导体热电致冷芯片封装等设备，形成年产300万块半导体致冷器件生产能力 | 2021.01—2022.12 | 60000 | 25000 | 建成投产 | 河南鸿昌电子有限公司 | 长葛市
140 | 长葛市锴源装饰材料有限公司年产80万平方米优质金属板幕墙项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积4万平方米，购置数控液压折弯机、数控转塔冲床、高速雕刻机等智能化设备，新上优质金属板幕墙生产线，年产80万平方米优质金属板幕墙 | 2021.04-2022.12 | 50000 | 30000 | 建成投产 | 长葛市锴源装饰材料有限公司 | 长葛市
141 | 长葛市产业集聚区电子信息产业园 | 竣工项目 | 是 | 否 | 总建筑面积3.7万平方米，建设生产车间、研发中心、孵化中心、配套公寓 、配套会议中心等，入住无人机、电子摄像头等一批电子信息产业项目 | 2021.02—2022.12 | 110000 | 55000 | 竣工投用 | 长葛市产业集聚区汇业投资发展有限公司 | 长葛市
142 | 河南庞源塔式起重机智能制造再制造1000台套塔式起重机项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积8万平方米，新建综合研发楼、标准化厂房、仓储用房及其它配套设施，年产300台套高品质塔式起重机及700台套各型号再制造塔式起重机 | 2020.08—2022.12 | 120000 | 60000 | 建成投产 | 河南庞源机械工程有限公司 | 长葛市
143 | 百菲萨环保科技（河南）有限公司年处理11万吨电炉除尘灰、年产4万吨氧化锌项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积1.3万平方米，新建办公楼、仓库、标准化厂房及附属用房等，购置威尔兹回转窑生产线、尾气处理系统设备14台套，年处理11万吨电炉除尘灰、年产4万吨氧化锌 | 2020.03-2022.06 | 55000 | 5000 | 投产 | 百菲萨环保科技（河南）有限公司 | 长葛市
144 | 河南驰诚电气有限公司年产100万台检测仪表项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设4栋厂房，购置安装无损检测仪器、质量检测仪器及分析仪器等设备 | 2018.05-2022.06 | 30000 | 5000 | 投产 | 河南驰诚电气有限公司 | 长葛市
145 | 许昌中平新材料科技有限公司高强高密等静压石墨 | 竣工项目 | 否 | 否 | 总建筑面积2.6万平方米，建设10000t/a高强高压等静压石墨电极生产装置及配套设施 | 2020.06-2022.06 | 113000 | 11000 | 主要设备安装完成，进行试生产 | 许昌中平新材料科技有限公司 | 襄城县
146 | 襄城奥华新材料有限公司年产1万吨阳极材料及3000吨石墨质坩埚压型项目 | 竣工项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3.6万平方米，主要应用于稀土等有色金属和新材料的精炼和提纯 | 2021.01-2022.06 | 36000 | 10000 | 主要设备安装完成，进行试生产 | 襄城奥华新材料有限公司 | 襄城县
147 | 金叶科技智能包装生产线项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积6万平方米，主要建设高智能全自动生产线、物流仓、办公楼、实验中心及相关配套设施，年产2000吨接装纸、5000吨内衬纸 | 2020.07-2022.12 | 80000 | 30000 | 竣工投产 | 金叶科技公司 | 魏都区
148 | 领存科技公司智能芯片测试生产线项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积5000平方米，主要建设全自动化闪存芯片测试线及高端存储设备、军用计算机智能生产和测试线。 | 2021.01-2022.06 | 15000 | 6000 | 竣工投产 | 河南领存科技智能制造有限公司 | 魏都区
149 | 许昌市城乡一体化示范区高新技术产业园项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约30万平方米，建设厂房、办公楼以及配套建筑，引入德国GTA高端隧道装备制造等先进制造业项目，主要生产高端隧道挖掘设备和煤矿运输生产及安全支护设备 | 2020.02-2022.10 | 110000 | 60000 | 建成投用 | 许昌新区建设投资有限公司 | 示范区
150 | 许昌市城乡一体化示范区5G创新应用产业园★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积12万平方米，主要建设综合办公楼、5G科技企业孵化中心、创客空间、路演大厅、5G产业标准化厂房、5G技术研发中心等，主要生产5G高端电子信息产品、5G家居产品、5G物联网终端等产品 | 2021.07-2022.12 | 75000 | 50000 | 建成投用 | 许昌新区建设投资有限公司 | 示范区
151 | 新弘输变电装备研发制造项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约3万平方米，主要建设生产车间、实验室、多功能试验平台、科研中心、新项目试投产中心、仓库、办公楼，新上高压复合绝缘子生产线、避雷器及高压输变电线路外绝缘配套电气产品装备线 | 2021.02-2022.12 | 20000 | 10000 | 建成投用 | 新弘机电有限公司 | 示范区
152 | 天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积15万平方米，新建联合工房1处，新上1条18000kg/h打叶复烤生产线；配套建设原烟库、成品高架库、选叶车间以及动力设施、公用配套设施等，年产成品片烟90万担 | 2018.09-2022.12 | 250000 | 80000 | 建成投产 | 天昌国际烟草有限公司 | 示范区
153 | 许昌生物医药产业园项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积80万平方米，分3期建设:主要建设终端药生产区、供销物流区、废物利用环保循环区、研发中心、生物专科学院区及基础配套设施，年产角蛋白、熊去氧胆酸、硫酸新霉素、氨基酸等高端药品6万吨 | 2018.02-2022.12 | 750000 | 200000 | 污水厂土建工程全部完成。设备调试运营。电厂土建工程全部完成；安装部分：2#燃机点火，具备二拖一运行条件 | 许昌开瑞生物医药产业园有限公司 | 开发区
154 | 许昌富森生物科技股份有限公司年产9000吨核苷类产品项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积6.4万平方米，主要建设综合楼、发酵车间、提取车间、动力车间、液糖车间及其他配套设施，产品主要用于抗艾滋病毒、乙肝病毒、癌症药物前体 | 2019.01-2022.12 | 113000 | 23000 | 全面投产 | 许昌富森生物科技股份有限公司 | 开发区
155 | 许昌卓基发制品有限公司年产300万条发帘项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约2.5万平方米,主要建设标准化厂房、原料仓库，以及污水处理站，达到年产300万条发帘生产能力 | 2021.04-2022.12 | 28000 | 15000 | 建成投产 | 许昌卓基发制品有限公司 | 开发区
156 | 许昌东城区数字化经济综合体项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设科技创新研发中心、双创学院、产业孵化器、多层标准化厂房及配建高层建筑，拟打造集科技研发、创业服务、产业孵化、智能制造、电子商务、现代物流、互联网大数据及企业总部等为一体的科创产业综合体 | 2020.10-2022.12 | 150000 | 65000 | 竣工投用 | 许昌市水务建设投资开发有限公司 | 东城区
157 | 许昌市东城区胖东来实业有限公司智能化综合生产基地项目★ | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积15万平方米，以绿色加工、智能加工为主，主要建设集新零售科技研发、零售产业末端产品加工与分销、办公楼和综合服务区域等为一体的科技服务基地 | 2021.01-2022.12 | 150000 | 80000 | 竣工投用 | 许昌市胖东来实业有限公司 | 东城区
| 二、服务业项目 | 51个项目，总投资560.7亿元，年度计划投资188.9亿元。包括新建项目24个，总投资182.8亿元，年度计划投资73.3亿元；续建项目18个，总投资291.8亿元，年度计划投资88.2亿元；竣工项目9个，总投资86.1亿元，年度计划投资27.4亿元。
新建项目
158 | 禹州市仙金乡村振兴综合开发建设项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 一期主要建设环山道路及绿化、量化、配套设施、占地8000平方米乡村炫天大舞台、观光、美食、儿童综合游乐场十余个；二期主要建设：十个不同风格的采摘园、人文景观、5000米登山步道、观光亭、水上乐园；三期主要建设：30个不同风格民宿、乡村美食广场、民宿农具观光园等乡村一体化综合体 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 20000 | 部分环山道路、量化、配套设施及儿童综合游乐场建成 | 河南仙金生态农业开发有限公司 | 禹州市
159 | 神垕镇驺虞钧窑文化旅游创意产业园项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 位于神垕镇槐树湾村，占地面积118亩，依托槐树湾创客基地，主要建设钧瓷文化一窑一品展示中心、名人名家创作基地、陶艺会馆、艺术交流中心、行业会议中心、艺术培训中心、宾客接待中心、特色旅游中心等 | 2022.03-2023.12 | 65000 | 35000 | 建成陶瓷艺术中心和创客基地、艺术培训中心 | 禹州市驺虞书院文化传播有限公司 | 禹州市
160 | 鄢陵县拓润实业有限公司鹤鸣湖健康养老中心项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积80万平方米，主要建设综合服务中心、机构养老院、开放式养老公寓、健康产业商业街及相关基础设施（不含商品住宅开发） | 2022.03-2027.12 | 400000 | 60000 | 1#、2#地块（开放式养老公寓），3#地块（开放式养老公寓、疗养中心）主体施工完成60%，附属配套设施，施工完成70%，场区内绿化工程完成70% | 河南拓润 实业有限公司 | 鄢陵县
161 | 鄢陵县鹤鸣湖生态运动公园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 主要建设全民健身中心、篮球场、网球场、羽毛球场、体育公园、全民健身步道、社会足球场地和生态水系，配套建设停车场、公共厕所等基础设施 | 2022.01-2023.12 | 150000 | 80000 | 水系内绿化面积完成；用水管道铺设完成；水系垫层施工完成；足球场、篮球场（4个）、网球场、小足场园路垫层浇筑完成；雨水花园地基主体完成；迎客桥主体完成； | 鄢陵县建设投资有限公司 | 鄢陵县
162 | 鄢陵县百果园乡村振兴文旅商业配套建设项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积1万平方米，主要建设文旅商品创意中心、民俗（农耕）文化博物馆、科技文化馆、游客接待中心、游客购物中心，配套建设餐饮住宿、景区小品、引导标识系统、旅游厕所、生态停车场等基础设施 | 2022.01-2024.12 | 60000 | 30000 | 游客接待中心主体完工，装修完成；景区道路完成2公里；2个生态停车场、2个配套设施用房、景区小品及引导标识建设完成 | 许昌百果公园文旅有限公司 | 鄢陵县
163 | 襄城县科创服务产业园基础设施项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设内容：企业孵化楼、智慧中心、科创大楼、总部经济大楼、电商大厦、商务大楼、功能服务楼及配套设施工程 | 2022.11-2024.12 | 41791 | 20000 | 土地平整完成，项目开工建设 | 襄城县特色商业区 | 襄城县
164 | 魏都区数字经济孵化园项目★ | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积4万平方米，主要建设引进中联即送智能化配送调度平台、魏都区融媒体中心、北京数字政通大数据科技平台以及深圳多优数字技术平台等数字企业30家 | 2022.01-2023.12 | 80000 | 40000 | 数字型企业12家完成装修改造施工并入驻 | 中联即送公司 | 魏都区
165 | 魏都区智慧岛人才公寓项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 主要建设集入住、办公、政策租赁为主的综合服务型人才公寓 | 2022.08-2023.12 | 60000 | 30000 | 土建工程完成30% | 魏都投资总公司 | 魏都区
166 | 魏都区中央厨房及配套基础设施项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要包括包含中央厨房、才人公寓、电商办公等主体建筑及高效生态农业大棚两部分 | 2022.08-2023.08 | 59000 | 38000 | 基础施工完成 | 魏武资产管理有限公司 | 魏都区
167 | 河南数字政通科技公司大数据平台项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积0.2万平方米，主要建设集城市停车、地下管线、信息采集、市容环卫运营等于一体的一网统管智能化城市管理大数据平台，延伸架构输出城市大脑、城市运行管理服务平台、市域社会治理以及智慧执法等核心应用 | 2022.01-2023.12 | 10000 | 6000 | 装修改造完成，达到入驻条件 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 魏都区
168 | 魏都区中医药健康岛项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建筑内容为一栋写字楼、仓库及其他配套设施 | 2022.01-2024.12 | 15000 | 5000 | 内部装修改造完成30% | 许昌山峰置业有限公司 | 魏都区
169 | 许昌市建安区三国文化历史遗址提质项目 | 新建项目 | 否 | — | 规划面积300亩，对东部汉魏故城遗址、射鹿台遗址、张公祠、伏完墓、愍帝陵、乐佳生活农场、蓝雀森林乐园提升改造，建成一批生态旅游示范园 | 2022.05-2023.12 | 100000 | 30000 | 射鹿台遗址完工；乐佳生活农场、蓝雀森林乐园完成提升；张公祠修复启动 | 建安区文广旅局 | 建安区
170 | 建安区北海龙城商业综合体项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积16万平方米，主要建设1栋三层裙房商业街、3栋商业写字楼 | 2022.01-2024.06 | 100000 | 60000 | 1栋封顶，2栋主体施工完成 | 许昌假日宝呈置业公司 | 建安区
171 | 建安区司堂红色文化遗址综合开发项目 | 新建项目 | 否 | — | 规划面积270亩，主要建设游客中心、停车场、纪念碑广场、暴动旧址、红色纪念馆、大食堂、全村域水系及街巷改造、农耕文化园、水上娱乐等 | 2022.03-2023.12 | 56000 | 20000 | 游客中心、纪念馆、纪念碑广场、暴动旧址建成 | 中煤三建集团有限公司 | 建安区
172 | 郑许轻轨芙蓉湖站商业综合体项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积约25万平方米，拟规划建设集时尚购物中心、精品商业街区、商务酒店、住宅等业态于一体的城市综合体 | 2022.10-2024.10 | 100000 | 20000 | 基础施工完成 | 示范区管委会 | 示范区
173 | 示范区智能停车建设项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 规划占地约100亩，项目主要在示范区建设智慧停车管理系统、交通诱导系统、停车管理系统、指挥调度中心、立体停车场、地下停车场等 | 2022.06-2023.12 | 51000 | 20000 | 建成2个以上双碳示范园区，开展检测中心和充换电站前期工作 | 易快汽车服务有限公司 | 示范区
174 | 猪八戒网许昌数字经济产业服务中心项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设一个线下园区+两个服务体系（科技创新服务体系、数字文旅产业服务体系），线下园区包括数字经济服务中心、中小企业云端服务平台、普惠金融服务平台 | 2022.04-2023.12 | 20000 | 10000 | 全部建设完成 | 许昌八戒企业管理有限公司 | 示范区
175 | 示范区区域型数字化转型促进中心项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 主要打造5G+工业互联网技术支撑平台，营造5G垂直应用产业生态环境，研究数字化转型共性技术，特别是以大数据分析、人工智能、5G技术为支撑的工业互联网平台、大数据分析平台软件和产品 | 2022.03-2023.06 | 20000 | 8000 | 5G+工业互联网技术支撑平台开发完成80% | 许昌市新财建设有限公司 | 示范区
176 | 许昌市军粮供应站区域配送中心项目 | 新建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设：成品库、冷藏库、物资库，灌装车间、油罐、综合业务用房、以及相应的运输、装卸、配送设备、质检设施和信息化服务平台设施 | 2022.01-2023.03 | 25000 | 23000 | 主要建筑物基本建成，设备完成安装 | 许昌市军粮供应站 | 开发区
177 | 许昌市路朗实业有限公司智能仓储物流产业基地项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 规划建筑面积1.2万平方米，建设标准化厂房仓库一栋 | 2022.01-2023.03 | 32600 | 30000 | 主要建筑物基本建成，设备完成安装 | 许昌市路朗实业有限公司 | 开发区
178 | 东城区腾飞鹿鸣城商业开发项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约18万平方米，主要建设品牌购物中心、商业内街等为一体的商业综合开发项目 | 2022.09-2024.10 | 250000 | 100000 | 基础开挖完成50% | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | 东城区
179 | 东城区奥特莱斯商业开发项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设品牌百货、商超、电影院、写字楼等业态为一体商业开发项目 | 2022.03-2024.05 | 55000 | 20000 | 主体施工至地上二层 | 许昌振鸿房地产开发有限公司 | 东城区
180 | 许昌市东城区天天向上集团中央厨房生产加工项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设绿色食品、绿色蔬菜生产加工车间，实现农产品种养殖、深加工、配送服务三产全融合生产加工项目 | 2022.03-2022.08 | 17000 | 17000 | 投产达效 | 天天向上集团 | 东城区
181 | 许昌市东城区河南省通信工程局有限责任公司建工乐云计算项目 | 新建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约1万平方米，主要对网络经济、数字社会、数字政府等领域进行云计算和数字监管 | 2022.03-2022.10 | 11000 | 11000 | 建成 投用 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 东城区
续建项目
182 | 锦绣华城商业综合体项目 | 续建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积7万平方米，主要建设商业步行街、商务写字楼、全能公寓、高端酒店、大型综合商超和5D巨幕影视城等 | 2021.01-2023.12 | 50000 | 20000 | 影院、商超投入运营；商务写字楼，公寓、商业街开始建设 | 许昌兴都置业有限公司 | 禹州市
183 | 长葛市宇龙实业股份有限公司汽车贸易产业园项目 | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积12.6万平方米，引进平板式和滚筒式机动车安全检测、环保检测等检测线及机动车远程审验监控、环保检测远程审验监控管理系统，建成集汽车检测、汽车交易、汽车维修、美容的综合性机动车服务中心 | 2021.05-2023.06 | 55000 | 30000 | 1栋商业楼主体封顶 | 长葛市宇龙实业股份有限公司汽车贸易产业园 | 长葛市
184 | 鄢陵县国际健康峰会中心及配套文化旅游商业开发项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约22万㎡,主要建设国际峰会中心、颐乐学院、总部办公、养生公寓、地下建筑、峰会酒店、中式风情商业街区及其他配套商业组团设施等 | 2021.03-2023.12 | 250000 | 60000 | 峰会中心、颐乐学院、风情商业街主体完工，装修完成；部分养生公寓、企业总部装修完成 | 鄢陵县万顺达实业有限公司 | 鄢陵县
185 | 鄢陵县建业绿色基地中原民俗文化养生项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积25万平方米，主要建设中原传统民居民俗区、康健养生区、归园田居传统生活体验区、传统养生休闲度假区、游客服务中心、生态停车场及景观绿化提升等相关附属设施 | 2020.01—2023.12 | 250000 | 60000 | 鄢陵君邻大院示范区完工，配套景观施工完成，周边道路、苗木绿化完工；B4、B5地块主体结构封顶 | 鄢陵建业绿色基地建设有限公司 | 鄢陵县
186 | 鄢陵县碧桂园·十里花海旅游度假养生养老二期建设项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积41万平方米,主要建设以康养为主的度假养生公寓、商业街、居家式养老社区、养老主题公园、老年农场、休闲垂钓、生态农业观光及采摘园、农耕文化展示与体验和环保生态湿地及相关配套设施（不含商品住宅开发） | 2020.01—2023.12 | 200000 | 60000 | 167#-、168#楼、170#-173#楼装修完成；生态农业果园完工；176#-、177#楼主体施工完成，配套幼儿园、车库、垃圾房主体施工完成；园区硬化、绿化、配套设施完成90% | 河南康泰 置业有限公司 | 鄢陵县
187 | 鄢陵县花都温泉健康养生养老建设项目★ | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积33万平方米，主要建设养老公寓、护理院、疗养院、综合服务中心、中医馆、老年创意坊、老年文娱活动中心及生态停车场等配套设施（不含商品住宅开发） | 2020.01—2023.03 | 190000 | 60000 | 西10#、11#、16#、17#养老公寓装修完成，管网绿化完成；西1#、2#、3#、5#养老公寓二次结构施工完成；东9栋装修完成西4栋养老公寓二次结构施工完成20% | 河南永达地产有限公司 | 鄢陵县
188 | 建业生态新城建设项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积5万㎡,主要建设温泉酒店、足球运动公园、幼儿园、蓝卡医疗中心、社区剧场、社区公园、养生大食堂等配套设施,打造集医疗服务、休闲度假、教育创业等为一体的生态养生服务体系（不含商品住宅开发） | 2019.01-2023.12 | 200000 | 60000 | 三期一批高层主体完工，装修完成；三期二批多层养老公寓主体完工，装修完成；园区硬化、绿化、配套设施完成70% | 建业易成旅游地产开发有限公司 | 鄢陵县
189 | 万农·农博城建设项目 | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积10万㎡,主要建设农贸交易中心、市场配套中心、市场交易平台、产品检测中心、电商交易平台、品牌孵化平台、商业街、冷库及相关配套设施 | 2020.10- 2023.06 | 130000 | 40000 | 19栋商业街主体完工，配套附属设施完成80% | 河南万农 置业有限公司 | 鄢陵县
190 | 鄢陵县唐韵康养小镇建设项目 | 续建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积26.6万平方米，主要建设森林康养基地、太极易筋经禅修基地、民宿村落、非遗康养类古街、体验式国医博物馆、健康养生悠闲村、民俗文化广场及其他配套设施。 | 2020.09-2023.12 | 87000 | 20000 | 康养基地、民宿、民俗文化广场主体施工完成，民俗文化广场施工完成 | 鄢陵唐韵生态旅游有限公司 | 鄢陵县
191 | 河南龙耀健康城二期医养结合项目 | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积约20万平方米，建设老年托管式颐养中心、颐养公寓、体检中心、展示中心及其配套设施 | 2019.04- 2023.07 | 48000 | 12000 | 9#颐养楼上半年装修完成并投入使用；12#托管中心配套楼装修完成并投入使用；23#楼主体完工；20#、22#楼主体结构完成 | 河南龙耀医院 | 襄城县
192 | 魏都区现代化商业服务业两大广场项目 | 续建项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设金汇广场和吾悦广场两大商业综合体，打造集餐饮、零售、办公、酒店、游园、广场文化等多功能为一体的城市综合体 | 2020.06-2023.12 | 300000 | 150000 | 吾悦广场商业塔楼主体施工完成90% | 万盛置业公司 | 魏都区
193 | 许昌多式联运物流港项目★ | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积55万平方米，国际国内集装箱装卸区、商品汽车装卸区、标准仓库、恒温冷库、办公用房以及电商配套区、保税功能区、金融服务区，年运输量约300万吨，规划建设物流北路、物流南路、灞陵北路及道路管网 | 2020.12-2023.12 | 500000 | 100000 | 站前等配套设施完工，仓储完成4万平方米，综合办公用房主体封顶，多式联运南路完成70%工程量，物流北路、灞陵北路开工 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区
194 | 许昌建安综合保税区项目★ | 续建项目 | 是 | 否 | 总建筑面积14.7万平方米，主要建设综合服务楼、查验中心、卡口、围网、标准化厂房及仓库等 | 2021.06- 2023.12 | 386000 | 100000 | 综合服务楼、主卡口管理室、查验中心建成投用，围网、信息化监管平台和巡场道路等完工 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区
195 | 河南钧之享餐饮管理服务有限公司现代食品加工项目 | 续建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米，主要建设营养餐加工自动化生产线6条，日产营养午餐5万份 | 2021.10- 2023.07 | 50000 | 40000 | 6条生产线建成投产，100亩蔬菜基地初步建成 | 河南钧之享餐饮管理服务公司 | 建安区
196 | 万里物流园建设项目 | 续建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积13.5万平方米，主要建设零担物流专线区、仓储物流配送区、信息化服务区等 | 2020.11-2022.12 | 37000 | 10000 | 2栋仓储用房建成投用 | 万里物流公司 | 建安区
197 | 东城区颂锦大酒店项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设地上18层数字智能酒店 | 2021.03-2023.12 | 50000 | 20000 | 主体工程施工至10层 | 许昌颂锦酒店有限公司 | 东城区
198 | 东城商业大酒店项目 | 续建项目 | 是 | 是 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设21层品牌酒店 | 2021.06-2023.06 | 35000 | 20000 | 主体工程施工至11层 | 许昌东恒房地产开发有限公司 | 东城区
199 | 许昌市鲲鹏生态产业科创基地 | 续建项目 | 是 |  | 项目建成后，将引进20家以上电子信息类、研发、中试、软件、制造、场景适配等企业，配套引进10家产业基金、产权交易、供应链金融等产业金融服务类企业10家 | 2021.03-2024.01 | 100000 | 20000 | 入驻软件制造、芯片制作企业5家以上 | 市投资总公司 | 市投资总公司
竣工项目
200 | 张良书院建设项目 | 竣工项目 | 是 | 否 | 总建筑面积2.6万平方米，分两期进行建设，一期主要建设张良纪念馆、张良文化交流中心等；二期主要建设张良大殿及配殿、演义中心、医道养生馆、艺畅轩、兼益堂等 | 2020.01 - 2022.12 | 38000 | 15000 | 建成投用 | 河南建政集团 | 禹州市
201 | 魏都区金汇广场项目 | 竣工项目 | 否 | 是 | 总建筑面积18万平方米，拟规划建成集餐饮、娱乐、艺术文教、购物于一体的多功能商业综合体。 | 2021.01-2022.06 | 150000 | 30000 | 竣工投用 | 恒达房地产公司 | 魏都区
202 | 德仕堡生活广场 | 竣工项目 | 是 | 否 | 总建筑面积约9.5万平方米，主要建设专家人才公寓和集百货、超市、餐饮、休闲等为一体的商业综合广场 | 2019.09-2022.10 | 46000 | 10000 | 建成投产 | 许昌新区建设投资有限公司 | 示范区
203 | 许昌渊鸿商贸有限公司一峰智慧冷链产业综合体项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积6.5万平方米,主要建设集溯源检测中心、农副产品生鲜加工中心、中央厨房集团健康营养配餐、仓储低温保鲜配送服务为一体的大型综合产业园区 | 2019.03-2022.12 | 128000 | 28000 | 建成投用 | 许昌渊鸿商贸有限公司 | 开发区
204 | 许昌经济技术开发区科技孵化器项目★ | 竣工项目 | 否 | 是 | 总建筑面积约3万平方米，改造综合办公用房4栋，为开发区企业提供科技推广转化服务以及科技开发、高新技术产品孵化与推广、科技项目引进转化，拟打造为国家级孵化器 | 2021.07-2022.12 | 50000 | 35000 | 推动部分企业毕业，从孵化器转入加速器。推动一家企业被上市公司并购，实现间接上市 | 北京母体矩阵科技有限公司 | 开发区
205 | 东城区悦峰商业综合开发项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积32万平方米，主要包括一峰商业开发项目和天悦商业开发项目，建设高端商业LOFT公寓写字楼12栋和商业内街综合开发项目 | 2019.06-2022.10 | 180000 | 55000 | 竣工投用 | 郑州领城房地产有限公司 河南迎峰房地产有限公司 | 东城区
206 | 万洲商业综合体二期项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积11万平方米，主要建设集酒店公寓、特色餐饮、儿童游乐园、精品建材旗舰店为一体的商业综合体 | 2019.03-2022.10 | 120000 | 35000 | 竣工投用 | 许昌万洲置业有限公司 | 东城区
207 | 许昌建安文化广场项目 | 竣工项目 | 是 | 是 | 总建筑面积15万平方米，主要建设高端商业百货、酒店公寓、休闲商业街等为一体的商业综合体 | 2017.08-2022.10 | 100000 | 30000 | 竣工投用 | 许昌建安商业管理有限公司 | 东城区
208 | 许昌市新型智慧城市建设（一期）项目★ | 竣工项目 | 是 |  | 主要实现许昌市“1个数字平台+1个智慧大脑+N个业务应用”建设，包括数字平台、智慧大脑、企业服务一体化平台、智慧交通、智慧停车、互联网+政务建设、智慧城管等建设内容 | 2020.10-2022.10 | 48500 | 36000 | 一期项目据竣工并验收通过 | 许昌市云政智慧城市建设运营有限公司 | 魏都区
| 三、社会事业项目 | 41个项目，总投资270.2亿元，年度计划投资111.7亿元。包括新建项目23个，总投资127.9亿元，年度计划投资62.3亿元；续建项目7个，总投资104.0亿元，年度计划投资27.6亿元；竣工项目11个，总投资38.4亿元，年度计划投资21.8亿元。
新建项目
209 | 郑州轻工业大学禹州新校区建设项目★ | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积32万平方米，主要建设教学楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、科研楼等及基础设施和配套设施 | 2022.07-2024.12 | 200000 | 70000 | 办公楼、宿舍楼、餐厅主体工程完成30% | 禹州市泰平教育投资有限公司 | 禹州市
210 | 禹州市立医院建设项目★ | 新建项目 | 是 | — | 总建筑面积6.9万平方米，主要建设病房楼、疾病防控大楼以及其它附属用房，配套水、电、管网、道路等辅助工程及采购设备，设置床位1200张 | 2022.01-2023.12 | 71000 | 45000 | 完成门诊楼、医技楼、传染病房楼、主体施工及配套水、电、管网、道路等辅助工程，完成病房楼基础施工 | 禹州市新型城镇化公司 | 禹州市
211 | 平顶山工业职业技术学院平禹煤电校区建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积4万平方米，主要建设教学楼、办公楼、宿舍楼、会务中心、培训中心、电教中心、职工活动中心、大礼堂、体育场、职工餐厅，以及教学实习基地、陶瓷生产教育基地等 | 2022.03- 2024.11 | 55000 | 35000 | 教学楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、教学实习基地建成 | 平顶山工业职业技术学院 | 禹州市
212 | 禹州市第六实验学校建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积5.8万平方米，建设内容有教学楼、宿舍楼、餐厅、综合楼、配套设施等 | 2022.03-2023.06 | 20000 | 10000 | 配套设施完成总工程量的70%，教学楼进行基础施工 | 禹州市教体局 | 禹州市
213 | 禹州市百花艺术高中建设项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设标准化教学楼三栋、艺术综合教学楼一栋、办公楼一栋、餐厅一栋、学生宿舍和教职工宿舍三栋、环形操场一个 | 2022.03-2022.12 | 30000 | 30000 | 建成投用 | 禹州景程科技文化有限公司北京小百花文化艺术中心 | 禹州市
214 | 长葛市全域医疗服务能力提升项目 | 新建项目 | 否 |  | 总建筑面积20万平方米，主要建设内容包括人民医院传染病区、妇幼保健院新院区、镇卫生院灾后恢复重建、中医院病房楼、搬迁改造及中医药服务能力提升、全民健康信息平台及医共体信息化建设 | 2022.01-2023.12 | 78082 | 40000 | 妇幼保健院新院区主体完工 | 长葛市卫健委 | 长葛市
215 | 许昌厚德康复医院建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建设面积2.1万平方米，新增康养床位407张，开设康复中心、健康管理中心、国医堂三个医学中心，配置医疗检查设备MRI、CT、DR等 | 2022.01-2023.03 | 30000 | 25000 | 医院主体完工，设备安装基本完成 | 厚德康复医院（河南）有限责任公司 | 长葛市
216 | 长葛市智慧交通项目 | 新建 | 否 | 否 | 新建智能交通信号控制系统、电子警察及反向卡口系统、机动车不礼让行人记录系统、行人闯红灯记录系统、移动（取证）终端、卡口区间测速系统、AR实景指挥系统指挥中心显示系统等 | 2022.06-2023.03 | 35000 | 30000 | 主体工程完成，具备调试条件 | 长葛市交运投资有限责任公司 | 长葛市
217 | 鄢陵县殡仪馆、骨灰楼和公墓建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建设面积1.1万平方米，主要建设殡仪服务中心、骨灰存放室、办公用房、悼念厅、墓区墓碑及相关配套设施 | 2022.01-2023.08 | 25000 | 10000 | 殡仪馆、骨灰楼主体封顶，二次结构施工完成；彭店、马栏、只乐、柏梁、大马、陶城、张桥镇镇级公益性公墓建设完成 | 鄢陵县民政局 | 鄢陵县
218 | 鄢陵县义务教育阶段基础能力提升工程 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要包括教育园区体育场、金汇区小学、金祥路小学建设项目，主要建设教学综合楼、餐厅、报告厅、风雨操场及附属配套设施 | 2022.01-2023.08 | 20000 | 15000 | 教育园区风雨操场投入使用；金汇区小学1#、2#楼主体封顶，二次结构施工完成，3#、4#楼主体封顶；金祥路小学教学楼、餐厅主体封顶 | 鄢陵县教体局 | 鄢陵县
219 | 鄢陵县花木大世界建设项目 | 否 | 否 |  | 总建筑面积约12.2万平方米，主要建设花木交易集散中心（包括花卉绿植交易区、冷链物流中心、物流配送中心等）、园艺设计服务中心、花木电商服务中心、产业研发创新中心、特色花木旅游集散中心 | 2022.08-2024.10 | 168000 | 40000 | 清障完成500亩，园区内水、电等基础设施施工完成，乔灌木交易区、工程小苗交易区、景观石材交易区启动建设 | 鄢陵县乡村花语生态科技有限公司 | 许昌市鄢陵县
220 | 襄城县区域急救中心建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积约0.75万平方米。主要建设1栋4层急救中心 | 2022.01-2022.12 | 8228 | 8228 | 投入使用 | 襄城县人民医院 | 襄城县
221 | 襄城县方舱隔离点建设项目 | 新建 | 否 | 否 | 襄城县方舱隔离点建设项目总占地面积88.41亩，规划建筑面积26890平方米，共建设2471间房间。 | 2022.09-2023.12 | 40000 | 20000 | 建设1200间房间 | 襄城县住房和城乡建设局 | 襄城县
222 | 许昌市人民医院门诊东楼改造项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积2.1万米.主要建设内容是拆除1栋门诊楼；新建1栋地下两层、地上9层的新门诊楼 | 2022.01-2023.06 | 50000 | 40000 | 主体施工完成50% | 市人民医院 | 魏都区
223 | 许昌市魏都区医疗应急保障中心项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4.1万㎡，主要建设1栋6F门诊医技楼、1栋9F应急病房楼及其他配套设施 | 2022.01-2023.12 | 19228 | 7500 | 主体施工完成30% | 魏都区卫健委 | 魏都区
224 | 魏都区综合训练中心及学前教育能力提升建设项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设内容：一是建设一栋 2 层报告厅（游泳馆）和一栋 3 层风雨操场（食堂），同时建设有篮球场、足球场、乒乓球场和 400 米环形跑道等配套设施；二是建设许昌市魏都区五一路幼儿园、顺街幼儿园和天宝路幼儿园 | 2022.09-2023.12 | 13983 | 5300 | 训练中心基础施工完成30%；幼儿园项目完成总工程量20% | 魏都区教体局 | 魏都区
225 | 建安区二高新校区建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设教学楼、体育馆、图书馆、宿舍及配套设施，规划建设120班，可容纳学生6000人 | 2022.01-2024.09 | 100000 | 50000 | 5栋教学楼、2栋实验楼、5栋宿舍楼主体完工 | 安建投资公司 | 建安区
226 | 建安区职业教育中心项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积3万平方米，原党校搬迁后改建为职业教育中心，利用孙村等中心社区，形成集职业教育、技术培训、应急培训等一校多区的职业教育办学格局 | 2022.08-2023.08 | 25000 | 4000 | 改造任务完成30% | 建安区教体局 | 建安区
227 | 示范区和协医院建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积约5万平米，主要建设骨科专科医院一栋，心脑血管专科医院一栋及配套建设绿化工程，道路及广场，大门及围墙，以及给水、排水、电力、消防、燃气、弱电等室外管网。 | 2022.06-2024.06 | 59400 | 25000 | 主体一层完工 | 许昌华佗医疗器械有限公司 | 示范区
228 | 许昌市万通街小学建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积3万平米，主要建设教学楼、体育场、餐厅、体育馆、综合楼及其配套设施 | 2022.06-2023.08 | 20000 | 10000 | 教学楼出正负零 | 社会事务管理中心 | 示范区
229 | 开发区城区教育资源能力提升项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积约8万平方米，新建中学、小学、幼儿园各1所。设计规模：中学3级12轨36班，1800个学位；小学6级6轨36班，1620个学位；幼儿园3级6轨18班，540个学位 | 2022.09-2023.12 | 25900 | 8000 | 主体工程完成40% | 许昌经济技术开发区 | 开发区
230 | 东城区教育能力提升打捆建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积约16万平方米，主要包括东枫外国语学校、八龙路小学、德星路小学、拟建总办学规模95000人 | 2022.07-2023.09 | 150000 | 80000 | 2所学校投用 1所学校主体施工 | 东投建设有限公司 | 东城区
231 | 许昌市养老能力基础设施提升工程 | 新建项目 | 否 | 否 | 主要包括4县的养老服务中心项目，分别是鄢陵县综合养老服务中心项目、建安区新元综合养老服务中心、襄城县中医院康养中心建设项目、禹州市夏禹老年养护院 | 2022.09-2023.12 | 34700 | 15000 | 主体实现封顶 | 市民政局牵头 | 禹州市、鄢陵县、建安区、襄城县等
续建项目
232 | 鄢陵县人民医院新区医院建设项目★ | 续建项目 | 是 | — | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设消毒中心、传染病医院（开放床位100张）、门急诊医技综合楼、住院病房楼（开放床位500张）及配套设施 | 2021.11—2024.08 | 80000 | 30000 | 消毒中心主体二次结构施工完成20%，传染病医院主体完成；门急诊医技综合楼主体完成60%，住院病房楼一层基础施工完成 | 鑫昶投资管理有限公司 | 鄢陵县
233 | 许昌市体育会展中心建设项目★ | 续建项目 | 是 | — | 总建筑面积19.7万平方米，规划建设 “一场三馆一中心”，即体育场、游泳馆、 体育馆、 综合馆、体育运动管理中心 | 2020.05-2023.05 | 346000 | 100000 | 一期体育场建成投用；二期三馆一中心综合体主体开始施工 | 许昌建安投资集团 | 建安区
234 | 中原科技学院建设项目★ | 续建项目 | 是 | — | 总建筑面积约90万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、科技楼、图书馆、办公楼、师生活动用房、学术交流中心、体育馆、后勤及附属用房等 | 2020.11-2025.09 | 450000 | 100000 | 公共教学用房、经管学部、综合用房、艺体学部主要建筑基本建成，具备验收条件 | 新联学院 | 示范区
235 | 许昌市东城区人民医院项目★ | 续建项目 | 否 | — | 总建筑面积3.9万平方米、主要建设门急诊医技病房综合楼及配套设施，设置病床床位300张 | 2021.05-2023.06 | 50000 | 15000 | 病房楼、办公楼等主要建筑物主体封顶 | 许昌市东城区卫生健康局 | 东城区
236 | 许昌市公共卫生医疗中心项目★ | 续建项目 | 是 | — | 总建筑面积约6万平方米，主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、实验室、病案中心、教学培训中心、人员隔离区（平时作为教学培训中心宿舍）、预防保健区域和全市应急综合后勤供应保障中心及行政管理区域，拟设置综合病床100张、传染床位200张 | 2021.11-2024.12 | 56800 | 20000 | 发热门诊和传染病房楼完工 | 许昌市中心医院 | 市中心医院
237 | 许昌市公立中医院改扩建项目 | 续建项目 | 是 | — | 总建筑面积6.75万平方米，利用许昌市中心医院老院区改扩建成一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化公立三级中医院 | 2021.07-2024.12 | 20000 | 3000 | 3号楼改造基本完成、2号楼和肿瘤楼拆除完成 | 许昌市中心医院 | 市直单位
238 | 许昌市农村户厕改造项目 | 续建项目 | 是 | — | 计划2021年到2025年，在全市范围内完成约31万户农村无害化卫生厕所改造 | 2021.03-2025.12 | 37200 | 8000 | 完成2022年省定任务约6万户改造 | 市农业农村局及各属地政府 | 市农业农村局及各县市区
竣工项目
239 | 禹州市公安局车管所驾考中心项目 | 竣工项目 | 否 | — | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设驾管综合业务大厅、考试楼、警示教育展览厅、车驾管综合业务楼、新车入户一站式通道、事故处理综合业务楼及事故诉调大厅及其他辅助用房 | 2021.10-2022.12 | 18068 | 12000 | 建成投用 | 禹州市公安局 | 禹州市
240 | 禹州市地质灾害应急工程治理项目 | 竣工项目 | 否 | — | 主要对苌庄镇、花石镇、郭连镇、鸿畅镇、神垕镇、磨街乡、浅井镇等乡镇共19个地质灾害隐患点进行应急工程治理 | 2021.08-2022.12 | 17000 | 12000 | 完成鸠山镇连庄、鸿畅镇杨、浅井镇大鸿寨、磨街乡侯沟村、浅井镇魏家门、苌庄镇九里山张家、市花石镇连家沟、鸿畅镇许家沟、鸠山镇后地村、浅井镇王家门等10个地质灾害隐患点治理 | 禹州市自然资源和规划局 | 禹州市
241 | 禹州市看守所项目 | 竣工项目 | 否 | — | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设看守所一座 | 2021.04-2022.12 | 12960 | 10000 | 建成投用 | 禹州市公安局 | 禹州市
242 | 国庆花都学校（高中部）建设项目 | 竣工项目 | 否 | — | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设综合楼、教学楼、学生宿舍、教师公寓楼、实验楼、图书馆、餐厅、报告厅、风雨操场、标准化操场及相关配套设施 | 2021.10-2022.09 | 12000 | 10000 | 建成投用 | 许昌衡中教育咨询有限公司 | 鄢陵县
243 | 建安区一高新校区项目 | 竣工项目 | 是 | — | 总建筑面积23.6万平方米，主要建设教学楼、办公楼、宿舍及配套设施 | 2020.01- 2022.12 | 100000 | 50000 | 建成投用 | 建安区教体局 | 建安区
244 | 建安区市委党校新校区项目 | 竣工项目 | 是 | — | 总建筑面积7.3万平方米，主要建设教学学研楼、报告厅、学员宿舍、文体中心以及配套设施 | 2020.10-2022.12 | 80000 | 50000 | 建成投用 | 安建投资公司 | 建安区
245 | 建安区潩水路小学项目 | 竣工项目 | 是 | — | 总建筑面积4万平方米，主要建设4栋教学楼、办公楼、图书馆、餐厅等 | 2021.03-2022.12 | 30000 | 20000 | 建成投用 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区
246 | 尚东中学 | 竣工项目 | 是 | — | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、公共卫生间、地下车库等 | 2021.05-2022.09 | 20000 | 10000 | 建成投用 | 社会事务管理中心 | 示范区
247 | 东城区岭云骨伤医院项目 | 竣工项目 | 否 | — | 总建筑面积约5万平方米，主要建设1栋门诊综合楼、3栋医养楼 | 2021.03-2022.12 | 55000 | 25000 | 竣工投用 | 许昌岭云骨伤医院 | 东城区
248 | 河南农业大学许昌校区二期工程建设项目 | 竣工项目 | 是 | — | 总建筑面积约7万平方米，主要包含2栋教学楼及8栋宿舍楼及配套设施 | 2021.05- 2022.09 | 23850 | 16000 | 完成2栋教学楼、8栋宿舍楼主体及装修，达到使用条件 | 河南农业大学 | 建安区
249 | 许昌市玉皇岭纪念园一期工程建设项目 | 续建项目 | 是 | — | 规划总面积754.8亩，一期工程占地51.5亩，主要包括各类用房和墓穴等附属设施 | 2021.06-2022.05 | 15000 | 3000 | 完成验收，竣工投用 | 许昌市殡仪馆 | 市民政局
| 四、农林水项目 | 25个项目，总投资190.0亿元，年度计划投资63.9亿元。包括新建项目22个，总投资110.6亿元，年度计划投资55.4亿元；续建项目3个，总投资79.4亿元，年度计划投资8.5亿元。
新建项目
250 | 禹州市水系连通及水美乡村综合整治试点项目★ | 新建项目 | 否 | — | 连通主要沟河31条，建设连通供水涵、管等廊道160公里，打通沟河堵点、卡脖子段6公里，治理沟河长度60公里，岸坡防护长度24公里，改造及新建存蓄水坑塘坝池120座，中小水库清淤扩容38座，对沟河上中游的源头段实施连通补水和向临近区域的工业供水和农业灌溉用水补充。利用已有空间和临河镇村分布情况，助力乡村振兴和特色小镇建设，建设滨水生态长廊180公里及慢行通道210公里 | 2022.06-2024.06 | 100000 | 20000 | 完成部分水系连通工程、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治及水源涵养与水土保持工程 | 禹州市水利局 | 禹州市
251 | 禹州市张得水厂供水工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设规模5万m3/d净水厂一座，铺设管网147.7km，原水经水厂处理后向禹州市南水北调总干渠以东、颍河以西范围内的张得镇、范坡镇、小吕镇、梁北镇部分村庄供水，远期可向襄城县邻近村庄供水 | 2022.01-2023.12 | 60000 | 30000 | 办公楼及清水池完工，厂区整体及绿化工程建成 | 禹州水务发展有限公司 | 禹州市
252 | 禹州市农村生活污水治理一期项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设污水处理设施139处，其中扩建6处，新建133处，合计处理规模65200t/d。镇区配套污水管网237633米，村庄配套污水管网489145米 | 2022.02-2023.06 | 62820.9 | 36000 | 完成鸿畅镇、磨街乡、火龙镇相应设施建设 | 禹州市禹诚实业发展有限公司 | 禹州市
253 | 禹州市乡村给排水一体化工程建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要在火龙镇、磨街乡、鸿畅镇、文殊镇、方山镇等5个乡镇建设5座中水厂 | 2022.03-2023.12 | 99000 | 34000 | 火龙镇、磨街乡、鸿畅镇3乡镇中水厂建成 | 禹州市乡村振兴局、禹州市禹诚实业发展有限公司 | 禹州市
254 | 禹州市梁北镇新龙煤矿废水处置及生活污水治理建设工程项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设内容包含三部分，分别为煤矿废水处置工程、生活污水治理工程和中水回用工程。煤矿废水处置工程设计规模为 6.1 万 m3/d；生活污水治理工程设计规模为 1000m3/d，共计敷设污水管网长度 5.0km；中水回用工程设计规模为 6.1 万 m3/d，共计敷设中水回用管网长度 60.6km | 2022.06-2023.12 | 30000 | 10000 | 管道铺设完成50%，污水处理设备完成安装调试 | 禹州市禹诚实业发展有限公司 | 禹州市
255 | 河南平煤神马梁北二井煤矿废水深度净化及中水回用工程项目 | 新建项目 | 否 | — | 建设处理规模40000m3/d 中水厂1座，敷设中水回用管网长度52.86km 以及3.5km进水管，配套建设废水提升泵站、高效沉淀池、管道混合器、高效水利混合装置、一体化无动力水循环净化装置、滤布滤池、配水井、垂直流人工湿地、水平流人工湿地、清水池、吸水井、中水回用泵房、污泥提升泵房、污泥浓缩池、脱水机房、加药间、配电间、综合办公楼等 | 2022.03-2023.06 | 20000 | 10000 | 管道铺设完成50%，污水处理设备完成安装调试 | 禹州市禹诚实业发展有限公司 | 禹州市
256 | 长葛市地表水置换地下水供水项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设乡镇加压泵站3座，铺设各类管道242千米，新建智慧水务管理系统 | 2022.06-2023.12 | 100666 | 40000 | 西部乡镇新建加压泵站1座及配套管网工程完成40％ | 长葛市水利局 | 长葛市
257 | 长葛市南水北调配套水厂及供水管网建设 | 新建项目 | 否 | 否 | 主要建设内容包括：1、南水北调配套水厂二期设计规模8.0万m3/d及相应配套管网工程；2.城市规划区供水管网铺设及升级改造工程，铺设管网长度约99公里；3.城市供水信息化管理系统建设工程 | 2022.04-2023.12 | 42600 | 15000 | 供水管网工程完成60％ | 长葛市住建局 | 长葛市
258 | 长葛市农田水利设施灾后重建项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 主要对我市河道、水闸、管线等水利设施和15.27万亩水毁农田进行恢复重建 | 2022.01—2023.06 | 35000 | 15000 | 河道、水闸、管线等水利设施恢复重建工程完成50％ | 长葛市农业农村局、长葛市水利局 | 长葛市
259 | 望田镇辣椒产业园建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设钢结构塑料大棚25座，辣椒酱生产线3套及辣椒烘干设备 | 2022.04-2023.06 | 15000 | 8000 | 钢结构塑料大棚10座建成投用；新上辣椒酱生产线1条 | 亿鑫实创农业科技发展有限公司 | 鄢陵县
260 | 原农力康王铁养殖基地项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设育肥舍4栋、配怀舍2栋、分娩舍2栋、公猪舍1栋，保育舍2栋、办公用房、生活用房、生产用房、门卫消毒房、干粪棚、隔离舍、干式厌氧发酵池、污水处理池、兽医室、年出栏7万头商品生猪 | 2022.02-2023.10 | 25000 | 12000 | 1栋育肥舍、1栋配怀舍、1栋分娩舍建成投用；办公用房、生活用房、生产用房、门卫消毒房、干粪棚、隔离舍、干式厌氧发酵池、污水处理池、兽医室建成投用 | 许昌市原农力康科技有限公司 | 鄢陵县
261 | 鄢陵县南水北调农村饮水及安全智能化控制系统项目 | 新建项目 | 否 | — | 新建供水管道196.55公里，加压泵站1处，改造调峰泵站27处；安装水质自动检测、流量自动检测、水费收激智能化系统、建设水厂42个 | 2022.02-2023.12 | 80000 | 40000 | 新建管道铺设完工；加压泵站建设完成；调峰泵站改造完成15处 | 鄢陵县水利局 | 鄢陵县
262 | 鄢陵县汶河（城区段）堤岸加固提升项目 | 新建项目 | 否 | — | 全长9.2公里，对河道堤岸进行加固提升，修建堤顶道路，进行绿化亮化提升 | 2022.01-2023.05 | 40000 | 30000 | 汶河（城区段）堤岸加固完成4公里，修建堤顶道路3公里 | 建投公司 | 鄢陵县
263 | 鄢陵县引黄干渠南段流域治理项目 | 新建项目 | 否 | — | 全长22.6公里，河道治理，损毁加固，道路修建，绿化造景 | 2022.01-2023.06 | 50000 | 35000 | 引黄干渠堤岸加固完成6公里，修建堤顶道路5公里 | 水投公司 | 鄢陵县
264 | 鄢陵县大浪沟流域治理项目 | 新建项目 | 否 | — | 河道疏浚治理长28公里，清淤、整修加固堤防，新修堤顶防汛道路及沿线建筑物配套 | 2022.01-2023.07 | 50000 | 30000 | 大浪沟堤岸加固完成19公里，新修堤顶防汛道路6公里 | 河南汶水康养服务有限公司 | 鄢陵县
265 | 鄢陵县双洎河流域治理项目 | 新建项目 | 否 | — | 全长14.8公里，河道深挖，堤坝加固，道路修建，绿化造景 | 2022.01-2023.06 | 40000 | 30000 | 双洎河深挖完成13公里，堤坝加固完成8公里 | 水投公司 | 鄢陵县
266 | 襄城县2022年高标准农田建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 新建高标准农田建设面积3.53万亩（含Ι类灾毁重建项目），项目涉及6个乡镇31个行政村 | 2022.03-2022.12 | 5648 | 5648 | 全部完工 | 襄城县农业农村局 | 襄城县
267 | 建安区水道杨农村产业融合发展项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积3000平方米，主要建设杨水才干部培训学校、大食堂、小吃一条街、民宿、果蔬智能化农业等，打造以文化旅游为主的美丽乡村 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投用 | 建安区桂村乡政府 | 建安区
268 | 建安区颍河水资源利用及农田水利综合整治工程★ | 新建项目 | 否 | — | 通过提水、引水工程，开挖渠道140公里，将颍河水、颍汝干渠水、泉店煤矿水引入建安区西部农田水系，解决西部六个乡镇十万亩农田灌溉问题 | 2022.06-2024.12 | 100000 | 35000 | 幸福渠、长店沟、灵沟河、白干渠水系环通及河道整治，解决灵井、椹涧灌溉用水问题 | 建安区水利局 | 建安区
269 | 开发区现代农业产业园 | 新建项目 | 否 | 否 | 建设5000亩高效农业种植，主要采用玻璃温室、大棚高产高效种植、地展、冷链仓储物流、休闲、职业农民培训、技术研发相结合的方式，打造高效高产现代化的智慧农业项目 | 2022.09-2023.12 | 20000 | 3000 | 500亩高效农温棚建设以及配套用房装修 | 河南利丰农业发展有限公司 | 开发区
270 | 许昌市东城区农村生活污水综合治理项目★ | 新建项目 | 否 | — | 主要建设污水处理站10座，污水提升泵站1座，铺设污水管网203.7千米 | 2022.03-2022.12 | 50000 | 50000 | 祖师社区的高楼陈村、小韩庄村、焦庄村、吴湾村、小胡庄村官网施工完成；完成一体化泵站1座 | 许昌市东城区生态环境分局 | 东城区
271 | 许昌市东城区产业集聚区雨水管网改造环通工程项目 |  | 否 |  | 主要建设内容为绿槐街雨水管网工程、许由路雨水管网工程、桃源路雨水管网工程、许州路雨水管网工程以及增设检查井及管 道工程 | 2022.06-2023.07 | 30000 | 15000 | 项目场地平整，进行工程实体的施工 | 许昌市东城区水利局 | 东城区
续建项目
272 | 南水北调中线禹州沙陀湖调蓄工程★ | 续建项目 | 是 | — | 规划总库容0.93亿立方米，主要包括沙陀湖调蓄水库、南水北调总干渠与沙陀湖联接工程（新建引水闸、引水渠、新建退水闸、前池、提水泵站、调蓄工程控制闸）及调蓄工程淹没影响处理工程（颍河、涌泉河治理工程）等内容 | 2021.11-2025.12 | 676000 | 30000 | 沙陀沟子项目建成；蓄水区部分征迁完成、调蓄水库土石方工程开挖完成10% | 南水北调中线禹州沙陀湖调蓄工程建设指挥部 | 禹州市
273 | 东城区小洪河综合水系整治工程 | 续建项目 | 是 | — | 全长约5.75公里，主要建设开挖疏浚河道、河道岸坡防护、新建水闸以及景观小品、园建、绿化、亮化工程等景观工程。 | 2021.09-2023.05 | 60000 | 30000 | 花都大道-中原路路段水利工程完成 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 东城区
274 | 许昌市再生水输送工程 | 续建项目 | 是 | — | 全长约17公里、单趟DN1800输水管道，输水规模41万m³/天，全年合计约1.5亿m³ | 2021.08-2023.08 | 57990 | 25000 | 11公里管网基本建成 | 许昌市投资总公司 | 市水利局、市投资总公司
| 五、交通能源项目 | 30个项目，总投资649.8亿元，年度计划投资188.4亿元。包括新建项目20个，总投资376.3亿元，年度计划投资113.9亿元；续建项目8个，总投资171.9亿元，年度计划投资57.3亿元；竣工项目2个，总投资101.6亿元，年度计划投资17.1亿元。
开工项目
275 | 禹州市新能源综合开发利用项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 主要建设300兆瓦以上屋顶分布式光伏项目，主要设备有一流的风力发电机组、高效太阳能电池组件、支架系统、电缆系统、逆变系统、配电系统等，开发100MW以上风电项目、开发包含已备案的白沙干渠等200MW以上光伏发电项目 | 2022.07-2025.12 | 500000 | 100000 | 50MW安装完成并网发电 | 大唐河南有限公司禹州分公司 | 禹州市
276 | 禹州市城乡公交体系建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积67470平方米，主要建设西、南、北3个客运站，东、西2个停保场及附属设施等 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 22000 | 东、西停保场主体完工 | 禹州市交通运输局 | 禹州市
277 | 禹州市2022年电力基础设施建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设箕山（禹州南）220KV输变电工程、220千伏箕山（禹州南）110千伏线路送出工程、方岗110kV输变电工程、10千伏及以下农配网改造工程 | 2022.03-2023.10 | 30227 | 19000 | 箕山（禹州南）220KV输变电工程变电站开始电气安装、线路基础浇筑完成；220千伏箕山（禹州南）110千伏线路送出工程线路基础浇筑完成；方岗110kV输变电工程变电站土建部分完工、线路部分开始基础开挖；10千伏及以下农配网改造工程完工 | 河南省电力公司 | 禹州市
278 | 长葛市智能电网升级改造项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 新建110千伏输变电项目2项，10千伏及以下长葛配电网工程共计295项，灾后重建10千伏及以下长葛配电网工程共计101项 | 2022.3-2023.12 | 55000 | 30000 | 配电工程完成60％ | 国网河南省电力公司长葛市供电公司 | 长葛市
279 | 长葛客运枢纽总站商业综合体 | 新建项目 | 否 | 否 | 总建筑面积7.6万平方米，主要建设2栋集商超、写字楼、公寓于一体的商业综合体， | 2022.06-2024.12 | 36000 | 10000 | 主体施工完成30％ | 许昌万里运输集团股份有限公司 | 长葛市
280 | 国家电网许昌市储能基地建设项目 | 新建项目 | 否 |  | 主要建设办公楼、宿舍楼、储能电站、变电站及其附属配套设施，依托风力、光伏、生物质发电等建设储能电站系统，年储存200兆瓦时容量 | 2022.10-2023.12 | 100000 | 30000 | 已签订投资协议，完成项目勘查设计工作，厂房图纸设计已完成，正在进行土方围墙施工 | 0 | 国电网河南有限公司
281 | 河南能信热电等容量替代民生热电工程项目★ | 新建项目 | 是 | — | 总建筑面积约9.8万平方米，主要建设2台350MW超临界抽凝供热机组，机组设计供热能力1330t/h左右 | 2022.08-2025.12 | 550000 | 200000 | 主要建筑物基础土方施工完成30% | 中国平煤神马集团首山热能有限公司 | 襄城县
282 | 襄城县光伏整县推进项目 | 新建项目 | 否 | — | 在襄城县整县范围内，利用襄城县党政机关和学校屋顶、工业园区屋顶及农村农户屋顶，建设300兆瓦以上屋顶分布式光伏项目，主要设备有高效太阳能电池组件、支架系统、电缆系统、逆变系统、配电系统等 | 2022.01-2025.12 | 200000 | 50000 | 完成30MW安装 | 襄城县豫能综合能源有限公司 | 襄城县
283 | 襄城县电网智能提升工程 | 新建项目 | 否 | — | 新建2座110千伏变电站，线路总长42千米；建设2座智能化管理电站 | 2022.03-2023.03 | 10022 | 10022 | 建成投用 | 国网许昌供电公司 | 襄城县
284 | 魏都区无废城市建设项目（一期） | 新建项目 | 否 | — | 主要建设两个子项目，一是开泰路及给排水工程，长约870米，道路红线50米；二是香山污水处理厂，新建一座规模为5万吨/天的污水处理厂，规模3万吨/天;新建配套污水管道，管径1000毫米 | 2022.01-2023.12 | 200000 | 100000 | 开泰路道路建成投用 | 魏都区交通局 | 魏都区
285 | 魏都区屋顶分布式光伏发电建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 该项目光伏装机总容量30MW，在党政机关办公楼、学校楼宇、医院、工商业屋顶等场景建设分布式光伏。2023-2025年光伏装机容量新增10MW，总容量达到16MW，年发电量达1600万度以上 | 2022.08-2025.12 | 145000 | 57000 | 完成总工程量的20% | 国电投河南电力公司 | 魏都区
286 | 魏都区智慧充电桩项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要在城区商圈、学校、国有企事业单位、居民庭院、地下停车场、公共停车场、道路两侧等区域，建设达到不低于1.6万辆新能源汽车及不低于10万辆电动自行车的需求 | 2022.04-2023.12 | 31800 | 10000 | 完成总进度30%，部分充电桩投用 | 魏都区住建局+国有平台公司 | 魏都区
287 | 魏都高新技术产业园屋顶光伏发电项目 | 新建项目 | 否 | — | 屋顶光伏发电总装机容量3MW | 2022.08-2023.12 | 20000 | 12000 | 屋面全部加固，光伏板铺设完成80% | 魏都产业集聚区 | 魏都区
288 | 郑州至南阳高速公路（郑州至许昌段）项目 | 新建项目 | 是 | — | 许昌境长约25.176公里。采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽度34.5米 | 2022.01-2025.04 | 456000 | 27349 | 完成路基工程50%、桥梁基础70%、桥梁下部45%以及涵洞工程65% | 河南省郑许高速公路有限公司 | 建安区
289 | 焦作至平顶山高速公路新密至襄城段项目（许昌境） | 新建项目 | 是 | — | 许昌境路线全长约62.6公里，起点至G343段采用推荐设计速度100km/h、双向六车道，整体式路基宽度33.5m 的技术标准；G343至盐洛高速公路段采用推荐设计速度100km/h、双向四车道，整体式路基宽度26m 的技术标准；盐洛高速公路至终点段采用推荐设计速度120km/h、双向四车道，整体式路基宽度27m 的技术标准 | 2022.08-2025.06 | 872300 | 170000 | 征拆完成100％，清表完成100％，路基土方开挖完成10% | 河南交投郑平高速公路有限公司 | 市交通运输局
290 | 周口至平顶山高速公路临颍至襄城段项目（许昌境） | 新建项目 | 是 | — | 许昌境长约15.392km，设计速度120km/h、双向四车道、路基宽度27m | 2022.07-2025.06 | 160801 | 29000 | 征拆完成100％，清表完成100％，路基土方开挖完成10% | 河南交投周平高速公路有限公司 | 市交通运输局
291 | 国道311许周界至许昌西改建工程（许昌西环段） | 新建项目 | 否 | — | 路线全长约10.75公里。拟采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米，路面宽度23米 | 2022.04-2023.07 | 50480.9 | 33400 | 道路主路面完成、桥梁及交通安全设施完成40% | 市公路事业发展中心 | 建安区、经济技术开发区
292 | 省道319提质改造工程 | 新建项目 | 是 | — | 全长11.414公里，路基宽度15米，双向两车道技术指标，设计时速80公里每小时 | 2022.01-2023.02 | 10081 | 9500 | 主要路面基本建成 | 许昌市公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心
293 | 许昌市农村公路改造提升项目 | 新建项目 | 否 |  | 新、改建提升农村公路357公里，建设美丽农村路60公里，创建省市示范县1个 | 2022.01-2023.06 | 84000 | 80000 | 新、改建提升农村公路357公里，建设美丽农村路60公里，创建省市示范县1个 | 各县（市、区）交通运输局、项目所在地乡镇政府（街道办） | 涉及各县市区
294 | 许禹供热长输管线项目 | 新建项目 | 否 |  | 新建禹州市龙岗电厂至许昌市天宝路隔压换热站的长输供热管线总长度约47km，管径DN1400，新建隔压换热站1座、中继泵站（含补水站）1座，供热规模为1260MW，全年采暖供热量为905.83万吉焦 | 2022.05-2023.03 | 201088 | 140000 | 2022 年 11 月 15 日前具备供暖条件，年底前完成工程建设任务，剩余约6亿元投资后续将逐步用于财务费用支出 | 许昌建投正能热力有限公司 | 市住建局、市建投公司
续建项目
295 | 国道234郑许界至禹州东环段改建工程 | 续建项目 | 是 | — | 全长约39.36公里（新建段4.87公里，原路改建段34.491公里）。起于禹州市苌庄乡与登封市宣化镇交界处岳窑村东，终于禹州市东环寺后刘村西北处 | 2020.12-2023.03 | 37704 | 24000 | 主体工程完工，具备通车条件，辅助工程开始施工 | 禹州市公路事业发展中心 | 禹州市
296 | 建安区城乡交通体系建设项目 | 续建项目 | 否 | — | 提升客运道路200公里，设置交通首末站13处，大型交通枢纽站2个，客运线路养护中心2个 | 2020.08-2023.12 | 195000 | 50000 | 1个养护中心建成投用，1个大型交通枢纽站完成总工程量30%；提升客运道路完成10公里 | 建安区交通局 | 建安区
297 | 建安区河南豫中陆路口岸综合物流港铁路专用线项目★ | 续建项目 | 否 | — | 主要建设11公里铁路专线 | 2021.12-2023.12 | 67000 | 39000 | 11公里铁路专用线工程完成9公里施工 | 许昌建安产业投资开发有限公司 | 建安区
298 | 示范区增量配电项目（一期） | 竣工项目 | 是 | — | 新建10KV开闭所1座，110KV变电站1座，进出站电缆回路14回（13km），配套配电自动化设备等设施 | 2021.10-2022.12 | 20000 | 18000 | 110KV变电站建成投用 | 许昌能源公共服务有限公司 | 示范区
299 | 国道311线许周界至许昌西改建工程（许鄢段）★ | 续建项目 | 是 | — | 路线全长约53.896公里,采用双向四车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽24.5米，路面宽23米 | 2019.12-2023.02 | 211245 | 100000 | 全段道路主路面、桥梁及交通安全设施基本完成 | 市公路事业发展中心 | 建安区、鄢陵县、开发区
300 | 许昌城乡电网提升工程 | 续建项目 | 是 | 否 | 新开工8项电网项目，续建11项电网项目。新增变电容量121万伏安，220KV线路56公里，110KV线路180.5千米,10千伏线路600千米 | 2019.10-2023.12 | 126595 | 69714 | 2条220KV线路、6条110KV线路实现开工建设，建成投用2条110KV线路 | 市供电公司 | 各县市区
301 | 许昌市绕城高速项目 | 续建项目 | 是 | 否 | 项目总里程约54.418公里，途径鄢陵县、建安区、示范区、长葛市、禹州市。起点位于鄢陵县彭店镇谢坊村南兰南高速交叉处，路线总体呈东西走向，终点位于禹州市古城镇省道S103处。设计速度120公里/小时，双向六车道，路基宽度34.5米。 | 2021.6-2024.6 | 953000 | 230000 | 临建工程100% 路基工程50% 桥梁工程40% 交叉工程30% | 河南许魏绕城高速公路有限公司 | 禹州市 长葛市 鄢陵县 建安区 示范区
302 | 许昌至信阳高速公路许昌境 | 续建项目 | 是 |  | 设计速度120公里/小时，双向四车道，红线宽度50米，项目途径经济技术开发区长村张办事处、建安区榆林乡和蒋李集镇，里程8.355公里 | 2020.09-2023.09 | 108000 | 42694 | 下步工程全部完成，沥青面层完成约7公里,排水工程3公里,交安工程1.1公里 | 河南许信高速公路有限公司 | 建安区、开发区
竣工项目
303 | 省道228禹州段改建工程 | 竣工项目 | 是 |  | 路线全长26.3公里，其中新建里程9.2公里，改建段约17.1公里。项目总预算2.81亿元。其中国省补助资金为7400万元，不足部分由地方自筹。本项目起于禹州市浅井乡黑山沟西北禹新交界处，终于G234线与西环路交叉口。与G234线西环路交叉口连接。 | 2021.09-2022.09 | 28329.6 | 20929.6 | 主体工程完工，具备通车条件 | 禹州市公路事业发展中心 | 禹州市
304 | 郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段项目★ | 竣工项目 | 是 | — | 郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段项目全长33.7公里，设11站（地上9站、地下2站），设梅庄停车场一处，在芙蓉湖站、颍川路站附件设主变电站2座 | 2018.04-2022.10 | 987900 | 150000 | 完成试运行及运营前安全评估，竣工投用 | 市建设投资有限责任公司 | 许昌市
| 六、城建项目 | 40个项目，总投资539.5亿元，年度计划投资196.8亿元。包括新建项目29个，总投资397.9亿元，年度计划投资149.9亿元；续建项目5个，总投资60.7亿元，年度计划投资26.0亿元；竣工项目6个，总投资80.9亿元，年度计划投资20.9亿元。
新建项目
305 | 禹州市城市基础设施功能提升项目★ | 新建项目 | 否 | — | 主要对禹州市老城区进行更新，新建桥梁1座、道路8条；改扩建桥梁2座、道路16条；绿化亮化道路25条、公园2个 | 2022.01-2023.03 | 122700 | 100000 | 新建桥梁1座、道路8条竣工投用；改扩建桥梁2座、道路16条基本完成；绿化亮化道路20条、公园1个基本完成 | 禹州市住建局 | 禹州市
306 | 禹州市城市供热管网建设改造项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要包括：龙岗发电公司供热汽轮机改造、首站建设；龙岗发电公司至城区热力管网11公里；新城区热力管网33公里，水-水换热站66座；老城区热力管网19公里，水-水换热站25座 | 2022.01-2025.12 | 150000 | 60000 | 龙岗发电公司供热首站建成；龙岗发电公司至城区热力管网试运行；颍北新区管网铺设全部完成、高铁站区部分完成 | 龙岗发电公司投资总公司 天源实业集团 | 禹州市
307 | 长葛市城市应急管理能力提升项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 主要建设内容包括长葛市交通设施灾后重建工程、长葛市城区道路恢复重建工程、长葛市区道路雨污分流改造工程 | 2022.3-2023.12 | 50000 | 20000 | 雨污分流改造工程、市域交通设施重建及城区道路重建工程完成50％ | 长葛市交通运输局、长葛市住建局 | 长葛市
308 | 长葛市集中供暖综合能力提升项目 | 新建项目 | 否 | — | 新增入网面积500万平方米，主要建设内容包括：供热锅炉提升改造；新建汽水交换站；新建、改造蒸汽管网、高温水管网23公里 | 2022.03-2024.12 | 30000 | 15000 | 供热设施改造及蒸汽管网、高温水管网铺设完成30％ | 长葛市恒达热力有限责任公司 | 长葛市
309 | 鄢陵县城市更新建设项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积44万平方米，主要包括新建梁场社区棚户区改造，续建花都新城、安正国际中央花园、新家园、建业·春天里等4个棚户区和11个老旧小区改造，计划建设安置房3128套 | 2022.01-2025.12 | 280000 | 100000 | 安正国际中央花园4栋装修完成，3栋主体施工完成80%；建业·春天里4栋二次结构施工完成，4栋主体施工完成；新家园4栋二次结构施工完成70%；花都新城4栋二次结构施工完成50% | 河南安正地产有限公司 | 鄢陵县
310 | 鄢陵县产业集聚区雨污管网提升改造工程项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设金汇大道、科技大道、未来大道、工人路、创业大道、百花路、鄢陶路等9条道路雨污管网改造提升，污水管网长约25460米，雨水管网长42751米 | 2022.04-2023.05 | 30000 | 20000 | 产业集聚区4条道路雨污管网改造提升完成 | 鄢陵县建设投资有限公司 | 鄢陵县
311 | 鄢陵县中心城区雨污管网提升改造工程项目 | 新建项目 | 否 | — | 包括东西10条道路，南北14条道路（污水管网约68公里，雨水管网约80公里，道路约70公里 | 2022.03-2023.05 | 40000 | 30000 | 中心城区7条道路雨污管网改造提升完成，背街小巷雨污水管网环通改造完成30% | 鄢陵县建设投资有限公司 | 鄢陵县
312 | 花城大道及创业大道改造提升工程项目 | 新建项目 | 否 | — | 项目总长7.2公里,红线宽35米,主要建设道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2022.03-2023.08 | 40000 | 20000 | 主路面建成通车 | 住建局 | 鄢陵县
313 | 翠柳路改造提升工程项目 | 新建项目 | 否 | — | 线路全长3.5公里,红线宽40米,主要包括道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2022.02-2023.03 | 30000 | 30000 | 主路面建成3.5公里，绿化、交通工程完成50% | 住建局 | 鄢陵县
314 | 襄城县城市更新工程 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积893873.55平方米，三里沟片区开发，回民村片区开发及滨河路项目 | 2022.01-2024.12 | 400000 | 150000 | 完成20栋主体建设，滨河路道路建成通车 | 襄城县灵武城市开发建设有限公司 | 襄城县
315 | 襄城县开发区扩容强基项目 | 新建项目 | 否 | 否 | 主要包括四方面内容：1.迁建湛北乡丁庄、十里铺、下河（李成功自然村）和紫云镇方庄；2.开源路拓宽、纬六路建设及管网建设。3.实施首山变电站搬迁或线路优化。4.建设园区化工综合管廊 | 2022.09-2024.12 | 180000 | 100000 | 村庄搬迁启动、部分道路管网建成 | 循环经济产业集聚区 | 襄城县
316 | 襄城县全域污水处理环保工程 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积4.54万平方米。主要建设襄城县循环经济产业集聚区第二污水处理厂及厂外配套管网工程、襄城县循环经济产业集聚区第三水厂及厂外配套管网工程、襄城县新城区污水处理厂及配套污水管网工程、新建中水回用泵站及配套中水回用管网工程 | 2022.06-2023.12 | 96000 | 40000 | 管网铺设完成40% | 襄城县三山实业有限公司 | 襄城县
317 | 襄城县城市集中供暖项目 | 新建项目 | 否 | — | 项目建设换热首站2座、建筑面积约2000㎡，建设DN100-800热水管网36.16㎞，建设热力站68座，中继泵站1座，蒸汽管网约10公里。主要建设首山焦化厂的换热首站、首山热能换热首站，由换热首站引出至襄城县中心城区的一次热水热力管网、热力站，蒸汽管网，中继泵站和事故紧急补水站工程 | 2022.06-2024.12 | 45000 | 15000 | 完成首山焦化换热首站-紫云大道-乾明大道-百宁大道-文昌路的主管网建设，覆盖供热面积200万平方米 | 襄城县热力有限公司 | 襄城县
318 | 襄城县东区棚户区安置房项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积约16万平方米，地上建筑面积118248平方米，地下建筑面积42578平方米 | 2022.11-2023.12 | 43876 | 20000 | 完成5栋主体建设 | 襄城县灵武城市开发建设有限公司 | 襄城县
319 | 魏都区陈庄街道路及给排水工程建设项目★ | 新建项目 | 否 | — | 路线全长6.2千米，红线宽50米，包含下穿京广线进隧道工程和清潩河大桥两处节点工程 | 2022.01-2023.11 | 206889 | 120000 | 完成五一路-清潩河段施工，道路具备通车条件；下穿工程箱涵完成，引线入槽基础土方开挖完成30% | 魏都区住建局 | 魏都区
320 | 魏都区城乡融合新型棚户区改造项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积35万平方米，主要建设宋庄94#地棚户区改造（天宝名苑）、辛张63#地棚户区改造和悦雅新居棚户区改造等3个新型棚户区改造项目，计划建设安置房共计3016套 | 2022.01-2025.12 | 180000 | 75000 | 94#地主要建筑物主体工程完成40%；辛张地块主要建筑物基础施工完成30% | 魏都投资总公司 | 魏都区
321 | 魏都区老旧小区改造项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积32.8万平方米，涉及2022年25个老旧小区改造项目、3421户，主要改造内容包括道路、雨污水管道、消防设施、围墙、架空线路规整、照明设施、充电设施等 | 2022.05—2023.03 | 31689 | 30000 | 延安小区、光明小区、军分区大院等23个老旧小区改造完成80% | 魏都区住建局 | 魏都区
322 | 许昌双创宜居示范区项目★ | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积50万平方米，对忽庄、吕桥、滹沱三个村整体拆迁，新建道路7条，建设2所实验学校；建设双创行政服务中心及绿化景观配套工程 | 2022.06-2025.12 | 500000 | 120000 | 滹沱社区9栋安置用房主体完成50%，劳动北路贯通，尚德路建设完成 | 安建投资公司 | 建安区
323 | 建安区灾后重建市政能力提升项目 | 新建项目 | 否 | — | 主要对高铁北站防洪排涝工程提升改造；对万象路、许由路、潩水路、昌盛路京广铁路桥等6条道路进行雨水管网环通改造；对瑞贝卡大道、魏庄街、魏武大道、新许路东段4个积水点进行改造 | 2022.03-2023.12 | 53000 | 25000 | 对高铁北站防洪排涝工程提升改造完成，对瑞贝卡大道、魏庄街、魏武大道、新许路东段4个积水点改造完成 | 建安区住建局 | 建安区
324 | 建安区许州路延伸工程 | 新建项目 | 否 | — | 从农大路到民族路，全长1.5公里，红线宽50米，主要建设道路、管网、绿化、亮化等工程 | 2022.10-2023.12 | 60000 | 40000 | 征地、拆迁完成，道路基础施工 | 建安区住建局 | 建安区
325 | 建安区南水北调东部水厂一期项目 | 新建项目 | 否 | — | 新建规模3万m³/d的东部水厂1座，铺设供水管网90公里 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 建成投用 | 建安区水利局 | 建安区
326 | 建安区老旧小区改造项目 | 新建项目 | 否 | — | 对83个老旧小区内的道路、供排水、供电、供气、供暖、绿化、垃圾收储等基础设施，以及无障碍、便民等公共服务设施进行升级改造 | 2022.04-2024.12 | 50000 | 8000 | 25个老旧小区改造完成 | 建安区住建局 | 建安区
327 | 建安区生物医药产业园基础设施提升项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积4000平方米，主要建设园区消防站、危化品专用停车场、环通道路、污水处理厂提升及河道排污口、生态湿地等 | 2022.07-2024.10 | 50000 | 20000 | 完成消防站建设和危化品专用停车场、环通道路管网、绿化建设 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 建安区
328 | 示范区教育产业集聚区基础设施补短板项目（一期） | 新建项目 | 否 | — | 项目主要对示范区玉兰路以东、忠武路以西、福泰路以南、盛业路以北及玉兰路以东、忠武路以西、昌盛路以南、裕盛路以北两大片区进行开发，其中一期主要建设安置房工程、市政道路及配套等 | 2022.05-2025.05 | 570000 | 50000 | 大罗庄拆迁完成，区域内道路开始修建 | 许昌振新开发建设有限公司 | 示范区
329 | 中原电气谷污水处理厂项目 | 新建项目 | 否 | — | 总占地面积为3.88万平方米,设计总规模为3万m³/d，其中一期工程1万m³/d，二期工程2万m³/d。 | 2022.04-2023.04 | 24000 | 14000 | 项目主体全部完成 | 许昌市新持水环境科技有限公司 | 示范区
330 | 东城区城乡融合发展暨居住环境改造提升项目 | 新建项目 | 否 | — | 总建筑面积约50万平方米，主要包括岗王安置小区、北许庄安置小区，建设新宜居安置房3500套 | 2022.09-2025.10 | 300000 | 150000 | 地下室基础施工完成60% | 许昌市东城区东兴公司 | 东城区
331 | 许昌市2022年5G通信基站基础设施建设项目 | 新建项目 | 是 |  | 全市预计新建基站1415个，其中移动公司新建5G基站725个；联通公司新建5G室外宏站690个 | 2022.03-2023.05 | 7850 | 7000 | 全市预计新建基站超过1300个 | 市移动公司、市联通公司、铁塔公司 | 市移动公司、市联通公司、铁塔公司
332 | 许昌市中心城区智慧交通项目 | 新建项目 | 否 |  | 打造许昌市中心城区智慧交通系统，主要包括停车系统，搭建全市停车一张网，计划建设18处停车场，新增2387个公共停车泊位，智能化改造13162个路内泊位；并包含新增新能源充电桩120个、107处智慧红绿灯改造提升等 | 2022.06-2024.12 | 200000 | 30000 | 春秋广场地下停车场基本建成;改造完成21处智慧红绿灯 | 许昌市投资集团有限公司 | 市城管局、许昌市投资集团有限公司
333 | 许昌市中心城区“汽改水”改造工程 | 新建项目 | 否 |  | 新建一级热水管网总长度83.08km，主要建设一级热水管网、热力站、二级热水管网以及蒸汽直供、热水串联、公用立管在室内的改造，改造范围内共需改造热用户304个、入网采暖建筑面积1159.83万平方米、集中供暖面积695.90万平方米 | 2022.07-2024.12 | 158067 | 40000 | 完成改造建筑面积248.35万平方米，完成新建一级热水管网长度18.78km，完成改造热力站40座、改造二级热水管网36个、改造采暖立管热用户19个 | 许昌建投中能热力有限公司 | 许昌市建设投资公司
续建项目
334 | 长葛市棚户区及老旧小区改造项目 | 续建项目 | 否 | — | 总建筑面积约41万平方米，主要建设后吴社区和大户陈二期棚户区住宅、商业、社区配套等，改造老旧小区31个 | 2021.10- 2023.12 | 228677 | 82000 | 3栋住宅楼主体完工，3栋主体建设完成50％，31个老旧小区改造完成 | 长葛市住建局 | 长葛市
335 | 长葛市城市污水处理能力综合提升项目 | 续建项目 | 是 | — | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设内容包括：市污水净化站污水处理提标改造工程（一污）、市城南污水处理厂提标改造工程（二污）、 市城北污水处理厂新建工程（四污）、大周镇污水处理厂升级改造工程 | 2021.01-2023.12 | 70000 | 25000 | 大周镇污水处理厂升级改造工程完工 | 长葛市住建局 | 长葛市
336 | 魏都区劳动路贯通工程 | 续建项目 | 否 | — | 主要包括3方面内容：1.天宝路至永昌路段长1.956公里，红线宽40米；2.建安大道至天宝路段长1.3公里，红线宽32米；3.永昌路至建安区界全长2.58km，红线宽度40m | 2021.03-2023.12 | 150000 | 100000 | 建安大道至永昌路建成通车 | 魏都区交通局 | 魏都区
337 | 建安区西部新城基础设施建设项目 | 续建项目 | 否 | — | ①新元大道西延：城区段主要建设2.9公里市政道路及新元大道京广铁路桥、石梁河桥；禹亳铁路至禹州界全长13.6公里，设计时速60Km/h，双向四车道，红线宽58米；②石梁河综合治理：全长约3.05公里，对河道进行清淤疏浚、景观提升；③华佗产业园基础设施建设 | 2019.09- 2023.12 | 110000 | 35000 | 新元大道西延城区段建成投用；石梁河改造提升完成；华佗产业园修缮启动 | 建安区住建局 | 建安区
338 | 示范区玉兰路项目 | 续建项目 | 否 | — | 长3100米，红线宽40米，两侧各10米绿化带。建设内容包括车行道、人行道、污水管道、雨水管道、给水管道、海绵设施 | 2021.02-2023.06 | 48000 | 18000 | 除大罗庄村段，其余均具备通车条件 | 许昌新瑞城市建设开发有限公司 | 示范区
竣工项目
339 | 褚河镇枣王、老连棚户区改造工程 | 竣工项目 | 否 | — | 主要建筑面积58.1万平方米（含相关配套），共涉及拆迁安置1755户，建设安置房3510套，其中，涉及枣王780户，侯窑五组85户，老连815户，北沈七组75户 | 2019.12-2022.12 | 327810 | 60000 | 建成投用 | 禹州市住建局 禹州市创业投资有限公司 | 禹州市
340 | 建安区南水北调西部水厂项目 | 竣工项目 | 是 | — | 主要建设清水池、加药间、反应沉淀池、反冲洗滤池等，建设应急调蓄湖100亩，饮水管网3.2公里，日供水能力5万吨 | 2021.03-2022.12 | 70000 | 50000 | 建成投用 | 许昌建安投资集团有限公司 | 建安区
341 | 永兴东路下穿高速高铁工程（许州路至忠武路） | 竣工项目 | 否 | — | 工程长约2780米，计划分三段建设：下穿段（许州路至宏达路段）长540米；直线段（宏达路至玉兰路段）长840米；过罗门村路段（玉兰路至忠武路段）长1400米（占压房屋约450米）。建设内容包括车行道、人行道、污水管道、雨水管道、给水管道、海绵设施 | 2021.04-2022.12 | 55970 | 33000 | 建成通车 | 许昌新瑞城市建设开发有限公司 | 示范区
342 | 示范区许州路延伸工程 | 竣工项目 | 否 | — | 永兴东路至许开路段长约2800米，红线宽50米，西侧15米宽绿化带。建设内容包括车行道、人行道、污水管道、雨水管道、给水管道、海绵设施 | 2021.06-2022.06 | 51000 | 20000 | 建成通车 | 示范区建设局 | 示范区
343 | 示范区地下空间综合利用项目 | 竣工项目 | 是 | — | 主要建设内容为停车场，包括许州路地下停车场、芙蓉湖湿地公园地下停车场、中央公园地下停车场等三部分，设置停车位2390个 | 2021.09-2022.12 | 31160 | 21160 | 建成投用 | 示范区建设局 | 示范区
344 | 许昌市忠武路城市道路工程★ | 竣工项目 | 是 | — | 路线全长约13.14千米，涉及建安区、示范区、东城区，红线宽60米，绿线宽90米 | 2019.10-2022.06 | 273000 | 25000 | 完成忠武路花都大道-东鹏街段1.8公里施工，道路全线具备通车条件 | 市建设投资有限责任公司 | 建安区,示范区,东城区
| 七、工业技改项目 | 15个项目，总投资695.0亿元，年度计划投资266.3亿元，均为新建项目。
345 | 装备制造行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2022年装备制造类工业技改项目包含河南四达电力设备股份有限公司年产500万米柔性石墨接地成套装置生产线等31个项目，其中新建项目10个，续建项目21个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 881900 | 552300 | 10个新建项目全部实现开工建设，21个续建项目中18个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
346 | 食品行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2022年食品行业类工业技改项目包含河南品秀食品有限公司年产年产600吨油炸糕点食品项目等10个项目，其中新建项目2个，续建项目8个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 153280 | 79280 | 2个新建项目实现开工建设，8个续建项目中5个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
347 | 电子信息行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2022年电子信息行业技改项目包含河南裕鼎科技有限公司年产5000万只电子烟等13个项目，其中新建项目5个，续建项目8个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 154700 | 84400 | 5个新建项目全部实现开工建设，8个续建项目中8个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
348 | 汽车制造行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年汽车制造行业类工业技改项目包含河南华洋发动机制造股份有限公司年产30万台发动机动力总成、20万台再生发动机动力总成总装生产线等10个项目，其中新建项目2个，续建项目8个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 846500 | 25300 | 2个新建项目全部实现开工建设，8个续建项目中3个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
349 | 新材料行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年新材料行业类工业技改项目包含禹州七方超硬材料制品有限公司年产60万件超硬材料制品项目等20个项目，其中新建项目9个，续建项目11个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 989600 | 404950 | 9个新建项目全部实现开工建设，11个续建项目中7个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
350 | 发制品行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年发制品行业类工业技改项目包含许昌东洋发制品有限公司年产10万套模特头，工艺发条50万条等9个项目，其中新建项目2个，续建项目7个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 186950 | 74150 | 2个新建项目全部实现开工建设，7个续建项目中5个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
351 | 新一代信息技术行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年新一代信息技术行业类工业技改项目包含河南黄河旋风股份有限公司“5G+智能工厂”等5个项目，其中新建项目0个，续建项目5个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 30000 | 23400 | 5个续建项目中4个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
352 | 智能装备行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年智能装备行业类工业技改项目包含河南宝润机械有限公司年产10000套智能工程机械等3个项目，其中新建项目1个，续建项目2个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 140000 | 76000 | 1个新建项目全部实现开工建设，2个续建项目中1个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
353 | 新能源及新能源装备行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年新能源及新能源装备行业类工业技改项目包含河南欣发新能源科技有限公司年产70万块锂电池等5个项目，其中新建项目3个，续建项目2个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 13000 | 12000 | 3个新建项目全部实现开工建设，2个续建项目中1个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
354 | 生物医药行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年生物医药行业类工业技改项目包含夏都生物河南有限公司年产15万吨全价料、预混料、中药提取等16个项目，其中新建项目3个，续建项目13个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 1179200 | 327000 | 3个新建项目全部实现开工建设，13个续建项目中9个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
355 | 节能环保行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年节能环保行业类工业技改项目包含河南鑫金汇不锈钢产业有限公司再生不锈钢1780mm深加工及固溶处理工程等10个项目，其中新建项目4个，续建项目6个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 668270 | 189900 | 4个新建项目全部实现开工建设，6个续建项目中5个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
356 | 有色行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年有色行业类工业技改项目包含河南银辉电工材料有限公司年产10万吨铜杆、铜丝项目等5个项目，其中新建项目1个，续建项目4个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 118000 | 52000 | 1个新建项目全部实现开工建设，4个续建项目中4个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
357 | 化工行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年化工行业类工业技改项目包含襄城县胜牌生物科技有限公司年产5000吨有机水溶肥项目等6个项目，其中新建项目5个，续建项目1个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 94000 | 77000 | 5个新建项目全部实现开工建设，1个续建项目中1个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
358 | 建材行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年建材行业类工业技改项目包含禹州市冠盛陶瓷有限公司冠盛陶瓷智能化改造升级项目等24个项目，其中新建项目7个，续建项目17个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 611950 | 244840 | 7个新建项目全部实现开工建设，17个续建项目中15个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
359 | 轻纺行业类工业技改项目 | 新建项目 | 否 | — | 2021年轻纺行业类工业技改项目包含禹州市百思特不锈钢厨卫有限公司禹州市百思特不锈钢产业园二期项目等28个项目，其中新建项目13个，续建项目15个（以最终印发的工业技改项目单子为准，随动态调整情况调整） | 2022.01-2024.12 | 883000 | 440500 | 13个新建项目全部实现开工建设，15个续建项目中13个项目实现竣工投产 | 各有关企业 | 市工信局
| 八、中心城区百城建设提质工程项目 | 7个项目，总投资223.1亿元，年度计划投资100.1亿元，均为新建项目。
360 | 中心城区城市更新提升工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设城市窗口综合提升改造、主城区拥堵路口改造示范工程及市区交通综合治理规划编制、2022年市区示范街项目、示范区许州路片区更新项目等4个项目（以最终印发的百城提质工程项目单子为准） | 2022.02-2024.12 | 384050 | 112150 | 完成投资112150万元，4个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头
361 | 中心城区道路改造提升工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设魏武大道提升改造、龙兴路东延、延安路和解放路道路提升工程、文峰北路与永昌东路辅道环通工程等49个项目（以最终印发的百城提质工程项目单子为准） | 2022.02-2024.12 | 400101 | 239805 | 完成投资239805万元，49个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头
362 | 中心城区热力管网改造提升工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设东城区供热管网工程、魏都区供热管网工程、龙岗电厂长输管线及市区供热管网项目等6个项目（以最终印发的百城提质工程项目单子为准） | 2022.02-2024.12 | 50160 | 50000 | 完成投资50000万元，8个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头
363 | 中心城区电力照明工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设许中心城区路灯照明提升项目、建安区小召110千伏输变电工程、许昌配网提升工程等5个项目（以最终印发的百城提质工程项目单子为准） | 2022.02-2024.12 | 34485 | 31968 | 完成投资31968万元，5个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头
364 | 中心城区防涝减灾工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设东城区积水点改造项目、2022年市区示范街项目、建安区积水点改造项目、高铁北站防洪排涝工程等18个项目 | 2022.02-2024.12 | 88291 | 82023 | 完成投资82023万元，18个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头
365 | 中心城区绿化水系工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设建安区石梁河综合治理及调蓄灌溉项目一期工程、市管区域道路游园提升项目、许昌市西湖公园绿化提升项目等7个项目（以最终印发的百城提质工程项目单子为准） | 2022.02-2024.12 | 27215 | 27215 | 完成投资27215万元，8个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头
366 | 中心城区社会事业工程 | 新建项目 | 否 | — | 主要建设魏都区实验学校图书楼改建项目、示范区韩村小学、中心城区地下基础设施普查项目等32个项目（以最终印发的百城提质工程项目单子为准） | 2022.02-2024.12 | 489250 | 220131 | 完成投资357350万元，11个项目全部完成2022年目标任务 | 各有关企业 | 市百城办牵头

## Sheet1
2022年许昌市重点项目部分数据统计表（349个）
责任单位 | 项目总数 | 总投资额（亿元） | 年度计划投资额（亿元） | 新建项目数 | 续建项目数 | 竣工项目数 | 备注
禹州市 | 54 | 667.3 | 205.1 | 36 | 7 | 11
长葛市 | 45 | 530.9 | 214.4 | 30 | 9 | 6
鄢陵县 | 31 | 388.4 | 131 | 18 | 11 | 2
襄城县 | 25 | 264.6 | 119.6 | 20 | 3 | 2
魏都区 | 32 | 327 | 147.2 | 22 | 7 | 3
建安区 | 42 | 587.7 | 206.1 | 25 | 13 | 4
开发区 | 23 | 276.6 | 112.1 | 15 | 3 | 5
东城区 | 22 | 172.8 | 84.8 | 14 | 4 | 4
示范区 | 28 | 279.7 | 87.7 | 12 | 6 | 10
市直 | 47 | 1453.9 | 481.2 | 33 | 10 | 4
合计 | 349 | 4948.9 | 1789.2 | 225 | 73 | 51