附件1：

颍昌街道七里店社区

巡察整改进展情况报告

根据区委统一部署，2025年7月2日至8月10日，区委第一巡察组对我社区开展巡察“回头看”，并于9月29日反馈了巡察意见，指出7个方面问题，提出整改要求。社区党支部高度重视，严格对照巡察反馈问题，坚持 “问题导向、标本兼治、长效管理” 原则，制定整改方案，细化任务举措，压实整改责任，扎实推进整改工作。现将整改落实情况报告如下：

一、整改工作总体情况

社区成立以党支部第一书记为组长的整改工作领导小组，统筹推进整改工作，定期召开整改推进会，通报进展、解决难点。对照巡察反馈的7个方面问题，梳理形成9项具体整改任务，制定18条整改措施，明确责任领导、责任人及整改时限，构建“一级抓一级、层层抓落实”的整改工作格局。通过集中整改与常态化推进相结合，截至2025年11月底，即时整改类任务已取得阶段性成效，长期整改类任务稳步推进，整改工作取得初步成果。同时，通过社区公示栏、居民微信群公开整改任务及进展，邀请居民代表参与监督，及时回应群众诉求，确保整改工作阳光透明。

二、具体问题整改落实情况

（一）巡察整改工作不到位问题

- 上轮巡察反馈社区10个问题，5个整改不到位或反弹，占比50%；个别问题仅建立整改台账，缺乏具体执行举措，台账流于形式；“三重一大”事项（如集体资产出租、重大资金支出）执行 “四议两公开”不规范，多数仅召开“两委”会商议，未提交党员大会决议。

- 整改结果：基本完成

- 整改情况：一是对前次巡察10个问题开展 “回头看”，逐问题分析整改不到位原因，明确操作步骤、验收标准及责任人，杜绝 “台账空转”；2025年10月底前完成5个反弹问题的二次整改，后续每季度开展1次复查，防止问题反复。二是明确集体资产出租、2 万元以上资金支出等事项必须经“党支部提议—两委会商议—党员大会审议—居民代表会议决议” 流程，会议需留存签到表、讨论记录及影像资料；2025年10月起，新发生的“三重一大”事项全部按规范流程执行，由社区监委会全程监督。

- （二）集体经济发展薄弱问题

- 社区集体经济除租赁收入外无其他稳定收入来源，目前已经营业的“守望饺子坊”发展模式和发展方向还缺乏谋划，群众参与不足，距通过集体产业引领带动群众共同致富还有较大差距。

- 整改结果：基本完成。

- 整改情况：一是组织社区“两委”干部、党员代表、群众代表赴集体经济发展先进社区考察学习，结合社区实际，正在推进拓展“线上外卖+社区团购”渠道，推出“手工饺子礼盒”“定制套餐”等产品。二是开展“饺子坊群众入股”宣传工作，设置500-2000元小额入股门槛，积极吸引居民参与投资，同步建立“盈利分红+就业增收”机制，优先聘用入股居民参与经营，力争2025年12月底前吸纳10名以上居民参与，实现月销售额提升30%。三是依托社区现有资源，正在对接企业，探索“集体资产+企业合作”模式，计划2026年12月底前完成1-2家合作对接，拓宽集体经济收入渠道。

- （三）“三会一课” 有短板问题

- 查阅党员大会会议记录发现，2024年党支部召开的8次党员大会，4次为重温入党誓词。对“三重一大”事项，多数未提交党员大会进行决议。党小组会议走形式。党支部下属7个党小组会议记录均为集中学习。对“三会一课”认识有偏差，查阅党课会议记录发现，2024年以来党课会议记录均为集中学习上级文件精神。

- 整改结果：基本完成。

- 整改情况：一是明确每月会议主题，减少单纯仪式性内容，增加“社区事务讨论”“政策解读”“先进党员事迹分享”等模块，规定每年党员大会仅安排1次重温入党誓词，其余会议围绕集体经济项目发展、社区治理等议题开展讨论。二是建立 “三重一大”事项会前报备机制，社区“两委”提前3天将事项相关材料发放给党员，预留意见反馈时间，整改期间涉及居民切身利益的“三重一大”事项均经党员大会审议通过。三是推行“党小组+实践”模式，丰富各党小组的党建活动。四是丰富党课形式与内容，邀请社区老党员、创业带头人担任讲师。

- （四）集体资产处置不规范问题

- “两委”干部存在低价承租社区集体资产后高价转租的现象；部分集体资产出租签订超长期合同（10年以上）、低价合同，且存在长期拖欠租金问题。

- 整改结果：已完成。

- 整改情况：一是对社区集体资产（土地、商铺、厂房等）开展全面排查，2025年11月底前已建立《集体资产承租台账》，详细记录承租方、租期、租金标准、缴纳情况。二是按市场价重新出租；对超长期合同，正与承租方协商调整，计划2026年6月底前将租期统一调整为5年。三是修订明确资产出租需通过公开招标，租期原则上不超过5年，租金标准参考周边市场价且每3年调整1次，2025年10月起新签订的资产租赁合同均经“四议两公开”流程并报街道备案。

- （五）人居环境整治落实不到位问题

- 个别住户门前沟渠污水横流，直排入附近林地；部分居民组公厕常年无人管理、铁门紧锁，内部环境脏乱差，影响群众正常使用。

- 整改结果：已完成。

- 整改情况：一是对污水沟渠进行清淤处理，并接入社区主排污系统，2025年10月底前已完成全部整治工作，同步对沟渠周边居民开展“污水规范排放”宣传，张贴宣传标牌。二是明确保洁人员负责公厕日常清洁（每日1次）与设施维修，在公厕门口张贴管理责任人及联系电话，2025年10月起社区每月开展1次公厕环境检查，检查结果纳入保洁人员绩效考核。

- 三、整改工作中存在的问题

- 1、部分整改任务受客观条件限制，推进速度存在一定差距，需要持续加大力度。

- 2、个别整改措施的长效性仍需巩固，部分问题存在反弹风险，后续需进一步健全监督管理机制。

- 3、干部队伍专业能力有待进一步提升，在集体经济运营、信访问题化解等方面的专业素养还需通过更多实践和培训强化。

- 欢迎广大干部群众对巡察集中整改进展情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系电话：13271217778;邮箱地址：891881359@qq.com；电子邮箱：365285786@qq.com。