

丁庄街道办事处

关于印发丁庄街道办事处“学标准 、促提升”重大事故隐患排查整治专项行动方案的通知

各社区，安委会各科室成员、各企业：

现将《丁庄街道办事处“学标准、促提升”重大事故隐患排查整治专项行动方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

丁庄街道办事处 

                                2025年3月27日

丁庄街道办事处“学标准、促提升”重大

事故隐患排查整治专项行动方案

为深入推进安全生产治本攻坚三年行动，进一步提高风险隐患排查整治质量，持续推动重大事故隐患动态清零，现就“学标准、促提升”重大事故隐患排查整治专项行动通知如下：

一、职责分工

丁庄街道办事处安委会制定我办行动方案，具体工作由办事处安委会办公室统筹协调。各社区、各科室、各企业按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营 必须管安全”原则，结合职责分工，组织开展本单位本系统 “学标准、促提升”重大事故隐患排查整治专项行动，并负责督促指导本辖区各生产经营单位认真完成活动各项工作任务。

二、活动内容及安排

(一)动员部署阶段(2025年4月5日前)
各社区、各科室、各企业要高度重视，主要负责同志要亲自召开专题会议进行动员部署，并按照本方案要求，结合本辖区、本行业实际，制定针对性活动实施方案。各社区将动员部署情况及方案于4月3日前报丁庄街道办事处安委会办公室(508房间)。

(二)学习排查阶段(2025年4月6日-6月5日)

坚持标准学习与隐患排查同进行，以广泛深入的学习促进重大隐患排查整治质量实现整体提升。

一是广泛开展学习培训。 一是集中学习培训。各社区各科室按照“分级负责、分类培训”原则，制定关于国务院《重大事故隐患判定标准汇编》的具体培训计划，组织开展集中学习培训。要求各社区、各科室、各企业要开展“四学”:即党政主要负责同志带领本单位分管安全负责同志、安全监管人员学习，分管负责同志要带领分管部门工作人员学习，各社区、各科室要组织本辖区、本行业各类生产经营单位主要负责人学习，各类生产经营单位组织全体员工开展学习。培训可采用专家授课、视频教学、案例分析等多种形式，邀请行业领域权威专家、有关部门业务骨干等开展宣讲，确保培训内容丰富、形式多样，切实提高培训效果。各社区、各科室将培训计划表(附件1)于4月3日前报丁庄街道办事处安委会办公室(508房间)。二是企业自主学习。辖区内各类生产经营单位要组织全体员工开展国务院《重大事故隐患判定标准汇编》的自主学习。各社区、各科室要督促企业主要负责人亲自组织开展，通过集中学习、个人自学等方式，确保全体员工熟悉掌握重大事故隐患判定标准。鼓励利用内部宣传栏、电子显示屏、微信群等多种渠道，广泛宣传重大事故隐患判定标准相关知识，营造浓厚的学习氛围。同时，企业可结合自身实际，开展知识竞赛、技能比武等活动，激发员工学习积极性，提高学习效果。三是广泛开展宣传。各社区、各科室、各企业要充分内部宣传栏、电子显示屏、微信群等多种渠道，对国务院《重大事故隐患判定标准汇编》进行解读和宣传，提高社会公众对重大事故隐患判定标准的认知度，营造全社会关注安全生产、参与隐患排查治理的良好氛围。要结合辖区、行业实际，组织开展形式多样的宣传活动，如举办安全生产咨询日活动、安全知识进企业、进社区、进学校等活动，向广大群众宣传重大事故隐患判定标准相关知识，提高群众的安全意识和自我保护能力。

二是深入开展排查整治。一是企业自查自改。各类生产经营单位要按照重大事故隐患判定标准，全面开展隐患自查自改工作。企业主要负责人要亲自带队，组织安全管理人员、工程技术人员等对本单位生产经营场所、设备设施、工艺流程等进行全面排查，建立隐患排查治理台账，对排查出的重大事故隐患，要制定切实可行的整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改期限，确保隐患整改到位。隐患排查治理情况及时上报办事处和行业监管部门备案。二是专项检查。各社区、各科室、各企业要结合辖区、行业领域实际，组织开展重大事故隐患专项检查。检查要以企业自查自改情况为重点，对企业是否按照重大事故隐患判定标准开展隐患排查治理工作、是否建立隐患排查治理台账、重大事故隐患整改措施是否落实等情况进行全面检查。对检查发现的重大事故隐患，要依法下达整改指令，跟踪督促企业整改到位；对拒不整改或整改不到位的，要依法依规严肃查处。各社区、各科室要分别于4月20日、5月5日、5月19日、6月5日前以纸质形式加盖单位公章向丁庄街道办事处安委会办公室(508房间)报送重大事故隐患排查整治工作台账(附件2) 。

(三)总结验收阶段(2025年6月6日- 7月6日)

办事处安委会办公室要在企业自查自改、专项检查的基础上，组织开展暗访暗查，重点督查活动组织开展情况、企业自查自改情况、专项检查情况、重大事故隐患整改落实情况等。

各社区、各科室要认真总结，对本单位本部门动员部署、集中培训、宣传等工作，形成视频资料，以备抽查。要对本辖区、本行业领域开展学习贯彻重大事故隐患判定标准活动情况进行全面梳理，并形成总结报告，于7月7日前报丁庄街道办事处安委会办公室(508房间)。

三、活动要求

(一)加强组织领导。各社区、各科室、各企业要充分认识开展“学标准、促提升”重大事故隐患排查整治专项行动重要性，切实加强组织领导，明确责任分工，确保活动顺利开展。各社区、各科室、各企业主要负责人要亲自抓、负总责，精心组织，周密部署，切实增强学习贯彻的主动性、自觉性，以更加强烈的责任感 排查整治重大事故隐患，坚决防范遏制各类生产安全事故。

(二)强化督促检查。各社区、各科室、各企业要加强对活动开展情况的督促检查，及时发现和解决活动中存在的问题。办事处安委会办公室要不定期调度各社区、各科室、各企业工作开展情况，特别要强化对各社区、各科室、各企业运用判定标准发现解决问题隐患的监督，对发现重大隐患明显较少的单位，办事处安委会办公室将派出工作人员进驻开展专项帮扶指导，对相关情况及时进行通报约谈。

(三)建立长效机制。各社区、各科室、各企业要以此次活动为契机，进一步建立健全重大事故隐患排查治理常态化机制，坚持每月“三查”制度(生产经营单位主要负责人带队开展一次重大事故隐患排查、部门对生产经营单位落实情况开展一次检查、办事处安委会办公室随机开展一次暗访暗查),推动企业安全生产主体责任落实，不断提高安全生产监管水平，确保辖区安全生产形势持续稳定。

附件：1.“学标准、促提升”重大事故隐患排查整治专项

行动培训计划表

2. 重大事故隐患排查整治工作台账

3. 重大事故隐患判定标准汇编(2025年1月版)

附件1
“学标准、促提升”重大事故隐患排查整治专项行动培训计划表
单位：(盖章)
	培训时间
	培训地点
	培训内容
	授课人及职务
	参加人员

	
	
	
	
	


附件2
重大事故隐患排查整治工作台账
单位：(盖章)                                              时间：
	检查时间
	企业名称
	检查人员
	重大事故隐患内容
	整改措施及时限

	
	
	
	
	





























许魏丁办〔2025〕50号













